Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А

ОПШТИНА  МРКОЊИЋ  ГРАД

ОБРАЂИВАЧ:				          					            ПРЕДЛАГАЧ:

Кабинет начелника 									          Начелник општине

Мркоњић Град, Јун, 2024. године

ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ

РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА 2024.ГОДИНУ

ОБРАЂИВАЧ:				          					            ПРЕДЛАГАЧ:

Кабинет начелника 						                                  Начелник општине

Мркоњић Град,  октобар, 2025. године

Садржај:

1.	Увод	2

2. Преглед реализације ревидиране Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2019-2023. година	2

2.1.	Преглед имплементације Стратегије у 2023. години	3

3.	Преглед имплементације Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2024. година-2030. година у 2024. години	5

3.1. Стратешки циљ 1.  Подстицати привредни развој у правцу креирања  квалитетних  радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима	6

3.1.1.Приоритет 1.1: Развој туризма	8

3.1.2.Приоритет 1.2: Развој пољопривреде	9

3.1.3. Приоритет 1.3: Развој предузетништва базиран на одрживим принципима	10

3.2. Стратешки циљ 2: Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса	10

3.2.1. 	Приоритет 2.1: Развијени спорт, култура и рекреативни садржаји	12

3.2.2. Приоритет 2.2. Доступност  здравствене и социјалне заштите свим становницима општине	13

3.2.3. Приоритет 2.3. Унапријеђени услови за квалитетан раст, развој и образовање дјеце и одраслих	13

3.2.4. Приоритет 2.4. Ефикасна јавна управа и грађанске иницијативе укључујући и дијаспору	14

3.2.5. Приоритет 2.5. Подршка породици	15

3.3. Стратешки циљ 3: Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине	16

3.3.1. Приоритет 3.1: Уређено  урбано подручје општине	17

3.3.2. Приоритет 3.2: Изграђена недостајућа и квалитетно одржавана постојећа инфраструктура у руралним подручјима	17

3.3.3. Приоритет 3.3: Сигурност  у обезбјеђењу свих јавних комуналних услуга	18

3.4. Стратешки циљ 4: Одрживо управљање простором и животном средином	19

3.4.1. Приоритет 4.1: Одрживо управљање животном средином	20

3.4.2. Приоритет 4.2: Одрживо управљање простором	20

4. Преглед напретка у реализацији мјера, у складу са постављеним индикаторима	21

5. Преглед планираних и остварених финансијских средстава у 2024.години	28

6. Допринос циљевима одрживог развоја	35

7. Допринос спровођењу стратешких циљева Републике Српске	43

8. Закључци и препоруке	48

# Увод

Стратегија развоја Општине Мркоњић Град   за период 2024. – 2030. године (у даљем тексту: Стратегија), као највиши плански документ општине је усвојен Одлуком број: 02-022-30/24 од 25.04.2024.године (Службени гласник Општине Мркоњић Град број 2/24).

Стратегија је интегрисана и обухвата економску, друштвену и сферу инфраструктуре и заштите животне средине, а израђена је као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицање локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја локалне заједнице.

Стратегија је припремљена у складу са Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 63/21). Носилац израде Стратегије је Општински развојни тим, а учесници у процесу израде су социо-економски партнери у локалној заједници. Стратегија је усклађена са релевантним стратегијама других нивоа власти у Републици Српској и БиХ, обавезама произашлим из процеса европских интеграција, те циљевима одрживог развоја Уједињених нација (SDGs).

Након усвајања Стратегије од стране Скупштине општине Мркоњић Град стечен је основ и подлога за израду обавезних пратећих спроведбених докумената, прије свега Акционог плана за спровођење стратешког документа, Средњорочног плана 2024-2026.година и Годишњег извјештаја о спровођењу стратешког документа за 2024.годину

За први трогодишњи плански циклус (2024-2026) Акциони план се припремао непосредно након израде и усвајања Стратегије, а након тога, Акциони план се, сходно Уредби о спроведбеним документима у Републици Српској сваке године ажурира по rolling принципу 1+2,  у складу са актуелним развојним контекстом.

Извјештај о спровођењу Стратегије г развоја општине Мркоњић Град за 2024.годину (у даљем тексту: Извјештај за 2024.годину) израђен је на основу Акционог плана за спровођење Стратегије развоја  Општине Мркоњић Град  за период 2024. – 2026. године,

Наведени извјештај представа први по реду извјештај који прати показатеље задане новом Стратегијом развоја за период од  2024-2030.године.

Циљ Извјештаја за 2024.годину је да на једноставан и јасан начин представи резултате имплементације Стратегије за  2024.годину. Његова сврха је, такође, да информише и покрене све битне актере на додатну мотивацију и размишљање о доприносу у свом раду као и у доношењу одлука о стратешким приоритетима и оперативним циљевима у наредним годинама.

Садржај и обавезни елементи Извјештаја за 2024.годину прописани су Уредбом о спроведбеним документима у Републици Српској, а носилац израде овог извјештаја је Кабинет начелника,   који у општини Мркоњић Град обавља функцију јединице за управљање развојем. Извјештај за 2024.годину је припремљен у сарадњи са свим унутрашњим организационим јединицама општинске управе, а сви начелници одјељења и шефови одсјека у Општинској управи учествују у процесима управљања развојем општине (планирање, припрема, имплементација) и осигуравају сарадњу службе којом руководе.

Подаци који су коришћени приликом израде Извјештаја за 2024.годину прикупљани су континуирано од релевантних организационих јединица општинске управе, одговорних за реализацију и праћење имплементације пројеката, као и од релевантних екстерних партнера, односно јавних установа и предузећа која су дефинисана као носиоци имплементације одређених стратешких пројеката, те  су кориштени и  подаци званичних извора (домаће статистичке институције, извјештаји и сл.) као и подаци са којима су прикупљени у непосредним контактима са надлежним институцијама.

# 2. Преглед реализације ревидиране Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2019-2023. година

Стратегија интегрисаног локалног развоја општине Мркоњић Град за период 2014 - 2024. година (у даљем тексту Стратегија) усвојена је од стране Скупштине општине Мркоњић Град у децембру 2013. године, a ревидирана Стратегија за период 2019-2024. година је усвојена у јулу 2019. године на 27. сједници СО-е.

Процес ревизије Стратегије је инициран од стране Начелника општине и подржан од стране Скупштине општине. Ревидирање Стратегије проведено је од стране Општинског развојног тима и секторских група, те уз учешће представника јавног, приватног и невладиног сектора у оквиру ревитализоване Партнерске групе. Као оперативни инструмент за реализацију Стратегије, Општина припрема трогодишњи План имплементације (1+2) сваке године од усвајања Стратегије. Детаљан план имплементације је припремљен и усвојен од стране Начелника Општине, и он представља оперативни плански документ.

Ревидована Стратегија развоја садржи укупно 76 пројеката, од чега је 22 у економском сектору, 31 у друштвеном и 19 у сектору заштите животне средине. Пројекти су углавном вишегодишњи или су мјере чија реализација углавном траје кроз цијели период имплеметације Стратегије и којима се у периоду израде Плана импмлементације могу придодати нови пројекти. У периоду 2019-2023. године, планирана је реализација укупно 96 пројеката (са накнадно доданим пројектима путем Планова имплементације), од чега 28 пројеката у области економског развоја, 46 пројеката у области друштвеног развоја, те 22 пројекта у области заштите животне средине, а реализовано је 72 пројекта или  75% од укупног броја планираних пројеката.

Укупно планирана средства за пројекте од усвајања Стратегије развоја 2019. године до 2023. године износе 19.698.850,00КМ, од чега је из буџета предвиђено да се издвоји 11.660.720,00КМ, а 8.038.130,00КМ из екстерних извора. Укупно утрошена средства за пројекте од усвајања Стратегије развоја 2019. године, до 2023. године износе 26.756.583,03КМ, од чега је из буџета утрошено 12.900.067,32КМ и 13.856.515,71КМ из екстерних извора, што  представља 135,83% од укупно планираних средства за период 2019-2023.године, што је детаљније представљено у наредној табели.

Табела бр.1.Прегед укупно планираних и реализованих средства за период 2019-2023.године

| Сектор | Укупно планирано | Укупно релизовано | % реализованих средстава |
| --- | --- | --- | --- |
| Економски сектор |  |  |  |
| Буџет | 1.598.570,00 | 2.094.365,91 | 33,57% |
| Вањски извори | 2.132.130,00 | 4.143.934,80 | 66,43% |
| Укупно | 3.730.700,00 | 6.238.300,71 | 167,22% |
| Друштвени сектор |  |  |  |
| Буџет | 8.574.150,00 | 9.789.482,81 | 55,98% |
| Вањски извори | 3.870.000,00 | 7.697.094,54 | 44,02% |
| Укупно | 12.444.150,00 | 17.486.577,35 | 140,52% |
| Заштита животне средине |  |  |  |
| Буџет | 1.488.000,00 | 909.768,31 | 31,11% |
| Вањски извори | 2.036.000,00 | 2.014.956,54 | 68,89% |
| Укупно | 3.524.000,00 | 2.924.724,85 | 82,99% |
| Укупно сва три сектора |  |  |  |
| Буџет | 11.660.720,00 | 12.793.617,03 | 48,01% |
| Вањски извори | 8.038.130,00 | 13.855.985,88 | 51,99% |
| Укупно | 19.698.850,00 | 26.649.602,91 | 135,29% |

## Преглед имплементације Стратегије у 2023. години

Планом имплементације за 2023. годину, предвиђена имплементација 53 пројеката, од чега је у економском сектору планирано 11 пројекта, у друштвеном сектору 33 пројеката, те у сектору за заштиту животне средине 9 пројеката. Укупно планирана финансијска вриједности пројеката предвиђених за 2023. годину, износи 5.992.615,00 од чега је планирано да се из буџета Општине издвоји 3.642.200,00КМ (60,78%)а из екстерних извора 2.350.415,00КМ (39,22%).

Укупна је рализовано 35 пројеката, од тога 7 из економског сектора из друштвеног сектора 23 пројеката, те из сектора за заштиту животне средине 5 пројеката. Укупна вриједност реализованих пројеката у 2023.години износи 6.140.003,11 КМ или 2,46% више у односу на планирана средства. При томе у структури реализованих пројеката  2.429.820,84КМ или 39,57% се односи на финансирање из буџета док је   3.710.182,27 КМ или 60,43% из екстерних извора финансирања.

Табела бр.2 Преглед планираних и реализованих средстава у 2023.години

| УКУПНО СВИ СЕКТОРИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕГЛЕД (цијели или дјелимично реализовани пројекти) | Број пројеката | Укупно | Из буџета | Из екстерних извора |
| ПЛАНИРАНО |  |  |  |  |
| A. Укупан број планираних пројеката | 53 | 5.992.615,00 | 3.642.200,00 | 2.350.415,00 |
| % структура финансирања oд A |  |  | 60,78% | 39,22% |
| У РЕАЛИЗАЦИЈИ |  |  |  |  |
| Б. Укупан број у цијелости или дјелиммично реализованих пројеката. | 35 | 6.140.003,11 | 2.429.820,84 | 3.710.182,27 |
| % у потпуности или дјелимично реализованих пројеката (oд A) | 66,04% | 102,46% |  |  |
| % структура (oд Б) |  |  | 39,57% | 60,43% |
| Ц. Укупан број дјелимично реализованих пројаката. | 35 | 6.140.003,11 | 2.429.820,84 | 3.710.182,27 |
| % дјелимично реализованих пројеката. (oд A) | 66,04% | 102,46% |  |  |
| % структура (oд Ц) |  |  | 39,57% | 60,43% |
| Д. Укупан број у цијелости завршених пројеката | 0 | - | - | - |
| % у цијелости завршених пројеката (oд A) | 0,00% | 0,00% |  |  |
| % структура (од Д) |  |  | 0,0 | 0,0 |

Стратегија развоја обухвата економски и друштвени развој, али и аспекте заштите и животне средине, тако да је структура финансирања по секторима следећа:

Табела бр.3 Преглед реализације пројеката обухваћених планом имплементације у 2023.години

| 2023 | Сектор | Збир финансијских резултата пројеката |  | Структура реализованих пројеката |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планирано | Реализовано | Буџет (%) | Екстерни извори (%) |
|  | Економски сектор | 547.615,00 | 1.616.944,21 | 28,39% | 71,61% |
|  | Друштвени сектор | 4.031.000,00 | 3.810.145,64 | 49,13% | 50,87% |
|  | Сектор зaштитe живoтнe срeдинe | 1.414.000,00 | 712.913,26 | 13,85% | 86,15% |
|  | Укупно | 5.992.615,00 | 6.140.003,11 | 39,57% | 60,43% |
|  | % по плану имплементације |  | 102,46% |  |  |

# Преглед имплементације Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2024. година-2030. година у 2024. години

Визија развоја општине Мркоњић Град: „у 2024. години, у планском периоду од 2024-2030.године оствариће се кроз реализацију 4 стратешка циља, разрађена у 11 приоритета, и то:

Табела 1: Преглед стратешких циљева и приоритета

| Стратешки циљеви | Приоритети |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1. Подстицати привредни развој у правцу креирања квалитетних радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима | Приоритет 1.1. Развој туризма |
|  | Приоритет 1.2. Развој пољопривреде |
|  | Приоритет 1.3. Развој предузетништва базиран на одрживим принципима |
| Стратешки циљ 2. Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса | Приоритет 2.1. Развијени спорт, култура и рекреативни садржаји |
|  | Приоритет 2.2. Доступност здравствене и социјалне заштите свим становницима општине |
|  | Приоритет 2.3. Унапријеђени услови за квалитетан раст, развој и образовање дјеце и одраслих |
|  | Приоритет 2.4. Ефикасна јавна управа и грађанске иницијативе укључујући и дијаспору |
|  | Приоритет 2.5. Подршка породици |
| Стратешки циљ 3. Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине | Приоритет 3.1. Уређено урбано подручје општине |
|  | Приоритет 3.2. Изграђена недостајућа и квалитетно одржавана постојећа инфраструктура у руралним подручјима |
|  | Приоритет 3.3. Сигурност у обезбјеђењу свих јавних комуналних услуга |
| Стратешки циљ 4. Одрживо управљање простором и животном средином | Приоритет 4.1. Одрживо управљање животном средином |
|  | Приоритет 4.2. Одрживо управљање простором |

Остваривање сва четири дефинисана стратешка циља мјери се путем индикатора који показују претпостављени утицај успјешне реализације стратешких циљева. За сваки индикатор дефинисана је полазна и циљна вриједност. Полазне вриједности индикатора дефинисане су на основу података расположивих у тренутку израде ситуационе анализе и стратешког документа (2012. и 2023.г.). Циљне вриједности за 2030. годину процијењене су на основу анализе трендова из претходних година, водећи рачуна о томе да је неопходно остварити стратешки искорак у наредном стратешком периоду, као и о томе да је такав искорак изводив, уз значајно улагање ресурса којим располажу одговорни актери развоја општине.

## 3.1. Стратешки циљ 1.  Подстицати привредни развој у правцу креирања  квалитетних  радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима

Први стратешки циљ представља главни предуслов дугорочног опстанка становништва и општине. Привредни раст општине зависи од предузетничке активности и продуктивности, а повољан пословни амбијент један је од главних предуслова за развој, раст и јачање предузетништва.

Овим стратешким циљем се жели одговорити на највеће изазове општине, а то су: „Како осигурати развој привреде, заснован на расположивим ресурсима, иновацијама и дигиталној трансформацији и новим инвестицијама, уз очување животне средине“ и „Како креирати и понудити атрактивна радна мјеста, како би се задржали кадрови и остварио позитиван утицај на миграционе трендове“.

Табела 2:  Списак индикатора Стратешког циља 1 и њихов статус извршења

| Индикатори утицаја | Полазна вриједност 2022/2023 | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност 2030 | Проценат извршења 2023/2030 - % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учешће туризма и угоститељства у укупној бруто доданој вриједности услужних дјелатности | 3,8% | 5,9% | 10% до 2030. год. | 59,0% |
| Укупно остварени приходи од пољопривредне производње | 5.000.000 КМ | 5.323.182КМ | Раст од најмање 5% годишње | 18,2% |
| Укупно остварени приходи пословних субјеката (КМ) | 598.000.000 | 470.495.027 | Годишњи раст од најмање 5% | -21,3% |
| Број запослених на 1000 становника | 270 | 272 | Најмање 270 | 100,4% |
| Просјечна бруто плата (КМ) | 1.532 | 1.901 | Годишњи раст од најмање 5% | 68,5% |

Извори података : АПИФ,  Републички завод за статистику, билтен „Градови и општине 2024.г.“ , Привредна комора: Привредна кретања за 2024 г.

Обзиром да је туризам један од првих приоритета у области економског развоја, прати се индикатор % учешћа туризма и угоститељства у укупној бруто доданој вриједности  услужних дјелатности (бруто добит предузећа, амортизација и бруто плате). Полазна вриједност индикатора  износи 3,8%, док у 2024.години се биљежи раст индикатора на 5,9%, док се у 2030. години очекује да тај индикатор износи 10%.

Укупно остварени приходи од пољопривредне производње у 2024.години, који укључују укупно остварене приходе предузећа из области пољопривреде и остварене подстицаје са државног и локалног нивоа и они износе 5.323.182КМ, и већи су за 6,4% у односу на почетни индикатор, што показује да је остварен планиран годишњи индикатор-раст остварених прихода од пољопривредне производње од најмање 5% годишње.

Укупно остварени приходи свих пословних субјеката на подручју општине Мркоњић Град, без свих пословних јединица и других нижих организационих облика привредних друштава са сједиштем ван подручја општине Мркоњић Град  у 2024.години износе 470.495.027КМ и за 21,32% су мањи у односу на почетни индикатор, што указује да није остварен циљани индикатор- раст  прихода од најмање 5% годишње.

Када је у питању број запослених на 1000 становника у 2024.години он износи 272 запослена у односу на број  становника у 2024.години, (који према процјенама Завода за статистику износи 13.703 становника) је задржан на истом нивоу у односу на почетни индикатор. Номинално број запослених у 2024.години (3803) је мањи у односу на почетни индикатор (3803) за 76 запослених, али је и мањи укупан број становника,  што је посљедица негативних демографских трендова, као што су смањење наталитета и одлив становништва који посљедично доводе до смањења радне снаге. Иако је достигнуто 100,4% циљне вриједности за 2024. годину, негативни демографски трендови могу отежати достизање циља до 2030.године, а да би се остварила циљна вриједност, биће потребно веће ангажовање економских политика и и мјера које ће допринијети расту запошљавања, те рјешавати демографске изазове кроз различите сетове мјера као што су подстицање наталитета, смањење емиграције али и побољшање плата услова рада запослених.

Током 2024. године Влада Републике Српске је наставила са мјерама побољшања економско-социјалног положаја запослених кроз повећање плата за запослене којима је плата испод просјечне плате у Републици Српској. Сходно томе, просјечна бруто плата на подручју општине Мркоњић Град је повећана за 24% од 2022. до 2024. године, са 1.532,00 КМ на 1.901,00КМ, док се у 2030. години очекује да тај индикатор износи 35%, што предаставља у 2024.години остварење индикатора за 68,5%,

Иако је повећана просјечна бруто плата на подручју општине Мркоњић Град у  2024.години она износи 1.901,00 КМ и за око 15%  мања у односу на просјек на нивоу Републике Српске (2.202 КМ), те ако узмемо у обзир и стопу годишње инфлације у 2024.години од 1,9%, можемо закључити да повећање плата није довело до значајног побољшања животног стандарда.

Графикон 1: Преглед напретка у остварењу индикатора Стратешког циља 1 (%)

Извори података : АПИФ, Републички завод за статистику, билтен „Градови и општине 2024.г.“ ,  Привредна комора: Привредна кретања за 2024. г.

Кључне области које захтјевају интервенцију у наредном периоду су подстицање и унапређење пословања привредних субјеката кроз иновације и дигиталну трансформацију с циљем подизања њене укупне конкурентности и унапређења квалитета радних мјеста.

Неопходно је усмјерити развојне политике на интегрисани развој туризма, пољопривреде и других пратећих дјелатости те смањити одлив становништва и створити предуслове за одржив, инклузиван и отпоран локални економски развој.

Као кључна подручја дјеловања за остварење Стратешког циља 1 дефинисана су  3 приоритета:

- Приоритет  1.1. Развој туризма

- Приоритет  1.2. Развој пољопривреде

- Приоритет  1.3. Развој предузетништва базиран на одрживим принципима

### 3.1.1.Приоритет 1.1: Развој туризма

Табела 3: Списак индикатора Приоритета 1.1.  и њихов статус извршења

| Индикатор | Полазна вриједност (2022/2023) | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност (2030) | Проценат извршења 2024/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број ноћење туриста | 2.013 | 2.199 | Годишњи раст од најмање 20% | 46,0% |
| Приходи остварени у области туризма (КМ)-АПИФ | 1.311.000 | 3.676.312 | 5.000.000 до 2030.г. | 73,5% |
| Учешће прихода од туризма и угоститељства у укупним приходима услужних дјелатности АПИФ | 1,20% | 1,20% | 5% до 2030.г. | 24,0% |
| Број запослених (у туризму и угоститељству) | 160 | 192 | 230 до 2030.г. | 83,5% |
| Подржани пројекти маргинализованих група из области туризма | Н.А. | 1 | Најмање 30% од укупног броја пројеката | 0,0% |

Извори података : АПИФ, интерне базе података,,Републички завод за статистику, билтен „Градови и општине 2023.г.“ , Привредна комора: Привредна кретања за 2023. г.

Анализирајући приоритет 1.1, који се фокусира на развој туризма у 2024.години је 42,9% у односу на задате индикаторе је  и примјећује се неколико кључних трендова.

Број ноћења туриста  је у благом порасту — са 2.013 туриста у 2022.години на 2.199 туриста у 2024. години, што представља пораст од 9,2%, али недовољно да би се достигао задани индикатор од 20% на годишњем нивоу, што имплицира да је задани годишњи индикатор остварен само 46%. У циљу постизања постављених циљева за 2030. годину, потребно је предузети одређене кораке као што су побољшање инфраструктуре, јачање маркетиншких стратегија и привлачење нових инвестиција у туристички сектор, што ће омогућити већи број долазака и продужен боравак туриста.

Укупан остварени приход привредних друштава и с.п. у туризму биљеже раст за 2,8 пута — са 1.311.000 КМ у 2022. години на 3.676.312КМ  у 2024.години (приход предузећа 2.916.619,00КМ,  приход  предузетника 759.693,00КМ), што је 73,5% у односу на циљану вриједност индикатора у 2030.годину када је планирано да досегне 5.000.000КМ. Овај раст  прихода показује да је туризам као гране привреде у  успону, а истовремно показује да је учешће прихода од туризма и угоститељства у укупним приходима услужних дјелатности на истом нивоу као у претходном периоду 1,2%, иако је забиљежен раст укупних прихода у туризму, али је забиљежен и раст прихода у области трговине која има највећи удио у приходима у услужним дјелатностима. До 2030.године је планирано да овај индикатор досегне 5%, што значи да је у 2024.години испуњење индикатора за 24,0%.

Пораст броја запослених у туризму и угоститељству за 20% у 2024. години (са 160 на 192 запослена. Да би се достигла циљна вриједност од 230 запослених до 2030. године, потребно је повећање од 16,5% у наредном периоду, с обзиром на тренутни проценат извршења индикатора од 83,5%.

Када су у питању подржани пројекти маргинализованих група из области туризма у оквиру Програм за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2024. години одобрена су оба поднешена захтјева, али нити један подносилац није из маргинализованих група из области туризма.

Ове анализе показују да се сектор туризма и угоститељства у посматраном периоду суочавао са бројним изазовима, али показују и потенцијал за раст и развој у будућности уз одговарајуће подстицајне  мјере у туризму, развој туристичке понуде, унапређење туристичке инфраструктуре и супраструктуре.

Већина објеката за смјештај на подручју општине спада у групу приватног смјештаја (кућа за одмор, апартман и собе за изнајмљивање), тако да се 80 лежаја налазе у 1 објекту хотелског и 2 објекта мотелског типа, а 318 лежаја у 36 објеката приватног смјештаја углавном у руралном подручју. То, надаље, имплицира да се идаље треба улагати у развој  смјештајних капацитета на подручју општине првенствено се мисли на санацију и отварање хотела у граду. Унапређењем смјештајних капацитета би се једино могао адекватно подржати развој дестинације и појединих грана туризма, за који Мркоњић Град посједује значајне потенцијале и интересовање посјетилаца (екскурзиони, излетнички, вјерски, манифестациони, авантуристички, кампинг и др.).

Један од кључних стратешких пројеката је оснивање Туристичке организације, која ће се фокусирати на унапређење промоције, подршку локалним предузећима, предузетницима и пружаоцима смјештаја из области туризма и угоститељства, развој туристичке понуде и унапређење туристичке инфраструктуре и супраструктуре. Одлука о оснивању Туристичке организације од стране Скупштине општине је донешена 25.04.2024. године, а процес регистрације је започео 21.05. 2025.године, те се до краја године очекује да се испуне сви законски и технички предуслови да би туристичка организација започела са радом.

### 3.1.2.Приоритет 1.2: Развој пољопривреде

Табела 4: Списак индикатора Приоритета 1.2.  и њихов статус извршења

| Индикатор | Полазна вриједност (2022-2023) | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност (2030) | Проценат извршења 2024/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број активних пољопривредних газдинстава на 1000 становника | 28, 4 | 29,7 | Најмање 30 | 99,0% |
| Укупно реализована подстицајна средства по газдинству (КМ) | 3.400 КМ | 4.428 КМ | Повећање од најмање 10% на годишњем нивоу | 130,2% |
| Подржани пројекти маргинализованих група из области пољопривреде | 29 % (17/58) | 40% (23/57) | Најмање 30% од укупног броја пројеката | 133,3% |
| Број остварених посјета успостављеним интернет презентацијама | Н.А. | Н.А. | 5.000-10.000 по објави | 0,00% |

Кључни субјекти у развоју пољопривредног сектора на подручју општине представљају породична пољопривредна газдинства, у оквиру којих носилац газдинства, као физичко лице, заједно са члановима породичног домаћинства, организује и спроводи пољопривредну производњу. У 2024.години имамо раст броја пољопривредних газдинстава  у односу на полазни индикатор за 4%, што представља остварење задатог индикатора до 2030.године од 99%.

У Регистар пољопривредних газдинстава према подацима АПИФ-а  у 2024.години је уписано 407 газдинстава, од чега је 121 комерецијално, 276 некомерцијалних и 10 правних субјеката.

Укупно реализована подстицајна средства по газдинству која се пласирају сваке године преко Агенције за привредни развој и преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС износе 4.428 КМ по пољопривредном газдинству и већа су за 30,24% у односу на полазни индикатор, што имплицира да је остварен задани индикатор којим се планирало повећање од најмање 10% на годишњем нивоу.

Подржани пројекти маргинализованих  група из области пољопривреде који су подржани у оквиру Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2024.години, који се односе на самозапошљавање у пољопривреди и капиталне инвестиције, подржано је укупно  57 пројеката од чега 23 пројекта маргинализованих  група (незапослени и жене) односно 33%,  док је у 2023.години подржано 58 пројеката од чега је 17 пројекта из маргинализованих  група односно 29 %, чије је испуњен задани годишњи индикатор.

У 2024.години није успостављена званична страница Агенције привредни развој општине Мркоњић Град, која се очекује у наредном  периоду , као да индикатор везан за Бброј остварених посјета успостављеним интернет презентацијама није остварен.

На основу претходно изложеног може се констатовати да је приоритет 1.2: Развој пољопривреде у 2024.години остварен  у значајној мјери са 90,64 % у односу на циљане вриједности  индикатора до 2030.године.

### 3.1.3. Приоритет 1.3: Развој предузетништва базиран на одрживим принципима

Табела 5: Списак индикатора Приоритета 1.3.  и њихов статус извршења

| Индикатор | Полазна вриједност (2022-2023) | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност (2030) | Проценат извршења 2024/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број запослених на подручју општине према извјештају АПИФ-а и ПУРС | 3.695 | 3.727 | Најмање 3.695 | 100,9% |
| Број запослених на 1000 становника | 270 | 272 | Најмање 270 | 100,7% |
| Остварени укупни приходи пословних субјеката према извјештајима АПИФ-а и ПУРС (КМ) | 598.000.000 | 470.495.027 | Годишњи раст од најмање 5% | 78,7% |

Анализирајући приоритет 1.3, који се фокусира на Развој предузетништва базиран на одрживим принципима, примјећује се неколико кључних трендова, који су доприњели остварењу приоритета од 93,4%.

Број запослених радника у 2024.години је благо порастао за 0,9% са  3.695 радника на  3.727радника.  Циљани индикатор је испуњен за 2024.годину, а односи се задржавање истог броја радника.

Када је у питању број запослених на 1000 становника биљежи се благи раст од 0,7%, односно  272 запослена на 1000 становника, у односу на почетни индикатор када је било 270 запослених на 1000 становника. Иако је биљежи благи пораст  индикатора, треба сагледавати чињеницу да је и уско везан за смањење броја становника, односно, миграције, посебно младих и образованих људи, те се посљедично додатно смањује број потенцијалних запослених у локалним предузећима. Такође, старење становништва и смањење наталитета доприносе негативним демографским трендовима, што додатно ограничава базу радне снаге. Са све већим удјелом старијих особа у популацији, радно активна популација се смањује, што директно утиче на број запослених у привреди. Овај демографски притисак отежава предузећима да пронађу и задрже квалификоване раднике, што може довести до смањења продуктивности и конкурентности на тржишту.

Укупно остварени приходи свих пословних субјеката на подручју општине Мркоњић Град, без свих пословних јединица и других нижих организационих облика привредних друштава са сједиштем ван подручја општине Мркоњић Град  у 2024.години износе 470.495.027КМ и за 21,32% су мањи у односу на почетни индикатор, стога ни циљни индикатор који се односи на годишњи раст од најмање 5% није остварен.

## 3.2. Стратешки циљ 2: Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса

Други стратешки циљ подразумије подизање нивоа квалитета свих сфера друштвеног живота, што подразумијева стално унапређивање образовних, социјалних, здравствених и других јавних услуга, али и обогаћивање културних и спортских садржаја којима се излази у сусрет препознатим потребама грађана. Истовремено, неопходно је осигурати интегрисање социјално осјетљивих категорија – рањивих друштвених група које своје основне потребе не могу задовољити властитим приходима и у оквиру стандардних програма јавних служби. Социјалну укљученост, поред постојећих мјера материјалне подршке, треба омогућити успостављањем одрживих и адекватних сервиса подршке и социјалних услуга пружених како од стране јавних институција, тако и од стране удружења грађана, чијем јачању капацитета треба посветити посебну пажњу.

Кључни изазов за општину Мркоњић Град је како унаприједити друштвене аспекте развоја локалне заједнице, укључујући инфраструктуру и нематеријалне садржаје (културне, спортске и друге), како би се повећала атрактивност општине и задржало становништво на овом подручју. У складу с тим,  други стратешки циљ је усмјерен на то да се створе услови за останак становништва а то је у првом реду, поред економских услова, побољшање квалитета и доступности јавних и комуналних услуга те уравнотежен развој како урбаних тако и руралних дијелова општине.

Табела 6:  Списак индикатора Стратешког циља 2 и њихов статус извршења

| Индикатор (утицаја) | Полазна вриједност (2022-2023) | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност (2030) | Проценат извршења 2024/2030 - % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број рођених на 1000 становника | 6,53 (103) | 8,3 (115) | Најмање 6,53 | 127,1% |
| Број активних учесника у спортским клубовима на 1000 становника | 37 (521) | 41,2 (567) | Најмање 37 | 111,4% |
| Број активних чланова организација у области културе на 1000 становника | 28,4 (401) | 31,01(425) | 30 | 103,4% |
| Успостављен Центар за базичну рехабилитацију - ЦБР | НЕ | НЕ | До 2028. године | 0% |
| Просјечна новчана давања Центра за социјални рад по кориснику/годишње | 1.522 КМ | 1.904 КМ | Повећање од најмање 50% до 2028. године | 125,1% |

Извори података :Републички завод за статистику, билтен „Градови и општине 2024.г.“ Информација о стању у области спорта са  финансијским извјештајем спортских клубова на подручју општине Мркоњић Град за 2024. годину општине Мркоњић Град Град, Информација о стању у области културе и информисања за 2024. годину на подручју општине Мркоњић Град, Извјештај о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2024. годину.

Подаци показују да је број рођених на 1000 становника у 2024.години износи 8,3(115 рођених) и у порасту за 27,1% у односу на број рођених у 2022.години, када је износио 6,53 рођених на 1000 становника или 103 рођена.

Број активних учесника у спортским клубовима на 1000 становника у 2024. години износи 41,2 (или 567 –чланова клубова у свим категоријама) и у порасту је за 11,4% у односу на тај исти број у 2022. години, када је износио 37 активних учесника у спортским клубовима на 1000 становника или 521 спортиста.

Број активних чланова  организација у области културе на 1000 становника у 2024. години износи 31,01 (или 567 - активних чланова у удружењима која се баве културом: КУД-ови, позориште, хор, Клуб УМ) и у порасту је за 3,4% у односу на тај исти број у 2022. години, када је износио 28,4 активна члана  организација у области културе на 1000 становника или 401 члан.

Успостављње Центар за базичну рехабилитацију – ЦБР је предвиђено до 2028.године, у 2024.години је набављена опрема за рад ЦБР-а, стога се у наредном периоду очекује испуњење овог индикатаора.

Просјечна новчана  давања  Центра за социјални рад по кориснику/годишње су повећана за 25,1%, у 2024.години са у односу на 2022.годину, и износе 1.904 КМ кориснику/годишње. У 2024.години је остварено 50% циљаног индикатора, којим је планирано повећање просјечних новчаних давања Центра за социјални рад по кориснику/годишње од најмање 50% до 2028.године

Остарење Стратешког  циља  2 „Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса“ у 2024.години је 93,4%.

Графикон 2: Преглед напретка у остварењу индикатора Стратешког циља 2 (%)

Извори података :,Републички завод за статистику, билтен „Градови и општине 2024.г.“

Као кључна подручја дјеловања за остварење Стратешког циља 2 дефинисана су  4 приоритета:

- Приоритет 2.1: Развијени спорт, култура и рекреативни садржаји

- Приоритет 2.2:  Доступност здравствене и социјалне заштите свим становницима општине

- Приоритет 2.3: Унапријеђени услови за квалитетан раст, развој и образовање дјеце и одраслих

- Приоритет 2.4: Ефикасна јавна управа и грађанске иницијативе укључујући и дијаспору

- Приоритет  2.5.  Подршка породици

### 3.2.1. 	Приоритет 2.1: Развијени спорт, култура и рекреативни садржаји

Табела 7: Списак индикатора Приоритета 2.1.  и њихов статус извршења

| Индикатор | Полазна вриједност (2022-2023) | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност (2030) | Проценат извршења 2024/2030 -% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број активних спортских клубова | 7 | 7 | Најмање 7 | 100,0% |
| Број активних учесника у спортским клубовима на 1000 становника | 37 (521) | 41,2 (567) | Најмање 37 | 111,4% |
| Број активних дана културе на годишњем нивоу | 150 | 141 | Најмање 150 | 93,3% |
| Број активних чланова у организацијама у области културе на 1000 становника | 28,4 (401) | 31,01(425) | 30 | 103,4% |

Извори података:  Информација о стању у области спорта са  финансијским извјештајем спортских клубова на подручју општине Мркоњић Град за 2024. годину општине Мркоњић Град Град, Информација о стању у области културе и информисања за 2024. годину на подручју општине Мркоњић Град.

Анализа индикатора показује да је општина Мркоњић Град остварила значајан напредак у појединим областима културног и друштвеног живота, али и да постоје изазови у организовању активних дана културе као и очувања учешћа грађана у спортским и културним организацијама.

У 2024.години је активно је свих 7 спортских клубова. Број активних учесника у спортским клубовима на 1000 становника у 2024. години износи 41,2 (или 567 –чланова клубова у свим категоријама) и у порасту је за 11,4% у односу на тај исти број у 2022. години, када је износио 37 активних учесника у спортским клубовима на 1000 становника или 521 спортиста.

Број активних дана културе у 2024.години је са 150 дана, је смањен на 140 активних дана културе и то је изазов се све организације у области културе у наредном периоду.

Број активних чланова  организација у области културе на 1000 становника у 2024. години износи 31,01 (или 567 - активних чланова у удружењима која се баве културом: КУД-ови, позориште, хор, Клуб УМ) и у порасту је за 3,4% у односу на тај исти број у 2022. години, када је износио 28,4 активна члана  организација у области културе на 1000 становника или 401 члан.

Остарење Приоритета 2.1: Развијени спорт, култура и рекреативни садржаји  у 2024.години је 102,0%.

### 3.2.2. Приоритет 2.2. Доступност  здравствене и социјалне заштите свим становницима општине

Табела 8: Списак индикатора Приоритета 2.2.  и њихов статус извршења

| Индикатор | Полазна вриједност (2022-2023) | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност (2030) | Проценат извршења 2024/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број љекара на 1000 становника | 1,63(20) | 1,2 (16) | Најмање 1,63 | 73,6% |
| Број специјалистичких услуга које пружа ЈУ ДЗ „Др Јован Рашковић“ | 19 | 20 | Најмање 23 до 2028. године | 87,0% |
| Број обављених превентивних прегледа | 200 | 141 | Најмање 800 | 17,6% |
| Број обављених кућних посјета | 658 | 544 | Најмање 900 | 60,4% |
| Број корисника услуга кућних посјета | 200 | 315 | 300 | 105,0% |

Извор: ЈУ ДЗ „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град,

Стање у здравству указује на потребу за кадровским и структурним унапређењима, јер тренутни однос броја становника на једног љекара (1,2) значајно одступа од циљане вриједности (1,63), што може утицати на доступност и квалитет здравствених услуга.

Број специјалистичких услуга које пружа ЈУ ДЗ „Др Јован Рашковић  је у порасту за  5%, али је још увијек мањи од циљане вриједности за 2028.годину, када су планиране најмање 23 специјалистичких услуге.

Број обављених превентивних прегледа  је 141 и значајно је мањи од полазне вриједности индикатора, што доводи до тога да је циљани индикатор до   2030.године испуњен са свега 17,6%.

Број корисника услуга кућних посјета у 2024.години је у порасту за 57% у односу на полазни индикатор, што имплицира да је остварен и циљана вриједност индикатор до 2030.године Обзиром да је становништво преко 65 година у укупном становништу у 2024.години на подручју општине Мркоњић Град заузима 27,30% и из године у годину има тенденцију раста, стога је било и за очекивати да број корисника услуга кућних посјета буде у порасту. 68,7%

Остарење Приоритета 2.2. Доступност  здравствене и социјалне заштите свим становницима општине у 2024.години је 68,7%.

### 3.2.3. Приоритет 2.3. Унапријеђени услови за квалитетан раст, развој и образовање дјеце и одраслих

Табела 94: Списак индикатора Приоритета 2.3.  и њихов статус извршења

| Индикатор | Полазна вриједност (2022-2023) | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност (2030) | Проценат извршења 2024/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број дјеце укључене у спортске активности | око 350 | 385 | Најмање 350 | 110,0% |
| Број дјеце укључене у културне активности | око 300 | 300 | Најмање 300 | 100,0% |
| Број опремљених школских кабинета на подручју општине | НА | 0 | Најмање 12 до 2028.г. | 0,0% |
| У потпуности реконструисани школски објекти | 3 | 3 | 6 до 2030. г. | 50,0% |
| Број одраслих лица укључених у едукативне активности | НА | Н.А. | Најмање 50 лица годишње | 0,0% |

Извор: Републички завод за статистику РС, билтени предшколског, основног и средњег образовања, ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић

Укљученост дјеце у спортске активности повећана је на 10% у 2024. години у односу на, полазну вриједност, чиме је остварен циљани индикатор.

Број дјеце укључене у културне активности у 2024.години је на истом нивоу као и у 2023.години, чиме је и испуњена циљана вриједност индиктора.

У 2024.години није опремљен нити један школски кабинет, нити је испуњен циљани индикатор.

Када су у питању у потпуности реконструисани школски објекти, у 2024.години и даље имамо као у полаазној вриједности да су потпуности реконструисана 3  школска објекта, што значи да је циљани индикатор у до 2030.године у односу на полазну вриједност испуњен 50%.

У 2024.години  податке везане за  број одраслих лица укључених у едукативне активности нисмо добили од надлежних служби.

Остарење Приоритета 2.3. Унапријеђени услови за квалитетан раст, развој и образовање дјеце и одраслих у 2024.години је 52,0%.

### 3.2.4. Приоритет 2.4. Ефикасна јавна управа и грађанске иницијативе укључујући и дијаспору

Табела 105: Списак индикатора Приоритета 2.4  и њихов статус извршења

| Индикатор | Полазна вриједност (2022-2023) | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност (2030) | Проценат извршења 2024/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број услуга заснованих на модерним технологијама) | 5 (e-citizen, e- матичар, сервис 48, праћење статуса предмета, питајте начелника) | 5 | Најмање 10 нових до 2030.године | 50% |
| Прихваћене грађанске иницијативе | Н.А. | 0 | Прихваћене све оне које имају реалну основу | 0% |
| Реализовани пројекти са појединцима и организацијама из дијаспоре (привреда, спорт, култура) | 2 | 0 | Најмање 5 до 2030.године | 0% |
| % грађана задовољан стањем безбједности личном и имовинском (општа безбједност, природне и друге катастрофе) | Н.А. | Н.А. | Најмање 90% анкетираних | 0% |

Извори података Анкета, интерне базе података

Анализа индикатора везана за ефикасност јавне управе показује да општина Мркоњић Град није остварила значајан напредак у 2024.години.

Када су у питању услуге заснованих на модерним технологијама у општинској управи, констатује се да у 2024.години није уведена нити једна нова услуга, тако да и даље постоји 5 услуга  које су доступне грађанима(e-citizen, e- матичар, сервис 48, праћење статуса предмета и питајте начелника), што значи да је индикатор у односу на циљану вриједост остварен само са 50%.

На основу података надлежних служби у 2024.години није било грађанских иницијатива, стога ни индикатор није реализован.

У 2024.години нису реализовани пројекти са појединцима и организацијама из дијаспоре.

Анкета о задовољству грађана стањем безбједности личном и имовинском (општа безбједност, природне и друге катастрофе) у 2024. години није провођена, него је проведена анкета задовољства грађана јавним услугама.

Остарење Приоритета 2.4. Ефикасна јавна управа и грађанске иницијативе укључујући и дијаспору у 2024.години у односу на циљану вриједност у 2030.години износи свега 12,5%.

### 3.2.5. Приоритет 2.5. Подршка породици

Табела 116: Списак индикатора Приоритета 2.5.  и њихов статус извршења

| Индикатор | Полазна вриједност (2022-2023) | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност (2030) | Проценат извршења 2024/2030 -% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подржани породични пројекти | Н.А. | 9 | Најмање 10/год. | 90,0% |
| Укупан износ средстава за пронаталитетне мјере и подршку породици (превоз, стипендије, уџбеници) из буџета општине | 540.00КМ | 535.792КМ | >600.000КМ | 85,1% |
| Стамбено збринуте породице уз подршку општине и донатора | Н.А. | 0 | 50 до 2030.године | 0,0% |

Извори података Извјештај о реализацији Стратегије пронаталитетне политике општине Мркоњић Град за 2024. годину

Кроз пронаталитетне мјере за подршку породици у 2024.годиини је издвојено 535.792КМ, што предтваља остварење циљног индикатора за 85,1% , а у оквиру којег је подржано сљедећих 9 породичних пројекта :

- 115 једнократних новчана помоћ за свако новорођенче са подручја општине (38 исплата за треће и четврто дијете по рођењу, 18 исплата за прво и друго дијете по рођењу гдје један од родитеља није запослен, 59 исплата за прво и друго дијете по рођењу гдје су родитељи запослени

- суфинансирање 1 асистиране репродукције,

- суфинансирање трошкова боравка у вртићу (за свако дијете општина суфинансира 65% трошкова боравка у вртићи за четврто, пето и свако наредно дијете из исте породице боравак је бесплатан),

- набавка уџбеника за 409 дјеце (дјеца из вишечланих породица, дјеца од 5-9 разреда, средњошколци- 1 разред Гимназије) у износу 56.132,43,

- 3 помоћи талентованим ученицима и студентима-награда за докторанте

- 113-Помоћи ученицима, студентима и појединцима у области науке и културе (109 стипендија редовни студентима, 1 стипедија за студенте ППБ и РВИ и 3 стипедије за дефицитарна занимања,

- за превоз ученика је издвојено у 2024.години 204.536,00КМ,

- Пројекат 3+ (245 мајки добило бонове за вишечлане породице)

- За 10 породица које су у 2024. години добиле четврто или пето дијете уручне награде за Дан у износу 1.200,00КМ за пригодне поклоне.

У 2024.години није започета реализација пројекта стамбеног збрињавање породица уз подршку општине и донатора, односно у току је рјешавање потребне документације за иградњу зграде за младе брачне парове.

Постојеће мјере су правилно формулисане, циљано усмјерене и у доброј мјери ефикасне, међутим укупни негативни демографски трендови још увијек се не могу преокренути само њима, те је неопходно градити шири, интерсекторски приступ – укључујући становање, запошљавање, здравство и образовање – кроз програм мјера којим би се обезбиједио систематски и дугорочни приступ рјешавању овог питања.

## 3.3. Стратешки циљ 3: Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине

Трећи стратешки циљ усмјерен је на развијање кључне комуналне инфраструктуре, у урбаним и руралним подручјима, уз пуно уважавање свих аспеката заштите животне средине како би се одговрило изазову  -како унаприједити друштвене аспекте развоја локалне заједнице, укључујући инфраструктуру и нематеријалне садржаје (културне, спортске и друге), како би се повећала атрактивност општине и задржало становништво на овом подручју.

Табела 17: Списак индикатора Стратешког циља 3 и њихов статус извршења

| Индикатор (утицаја) | Полазна вриједност (2022-2023.) | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност (2030.) | Проценат извршења 2024/2030 - % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број прикључака на водоводну мрежу | 4.250 | 4.867 | 4.500 | 108,2% |
| % становника покривен са канализационом мрежом | 50% | 50% | Најмање 60% до 2027. године | 83,3% |
| Учешће улица са асфалтном подлогом у укупној дужини улица | 95% | 96% | 100% | 95,6% |
| Учешће локалних путева са асфалтном подлогом у укупној дужини свих локалних путева | Око 55% | 60,07% | 65% | 92,4% |
| Дистрибутивни губици НН и СН електро-енергетске мреже | 10% | 9% | Највише 10% | 111,1% |

Извори података: Извјештај КП „Парк“ Мркоњић Град, Информација о реализацији Програма капиталних инвестиција за 2024. годину,  Информација о стању у области снабдијевања електричном енергијом на подручју општине Мркоњић Град за 2024.годину.

На основу података КП „Парк“ Мркоњић Град  у 2024.години биљежи се пораст броја прикључака домаћинстава за 14,5% са 4.250 прикључака у 2022.години на 4.867 прикључака у 2024.години. Задани циљни индикатор је остварен за 8,2% у односну на планирано. Проценат становника покривен са канализационом мрежом стагнира и даље је на истом нивоу као у 2022.години.

Учешће улица са асфалтном подлогом у укупној дужини улица у 2024.години је 96%, што значи да је циљна вриједност индикатора до  2027.године је остварена са 83,3%.

Подаци о локалној путној мрежи показују да је учешће локалних путева са асфалтном  подлогом у укупној дужини  свих локалних путева у 2024.години порасли са 55% на 60,07%. Овај тренд указује на позитиван напредак ка побољшању квалитета путне инфраструктуре  и остварење циљаног индикатора са  95,6%.

Дистрибутивни губици НН и СН електро-енергетске мреже у 2024.години су смањени са 10% на 9%, те је постигуто остварење циљаног индикатор којим планирани губици су највише 10%.

Остарење Стратешког  циља  3 „Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине“ у 2024.години је 98,1%.

Графикон 3: Преглед напретка у остварењу индикатора Стратешког циља 3 (%)

Извори података: Извјештај КП „Парк“ Мркоњић Град, Информација о реализацији Програма капиталних инвестиција за 2024. годину,  Информација о стању у области снабдијевања електричном енергијом на подручју општине Мркоњић Град за 2024.годину.

### 3.3.1. Приоритет 3.1: Уређено  урбано подручје општине

Табела 18: Списак индикатора Приоритета 3.1.  и њихов статус извршења

| Индикатор | Полазна вриједност (2022-2023) | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност (2030) | Проценат извршења 2024/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изграђено и реконструисано тргова и паркова - број | 1 | 0 | 3 | 0,0% |
| Задовољство грађана уређењем урбаног подручја | Н.А. | 80,47% | 90% | 89,4% |

Извори података: Одјељење за изградњу града и управљање имовином, Анкета о задовољству грађана јавним услугама

У 2024.години није било реализације када су у питању изграђена и реконструкција тргова и паркова, стога ни планирани индикатор није остварен. Када је у питању задовољство грађана уређењем  урбаног подручја у 2024.години није провођена Анкета која се директно односи на Задовољство грађана уређењем  урбаног подручја али је проведена Анкета о задовољству грађана јавним услугама која је показала да је 89,4% задовољно услугама попут  заступљености и квалитет јавних зелених површина, паркова и игралишта за дјецу и др.

Испуњеност Приоритета 3.1: Уређено  урбано подручје општине у 2024.години је 44,7%.

### 3.3.2. Приоритет 3.2: Изграђена недостајућа и квалитетно одржавана постојећа инфраструктура у руралним подручјима

Табела 129: Списак индикатора Приоритета 3.2.  и њихов статус извршења

| Индикатор | Полазна вриједност (2022-2023) | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност (2030) | Проценат извршења 2024/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна дужина свих локалних категорисаних путева са асфалтном подлогом (м) | 133.000 | 134.610 | 143.000 (до 2030. год.) | 94,1% |
| Дужина реконструисаних локалних категорисаних путева (са асфалтном подлогом) (м) | 14.350 | 24.724 | 22.350 | 110,6% |
| Омогућено каблирање за ИТ мреже и друге инсталације у сеоским подручјима (приликом изградње и реконструкције путева) | Н.А. | 0 | Најмање 10 километара до 2028. године | 0,0% |

Извори података: Информација о реализацији Програма капиталних инвестиција за 2024. годину, Анкета о задовољству грађана јавним услугама

Укупна дужина свих локалних категорисаних  путева са асфалтном подлогом у 2024.години је 134.610м,, што значи да је циљна вриједност индикатора до  2030.године је остварена са 94,1%.

Подаци о дужини реконструисаних локалних категорисаних путева (са асфалтном подлогом показују да је у 2024.години асфалтирано више него што је планирано индикатором до 2030.године за 10,6%, што значи да је у 2024.години у потпуности испуњен циљани индикатор до 2030.године.

Индикатор везан за каблирање за ИТ мреже и друге инсталације у сеоским подручјима (приликом изградње и реконструкције путева)није остварен у 2024.години.

Испуњеност Приоритет 3.2: Изграђена недостајућа и квалитетно одржавана постојећа инфраструктура у руралним подручјима у 2024.години је 68,3% %.

### 3.3.3. Приоритет 3.3: Сигурност  у обезбјеђењу свих јавних комуналних услуга

Табела 20: Списак индикатора Приоритета 3.3.  и њихов статус извршења

| Индикатор | Полазна вриједност (2022-2023 | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност (2030) | Проценат извршења 2024/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дистрибутивни губици НН и СН електро-енергетске мреже | 10% | 9% | Највише 10% | 111,1% |
| Дужина путне мреже обухваћене зимском службом | 221.000 | 221.142 | Најмање 221.000 | 100,1% |
| Укупан број домаћинстава са обезбијеђеним организованим водоснабдијевањем | 4.250 | 4867 383 привреда | 4500 до 2030 год. | 108,2% |
| Задовољство грађана свим јавним комуналним услугама | Н.А. | 81% | Најмање 90% | 90,0% |

Извори података: КП „Парк“ Мркоњић, Анкета о задовољству грађана јавним услугама

Анализа индикатора у сектору јавних комуналних услуга када су у питању дистрибутивни губици НН и СН електро-енергетске мреже у 2024.години су смањени са 10% на 9%, те је постигуто остварење циљаног индикатор којим планирани губици су највише 10%.

Дужина путне мреже обухваћене зимском службом у 2024.години  је 221.142 метара што је на истом нивоу као и у претхосном периоду, што значи да је оставарен циљани индикатор.

Анализа индикатора у сектору водоснабдијевања показује континуирано унапређење у домену јавне водоводне мреже. На основу података КП „Парк“ Мркоњић Град укупан број домаћинстава са обезбијеђеним организованим водоснабдијевањем је у порасту за 8,2% у односу на планирани циљ до 2030. године.

Задовољство грађана свим јавним комуналним услугама на основу Анкете о задовољству грађана јавним услугама која је показала да је 81% задовољно услугама, што представља остварење циљаног индикатор до 2030.године од 90%.

Испуњеност Приоритета 3.3:Сигурност  у обезбјеђењу свих јавних комуналних услуга у 2024. години је 102,3%.

## 3.4. Стратешки циљ 4: Одрживо управљање простором и животном средином

Табела 21: Списак индикатора Стратешки циљ 4.  и њихов статус извршења

| Индикатор | Полазна вриједност (2022-2023) | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност (2030) | Проценат извршења 2024/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Покривеност територије општине (или домаћинстава) организованим сакупљањем отпада | 3.816 | 3.840 (2670 из град, из 16 села 1.170) | 3.900 до 2028.г. | 98,5% |
| Приоритетна подручја обухваћена спроведбеном просторно-планском документацијом | 23 | 23 | 31 до 2028.г | 74,2% |
| Замијењена постојећа расвјетна тијела енергетски-ефикасним свјетиљкама | 450 | 0 | 3.000 до 2026.г. | 0,0% |
| Остварене уштеде у утрошку енергије у јавним институцијама и јавној расвјети | 4.900 MWh/год. | 4.900 MWh/год. | Смањење за 10% до 2026. године | 90,0% |
| Број субјеката који производе електричну енергију из обновљивих извора | 9 (ЈЗУ Дом здравља, „6 МиГ електро“ д.о.о., „Визитор центар“ Пецка Д. Д.М.С) | 9 (у 2024.години није издата нити једна Употребна дозвола, али је поднесено 41 Захтјев ) | Најмање 20 до 2030.г. | 45,0% |

Извори података: КП „Парк“ Мркоњић, Одјељење за просторно планирање и комуналне послове

У 2024.години је 3.840 домаћинстава (2.670 из града и 1.170 доамаћинстава из 16 села) обухваћено организованим сакупљањем отпада, што је више у односу на полазни индикатор за  24 домаћинства.  Циљана вриједност индикатора којим је планирано да до 2028.године буде обухваћено 3.900  домаћинстава  је остварена са  98,5%.

Приоритетна подручја обухваћена спроведбеном просторно-планском документацијом у 2024.години су на истом нивоу као и полазни индикатор, што значи да у 2024.години није усвојен нити један план али је започета израда 5 планова: Рудине, Транзит, Градња,  Мањача, измјена Зоонинг плана Балкана.

На основу података надлежног одјељења у 2024.години није била нити једна замјена постојећих расвјетних тијела енергетски-ефикасним свјетиљкама, али је изграђена јавна расвјета на којој је постављено укупно 45 свјетиљки од чега је 40 ЛЕД свејтиљки и 5 соларних свјетиљки.

Утрошак електричне у јавним институцијама и јавној расвјети је на истом нивоу у 2023.години, стога је индикатор остварен са 90,0% у односу на циљани индикатор којим се планирала уштеда електричне енрегије за 10% до 2026.године.

У 2024.години је остало и даље 9  субјеката који производе електричну енергију из обновљивих извора, што значи да  у 2024.години  није  пошео са радом нити један субјекат односно није издата нити једна Употребна дозвола, али је поднесен 41 Захтјев.

Остварење Стратешког  циља  4 „Стратешки циљ 4: Одрживо управљање простором и животном средином“ у 2024.години је 61,5%.

Графикон 4: Преглед напретка у остварењу индикатора Стратешког циља 4(%)

Извор: КП „Парк“ Мркоњић, Одјељење за просторно планирање и комуналне послове

### 3.4.1. Приоритет 4.1: Одрживо управљање животном средином

Табела 22: Списак индикатора Приоритета 4.1.  и њихов статус извршења

| Индикатор | Полазна вриједност (2022-2023) | Реализована Вриједност 2024 | Циљна вриједност (2030) | Проценат извршења 2024/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број корисника обухваћених организованим сакупљањем отпада | 3.816 | 3.840 | 3.900 | 98,5% |
| Количина сакупљеног отпада m³ | 15.583 | 16.672 | Најмање 16.000m³ | 104,2% |
| Успостављен систем селективног сакупљања отпада | НЕ | НЕ | До 2027.г. | 0,0% |
| Успостављен систем за праћење и систем за одговор на промјене основних параметара стања животне средине | НЕ | НЕ | До 2026.г. | 0,0% |

Извор: КП „Парк“ Мркоњић, Одјељење за просторно планирање и комуналне послове

У 2024.години је 3.840 домаћинстава (2.670 из града и 1.170 доамаћинстава из 16 села) обухваћено организованим сакупљањем отпада, што је више у односу на полазни индикатор за  24 домаћинства.  Циљана вриједност индикатора којим је планирано да до 2028.године буде обухваћено 3.900  домаћинстава  је остварена са  98,5%.

Количина сакупљеног отпада у 2024.години је  16.672m³, што је више за 4,2% у односу на циљну вриједност  до 2030.године.

У 2024.години није успостављен систем селективног сакупљања отпада, нити је успостављен систем за праћење и систем за одговор на промјене основних параметара стања животне средине, тако да ови индикатори нису испуњени.

Испуњеност Приоритета 4.1: „Одрживо управљање животном средином“ у 2024.години је 50,7%.

### 3.4.2. Приоритет 4.2: Одрживо управљање простором

Табела 23: Списак индикатора Приоритета 4.2.  и њихов статус извршења

| Индикатор | Полазна вриједност (2022-2023) | Реализована Вриједност 2024 | Циљна вриједност (2030) | Проценат извршења 2024/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна површина подручја обухваћених новом и измијењеном спроведбеном просторно планском документацијом | 453 ха | 454 ха | Најмање 550 ха | 82,4%% |
| Уређени локалитети наслијеђа природе и културе | 18 | 19 | 30 | 63,3% |
| Геоинформациони систем општине (ГИС) у пуној функцији | НЕ | НЕ | ДА 2026. год. | 0,0% |

Извор: КП „Парк“ Мркоњић, Одјељење за просторно планирање и комуналне послове

Укупна површина подручја обухваћених новом и измијењеном спроведбеном просторно планском документацијом  је на нивоу полазног индикатора из 2023.године, што значи да у 2024.години није усвојен нити један план али је започета израда 5 планова: Рудине, Транзит, Градња,  Мањача, измјена Зоонинг плана Балкана.

У 2024.години је уређен 1  локалитет наслијеђа природе и културе (Изградња споменика у Сурјану), што предтавља остварење индикатора  63,3% у односу на циљани индикатор до 2030.године којим је планирано да се уреди 30 локалитета наслијеђа природе и културе. У 2024.години Геоинформациони систем општине (ГИС) није у пуној функцији, стога овај индикатор није остварен.

Испуњеност Приоритета 4.1: „4.2: Одрживо управљање простором“ у 2024.години је 48,6%.

# 4. Преглед напретка у реализацији мјера, у складу са постављеним индикаторима

Табела бр.24 Преглед напретка у реализацији мјера, у складу са постављеним индикаторима

| Редни број и назив мјере | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. Развој организационих капацитета и маркетинга у области туризма |  |  |  |  |
|  | Активирана туристичка организација | НЕ | НЕ | 2024. год. |
|  | Број лица која су прошла тематске обуке из туризма | Н.А. | 0 | Најмање 10 годишње |
|  | Остварено учешће у организованом представљању туристичке понуде | 1 | 0 | Најмање 5 годишње |
|  | Учешће лица из маргинализованих група у едукативним и промотивним активностима | 0 | 0 | Најмање 30% од укупног броја |
|  | Број остварених посјета успостављеним интернет презентацијама | Н.A. | 0 | 5.000-10.000 по објави |
| 1.1.2.Развој туристичких дестинација и производа | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Број активираних туристичких дестинација | 3 (Балкана, Зеленковац, Пецка) | 0 | 3-4 нове дестинације |
|  | Број расположивих лежајева за туристе | 391 | 398 (нових 44) | 500 |
|  | Број категорисаних пружаоца услуга - смјештаја | 7 | 8 | До 2028. године категорисани сви регистровани пружаоци услуга смјештаја |
|  | Учешће прихода од туризма и угоститељства у укупним приходима услужних дјелатности | 1,20% | 5,90% | 5% |
| 1.2.1. Подршка пројектима пољопривредних произвођача обезбијеђена кроз подстицајне активности општине и Владе РС | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Укупно реализована подстицајна средства | 964.000[3] КМ | УКУПНО 1.802.061,8KM (Агенција за привредни развој 266.182,21КМ, Министарство 1.535.879,59KM | Повећање од најмање 10% на годишњем нивоу |
|  | Подржани пројекти самозапошљавања у пољопривреди | Н.А. | 17 | Најмање 5/годишње |
|  | Просјечан број грла/друштава по газдинству/пчелњаку[4]: |  |  |  |
|  | - -Говеда | 10,9 (3.100) | 2500 | Најмање 11 |
|  | - -Овце | 21 (6.000) | 4500 | Најмање 21 |
|  | - -Пчелиња друштва | 30 (2.500) | 2500 | Најмање 4.000 |
|  | - -Свиње | Н.А. | Н.А. | Најмање 3.000 |
|  | Просјечна производња млијека по музном грлу (747 музних грла) | 1.696 литара | 2.263 литара 1.625.450 литара/2.718 музних г | Најмање 2.500 литара до 2028. године |
|  | Засноване производне површине (ха):- -Воћњаци | 20 | 0 | Најмање 40 |
|  | - -Пластеници | 4 | 0 | Најмање 8 |
| 1.2.2.Маркетинг и унапређење стручних капацитета пољопривредника | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора |  | Циљна вриједност индикатора |
|  | - Број организованих предавања за пољопривредне произвођаче годишње | 6 годишње | 4 | 10 годишње |
|  | - Број едукованих пољопривредника на годишњем нивоу | 49 годишње | 59 | 99 годишње |
|  | Број остварених учешћа на промотивним манифестацијама на годишњем нивоу | 5 годишње | 8 (13,55% лица из маргинализованих група у едукативним и промотивним активностима) | 10 годишње |
|  | Учешће лица из маргинализованих група у едукативним и промотивним активностима | 0 | 13,55 | Најмање 30% од укупног броја |
|  | Број остварених посјета успостављеним интернет презентацијама | 0 | 0 | 5.000-10.000 по објави |
|  | Број пољопривредних производа регистрованих за продају | 2 | 3 | 5 до 2030. године |
|  | Број заштићених пољопривредних и других традиционалних производа | 0 | 0 | Најамње 3 до 2030. године |
| 1.3.1.Подршка реализацији пословних идеја предузетника базираних на знању | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора |  | Циљна вриједност индикатора |
|  | Број подржаних „start up“ пројеката | 11 | 18 | Најмање 10 „start up“ пројеката годишње |
|  | Подржани пројекти засновани на стандардизацији, иновацијама и дигитализацији | 3 | 0 | Најмање 5 годишње |
|  | Подржани пројекти лица из маргинализованих група | 4 (36%) | 8 (44%) | Најмање 30% од укупног броја подржаних пројеката |
| 1.3.2. Логистичка подршка пословној заједници | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора |  | Циљна вриједност индикатора |
|  | Површина пословних локација на располагању предузетницима | 0,5 ха | 0,5 ха | 30 хектара до 2028. године |
|  | Број организованих стручних едукација за предузетнике | 0 | 0 | Најмање 5 годишње |
|  | Број остварених посјета успостављеним интернет платформама | Н.П. | 0 | 5.000-10.000 по објави |
|  | Број остварених учешћа на организованим промоцијама | 0 | 0 | Најмање 3 годишње |
|  | Учешће лица из маргинализованих група у промотивним активностима | 0 | 0 | Најмање 30% од укупног броја подржаних пројеката |
| 2.1.1. Унапређење организационих, техничких и људских капацитета у области спорта | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Број лиценцираних тренера: - Фудбал | 4 | 8 (А лиценца 3, Б лиценца 1, Ц лиценца 4) | 10 |
|  | - Кошарка | 4 | 3 | 7 |
|  | - Одбојка | 2 | 1 | 4 |
|  | - Џудо | 1 | 1 | 2 |
|  | - Кик бокс | 1 | 1 | 2 |
|  | Улагања у спортску инфраструктуру (КМ) | Н.А. | 90.071 КМ | 4.000.000 |
|  | Обезбијеђена средства за спортске манифестације из Програма за развој спорта (КМ) | 71.500 | 41.933,15КМ | Најмање 100.000 |
|  | Број посјетилаца на спортским догађајима/год. | 8.000 | 6.500 | Најмање 10.000 |
| 2.1.2. Унапређење техничких и људских капацитета у области културе | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Улагања у унапређење просторних и техничких капацитета из области културе | Н.П. | 648.000 | Најмање 2.000.000 КМ (до 2030.год.) |
|  | Број активних дана културних садржаја годишње | 150 | 170 | Најмање 150 |
|  | Улагања у културно-умјетничке догађаје | 100.000КМ / годишње | 86.176 | Најмање 120.000КМ/год. |
|  | Број посјетилаца на културно-умјетничким манифестацијама/год. | 7.000 | 7.000 | Најмање 9.000 |
| 2.2.1. Унапређење техничких и људских капацитета у области здравствено-социјалне заштите | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Бројно стање кључне дијагностичке опреме: - УЗ апарати | 4 | 4 | Мин. 4 |
|  | - Мамограф | 1 | 1 | Мин. 1 |
|  | - РТГ кабинет /РТГ графија) | 1 | 1 | Мин. 1 |
|  | - Биохемијски анализатор | 1 | 1 | Мин. 1 |
|  | - Бројача крвне слике | 1 | 1 | Мин. 0 |
|  | Успостављен Центар за базичну рехабилитацију - ЦБР | НЕ | У току 2025.године ће бити успостављен ЦБР | До 2028. године |
|  | Број специјалистичких услуга које пружа ЈУ ДЗ „Др Јован Рашковић“ | 19 | 20 | 25 |
| 2.2.2. Побољшање квалитета услуга у области здравствене и социјалне заштите | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Едукација љекара: - Број организованих едукација за љекаре | 3 | 10 | 5 |
|  | Број љекара који су присуствовали организованим едукацијама | 15 | 20 | 20 |
|  | Број санираних стамбених јединица за лица у стању социјалних потреба | 11 | 0 | 30 |
|  | Број младих до 30 година старости укључених у радно окупационе терапије | 5 | Број младих до 30 година старости укључњних у радно-окупационе терапије-525 третмана | 10 |
|  | Број дјеце обухваћених логопедско -дефектолошком терапијом | 36 | 65 | 50 |
|  | Број едукација на којима су присуствовали кадрови из области социјалне заштите | 2 | 6 | 3 |
| 2.3.1. Унапређење техничких и људских капацитета у области васпитно-образовног рада на подручју општине | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Број опремљених школских кабинета на подручју општине | НА | 0 | Најмање 12 до 2028.г. |
|  | Износ средстава уложен у одржавање и техничко опремање школских објеката | Н.А. | 70.397 КМ | Најмање 500.000КМ |
|  | Проценат дјеце обухваћених предшколским образовањем | 29,80% | 31,80% | 35% |
|  | Број наставног особља укљученог у едукације | НА | 15 | Сви просвјетни радници |
| 2.3.2. Унапређење услове за кориштење слободног времена | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Број рекреативних садржаја | 9 | 11 | Најмање 15 |
|  | Број организаваних едукација за дјецу и одрасле | N.A. | 4 | Најмање 3 едукације годишње |
|  | Задовољство грађана понуђеним садржајима за кориштење слободног времена | N.A. | 80,79% | Најмање 80% |
| 2.4.1. Унапређење људских и техничких капацитета јавне управе | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | % општинских службеника обухваћених стручним усавршавањем | 50% | 50% | 100% |
|  | Техничка опремљеност општинске управе: Број рачунара | 70 | 76 | 75 |
|  | Број софтверских апликација | 16 | 20 | 20 |
|  | Број услуга заснованих на модерним технологијама | 5 | 5 | 10 |
|  | Задовољство грађана административним услугама општинске управе | 77% | 84% | 85% |
| 2.4.2. Оснаживање цивилног сектора и потенцијала дијаспоре | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Број активних НВО | 35/56 | 35 | Најмање 35 |
|  | Број догађаја НВО подржаних од стране општине | 100 догађаја | 100 | Најмање 100 |
|  | Број предложених грађанских иницијатива | Н.А. | 0 | Најмање 3 годишње |
|  | Број успостављених контаката са појединцима и организацијама из дијаспоре | 0 | 0 | Најмање 1000 |
| 2.4.3. Унапријеђење безбједности грађана | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Технички опремљена Цивилна заштита | НЕ | НЕ | До 2026. год. |
|  | Број евидентираних пожара годишње | 106 | 115 | <100 |
|  | Број евидентираних и санираних клизишта | 16 | 2 евидентирана | 16 |
|  | Број саобраћајних прекршаја/незгода | 2023 (4288/129) Мање за 20% до 2030.године | 2024 (4445/128) Више за 3,6%/мање за 0,7% | Мање за 20% |
|  | Број кривичних дјела | 58 | 2024 (71) Мање за 15% | Мање за 10% |
| 2.5.1. Подршка стамбеном збрињавању младих брачних парова, вишечланих породица и породица у стању социјалних потреба | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Стамбене јединице и локације које су на располагању породицама из циљне групе | Н.А. | 0 | 50 |
|  | Породице из циљне групе којима је субвенционисана куповина стамбених јединица (станова и кућа) | Н.А. | 0 | 50 |
| 2.5.2. Пронаталитетне мјере за подршку породици | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Подржана новорођенчад | 103 | Једнократна новчана помоћ за 115 новорођенчади | Најмање 103 |
|  | Реализоване вантјелесне оплодње | Н.А. | 1 Реализована вантјелесна оплодња у складу са Правилником | Најмање 10/7 година |
|  | Обезбијеђено: - Стипендија | 121 | 109 стипендија | Мин. 130 |
|  | - Набавки уџбеника | 546 | -набављено уџбеници за 409 дјеце | Мин. 550 |
|  | - Превоза ученика | 180.000 | -177.558КМ за превоз ученика | Мин. 200.000 |
|  | - Поклон бонова за вишечлане породице | 762 | -245 мајки добило бонове за вишечлане породице | Мин. 800 |
| - Изградња и реконструкција градских улица и тргова | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Укупна дужина асфалтираних улица (м) | 39.945 | 256 | Најмање још 1.800 |
|  | Дужина реконструисаних улица (м) | 8.593 | 1.922 | Најмање још 4.300 |
|  | Изграђено и рекнструисано тргова и паркова - број | 1 (код градског храма) | 0 | 3 |
| - Уређење водотока у градском подручју | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Број уређених водотока у градском дијелу општине | 4 (Вилењак, Ц. ријека, Црљеница и Митрића поток | 5 Вилењак наставак | 6 до 2030. године |
|  | Дужина уређених водотока (м) | Oкo 1.900 | 1.900+130 | Најмање 3.000 метара до 2026. године |
| 3.2.1. Изградња и реконструкција локалних путева | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Учешће асфалтираних путева у укупној дужини локалних категорисаних путева (%) | 81,40% | 82,10% | 90% |
|  | Учешће асфалтираних путева у укупној дужини локалних некатегорисаних путева (%) | 37,20% | 45,50% | 50% |
|  | Дужина реконструисаних локалних путева (са асфалтном подлогом) (м) | 14.350 | 24.724 | 22.350 |
| 3.2.2. Изградња и одржавање јавних објеката и остале инфраструктуре у сеоским подручјима | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Сеоски домови: - Довршених и реконструисаних | 0 | 5- довршених и реконструисаних | 10 до 2030.г. |
|  | Сеоски домови: - Новоизграђених | Н.А. | 1-новоизграђен | 3 до 2030.г. |
|  | Омогућено каблирање за ИТ мреже и друге инсталације у сеоским подручјима (приликом изградње и реконструкције путева) | Н.А. | 0 | Најмање 10 километара до 2028. године |
| 3.3.1. Унапријеђење снабдјевања потрошача електричном енергијом | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Улагања у електро дистрибутивну мрежу на подручју општине Мркоњић Град (НН и СН) | Н.А. | 1.255.812КМ | 4.000.000 КМ до 2028.г. |
|  | Задовољство грађана снабдијевањем електричном енергијом у урбаном подручју | Н.А. | Н.А | Најмање 90% |
| 3.3.2. Изградња и реконструкција водоводно-канализационе мреже на подручју општине | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Број домаћинстава обухваћених водоснабдијевањем у градском подручју | 2.710 | 2.880 | Најмање 2850 Корисника до 2030.г.[1] |
|  | Број домаћинстава обухваћених водоснабдијевањем у сеоским подручјима | 1.540 | 1.987 | Најмање 1650 Корисника до 2030.г. |
|  | Број насељених мјеста обухваћен канализационом мрежом у сеоским подручјима | 3 | 4 | 5 до 2030.г. |
|  | Задовољство грађана услугама водоснабдијевања у сеоским подручјима | Н.А. | 86,75% | Најмање 90% |
| 4.1.1. Ефикасно и одрживо управљање отпадом | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Унапријеђени технички капацитети ЈКП „Парк“: -Велики контејнери | 21 | 21 | Мин. 25 |
|  | - Мали контејнери | 202 | 198+14 | Мин. 230 |
|  | - Канте | 10 | 14 | Мин. 20 |
|  | - Возила за смеће | 5 | 5 | Мин. 5 |
|  | Број дивљих депонија | 15 | 4 саниране | 0 до 2028. год. |
|  | Промотивне кампање о јачању свијести грађана | 1 / год. | 1 год | Мин. 3 годишње |
| 4.1.2. Заштита животне средине и унапређење енергетске ефикасности на подручју општине | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Студија управљања отпадним водама | Не | Не | Да |
|  | Успостављен систем за праћење и систем за одговор на промјене основних параметара стања животне средине | Не | Не | До 2025. године |
|  | Потрошња енергије у јавном сектору (јавне зграде у надлежности општине) | 4.900 MWh/год. | 4.900 MWh/год. | Смањење за 10% до 2026. године |
|  | Број субјеката који производе електричну енергију из обновљивих извора | 9 (ЈЗУ Дом здравља, „МиГ електро“ д.о.о., „Визитор центар“ Пецка, Д.Д.М.С.) | У 2024.години није издата нити једна Употребна дозвола, али је поднесено 41 Захтјев | Најамање 20 |
| 4.2.1. Израда и доношење спроведбене планске документације за приоритетна подручја | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Број усвојених приоритетних спроведбених планова | 23 | У 2024.години није усвојен нити један план али је започета израда следећих планова: Рудине, Транзит, Градња, Мањача, Измјена Зоонинг плана Балкана | 31 |
|  | Важећи просторно-плански документи (сви)[1] | 26 | У 2024.години није усвојен нити један нови план | 34 |
|  | Укупна површина подручја обухваћених новом и измијењеном спроведбеном просторно планском документацијом | 453 ха | У 2024.години није усвојен нити један план али је започета израда следећих планова: Рудине, Транзит, Градња, Мањача, Измјена Зоонинг плана Балкана | Најмање 550 ха |
| 4.2.2. Заштита природних и културно-историјских насљеђа | Индикатор мјере | Полазна вриједност индикатора | Реализована вриједност 2024 | Циљна вриједност индикатора |
|  | Број означених локалитета насљеђа природе и културе | 38 | 38 | 50 |
|  | Број уређених локалитета насљеђа природе и културе | 18 | 19 | 30 |
|  | Број заштићених локација (подручја, културно-историјских споменика и споменика природе) | 9 | 9 | 15 |

# 5. Преглед планираних и остварених финансијских средстава у 2024.години

Табела бр.24 Преглед планираних и остварених финансијских средстава у 2024.години

| Стратешки циљ/ Приоритет/Мјера | Планирано 2024 (КМ) |  |  | Реализовано 2024 (KМ) |  |  | % Реализа-ције |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Буџет | Екстерни извори | Укупно | Буџет | Екстерни извори | Укупно |  |
| СЦ: 1. Подстицати привредни развој у правцу креирања квалитетних радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима уз пуно уважавање потреба маргинализованих група | 525.000 | 862.650 | 1.387.650 | 426.685 | 571.678 | 998.363 | 71,95% |
| Приоритет 1.1. Развој туризма | 125.000 | 0 | 125.000 | 51.030 | 8.000 | 59.030 | 47,22% |
| Mјера 1.1.1. Развој организационих капацитета и маркетинга у области туризм | 97.000 | 0 | 97.000 | 38.164 | 0 | 38.164 | 39,34% |
| 1.1.1.1.Кључни стратешки пројекат 1.1.1.1.: Оснивање туристичке организације општине Мркоњић Град | 60.000 | 0 | 60.000 | 4.299 | 0 | 4.299 | 7,16% |
| Mjeрa 1.1.2. Развој туристичких дестинација и производа | 28.000 | 0 | 28.000 | 12.866 | 8.000 | 20.866 | 74,52% |
| 1.1.2.1.: Кључни стратешки пројекат: Изградња планинарског дома Рогољи - Подбрдо | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 100,00% |
| 1.1.2.2. Кључни стратешки пројекат :Доношење и имплементација подстицајних програма општине-компонента туризам. Активност: Подстицаји за повећање смјештајних капацитета | 15.000 | 0 | 15.000 | 5.866,10 | 0,00 | 5.866 | 39,11% |
| 1.1.2.4. Кључни стратешки пројекат: Доношење и имплементација подстицајних програма општине-компонента туризам- Активност: Туристичка сигнализација | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 133,33% |
| Приоритет 1.2. Развој пољопривреде | 250.000 | 862.650 | 1.112.650 | 267.630 | 471.305 | 738.935 | 66,41% |
| Мјера 1.2.1.Подршка пројектима пољопривредних произвођача обезбијеђена кроз подстицајне активности општине и Владе РС | 198.000 | 862.650 | 1.060.650 | 215.682 | 471.305 | 686.987 | 64,77% |
| 1.2.1.1. Кључни стратешки пројекат:Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: -Пројекти самозапошљавања у пољопривреди | 28.000 | 0 | 28.000 | 44.500 | 0 | 44.500 | 158,93% |
| 1.2.1.1. Кључни стратешки пројекат: Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Подстицаји за пчеларство | 17.000 | 0 | 17.000 | 16.967 | 0 | 16.967 | 99,81% |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Подстицајна средства за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи | 90.000 | 840.000 | 930.000 | 65.650 | 457.526 | 523.176 | 56,26% |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Интервентне мјере у пољопривреди | 30.000 | 0 | 30.000 | 58.500 |  | 58.500 | 195,00% |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Подршка за набавку сјеменског материјала и минералног ђубрива | 15.000 | 22.650 | 37.650 | 12.065 | 13.779 | 25.844 | 68,64% |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Одржавање система противградне заштите | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 |  | 18.000 | 100,00% |
| Mjeрa 1.2.2.Маркетинг и унапређење стручних капацитета пољопривредника | 52.000 | 0 | 52.000 | 51.948 | 0 | 51.948 | 99,90% |
| 1.2.2.1. Кључни стратешки пројекат :Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Едукација пољопривредних произвођача | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.2.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Подршка учешћу на сајмовима пољопривредним произвођачима | 5.000 | 0 | 5.000 | 1.448 | 0 | 1.448 | 28,95% |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.2.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Суфинансирање активности сиране „Подрашница“ | 40.000 | 0 | 40.000 | 50.500 | 0 | 50.500 | 126,25% |
| Приоритет 1.3. Развој предузетништва базиран на одрживим принципима | 150.000 | 0 | 150.000 | 108.025 | 92.373 | 200.398 | 133,60% |
| МЈЕРА 1.3.1. Подршка реализацији пословних идеја предузетника базираних на знању | 135.000 | 0 | 135.000 | 108.025 | 92.373 | 200.398 | 148,44% |
| Кључни стратешки пројекат 1.3.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Подршка пројектима самозапошљавања незапослених лица | 50.000 | 0 | 50.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 170,00% |
| Кључни стратешки пројекат 1.3.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност:Подршка МСП и предузетништву за директна улагања | 75.000 | 0 | 75.000 | 23.025 | 92.373 | 115.398 | 153,86% |
| Кључни стратешки пројекат 1.3.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност:Суфинансирање запошљавања приправника са завршеном ВСС | 10.000 | 0 | 10.000 |  |  | 0 | 0,00% |
| МЈЕРА 1.3.2 Логистичка подршка пословној заједници | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Кључни стратешки пројекат 1.3.2 1. Изградња Пословне зоне „Подбрдо 2“ | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| СЦ 2: Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса | 4.813.900 | 1.197.600 | 6.011.500 | 4.341.545 | 513.774 | 4.855.319 | 80,8% |
| Приоритет 2.1.: Развијени спорт, култура и рекреативни садржаји | 628.400 | 628.000 | 1.256.400 | 679.408 | 107.541 | 786.949 | 62,6% |
| 7. МЈЕРА 2.1.1.Унапређење организационих, техничких и људских капацитета у области спорта | 444.000 | 600.000 | 1.044.000 | 455.927 | 79.541 | 535.468 | 51,3% |
| Кључни стратешки пројекат 2.1.1.1.: Уређење Спортско-рекреативног центра „Луке“ са изградњом градског базена и других садржаја | 7.000 | 600.000 | 607.000 | 10.530 | 0 | 10.530 | 1,7% |
| Кључни стратешки пројекат 2.1.1.2.: Изградња свлачионица са пратећим садржајима | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Кључни стратешки пројекат 2.1.1.3. Изградња мале мултифункционалне сале при ОШ „Петар Кочић | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Кључни стратешки пројекат 2.1.2.1. Унапређење енергетске ефикасности на објекту КСЦ-завршетак | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Кључни стратешки пројекат 2.1.2.2. Реконструкција Кино-сале | 4.400,00 | 28.000,00 | 32.400 | 19.305 | 28.000 | 47.305 | 146,0% |
| Приоритет 2.2. Доступност здравствене и социјалне заштите свим становницима општине | 2.430.000 | 143.000 | 2.573.000 | 2.471.285 | 0 | 2.471.285 | 96,0% |
| 9. МЈЕРА 2.2.1. Унапређење техничких и људских капацитета у области здравствено-социјалне заштите | 78.000 | 143.000 | 221.000 | 72.228 | 0 | 72.228 | 32,7% |
| Кључни стратешки пројекат Пројекат: 2.2.1.2. Успостављање и опремање Сензорне собе | 0 | 143.000 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Кључни стратешки пројекат 2.2.1.1. Успостављање Центра за базичну рехабилитацију – | 78.000 | 0 | 78.000 | 72.228 | 0 | 72.228 | 92,6% |
| 10. МЈЕРА 2.2.2. Побољшање квалитета услуга у области здравствене и социјалне заштите | 2.352.000 | 0 | 2.352.000 | 2.399.057 | 0 | 2.399.057 | 102,0% |
| ПРИОРИТЕТ 2.3. Унапријеђени услови за квалитетан раст, развој и образовање дјеце и одраслих | 217.000 | 426.600 | 643.600 | 156.980 | 406.234 | 563.214 | 87,5% |
| 11. МЈЕРА 2.3.1.Унапређење техничких и људских капацитета у области васпитно-образовног рада на подручју општине | 150.000 | 420.000 | 570.000 | 101.214 | 397.972 | 499.186 | 87,6% |
| Кључни стратешки пројекат Пројекат 2.3.1.1. Доградња јасличког простора при ЈУ Др „Миља Ђукановић“ | 0 | 400.000 | 400.000 |  | 389.972 | 389.972 | 97,5% |
| 12. МЈЕРА 2.3.2. Унапређење услове за кориштење слободног времена | 67.000 | 6.600 | 73.600 | 55.766 | 8.262 | 64.028 | 87,0% |
| ПРИОРИТЕТ 2.4. Ефикасна јавна управа и грађанске иницијативе укључујући и дијаспору | 698.500 | 0 | 698.500 | 536.066 | 0 | 536.066 | 76,7% |
| 13. МЈЕРА 2.4.1.Унапређење људских и техничких капацитета јавне управе | 79.000 | 0 | 79.000 | 28.752 | 0 | 28.752 | 36,4% |
| Кључни стратешки пројекат 2.4.1.5. Реконструкција зраде општине с уређењем околног простора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 14. МЈЕРА 2.4.2. Оснаживање цивилног сектора и потенцијала дијаспоре | 338.500 | 0 | 338.500 | 290.329 | 0 | 290.329 | 85,8% |
| 15. МЈЕРА 2.4.3. Унапријеђење безбједности грађана | 281.000 | 0 | 281.000 | 216.986 | 0 | 216.986 | 77,2% |
| ПРИОРИТЕТ 2.5.Подршка породици | 840.000 | 0 | 840.000 | 497.805 | 0 | 497.805 | 59,3% |
| Кључни стратешки пројекат 2.5.1.1. Изградња стамбене зграде за младе брачне парове | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Стратешки циљ 3. Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине | 400.000 | 6.020.000 | 6.420.000 | 946.998 | 3.424.352 | 4.371.349 | 68,1% |
| ПРИОРИТЕТ 3.1.Уређено урбано подручје општине | 225.000 | 5.360.000 | 5.585.000 | 719.598 | 2.118.540 | 2.838.138 | 50,8% |
| МЈЕРА 3.1.1. Изградња и реконструкција градских улица и тргова | 125.000 | 1.540.000 | 1.665.000 | 117.715 | 836.511 | 954.226 | 57,3% |
| Кључни стратешки пројекат: 3.1.1.1 Реконструкција Трга Краља Петра I Карађорђевића | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Кључни стратешки пројекат 3.1.1.2. Реконструкција градских улица | 0 | 1.540.000 | 1.540.000 | 82.898 | 836.511 | 919.409 | 59,7% |
| МЈЕРА 3.1.2. Уређење водотока у градском подручју | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 7.020 | 50.574 | 57.594 | 5,2% |
| Кључни стратешки пројекат 3.1.1.1. Уређење корита Црне ријеке | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| МЈЕРА 3.2.1. Изградња и реконструкција локалних путева | 0 | 2.720.000 | 2.720.000 | 458.794 | 1.231.455 | 1.690.249 | 62,1% |
| Кључни стратешки пројекат 3.2.1.1 Реконструкција локалних путева | 0 | 2.720.000 | 2.720.000 | 458.794 | 1.231.455 | 1.690.249 | 62,1% |
| МЈЕРА 3.2.2. Изградња и одржавање јавних објеката и остале инфраструктуре у сеоским подручјима | 100.000 | 0 | 100.000 | 136.069 | 0 | 136.069 | 136,1% |
| ПИОРИТЕТ 3.3.Сигурност у обезбјеђењу свих јавних комуналних услуга | 175.000 | 660.000 | 835.000 | 227.400 | 1.305.812 | 1.533.211 | 183,6% |
| МЈЕРА 3.3.1. Унапријеђење снабдјевања потрошача електричном енергијом | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 1.255.812 | 1.255.812 | 251,2% |
| Кључучни стратешки Пројекат 3.3.1.1 Реконструкција НН и СН електро-енергетске мреже | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 1.255.812 | 1.255.812 | 251,2% |
| МЈЕРА 3.3.2. Изградња и реконструкција водоводно-канализационе мреже на подручју општине | 175.000 | 160.000 | 335.000 | 227.400 | 50.000 | 277.400 | 82,8% |
| СЦ 4. Одрживо управљање простором и животном средином. | 603.000 | 0 | 603.000 | 436.926 | 0 | 436.926 | 72,5% |
| ПРИОРИТЕТ 4.1.Одрживо управљање животном средином | 563.000 | 0 | 563.000 | 413.729 | 0 | 413.729 | 73,5% |
| МЈЕРА 4.1.1.Ефикасно и одрживо управљање отпадом | 10.000 | 0 | 10.000 | 4.026 | 0 | 4.026 | 40,3% |
| МЈЕРА 4.1.2. Заштита животне средине и унапређење енергетске ефикасности на подручју општине | 553.000 | 0 | 553.000 | 409.703 | 0 | 409.703 | 74,1% |
| Кључни стратешки пројекат 4.1.2.1 Енергетска ефикасност јавне расвјете на подручју општине Мркоњић Град | 483.000 | 0 | 483.000 | 394.387 | 0 | 394.387 | 81,7% |
| Кључни стратешки пројекат 4.1.2.2. Успостављање система за праћење стања животне средине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| ПРИОРИТЕТ 4.2.Одрживо управљање простором | 49.000 | 0 | 49.000 | 23.197 | 0 | 23.197 | 47,3% |
| МЈЕРА 4.2.1.Израда и доношење спроведбене планске документације за приоритетна подручја | 33.000 | 0 | 33.000 | 8.697 | 0 | 8.697 | 26,4% |
| МЈЕРА 4.2.2. Заштита природних и културно-историјских наслијеђа | 16.000 | 0 | 16.000 | 14.500 | 0 | 14.500 | 90,6% |
| УКУПНО: | 6.341.900 | 8.080.250 | 14.422.150 | 6.152.153 | 4.409.804 | 10.661.957 | 73,9% |

Табела 13: Преглед планираних и остварених финансијских средстава по секторима у 2024.г:

| Сектор/ Стратешки циљ | Планирано у 2024.години (КМ) |  |  | Реализовано у 2024.години (КМ) |  |  | % извршења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Буџет | Екстерни извори | Укупно планирано | Буџет | Екстерни извори | Укупно реализовано |  |
| Економски сектор/ Стратешки циљ 1 | 525.000 | 862.650 | 1.387.650 | 426.685 | 571.678 | 998.363 | 71,9% |
| Друштвени сектор/ Стратешки циљ 2 | 4.813.900 | 1.197.600 | 6.011.500 | 4.341.545 | 513.774 | 4.855.319 | 80,8% |
| Инфраструктура / Стратешки циљ 3 | 400.000 | 6.020.000 | 6.420.000 | 946.998 | 3.424.352 | 4.371.349 | 68,1% |
| Сектор заштите животне средине/ Стратешки циљ 4 | 603.000 | - | 603.000 | 436.926 | - | 436.926 | 72,5% |
| УКУПНО | 6.341.900 | 8.080.250 | 14.422.150 | 6.152.153 | 4.509.804 | 10.661.957 | 73,9% |

Извор података: Табела реализације пројеката, Годишњи извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе Мркоњић Нови Град за 2024. годину

Графикон 2: Проценат финансијске реализације по изворима финансирања  у 2024.години:

Графикон 6: Планиране и реализоване финансијске вриједности  у 2024.години

Извор података: АПИС-Табела реализације пројеката

# 6. Допринос циљевима одрживог развоја

Циљеве одрживог развоја (Sustainable Development Goals – SDGs) чини скуп од 17 међусобно повезаних циљева, који представљају глобални оквир усвојен у оквиру Агенде 2030 од стране Уједињених нација, са циљем да се подстакне економски раст, социјална праведност и заштита животне средине.

Према УН-овом Извјештају о одрживом развоју за 2024.годину, Босна и Херцеговина заузима 50. мјесто од укупно 167 земаља у испуњавању циљева за одрживи развој, са индексом од 74%. Републички завод за статистику Републике Српске редовно објављује показатеље који се односе на Републику Српску, а од маја 2025.године доступан је портал о Индикаторима одрживог развоја Републике Српске (https://sdg.rzs.rs.ba/) којима се прати испуњеност SDG циљева.

Иако су SDG циљеви дефинисани на глобалном нивоу, њихова имплементација зависи у великој мјери од активности на локалном нивоу. У Босни и Херцеговини су утврђена три правца одрживог развоја – добра управа и управљање јавним сектором, паметан раст и друштво једнаких могућности, као и двије хоризонталне теме –улагање у људски капитал и принцип “нико не смије бити искључен”. Наведени правци одрживог развоја, као и хоризонталне теме, на одговарајући начин су рефлектоване кроз процес израде Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2024-2030.година, те као таква она доприноси остварењу сва три правца одрживог развоја. Сходно томе, Стратегијa развоја општине Мркоњић Град усклађена је са SDG циљевима, а њено провођење уједно представља и провођење Оквира за реализацију циљева одрживог развоја у Босни и Херцеговини. Анализом остварених резултата по стратешким циљевима и приоритетима у 2024. години утврђено је да су исти допринијели имплеметацији свих развојних праваца из Оквира за реализацију циљева одрживог развоја у Босни и Херцеговини, што је презентирано у наставку.

Развојни правац: Добра управа и управљање јавним сектором

Овај развојни правац усмјерен је на подршку вертикалној и хоризонталној интеграцији кроз усклађивање развојних и секторских стратегија сa Оквиром за реализацију Циљева одрживог развоја. Добра управа и управљање јавним сектором од кључног су значаја за одрживи развој у Босни и Херцеговини у будућности. Тренутно су добра управа и управљање јавним сектором суочени с великим бројем изазова и препрека, које су резултат друштвено-економског контекста. За њихово рјешавање, власти на свим нивоима би требале примијенити акцелераторе и покретаче наведене у овом развојном правцу. У оквиру развојног правца Добра управа и управљање јавним сектором у 2024. години кроз имплементацију Стратегијe развоја општине Мркоњић Град реализоване су мјере из сва 4 стратешка циља .

Акцелератор 1.1: Ефикасан, отворен, инклузиван и одговоран јавни сектор

Општина Мркоњић Град континуирано ради на унапређењу ефикасности, транспарентности и одговорности јавне управе, у складу са принципима доброг управљања и одрживог развоја. Ове активности директно доприносе реализацији Циља 16 (Мир, правда и снажне институције) и Циља 5: Родна равноправност,  као и хоризонталним принципима „нико не смије бити искључен“ и „улагање у људски капитал“.

Транспарентност и дигитализација

Званична интернет страница општине Mркоњић Град (https://www.mrkonjic-grad.rs.ba/)

омогућава систематизован, приступачан и транспарентан увид у рад општинских органа, укључујући документацију од јавног значаја, буџетске и планске акте, као и информације о процесима јавних консултација и расправа. Посебан напредак остварен је у области дигитализације услуга увођењем веб апликације eCitizen, која омогућава грађанима учешће у процесу јавне расправе и сједницама општинског вијећа путем интернета, изношење мишљења о седницама, прегледавање и коментарисање тачака сједница које се односе на актуелна питања на терену

могућност гласања за одређену тачку јавне расправе, постављање директних питања вијећницима/одборницима, начелницима и градоначељницима, слање упита локалној управи у свега неколико кликова, са очекиваним одговором у року од 48 сати, пријављивање притужби са локација на којима се грађани налазе, на пример, путем мобилне верзије апликације, укључујући сликање илегалних депонија отпада. (https://ecitizen.ba/mrkonjic_grad/home).

Планирана набавка софтвера за електронску овјеру је пролонгирана за 2025. годину због дефинисања услова кориштења на републичком нивоу, али је набављена опрема (1 рачунар 1 принтер и 1 сервер са системом).

Унапређење административне ефикасности

У оквиру опредјељења за јачање институционалне ефикасности и примјену принципа добре управе, општина Мркоњић Град је наставила са примјеном система управљања квалитетом ISO 9001, чиме се осигурава досљедност, стандардизација и континуирано унапређење у раду органа управе. Увођењем дигиталних алата за интерно управљање предметима и праћење рјешавања захтјева, значајно је смањено вријеме обраде и повећана транспарентност процедура. Планирана набавка софтвера за електронску овјеру пролонгирана за 2025. годину због дефинисања услова кориштења на републичком нивоу, али је у 2024.година набвељена опрема (1 рачунар 1 принтер и 1 сервер са системом).

Обуке и јачање институционалних капацитета

У извјештајном периоду, општина Мркоњић Град је систематски улагала у континуирано стручно усавршавање запослених у општинској управи. Организован је низ обука и радионица у сарадњи са институцијама као што су Влада Републике Српске, Савез општина и градова Републике Српске, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске. Спроведене су обуке о јачању улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини, унапређењу социјалних услуга у заједници, прописима буџетског рачуноводства, прописима у јавним набавкама и др. Поред интерних обука, запослени су подстицани да учествују у програмима учења кроз мреже размјене искустава, што омогућава усвајање добрих пракси и регионално умрежавање.

Акцелератор 1.2.: Владавина права, сигурност и основна права

Општина Мркоњић Град препознаје да стабилне институције засноване на владавини права, заштити основних права и осигурању безбједности представљају темељ ефикасне, транспарентне и одговорне управе. У том смислу, активности спроведене у извјештајном периоду доприносе реализацији овог акцелератора, али и ширем правцу добре управе, с фокусом на изградњу повјерења између грађана и институција.

Стање безбједности и кривична активност

Полицијска станица Мркоњић Град, спровела је систематску анализу јавне безбједности на подручју општине Мркоњић Град током 2024. године. Резултати показују да је укупно стање безбједности оцијењено као задовољавајуће, са позитивним помацима у смањењу криминалитета. У односу на 2023. годину, евидентирано је смањење броја кривичних дјела за

за 15% што указује на тенденцију снижења криминалних активности. Међутим број саобраћајних прекршаја у порасту за 3,6%, док је број саобраћајних незгода је смањен  за 0,7% у поређењу са претходном годином. Ови подаци указују на потребу унапређења превентивних мјера и појачане контроле у циљу смањења ових ризичних појава.

Борба против корупције и заштита људских права

Општина Мркоњић Град је у циљу превенције и борбе против корупције успоставила институционални оквир који обухвата примјену Плана интегритета Одлука број:01-152-1/22 од 22.09.2022.године, као интерног антикорупцијског документа. Поред тога, Начелник општине је  донио Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију (,,Службени гласник општине Мркоњић Град“, број 10/17), којим су прецизно регулисани начини подношења пријава корупције, поступање са пријавама, као и мјере заштите права пријавиоца. Пријава се може поднијети путем редовне поште на адресу Општине Мркоњић Град, путем електронске поште на службену мејл адресу Начелника Општине или усмено на записник код овлашћеног лица у Општинској управи, што указује на опредјељеност локалне управе за транспарентно и одговорно поступање. Истовремено, Општина континуирано ради на јачању капацитета јавне управе за поступање у складу са принципима доброг управљања, поштовања људских права, једнакости и недискриминације.

Акцелератор 1.3: Отпорност на катастрофе

Општина Мркоњић Град континуирано унапређује своје капацитете за превенцију, припрему и одговор на природне и технолошке катастрофе, у циљу заштите становништва, имовине и животне средине. Географски положај и карактеристике подручја чине ову општину подложном великим сњежним падавинама и клизиштима, те је изградња и јачање отпорности на катастрофе препозната као битан сегмент у локалним развојним и безбједносним политикама.

Јачање отпорности на катастрофе и заштита инфраструктуре у Мркоњић Граду

Општина Мркоњић Град  је дефинисала Мјеру 2.4.3. Унапријеђење безбједности грађана, која доприноси унапређењу услова за организацију заштите становништва од свих потенцијалних облика њихове угрожености, односно повећању нивоа безбједности грађана у свим ризичним подручјима (природне катастрофе, друштвено негативне појаве и друго). Општина  улаже у јачање отпорности на катастрофе кроз санацију и реконструкцију критичне инфраструктуре тако су у 2024.години санирана 2 клизишта у Копљевићима и у  Котору.

Развојни правац: Паметни раст

Паметни раст има за циљ осигурати претварање иновативних и продуктивних идеја у производе и услуге које могу створити високоплаћена радна мјеста и убрзати економски раст те, у исто вријеме, очувати природни капитал и смањити друштвене неједнакости. Одржавање макроекономске стабилности, јачање тржишта и унапређење управљања економијом (и у јавном и у приватном сектору) предуслови су за експанзију предузетништва, компанија са снажним растом, иновација које ефикасно користе ресурсе, дигитализације и економских активности заснованих на знању.

Акцелератор 2.1: Јачање повољног окружења за предузетништво и иновације за производњу добара високе додатне вриједности за извоз

Општина Мркоњић Град кроз мјеру 1.3.1. Подршка реализацији пословних идеја предузетника  базираних на знању, даје директну подршку предузетницима у реализацији њихових инвестиционих пројеката, а нарочито оних базираних на знању,  иновацијама и пословној дигитализацији.

Подршка малим и средњим предузећима

У циљу подршке малим и средњим предузећима, преко Програма за подстицај привредног  развоја општине Мркоњић Град додјењују су средства за директа улагања која се додјељују привредном субјекту за улагања у материјална (улагања у изградњу објеката, производних погона, набавку машина и опреме) и нематеријална средства (улагања у системе квалитета и прибављање дозвола за инвестирање у  пословну зону „Подбрдо“ или „Кула Рудићи), с циљем проширења постојећих капацитета, проширења производње или очувања постојећег стања. У 2024. години додјељена средства за директна улагања за 3 привредна субјекта у износу 23.024,90КМ или 25% од укупне вриједности за директна улагања.

Дигитализација пословног окружења

Значајан напредак остварен је и у дигитализацији пословног окружења. Редизајн званичне веб странице општине и увођење апликације еCitizen омогућили су бржи и приступачнији приступ административним услугама, што је олакшало започињање и развој бизниса.

Повећање инвестиција у предузетничку  инфраструктуру

Општина Мркоњић Град је у протеклом периоду продала све расположиве парцеле у пословним зонама „Подбрдо“ и „Кула Рудић“ и у 2022.години донијела Одлуку о приступаљу изради регулационог плана пословне зоне „Подбрдо 2“, којом би се  постојећа пословна зона проширила за још 16,53ха, међутим активности на изради регулационог плана пословне зоне „Подбрдо 2“ још нису започеле.

Мобилизација потенцијала дијаспоре

Током 2024. године, представници Општине су учествовали на културно-привредним догађајима у региону, укључујући дружење Мркоњићана у Београду, вече Мркоњићана у Словенији и Сајам завичаја посвећен повезивању прекограничне привреде, туризма и културе у Новом Саду. Ове активности допринијеле су значајном јачању комуникације и сарадње између општине и дијаспоре, подстицајући развој пријатељских и пословних односа и отварајући нове могућности за партнерство у областима културе, економије и социјалне укључености.

Акцелератор 2.2.: Повећање инвестиција у инфраструктуру

У 2024. години, на територији општине Мркоњић Град је настављено са континуираним улагањима у развој локалне инфраструктуре, у циљу побољшања услова живота становништва, подстицања привредне активности и обезбјеђења услова за нове инвестиције. Реализоване инвестиције укупно износе 4.371.349 КМ, и то за: изградњу и реконструкцију путева и улица 2.644.475 КМ, реконструкцију НН и СН електро-енергетске мреже 1.255.812 КМ, водоснабдијевање,  канализацију 227.400 КМ,  уређење водотокова 57.594,00 КМ, реконструкцију и изградњу друштвених домова 136.069 КМ.

Акцелератор 2.3: Побољшање приступа и квалитета образовања и обуке

У оквиру стратешког опредјељења Општине Мркоњић Град да се системски унаприједе услови за квалитетан раст, развој и образовање дјеце и одраслих, стога су током 2024. године реализовани значајни пројеката и активности усмјерени на проширење капацитета, унапређење инфраструктуре и подршку ученицима и студентима.

Унапређење инфраструктуре образовних установа

Један од кључних стратешких пројеката  из области образовања је  „Пројекат 2.3.1.1. Доградња јасличког простора при ЈУ Др „Миља Ђукановић““, за чију реализацију у 2024.години је утрошено 389.972  КМ.

У 2024.години настављено је улагање у инфраструктурне пројекте образовних установа, тако да  уложено 63.227КМ за пројекте реконструкција фасаде и подова у ОШ „Иван Горан Ковачић“ и  ограде -ОШ „Петар Кочић“ .

Подршка ученицима и студентима

Настављена је подршка студентима кроз стипендије, тако да је у 2024.години  додјељено 113 стипедија (редовни студенти, студенти ППБ и РВИ и студенти дефицитарних занимања) у укупном износу од 158.600КМ.

У 2024.години су додјељене 3 награде за докторанте у укупном износу од 6.000КМ.

Општина сваке године даје подршку ученицима и њиховим породицама кроз финансирање трошкова бесплатног превоза ученика основних и средњих школа  и финансирање трошкова набавке уџбеника за ученике основних школа и првог разреда Гимназије. Укупно је за те намјене утрошено 260.668,43КМ и то за превоз ученика 204.536,00КМ и 56.132,43КМ за набавку уџбеника за 409 ученика основних школа и првог разреда Гимназије.

Ове активности одражавају посвећеност Општине у унапређењу квалитета и приступа образовању, што доприноси остварењу циљева одрживог развоја.

Акцелератор 2.4: Зелени раст и чиста енергија

У складу са глобалним климатским обавезама и домаћим стратешким документима, Општина Мркоњић Град је у 2024. години наставила с реализацијом мјера које подржавају енергетску транзицију, отпорност на климатске промјене, унапређење квалитета животне средине и зелени привредни раст.

Чланство у Споразуму градоначелника за климу и енергију

Општина је од 2019. године потписница Споразума градоначелника за климу и енергију, чиме се обавезала на смањење емисија гасова стаклене баште за најмање 40% до 2030. године. У том контексту, Скупштина општине је 2024. године усвојила Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама (SECAP).

Обновљиви извори и енергетска ефикасност

У 2024. години је изграђена јавна расвјета са савременом, енергетски ефикасном ЛЕД технологијом, односно постављено је 45 нових свјетиљки од чега 40 ЛЕД свјетиљки и 5 соларних свјетиљки, што је доприноси смањењу  емисије угљен-диоксида. Истовремено, је поднесено 41 захтјев за употребну дозвола за изградњу соларних електрана на територији општине, чиме је подстакнута производња чисте и обновљиве електричне енергије. Укупно је 9 предузећа регистровано за производњу електричне енергије, што указује на раст интересовања и инвестирања у зелену енергетику у локалној заједници. Ове активности у складу су са Акционим планом одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама (SECAP) Општине Мркоњић Град, који предвиђа смањење емисије гасова стаклене баште и повећање удела обновљивих извора до 2030. године.

Адаптација на климатске ризике – регулисање бујичних потока

Општина  улаже у јачање отпорности на катастрофе кроз регулисање критичних бујичних потока који протичу кроз град и који у периоду киша могу проузроквати штету над инфраструктуром и имовином грађана, тако је у 2024.години, утрошено 50.573,74КМ на реализацију Пројекат 3.1.1.2 Регулација потока Вилењак у дужини 130м и  урађена техничка документација за пројекат регулација дијела потока Црљенице.

Развојни правац: Друштво једнаких могућности

Друштво једнаких могућности као развојни правац постоји како би се потакло испуњење принципа „Нико не смије бити искључен“. Овај правац је уско повезан с реформом управе и бржим растом прихода и запошљавања, те се фокусира на унапређење система социјалне и здравствене заштите, како би се на бољи начин заштитили они који су суочени с највећим ризиком од сиромаштва и рањивости (нпр. старије особе, особе с инвалидитетом, становници удаљених руралних подручја, етничке мањине и одређене групе жена и дјеце) с циљем јачања социјалне кохезије.

Акцелератор 3.1: Унапређење политика социјалне заштите

Општина Мркоњић Град је током 2024. године наставила да реализује мјере социјалне подршке усмјерене на најугроженије категорије становништва. Укупно издвојена средства за основна права социјалне заштите (додатак за помоћ и његу другог лица, новчана помоћ, лична инвалиднина, једнократна помоћ, здравствено осигурање)у 2024.г. износила је 2.138.507,79 КМ за 1.123 корисника, што просјечно по особи годишње износи 1.904 КМ.

Акцелератор 3.2: Активација и запошљавање са фокусом на рањиве категорије

Општина Мркоњић Град у 2024. години наставила је са интензивним активностима усмјереним на активацију и запошљавање рањивих категорија становништва, кроз бројне програме и пројекте који имају за циљ унапређење економске инклузије и побољшање животних услова најугроженијих. Програмом за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2024. години запослено је 36 лица која су се налазила на евиденцији бироа за запошљавање.

Такође, финансијска подршка за развој локалних предузећа, обезбјеђена је додјелом подстицаја за 20 субјеката и за 236   индивидуалних/регистрованих пољопривредних произвођача са територије општине од којих су преко 40% из рањивих група, што је додатно допринијело развоју локалне економије и запошљавању.

Све наведене активности одражавају посвећеност Општине Мркоњић Град у стварању услова за инклузиван и одржив развој, са посебним нагласком на рањиве групе становништва, као кључне актере у процесу економске и социјалне стабилности.

Акцелератор 3.3: Ефикасна здравствена заштита за све

Овај SDG акцелератор има за циљ обезбјеђење равноправног приступа квалитетним, доступним и праведно распоређеним здравственим услугама. Фокус је на јачању здравствених капацитета, смањењу неједнакости и заштити рањивих група. У Општини Мркоњић Град, овај акцелератор се реализује кроз  побољшање квалитета здравствених услуга, доприносећи побољшању здравственог стања и квалитета живота становништва у складу са циљевима одрживог развоја. У 2024.години ЈЗУ  Дом здравља „Др Јован Рашковић“ је пружио 221.876 здравствених услуга(породична медицина, лабараторијска дијагностика, радиологија, ЦМЗ, стоматологија, хигијенско-епидемиолошка заштита, хитна медицинска помоћ и ампулирани лијекови)

Један од кључних пројеката је успостављење Центра за базичну рехабилитацију – ЦБР за који је набављена опрема у износу 72.228КМ, који треба да започне са радом у наредном периоду.

Акцелератор 3. 4: Побољшање инклузивности образовних система

Овај SDG акцелератор треба осигурати једнак приступ образовању и подршку за дјецу и младе са потешкоћама у развоју, дјецу и младе који долазе из економски и социјално угрожених категорија, односно промовисати потребу стандардизованог приступа, како би сва дјеца и млади имали исте могућности и шансе. С тим у вези, допринос овом акцелератору остварен је кроз:

- Суфинансирање превоза ученика и субвенција превозницима за нерентабилне ђачке линије, у оквиру чега су реализована средства у износу од 67.300,00 КМ за субвенцију превозницима за нерентабилне ђачке линије, те 140.000,00 КМ за суфинансирање превоза ученика,

- Једнократне новчане помоћи за полазак дјеце у школу, у износу од 3.500,00 КМ,

- Суфинансирање набавке уџбеника, у износу од 3.230,00 КМ.

Хоризонталне теме“ Људски капитал за будућност“ и принцип „Нико не смије бити искључен“

Општина Мркоњић Град посвећено гради и унапређује људски капитал као основу одрживог развоја и социјалне кохезије, кроз бројне програме усмјерене на образовање, здравље, економску инклузију и равноправност. Сви грађани, без обзира на социјални статус, пол, старост или могућности, имају приступ подршци и ресурсима који им омогућавају достојанствен и пун живот.

Људски капитал за будућност

Општина Мркоњић Град препознаје демографске изазове као кључни фактор који утиче на одрживи развој и активност становништва. У складу са Програмом економских реформи Републике Српске програмом Владе Републике Српске 2024–2026. године, у којем је демографска обнова један од стубова, и у складу са Стратегије пронаталитетне политике општине Мркоњић Град 2022-2026.година, Општина спроводи низ мјера усмјерених на подршку породицама и подстицање рађања. У 2024. години реализовани су пројекти и активности из Стратегије пронаталитетне политике као што су помоћи за пронаталитетну политику -једнократна новчана помоћ за свако новорођенче са подручја општине Мркоњић Град, суфинансирање асистиране репродукције -вантјелесна оплодња, поклон бонови за породице са троје и више дјеце-Моја породица 3+, набавка уџбеника за ученике основних школа и првог разреда гимназије, финансирање трошкова бесплатног превоза ученика основних и средњих школа, стипендије, награда за докторанте  и помоћ породицама за куповину прве некретнине. Укупан износ средстава из буџета општине за ове мјере у 2024. години износио је 510.812,50КМ, што свједочи о посвећености локалне управе у стварању повољних услова за живот младих породица и јачању демографског потенцијала.

Принцип „Нико не смије бити искључен“

У складу са овим принципом, Општина Мркоњић Град реализује бројне мјере за социјалну укљученост рањивих и маргинализованих група. Социјална подршка је пружена за преко 1.123 корисника за које је издвојено 2.138.507,79 КМ, што доприноси смањењу сиромаштва и повећању квалитета живота најугроженијих. Поред овога из буџета општине у 2024.години издвојено је 121.200КМ за пројекте удружења која заступају  рањиве категорије друштва (Општинска борачка организација, Организација несталих и погинулих бораца и несталих лица, Удружење "Радост 4+" Мркоњић Град, Удружење РВИ Мркоњић Град, Савез логораша РС, Удружење бораца НОРа Текуће помоћи пензионерима и незапосленим лицима). Оваквим приступом, Општина Мркоњић Град јача темеље инклузивног развоја, обезбеђујући да свака особа има шансу за развој својих потенцијала и пуноправно учешће у друштву, у складу са глобалним циљевима одрживог развоја.

# 7. Допринос спровођењу стратешких циљева Републике Српске

Законом о стратешком планирању и управљању развојем (“Службени гласник Републике Српске”, број 63/21) уређује се област стратешког планирања и управљања развојем на републичком и  локалном нивоу у Републици Српској.  На основу Закона о стратешком планирању и управљању развојем, Влада Републике Српске је донијела двије уредбе – Уредбу о стратешким документима у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/21) и Уредбу о спроведбеним документима у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 08/22).

Наведеним законом прописана је обавеза доношења Стратегије развоја Републике Српске, као кровног документа развоја, којим се дефинишу визија, приоритети, стратешки циљеви и мјере за одрживи друштвени, економски и еколошки развој Републике Српске. У складу са тим, процес израде Стратегије одрживог развоја Републике Српске за период 2024-2030.године је у току, а тренутно је на https://srpska2030.rs/ доступан Нацрт стратешке платформе са приједлогом визије и стратешких циљева :

- Стратешки циљ 1: Омогућити пуни развој људских потенцијала и обезбиједити једнаке могућности за све,

- Стратешки циљ 2: Подстаћи развој конкурентне економије засноване на паметној специјализацији, иновацијама и дигитализацији,

- Стратешки циљ 3: Осигурати одрживо управљање природним ресурсима у функцији економског развоја и заштите животне средине уз изградњу друштва отпорног на климатске промjене,

- Стратешки циљ 4: Унаприједити ефикасност, одговорност и транспарентност јавне управе уз поштовање владавине права и осигурања безбиједности свих грађана.

Општина Мркоњић Град доприноси спровођењу Закона о стратешком планирању и управљању развојем кроз усаглашавање локалних стратешких и спроведбених докумената са законском регулативом, који су у потпуности у складу са тренутно доступним Нацртом стратешке платформе Стратегије одрживог развоја Републике Српске за период 2024-2030.године.

Поред тога, активности и пројекти Општине Мркоњић Град усклађени су и са осталим важним стратешким документима Републике Српске, чиме се подржавају кључни развојни правци на нивоу Републике Српске:

- Стратегија развоја туризма Републике Српске за период 2021–2027.г.- Стратешки циљ 1. Унапријеђен туристички производ је у складу са општинским првим приоритетом у овиру Стратешког циља 1  Приоритет 1.1. Развој туризма и кроз мјеру 1.1.2. Развој туристичких дестинација и производа, која обухвата активности које ће резултовати проширењем смјештајних капацитета, унапређење туристичке понуде, активирање нових туристичких дестинација, повећање броја запослених у туризму, повећање прихода од туризма и сл.

У 2024.години проширени су смјештајни капацитети за 1,7%   и тренутно број 398 лежајева. Повећани су укупни приходи остварени остварени у области туризма за 2,8 пута у односу на 2023.годину и они износе  3.676.312 КМ. У 2024.години биљежи се пораст броја запослених у туризму за 20%, тако да на основу информација АПИФ-а имамо 192 запослена у сектору туризма.

Такође, подржава развој дестинацијског маркетинга путем циљане промоције са циљем ублажавања сезоналности и повећања посјећености, тако да у 2024.години биљежимо раст броја ноћења туриста за 9,2% у односу на 2023.години или 2.199 остварених ноћења.

Стратешки циљ 2.Унапријеђен дестинацијски маркетинг Стратегије развоја туризма Републике Српске за период 2021–2027.г је у складу Стратешког циља 1  Приоритет 1.1. Развој туризма и кроз мјеру 1.1.1. Развој организационих капацитета и маркетинга  у области туризма, која подразумијева активности које ће допринијети јачању организационих капацитета у области туризма, односно оснивање Туристичке организације општине Мркоњић Град, континуирана едукација туристичких субјеката, креирање и промоцију туристичке понуде. У априлу 2024.године Скупштина општине је донијела Одлуку о формирању ЈУ Туристичка организација Мркоњић Град, након чега је усљедило именовање вршиоца дужности директора, потом судска регистрација и санација просторија у којој ће бити смјештена Туристичка организација.

- Стратегија развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2021–2027. година- Стратешки циљ 1. Повећање обима и продуктивности пољопривредне производње је у вези са Стратешки циљ 1. Подстицати привредни развој у правцу креирања  квалитетних  радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалимаПриоритет 1.2. Развој пољопривреде кроз мјеру 1.2.1. Маркетинг и унапређење стручних капацитета пољопривредника, која подразумијева обезбјеђење адекватне и континуиране подршке за унапређење стручних и практичних знања пољопривредних произвођача, заштиту, брендирање и маркетинг пољопривредних производа, промоцију пољопривредних производа и др. Поред горе наведеног Стратегије су усклађене и кроз мјеру 1.2.1. Подршка пројектима пољопривредних произвођача обезбијеђена кроз подстицајне активности општине и Владе РС, која обухвата креирање подстицајних активности које ће допринијети унапређењу пољопривредне производње, подршка новим инвестиционим пројектима пољопривредних газдинстава. Тако да су укупно остварена подстицајна средства за пољопривреду у 2024.години већа за 86% и износе 1.802.061,8KM, од чега из  Агенција за привредни развој 266.182,21КМ и 1.535.879,59KM из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. У 2024.години на евиденцији је 407 регистрованих газдинстава која су за 30% у однос уна претходни период остварила подстицај у износу  4.428 КМ по газдинству.

- Стратегија развоја индустрије Републике Српске за период 2021–2027. година -Стратешки циљ 1. Повећати производњу више фазе прераде, Приоритет 1.2. Развој и дигитализација индустрије је усклађен са Стратешким циљем 1.  Подстицати привредни развој у правцу креирања  квалитетних  радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима и приоритетом 1.3. Развој предузетништва базиран на одрживим принципима кроз мјеру а 1.3.1. Подршка реализацији пословних идеја предузетника  базираних на знању, која подразумијева директну подршку предузетницима у реализацији њихових инвестиционих пројеката, а нарочито оних базираних на знању,  иновацијама и пословној дигитализацији. У 2024.години проз Програме подстицаја је издвојено  108.024, 9КМ за суфинансирање активности МСП и  предузетника, од чега је са 85.000КМ подржано је 18 „start up“ пројеката кроз самозапошљавање незапослених лица и  3 привредна субјекта за директна улагања за у износу 23.024,90КМ  (25% од укупне вриједности пројеката за директна улагања).

- Стратегија развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2021 – 2027. година- Стратешки циљ 2. Обнављање и јачање конкурентности МСП-а у глобалним ланцима вриједности је усклађен са Стратешким циљем 1. Подстицати привредни развој у правцу креирања  квалитетних  радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима и приоритетом 1.3. Развој предузетништва базиран на одрживим принципима, кроз мјеру 1.3.2. Логистичка подршка пословној заједници, која подразумијева континуирану едукацију и унапређење стручних компетенција предузетника, стандардизацију пословања, организовану промоцију предузетништва општине Мркоњић Град путем доступних канала комуникације. Стратегије су усклађене и кроз Стратешки циљ 3. Раст учешћа производа, услуга и сектора заснованих на знању и иновацијама у структури МСП са Стратешким циљем 1. и Приоритетом  1.3. Развој предузетништва базиран на одрживим принципима, кроз Мјеру 1.3.1. Подршка реализацији пословних идеја предузетника  базираних на знању, која подразумијева директну подршку предузетницима у реализацији њихових инвестиционих пројеката, а нарочито оних базираних на знању,  иновацијама и пословној дигитализацији, што ће утицати на ефективност и ефикасност пословање.

- Стратегија запошљавања Републике Српске 2021–2027. година -Стратешки циљ 1. Повећање запослености продуктивније радне снаге кроз усклађивање понуде и потражње на тржишту рада, Приоритет 1.1.  Системска подршка стварању веће додане вриједности у привреди, Приоритет 1.2.  Развој инструмената подршке за запошљавање продуктивније радне снаге, Приоритет 1.3.  Јачање запошљивости младих је усклађен са Стратешким циљ 1. Подстицати привредни развој у правцу креирања  квалитетних  радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима и приоритетом 1.3. Развој предузетништва базиран на одрживим принципима, кроз мјеру 1.3.1. Подршка реализацији пословних идеја предузетника  базираних на знању, која  подразумијева директну подршку предузетницима у реализацији њихових инвестиционих пројеката, а нарочито оних базираних на знању,  иновацијама и пословној дигитализацији, што ће утицати на ефективност и ефикасност пословања, а што доприноси остварењу приоритета 1.1. Стратегије запошљавања РС. У 2024.годину на подручју општине Мркоњић Град према евиденцији ПУРС  је било 3727 запослених, што представља смањење броја запослених за 2% у доносу на 2023.годину.

- Стратегија развоја предшколског, основног и средњег васпитања и образовања Републике Српске за период 2022–2030. године- Стратешки циљ 5. Јачање повезаности образовања са тржиштем рада, Приоритет: 5.1. Континуирана сарадња са пословном заједницом, Приоритет: 5.2. Усклађивање наставних програма/модула са потребама тржишта рада, Приоритет: 5.3. Унапређење практичне наставе је усклађен Стратешки циљ 2. Друштвено и институционално уређена  локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса и приоритетом 2.3. Унапријеђени услови за квалитетан раст, развој и образовање дјеце и одраслих, кроз мјера 2.3.1. Унапређење техничких  и људских капацитета у области  васпитно-образовног рада на подручју општине, која подразумијева континуирано унапређење просторних и техничких капацитета образовних установа, а у складу са присутним трендовима и захтјевима пословне заједнице. Такође, иста подразумијева  перманентно унапређење стручних капацитета ангажованог наставног особља, између осталог и за практичну наставу, што доприноси остварењу приоритета 5.1., 5.2. и 5.3.  из Стратешког циља 5. Стратегије развоја предшколског, основног и средњег васпитања и образовања Републике Српске. У 2024.години повећан је проценат дјеце обухваћених предшколским образовањем са 29,80% на 31,8% и настављено је улагање у инфраструктурне пројекте образовних установа, тако да  уложено 63.227КМ за пројекте реконструкција фасаде и подова у ОШ „Иван Горан Ковачић“ и  ограде -ОШ „Петар Кочић“.

- Стратегијa унапређењa друштвеног положаја лица са инвалидитетом у

Републици Српској 2017-2026. године -Стратешки циљ: Побољшати услове и квалитет смјештаја лица са инвалидитетом у установама социјалне заштите, Развити различите социјалне услуге које задовољавају потребе лица са инвалидитетом, Промовисати све облике активног учешћа у рехабилитацији и опоравку лица са инвалидитетом је усклађен са Стратешки циљ 2. Друштвено и институционално уређена   локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса, Приоритетом 2.2. Доступност  здравствене и социјалне заштите свим становницима општине, мјером 2.2.2. Побољшање квалитета услуга у области здравствене и социјалне заштите , која подразумијева адекватну организацију социјалне заштите за сва лица из ризичних група, које укључују и лица са инвалидитетом  (дефинисање приоритетних мјера, идентификација лица из ризичних група, мотивација за укључивање истих у дефинисане активности, стамбено збрињавање ових лица и др.), као и унапређење кадровске структуре, што доприноси остварењу стратешким циљевима Стратегијa унапређењa друштвеног положаја лица са инвалидитетом у РС. У 2024.години ЈЗУ  Дом здравља „Др Јован Рашковић“ је пружио 221.876 здравствених услуга (породична медицина, лабараторијска дијагностика, радиологија, ЦМЗ, стоматологија, хигијенско-епидемиолошка заштита, хитна медицинска помоћ и ампулирани лијекови). У 2024.години имамо обављених кућних посјета  за 544 и пораст броја корисника услуга кућних посјета за 5% са 200 на 315 корисника.

- Стратегија социјалне укључености Републике Српске за период 2021-2027. година Стратешки циљ 1. -Унапређење социјалног положаја дјеце,  младих и породица са дјецом, Стратешки циљ 2.-Борба против сиромаштва, Стратешки циљ 3.-Изједначавање могућности и укидање дискриминације лица са инвалидитетом су усклађени са Стратешки циљ 2. Приоритет 2.2, кроз мјеру 2.2.1. Унапређење техничких и људских капацитета у области здравствено-социјалне  заштите, која  подразумијева програмско-пројектне активности које ће допринијети унапређењу техничких капацитета у области здравствено-социјалне заштите, како у погледу унапређења квалитета постојећих услуга, тако и у погледу стицања услова за увођење нових  мјера социјалне заштите лица из ризичних група. Као и кроз мјеру 2.2.2. Побољшање квалитета услуга у области здравствене и социјалне заштите подразумијева адекватну организацију социјалне заштите за сва лица из ризичних група, које укључују и лица са инвалидитетом  (дефинисање приоритетних мјера, идентификација лица из ризичних група, мотивација за укључивање истих у дефинисане активности, стамбено збрињавање ових лица и др.)

У 2024.години се биљежи пораст броја дјеце обухваћених логопедско -дефектолошком терапијом је са 36 на 65 дјеце. У 2024.години је урађено  525 третмана за младих до 30 година старости укључених у радно окупационе терапије.

- Стратегија развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2023-2029. година -Стратешки циљ 2. Унапријеђен систем финансирања локалне самоуправе, Приоритет 2.1. Системско повећање прихода локалне самоуправе, Приоритет 2.2. Ефикасније и транспарентније управљање буџетским средствима у ЈЛС, Приоритет  2.3. Ефикасније управљање имовином ЈЛС и одрживо управљање локалним ресурсима,  Стратешки циљ 3. Унапријеђени управљање, организација и капацитети локалних управа, јавних предузећа и установа у надлежности локалне самоуправе и Стратешки циљ 4. Унапријеђен квалитет и доступност услуга у надлежности јединица локалне самоуправе су усклађени са Стратешким циљем 2. Друштвено и институционално уређена   локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса, приоритетом 2.4. Ефикасна јавна управа и грађанске иницијативе укључујући и дијаспору и мјером 2.4.1. Унапређење људских и техничких капацитета јавне управе подразумијева интервенције које имају за циљ унапређење техничких и људских капацитета лица која у оквиру законских прописа, у име институција локалне самоуправе пружају услуге грађанима и инвеститорима (техничко унапређење у складу са актуелним потребама и трендовима, унапређење знања запослених који се баве пословима општинске управе и њених институција и др.). Затим мјером 2.4.2. Оснаживање цивилног сектора  и потенцијала дијаспоре подразумијева подршку успостављању нових и унапређењу капацитета и активности постојећих невладиних организација и охрабривању грађанских иницијатива, мјером 2.4.3. Унапријеђење безбједности грађана доприноси унапређењу услова за организацију заштите становништва од свих потенцијалних облика њихове угрожености, односно повећању нивоа безбједности грађана у свим ризичним подручјима (природне катастрофе, друштвено негативне појаве и друго) и са Стратешким циљем 3. Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине, кроз приоритете 3.1. Уређено  урбано подручје општине и 3.2. Изграђена недостајућа и квалитетно одржавана постојећа инфраструктура у руралним подручјима такође доприноси остварењу зацртаних циљева Стратегије развоја локалне самоуправе.

- Стратегијa интегралног управљања водама Републике Српске 2015–2024.године-Циљеви: Уређење и рационално коришћење водних ресурса Републике Српске, Заштита вода у оквиру интегралне заштите и унапређења животне средине су усклађени са Стратешки циљ 3.

Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине, Приоритет 3.1.  Уређено  урбано подручје општине, Мјера 3.1.2.  Уређење водотока у градском подручју, која подразумијева регулацију и уређење водотока на подручју општине, а са циљем заштите од поплава и деградација земљишта, као и постизања естетско-визуелних ефеката уређених цјелина. Приоритет 3.3.  Сигурност  у обезбјеђењу свих јавних комуналних услуга, Мјера 3.3.2.  Изградња и реконструкција водоводно-канализационе мреже на подручју општине, која подразумијева унапређење и развој система водоснабдијевања становника општине Мркоњић Град, заштиту изворишта питке воде, као и адекватан третман отпадних вода прије њиховог пуштања у системе природних водотока.Стратешки циљ 4. Одрживо управљање простором и животном средином, Приоритет 4.1.  Одрживо управљање животном средином, Мјера 4.1.2.  Заштита животне средине и унапређење енергетске ефикасности на подручју општине, која подразумијева допринос  очувању и унапређењу стања животне средине, праћење основних параметара животне средине и реаговање у случају њене угрожености, а између осталих и припрему потребне инвестиционе и  пројектно-техничке документације за систем пречистача отпадних вода. Све наведено има директно упориште у општим циљевима Стратегијa интегралног управљања водама Републике Српске.

- Стратегијa развоја јавних путева у Републици Српској за период 2016-2025.године- Општи Ефикасно управљање путном мрежом, које је усклађено према реалним потребама, са стручним и технички опремљеним кадром, те развој путне мреже у Републици Српској до 2025.године је усклађена са Стратешким циљ 3. Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине, Приоритет 3.1.  Уређено  урбано подручје општине, Мјера 3.1.1.  Изградња и реконструкција градских улица и тргова, која подразумијева реализацију приоритетних пројеката који се односе на изградњу и реконструкцију градских улица и тргова, а према унапријед дефинисаним приоритетима, Приоритет 3.2.  Изграђена недостајућа и квалитетно одржавана постојећа инфраструктура у руралним подручјима

Мјера 3.2.1.  Изградња и реконструкција локалних путева, која подразумијева реализацију пројеката који се односе на изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре у сеоским подручјима, а према унапријед дефинисаним приоритетима, односно Програму капиталних инвестиција. Наведени стратешки циљ, приоритети и мјере доприносе остварењу општег циља Стратегији развоја јавних путева у Републици Српској.

- Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2035. године-Приоритети/фокуси:

Ефикасно коришћење енергије, Даљи развој и имплементација мјера енергетске ефикасности у финалној потрошњи, Енергетска транзиција и одговорност према животној средини, Редукција емисије CO2 су усклађени са Стратешки циљ 4. Одрживо управљање простором и животном средином, Приоритет 4.1.  Одрживо управљање животном средином, Мјера 4.1.2.  Заштита животне средине и унапређење енергетске ефикасности на подручју општине, која доприноси  унапређењу стања енергетске ефикасности  и креирање амбијента за ефикасније кориштење потенцијала обновљивих извора енергије и сличне активности што је и директној вези са приоритетима из Стратегије развоја енергетике Републике Српске.

- Стратегија управљања отпадом за период 2017–2026. године- Циљеви/приоритети:, Повећање покривености услугом сакупљања отпада, Организација разврставања отпада на мјесту настанка и одвојено сакупљање отпада су усклађени са Стратешки циљ 4. Одрживо управљање простором и животном средином, Приоритет 4.1.  Одрживо управљање животном средином, Мјера 4.1.1. Ефикасно и одрживо управљање отпадом, која подразумијева континуиране активности на унапређењу логистичких и техничких услова за ефикасно и одрживо управљање отпадом, између осталог: стварање услова за селективно управљање отпадом, повећање корисника из руралних подручја обухваћених организованим сакупљањем отпада и слично, што је у вези са приоритетима Стратегије управљања отпадом у РС.

# 8. Закључци и препоруке

Акционим планом за спровођење Стратегије развоја општине Мркоњић Град у 2024.години укупно је планирана реализација 77 пројекта од чега је  реализовано  68 пројеката што чини 88,3% реализације укупно  планираних пројеката за  2024.годину. Истим планом је у 2024.години планирана финансијска реализација пројекта укупне вриједности 14.422.150 КМ, од чега је  реализовано  10.661.957 КМ, што чини 73,9% од укупно планираних средстава 2024.године.

Када је у питању структура  планираних пројеката/мјера у 2024.години, из општинског буџета  је предвиђено 6.341.900 КМ (44,0%), док је  8.080.250 КМ (56%) предвиђено из ектерних извора финансирања.

Када је ријеч о структури реализованих средстава у 2024.години, од укупне вриједности (10.661.957 КМ), из општинског буџета је реализована 6.152.153,00 КМ или 58%  док је  4.509.804,00 КМ реализовано из екстерних извора или 42%.

Посматрајући реализацију финансирања према секторима у 2024.години, уочавамо да је највећи степен реализације у односу на план остварен у сектору друштвеног развоја (Стратешки циљ 2)  са 80,8%, затим сектор заштите животне средине (Стратешки циљ 4) са 72,5%, потом у сектору  економског развоја  (Стратешки циљ 1) са 71,9%, док степен реализованих средстава у сектору инфраструктуре (Стратешки циљ 3) реализован са 68,1% у односу на планирана средства.

Ако посматрамо проценат извршења индикатора стратешких циљева у 2024.годину у односу на циљне вриједности 2030.године, уочавамо да је су највише оставренииндикатори у индикатори  у сектору  инфраструктуре (Стратешки циљ 3) са 98,1%, затим индикатори  друштвеног развоја (Стратешки циљ 2)  су оставрени са 93,4%, потом индикатори у сектору  заштите животне средине (Стратешки циљ 4) са 61,5%, до су индикатори у сектору  економског развоја  (Стратешки циљ 1)  оставрен са 45,0%.

У домену запажања о оствареном квалитету системског управљања развојем битно је нагласити:

- Скупштина општине Мркоњић Град је усвојила Стратегију развоја општине Мркоњић Град за период 2024. – 2030. годинe, дана 25.04.2024.године доношењем Одлуке број 02-022-30/24 (Службени гласник општине Мркоњић Град, број 02/24), што је дало основ и подлогу за израду обавезних пратећих спроведбених докумената.

- Стратегију развоја општине Мркоњић Град за период 2024. – 2030. годинe, као и сва спроведбена документа Општине су усклађена са Циљевима одрживог развоја (SDG) и стратешким документима на нивоу Босне и Херцегевонине и Републике Српске. Усклађеност дефинисаних циљева, приоритета и мјера са Оквиром циљева одрживог развоја у БиХ и стратешким документима вишег реда, упућује Општину на стално праћење имплементације Стратегије, чија реализација доприноси наведеним циљевима,

- Акциони план за спровођење Стратегију развоја општине Мркоњић Град за период 2024. – 2026. годинe, у складу са чланом 26. тачка 5. Закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској,

- Носилац израде Извјештаја о спровођењу Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2024. – 2030. годинe за 2024.годину је Кабинет начелника,   који у општини Мркоњић Град обавља функцију јединице за управљање развојем. Извјештај је припремљен у сарадњи са свим унутрашњим организационим јединицама општинске управе, а сви начелници одјељења и задужени службеници у одјељењима у Општинској управи учествују у процесима управљања развојем општине (планирање, припрема, имплементација) и осигуравају сарадњу службе којом руководе,

- Подаци који су коришћени приликом израде Извјештаја о спровођењу Стратегију развоја општине Мркоњић Град за 2024.годину прикупљани су континуирано од релевантних организационих јединица Општинске управе, одговорних за реализацију и праћење имплементације пројеката/мјера, као и од релевантних екстерних партнера, односно јавних установа и предузећа која су дефинисана као носиоци имплементације одређених стратешких пројеката или активности, те  су кориштени и  подаци званичних извора (домаће статистичке институције, извјештаји и сл.) као и подаци са којима се Кабинет располаже и које је прикупио у непосредним контактима са надлежним институцијама,

- У погледу изградње механизама сарадње са приватним сектором, Општина Мркоњић Град сарађује са битним актерима и његује јавно-приватни дијалог кроз различите активности, а првенствено  кроз сарадњу са Привредним савјетом. Привредни савјет општине Мркоњић Град постоји од 2014. године, а у 2024. години је одржана 1 сједница Привредног савјета, на којима се разговарало о  питањима од значаја за привреду.

У погледу препорука у вези реализације циљних вриједности постављених индикатора, потребно је интензивирати сљедеће активности:

Туризам:

- Отворити туристичку организације општине Мркоњић Град, која ће радити на пословима промоције и подршке субјектима из области туризма и угоститељства, поред тога и на развијању нове туристичке понуде и унапређења туристичке инфраструктуре и супраструктуре.

- Стимулисање мјера које иамју за циљ унапређење и проширење смјештајних капацитета.

Пољопривреда:

- Наставак стимулисања пословне климе и инвестиција у пољопривредном сектору (подстицаји за предузетнике и промоција предузетништва у пољопривреди),

- Интензивнија подршка предузетницима у агробизнису, кроз обуке и финансијску помоћ и повећање конкурентности на тржишту,

- Заштита пољопривредних и других традиционалних  производа.

Привреда:

- Наставити реализовати мјере подршке предузетништву и МСП,

- Подршка пројектима заснованим на стандардизацији, иновацијама и дигитализацији

- Подршка „start up“ пројектима,

- Улагања у обуку предузетника и помоћ учешћу на организованим промоцијама,

Спорт, култура и рекреативни садржаји:

- Наставити улагања у спортску инфраструктуру, људске капацитете у области спорта и спортске манифестације.

- Наставити улагања у унапређење просторних и техничких капацитета  из области културе и културно-умјетничке догађаје.

Здравствена и социјална заштита:

- Наставити улагања у техничке и људске капацитете у области здравствено заштите, а посебан приоритет је побољшање постојећих и отварање нових услуга.

- Отварање ЦБР-а,

- Наставити пројекте подршке рањивим категоријама друштва, кроз изградњу и санацију стамбених јединица за лица у стању социјалних потреба и кроз подршку дјеци обухваћених логопедско -дефектолошком терапијом.

Образовање:

- Наставити унапређење инфраструктуре у области образовања,

- Завршетак проширења  вртића „Др Миља Ђукановић“

- Реконструкцију преосталих школских објекта,

- Опремање школских кабинета.

Популациона политика:

- Наставити реализацију мјера подршке породицама кроз финансијске и социјалне мјере, као и промоција политика које подстичу рађање,

- Наставити пројекат изградња стамбене зграде за младе брачне парове.

Инфраструктура:

- Наставити са улагањима у реконструкцију градских улица и тргова,

- Наставити са улагањима у изградњу и реконструкцију водоводно-канализационе мреже и уређење водотокова у градском подручју,

- Наставити улагања у унапријеђење снабдјевања  електричном енергијом

Заштита животне средине:

- Наставити пројекте уклањања дивљих депонија, провођење промотивних кампање о јачању свијести грађана о заштити животне средине,

- Интензивирати реализацију пројекта енергетска ефикасност јавне расвјете, замјена постојећих расвјетних тијела енергетски-ефикасним свјетиљкама

- Реализација кључног стартешког пројекта „Успостављање система за праћење стања животне средине,

- Наставити са израдом и доношењем спроведбене планске документације за приоритетна подручја,

- Интензивирати активности на заштити природног и културно-историјског насљеђа општине

У погледу препорука за унапређење системског управљања развојем, неопходно је сљедеће:

- Благовремено покретање потребних активности за израду спроведбених докумената: Упутство за средњорочно планирање рада, Средњорочни план рада Начелника општине и Општинске управе Општине Мркоњић Град, Годишњи план рада Начелника општине и Општинске управе Општине Мркоњић Град, Годишњи извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе Општине Мркоњић Град и Годишњи извјештај о спровођењу стратешких докумената,

- Све планиране активности у Средњорочном и Годишњем плану рада, за које је предвиђено финансирање из Буџета,  планирати Буџетом општине,

- Квалитетну и благовремену припрему пројектних приједлога за аплицирање на доступне екстерне изворе финансирања. За одређене пројекте који подразумијевају извођење инфраструктурних радова, неопходна је припрема одређене документације (елаборати, идејни пројекти, главни пројекти, програми, студије изводљивости). Стога је неопходан плански приступ односно неопходно је благовремено планирати средства у буџету за израду недостајуће пројектне документације,

- Унапређење капацитета кроз континуирану обуку и усавршавање у области управљања пројектима и финансијског планирања,

ОБРАЂИВАЧ:				          					            ПРЕДЛАГАЧ:

Кабинет начелника 							                  Начелник општине

Укупан приход од пољопривредних дјелатности базиран је на укупним приходима из АПИФ-а и освареним подстицајима.