ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАЧЕЛНИКА И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Март , 2023. године.

Садржај

I ОПШТИ ДИО	- 1 -

1.	Увод	- 1 -

1.1.	Основне информације о општини	- 2 -

1.2.	Кратак опис стања у претходној години	- 3 -

2.	Организација рада, органиграм, кадровска структура и попуњеност	- 4 -

3.	Циљеви општине у најзначајнијим областима у 2022. години	- 6 -

3.1. Област привредног развоја	- 6 -

3.2. Област капиталних улагања	- 9 -

3.3. Област комуналних услуга	- 11 -

3.4. Област културе	- 12 -

3.5. Област спорта и физичке културе	- 14 -

4. Приказ пројеката из стратешких докумената који су ушли у Буџет за текућу годину	- 16 -

4.1.Финансијски оквир за пројекте из Стратегије развоја	- 17 -

4.2.	Буџет ЈЛС и екстерни извори - опис финансирања пројеката и редовних послова	- 30 -

II ПОСЕБНИ ДИО	- 37 -

ПЛАН РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈE ЗА 2023. ГОДИНУ.......	- 38 -

ПЛАН РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ	- 49 -

ПЛАН РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ ЗА 2023. ГОДИНУ	- 65 -

ПЛАН РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ	- 76 -

ПЛАН РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ	....94

# I ОПШТИ ДИО

## Увод

Чланом 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), чланом 66. Статута општине Мркоњић Град („Службени гласник oпштине Мркоњић Град“, број 10/17) и Процедуром планирања, праћења, вредновања и извјештавања (ППВИ), ISO стандарда, прописано је да начелник подноси скупштини план рада и извјештај о свом раду и раду општинске управе.

У наставку ће бити представљен  План рада општинске управе за 2023. годину  са аспекта стратешко-програмских и редовних послова.

У току 2022. године начелник општине и Општинска управа општине Мркоњић Град, обављали су  послове у складу са Законом о локалној самоуправи Републике Српске, Статутом општине Мркоњић Град и законима који регулишу надлежности и права општина и градова у Републици Српској, те политиком рада Скупштине општине Мркоњић Град, у складу са донесеним одлукама и закључцима.

Годишње планирање представља процес дефинисања редовних активности произашлих из законски дефинисаних одговорности јединице локалне самоуправе и активности на годишњем нивоу, које ће Општинска управа општине Мркоњић Град, укључујући начелника општине и унутрашње организационе јединице предузети како би се имплементирали стратешки и други програмски документи, а резултира израђеним годишњим планом рада.

Годишњи план рада Општинске управе  разматра план рада у предметној години са аспекта редовних активности и активности имплементације стратешких и других програмских докумената које ће Општинска управа општине Мркоњић Град предузети у току године. Припрема се на основу Буџета, Програма рада Скупштине, Годишњег плана имплементације развојне Стратегије, Годишњег плана рада одјељења и Програма капиталних инвестиција ПКИ.

План обухвата листу приоритетних пројеката и мјера у сваком развојном сектору, а који доприносе дефинисаним циљева путем реализације одређених група активности у постављеном временском периоду. Разматрањем стратешко-програмских докумената дефинишу се стратешко-програмски приоритети за наредну годину.

Израда Годишњег плана рада Општинске управе општине Мркоњић Град врши се обједињавањем планова рада унутрашњих организационих јединица, који су усаглашени са буџетом и екстерним изворима финансирања. Уз планове УОЈ, као основа за израду користе се ажурне верзије релевантних докумената (Стратегија развоја, Програм рада Скупштине општине, План обуке за запослене у ОУ Мркоњић Град).

Израда Годишњег плана рада усваја се у складу са динамиком предвиђеном Акционим планом, дефинисаним у оквиру МЕГ пројекта.

Општинска  управа  ће  током  2023.  године  радити  на  реализовању  стратешких

циљева, приоритета и мјера, првенствено кроз дефинисање и провођење Плaна имплeмeнтaциje локалне стратегије развоја,  примјену  законских,  подзаконских  и  других  прописа  из  своје  надлежности,  те наставити   сарадњу   са   донаторима,   владиним   и   невладиним   организацијама,   с   циљем даљег развоја општине Мркоњић Град.

Годишњи план рада са приоритетним пројектима и мјерама не представља само основу за рационалније коришћење општинских и других домаћих извора средстава, него и добру основу за приступ екстерним изворима средстава, попут бројних програма страних донатора али и других програма подршке у Босни и Херцеговини. Годишњи план представља и комуникациони алат према грађанима, представницима медија и другима у циљу подизања транспарентности и одговорности у раду Општинске управе општине Мркоњић Град.

Одлуком о покретању процеса израде Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2024-2030. године, број:01-022-19/23, од 01.03.2023.године, формално су у 2023.години започеле активности на изради стратешког документа којим ће се дефинисати јавне политике и трасирати развој општине Мркоњић Град за наредни седмогодишњи период.

Истом Одлуком утврђено је да ће се у процесу израде Стратегије примјењивати основна начела система стратешког планирања и управљања развојем у Републици Српској и методолошки приступ утврђен Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској (Службени гласник РС број 63/21) и Уредбом о стратешким документима у Републици Српској (Службени гласник РС број 94/21).

  - Основне информације о општини

Oпштинa Mркoњић Грaд je смjeштeнa у сjeвeрoзaпaднoм диjeлу Бoснe и Хeрцeгoвинe (БиХ), у Рeпублици Српскoj (РС) и заузима површину од 685 км².

Oпштина Мркоњић Град има веома повољан саобраћајно-географски положај и добру саобраћајну повезаност са околним подручјем. Ова компаративна предност општине је нарочито значајна у контексту стратешких путних комуникација које су предвиђене Просторним планом Републике Српске, попут трасе ауто-пута Градишка – Бања Лука – Мркоњић Град – Купрес.

Најзначајнији земљишни ресурси општине Мркоњић Град су пољопривредно земљиште и шуме. Укупне површине пољопривредног земљишта износе преко 35.583 ha, што чини више од половине укупног земљишта општине (53,8 %). Шуме чине 29.161 ha (44,1% укупног земљишта).

Мркоњић Град има повољне климатске прилике које омогућавају угодан живот становника и услове за пољопривредну производњу.

Према последњем попису становништва из 2013. године, општина има 15.926 становника настањених у 22 мјесне заједнице, односно у 38 насељених мјеста.

Општина се убраја у ред развијених општина у Републици Српској.

  - Кратак опис стања у претходној години

У Општинској управи општине Мркоњић Град,  у току 2022. године, рјешавано је укупно  5.186 предмета,  а од тога 2.015 предмета за које се води управни поступак и 3.171 предмета који нису везани за покретање управног поступка (неуправни предмети).

Приоритетну пажњу, у складу са законом прописаним надлежностима, Начелник општине је усмјеравао на сљедеће:

- остварење буџета и програма, које је усвојила Скупштина општине;

- унапређење организације рада и ефикасности Општинске управе, те стручно усавршавање радника Општинске управе;

- законит, ефикасан и јаван рад Општинске управе општине Мркоњић Град;

- обезбјеђење стабилности свих комуналних функција из надлежности Општине као што су: саобраћај и јавни превоз, јавна хигијена, јавна расвјета, зимска служба, водоснабдијевање, али и комуналних функција које нису у надлежности локалне заједнице, као што су, снабдијевање електричном енергијом, кориштење магистралних и регионалних путева на територији општине и др.

- рјешавање управних предмета и аката пословања, као и периодично извјештавање о њиховом извршењу;

- израда просторно-планске документације за подручје општине;

- сарадња са невладиним сектором, вјерским заједницама, у складу са њиховим интересом за сарадњу;

- сарадња са мјесним заједницама и грађанима,

- рјешавање проблема и пружање различитих видова социјалне помоћи социјално угроженим грађанима, те помоћи породицама погинулих бораца и РВИ, те грађанима са посебним потребама;

- рад на унапређењу система цивилне заштите, као и безбједности у ширем смислу, у сарадњи са свим институцијама Општине и Републике Српске које се баве различитим аспектима безбједности у локалној заједници и Републици Српској;

- функционисање јавних предузећа, установа и институција чији је оснивач Општина;

- праћење привредних активности, те подношење извјештаја и иницијатива Скупштини општине у вези са стварањем повољнијих услова за привредне активности, у складу са надлежностима локалне заједнице;

- сарадња са институцијама Републике Српске и Босне и Херцеговине ради рјешавања питања од виталног интереса за Општину Мркоњић Град, са међународним финансијским институцијама и организацијама, те са Савезом општина и градова Републике Српске, у циљу обезбјеђивања финансијских услова за рјешавање питања од виталног интереса за општину, те рјешавање питања од виталног интереса за локалне заједнице у Републици Српској;

- сарадња са Владом Републике Српске и са свим институцијама Републике Српске;

Када је у питању Стратегија развоја општине Мркоњић Град, у 2019. години усвојена је ревидирана Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2019-2024. година од стране Скупштине општине Мркоњић Град на 27. сједници. Током процеса ревизије задржани су водећи принципи на којима се заснива Стратегија развоја општине Мркоњић Град, а то су одрживост и социјална укљученост. Одрживост као принцип интегрише економски и аспект животне средине, док принцип социјалне укључености подразумијева једнаке шансе за све и правичност у смислу идентификовања потреба и интереса маргинализованих и социјално искључених група становништва. Надаље, ревидирану Стратегију развоја карактеришу интеграција (што значи да су економски, друштвени и аспект заштите животне средине посматрани као неодвојиви дијелови једне цјелине) и партиципација (сви заинтересовани актери су ангажовани и допринијели су изради Стратегије).

Финансијски оквир Стратегије је усклађен са општинским буџетом и реалним могућностима за кориштење средстава из екстерних извора.

Техничка помоћ у процесу израде и мониторинга Стратегије, средњорочне евалуације и ревизије Стратегије развоја пружена је Општинском развојном тиму у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ILDP) који представља заједнички пројекат Развојног програма Уједињених нација (UNDP) у БиХ и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC), а на основу Протокола o сарадњи између Општине Мркоњић Град и Пројекта интегрисаног локалног развоја (ILDP) је заснован на Меморандуму о разумијевању између Општине Мркоњић Град и Развојног програма Уједињених нација у Босни и Херцеговини (UNDP), потписаном 30.04.2015.

## Организација рада, органиграм, кадровска структура и попуњеност

Чланом 59. Статута општине Мркоњић Град је прописано да је Начелник општине носилац извршне власти у Општини, руководи општинском управом и одговоран је за њен рад. Чланом 62. Статута општине Мркоњић Град  прописано je да Начелник општине има замјеника који му помаже у вршењу дужности које му повјери Начелник општине, те замјењује га и дјелује у његово име када је он одсутан или у случају спријечености Начелника у извршавању својих дужности.

Одлуком о оснивању Општинске управе општине Мркоњић Град („Службени гласник Општине Мркоњић Град“, број: 6/15), рад у Општинској управи, је организован кроз рад једне службе и пет одјељења и то:

- Стручна служба Скупштине и Начелника општине;

- Одјељење за привреду и финансије;

- Одјељење  за општу управу и друштвене дјелатности;

- Одјељење за просторно планирање и комуналне послове;

- Одјељење за изградњу града и управљање имовином;

- Одјељење за инспекцијске послове.

Послови Општине су послови самосталне надлежности који обухватају послове на плану регулаторних радњи и управљања општином, те послови пружања услуга грађанима, као и послови повјерене пренесене надлежности, у складу са законом.

Стручне, техничке, административне и друге послове за потребе Скупштине општине, Начелника општине и њених радних тијела обавља Стручна служба Скупштине и Начелника општине.

Слика 1. Организациона шема општинске управе

- 5 -

- Циљеви општине у најзначајнијим областима у 2022. години

Стратегија развоја општине 2014 – 2024. године, ревидирана за период 2019.-2024.година је кључни стратешко-плански документ општине Мркоњић Град, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице. Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и унапређења животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја општине и свеукупног живота у њој.

Стратегија информише свеукупну јавност и приватне улагаче о развојном путу општине, представља основу за израду детаљних планова и програма у појединим секторима, креира основу за праћење напретка, те охрабрује сарадњу и договор у планирању различитих нивоа власти и друштвено-економских партнера.

Годишњи План рада поред Стратегије развоја општине Мркоњић Град  разматра и Програм капиталних инвестиција, Програм за подстицај привредног развоја  општине Мркоњић Град, Програм заједничке комуналне потрошње, Програм културних активности, Програм спортских активности али и послови из редовних надлежности сваког одјељења у општинском органу управе.

Као што је претходно поменуто, Стратегија представља основу за израду детаљних планова и програма  у појединим секторима или областима, које ће бити представљенe у наставку плана:

  - Област привредног развоја,

  - Област капиталних улагања,

  - Област комуналних услуга,

  - Област културе,

  - Област спорта и физичке културе.

## 3.1. Област привредног развоја

На 18. сједници, одржаној 14.12.2022. године, Скупштина општине Мркоњић Град усвојила је Буџет општине којим је, између осталог, дефинисан износ средстава предвиђен за подстицај привреде на подручју општине Мркоњић Град, као и Планом утрошка средстава од концесионих накнада у 2023. години.

Укупна средства за реализацију  Програма износе 450.000,00 КМ, а биће распоређена на сљедећи начин:

Компонента  1.  Подршка развоју МСП и предузетништва......................       128.000,00КМ,

Компонента  2.  Подршка развоју пољопривреде........................................      256.000,00КМ,

Компонента  3.  Подршка развоју туризма....................................................       66.000,00КМ.

Општи циљ Програма је унапређење амбијента за пословање МСП,  предузетника,  пољопривредних произвођача и пружаоца услуга у туризму, кроз  реализацију сљедећих специфичних циљева:

-	повећање укупног броја МСП и предузетника;

-	развој постојећих МСП и предузетника;

-	привлачење нових инвестиција;

-	повећање конкурентности МСП и предузетника;

-	задржавање или повећање броја запослених,

-	унапређење пољопривредне производње и њених позитивних ефеката,

-	развој туризма.

Директни корисници средстава по основу овог Програма су постојећа правна и физичка лица, као и новоформирани пословни субјекти, те индивидуални/регистровани пољопривредни произвођачи, удружења, задруге и туристички субјекти са подручја општине Мркоњић Град.

План утрошка средстава није коначан и  могућа је прерасподјела средстава из једне компоненте у другу, из једне мјере у другу, као и између активности унутар мјера,  у складу са потребама потенцијалних корисника које они буду исказивали.

Одлуку о прерасподјели средстава  доноси Комисија СО-е, задужена за имплементацију Програма, а на основу  исказаног интересовања подносиоца захтјева.

Извори средстава  за  реализацију  Програма су средства  буџета општине Мркоњић Град  за  2023. годину, односно План утрошка средстава од концесионе накнаде у 2023. години.

Подршка развоју МСП и предузетништва

Укупно планирана средства за подршку развоју малих и средњих предузећа и предузетништва износе 133.000,00 КМ, а распоређена су на сљедећи начин:

-	Подршка пројектима самозапошљавања незапослених лица ..............39.000,00КМ,

-	Подршка МСП и предузетништву за директна улагања.......................75.000,00КМ,

-	Суфинансирање запошљавања приправника са завршеном ВСС........14.000,00КМ,

Подршка развоју пољопривреде

За развој пољопривреде планирана су средства у укупном износу од  256.000,00КМ.

Подршка унапређењу пољопривредне производње и стварању нових вриједности у пољопривреди биће остварена кроз  сљедеће пројекте:

-	Суфинансирање активности индивидуалних   пољопривредних       произвођача.............................................................218.000,00КМ,

-	Суфинансирање активности сиране „Подрашница“.............................20.000,00КМ,

-	Одржавање сиситема противградне заштите................................... .....18.000,00КМ,

Подршка развоју туризма

За развој туризма планирана су средства у укупном износу од 66.000,00КМ.

Подршка унапређењу туристичке дјелатности и стварању нових вриједности у туризму биће остварена кроз  сљедеће пројекте:

1.	Подршка организовању пољопривредних сајмова и манифестација..30.000,00KM,

2.	Подршка туристичким субјектима......................................................... 15.000,00КМ,

3.	Уређивање и одржавање споменика природе „Врела Сане“............. ...12.000,00КМ,

4.           Постављање туристичке сигнализације...................................................9.000,00КМ.

Носиоци имплементације Програма

Носиоци имплементације Програма су Комисијe СО-е за имплементацију Програма, Одјељење за привреду и финансије и Агенција за привредни развој Општине Мркоњић Град.

Оцјену и избор захтјева врше Комисије које формира СО-е Мркоњић Град, а које броје по  5 чланова.

Начин имплементације Програма

Имплементатори Програма, дужни су да исти имплементирају савјесно, ефикасно и без одуговлачења и беспотребних процедура.

Програм ће се реализовати у складу са следећом процедуром:

-	објављивање јавног позива,

-	подношење захтјева у Агенцији за привредни развој,

-	пријем и евидентирање захтјева,

-	доношење одлуке о захтјеву од стране Комисије за имплементацију Програма,

-	потписивање Уговора о додјели средстава o правима и обавезама  између даваоцa средстава и корисникa средстава,

-	реализација средстава од стране Агенције, односно општине Мркоњић Град;

-	мониторинг и извјештавање од стране учесника у имплементацији Програма.

Након пријема и комплетирања захтјева за одобравање кредитног депозита или гранта  имплементатори Програма су дужни да у року до 7 дана организују радну сједницу Комисије,  а иста је дужна да донесе одлуку о прихватљивости или неприхватљивости захтјева, односно о одлагању истог у циљу допуне документације или прибављања додатних информација.

Након тога,  у року од три дана   подносиоци захтјева биће обавијештени  о одлуци Комисије,  а Одјељење за привреду и финансије општине Мркоњић Град  након стицања услова за  исплату   кредитног депозита,  односно гранта,  ће извршити исплату истих.

## 3.2. Област капиталних улагања

Програм капиталних инвестиција општине Мркоњић Град обухвата период од 2023 - 2027. године и садржи развојне пројекте првенствено у области инфраструктуре, образовања, културе, спорта, екологије и друге.

Програм капиталних инвестиција за период од 2023 – 2027. године рађен је према Плану и динамици ажурирања Програма капиталних инвестиција коју је усвојила Скупштина општине Мркоњић Град на сједници одржаној 14.10.2005. године, број: 01-022-146/05, а према плану и динамици ажурирања Програма капиталних инвестиција 2022-2026. године (Одлука о плану и динамици ажурирања Програма капиталних инвестиција донио је Начелник општине дана 31.05.2022. године, број: 01-4-4/21).

Програм капиталних инвестиција за период од 2023 – 2027. године обухвата укупно 137 инвестиционa приједлогa за инвестирање, од тога:

- 124 постојећи приједлога ( из ПКИ 2022-2026)

- 13 нових  инвестиционих приједлога

Приједлози за инвестирање разврстани су по тематским групама (секторима), односно у 13 група, тематска структура приједлога (проценат учешћа приједлога за инвестирање по групама у односу на укупан број приједлога) је сљедећа :

- Група  1 – Путеви и улице  20,44 %

- Група  2  - Водоснабдијевање и отпадне воде 18,25%

- Група  3 – Топлификација, електрификација, расвјета  3,65%

- Група  4 – Саобраћај 9,49 %

- Група  5 – Здравство  1,46 %

- Група  6 – Образовање  6,57 %

- Група  7 -  Култура и информисање  4,38 %

- Група  8 – Спорт и рекреација  10,95 %

- Група  9 – Екологија  5,84 %

- Група 10 – Паркови  0,73 %

- Група  11 – Тржнице 0,73 %

- Група  12 – Стамбени, пословни, друштвени домови  8,76 %

- Група  13 – Остало 8,76 %

| Бр. | Група | Укупна вриједност | Укупан број бодова | Процентуално учешће групе у укупном | Процентуално учешће групе у укупним вриједностима | Коначан проценат | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пројеката за групу | за групу | броју бодова | трошковима | (% бр.бодова + |  |
|  |  | (процјена) |  |  |  | % процјена трошкова / 2) |  |
|  |  |  |  |  |  | (5+6)/2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 - Путеви и улице | 4.007.000 | 2.764 | 12,70 | 21,20 | 16,95 | 2 |
| 2 | 2 – Водоснабдијевање и канализација | 3.505.000 | 2061 | 11,11 | 15,81 | 13,46 | 3 |
| 3 | 3 - Топлификација елек. и расвјета | 5.430.000 | 733 | 17,21 | 5,62 | 11,41 | 4 |
| 4 | 4 - Саобраћај | 1.976.000 | 1086 | 6,36 | 8,33 | 7,36 | 6 |
| 5 | 5 - Здравство | 2.040.000 | 237 | 6,46 | 1,82 | 4,14 | 9 |
| 6 | 6 - Образовање | 1.310.000 | 783 | 4,15 | 6,01 | 5,08 | 7 |
| 7 | 7 - Култура и информисање | 1.090.000 | 494 | 3,45 | 3,79 | 3,62 | 12 |
| 8 | 8 - Спорт и рекреација | 7.290.000 | 1.503 | 23,10 | 11,53 | 17,31 | 1 |
| 9 | 9 - Екологија | 560.000 | 781 | 1,77 | 5,99 | 3,88 | 10 |
| 10 | 10 - Паркови | 2.000.000 | 131 | 6,34 | 1,00 | 3,67 | 11 |
| 11 | 11 - Тржнице | 60.000 | 113 | 0,19 | 0,86 | 0,53 | 13 |
| 12 | 12- Стамбени,пословни, друш.дом. | 683.000 | 950 | 2,16 | 7,29 | 4,73 | 8 |
| 13 | 13 - Остало | 1.575.000 | 1.399 | 4,99 | 10,73 | 7,86 | 5 |
|  | УКУПНО: | 31.556.000 | 13035 | 100 | 100 | 100 |  |

## 3.3. Област комуналних услуга

На основу Закона о комуналним дјелатностима, Скупштина општине Мркоњић Град донијела је Програм заједничке комуналне потрошње за 2023. годину, начин обављања дјелатности заједничке комуналне потрошње, одржавање комуналних објеката и уређаја те потребна средства за остваривање циљева предвиђених програмом.

Средства за обављање комуналних дјелатности  индивидуалне комуналне потрошње обезбјеђују се из цијене комуналних услуга.

Средства за финансирање заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се из буџета јединице локалне самоуправе по основу прихода остварених из:

-	комуналне накнаде;

-	дијела накнаде за коришћење добара од општег интереса;

-	дијела прихода од пореза на непокретности;

-	дијела накнада за дате концесије.

Дјелатности заједничке комуналне потрошње утврђене Законом о комуналним дјелатностима су:

1.	чишћење јавних површина у насељеним мјестима,

2.	одржавање, уређивање и опремање јавних зелених  и рекреационих површина,

3.	одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима,

4.	одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,

5.	јавна расвјета у насељеним мјестима,

6.   дјелатност зоохигијене.

Укупно потребна средства за реализацију Програма у 2023. годину износе 680.000,00  КМ, од чега:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

1.	Чишћење јавних саобраћајних површина                                             100.000,00

2.	Одржавање јавних површина и заштита животне средине                    35.000,00

3.	Фонтане                                                                                                          7.000,00

4.	Јавна расвјета и семафори                                                                        346.000,00

5.	Вертикална и хоризонтална сигнализација                                              22.000,00

6.	Зимска служба                                                                                           170.000,00

УКУПНО:               680.000,00

## 3.4. Област културе

Законом о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске број: 97/16, 36/19 и 61/21) прописане су надлежности општине у области културе и односи се највећим дијелом само на обавезе које су у оквиру интереса локалне заједнице и у складу са њеним могућностима и потребама, као и на изградњу, реконструкцију и одржавање објеката културе.

Стратегијом развоја културе Републике Српске дефинисани су општи циљ, визија и приоритети у култури. Циљ имплементације Стратегије је подизање квалитета управљања културом, спровођење локалне културне виталности и културних активности на јасан и одржив начин, као и покретање економских потенцијала културе.

Имајући у виду да је култура „добро“ тј. јавно добро, бављење културом и умјетношћу представља једну од развојних грана која, у спрези са другим привредним гранама, промовише интеркултурално разумијевање и чини стуб социо-економског развоја општине Мркоњић Град.

Главни носилац у очувању и вредновању квалитетних културних садржаја треба да буде ЈУ Културно-спортски  центар „Петар Кочић“.

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности предлаже Програм културних активности за 2023. годину, којим утврђује Календар културних манифестација, основне правце расподјеле средстава из буџета општине предвиђених за културу.

Основни циљеви и задаци у области културе

У претходним годинама остварени су значајни резултати на пољу културе,  побољшана је сарадња са позориштима у Републици Српској, БиХ и Републици Србији, постављен је репертоар позоришних представа. Градско позориште Мркоњић Град остварило је бројне награде на фестивалима широм БиХ, организатори су Фестивала дјечијег стваралаштва и Дана позоришта. Подржане су и остале културне активности које реализују удружења и појединаци у области културе.

Полазећи од тренутног стања културе на подручју Општине Мркоњић Град, Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности предлаже да се током 2023. године уради сљедеће:

- подржи и афирмише рад удружења која се баве позоришном културом;

- подржи и афирмише рад удружења која се баве музичком културом;

- подржи и афирмише ликовну умјетност;

- подржи рад Културно умјетничких друштава- фолклора;

- активности на идентификацији и заштити културно-историјског насљеђа;

- да ЈУ Културно-спортски центар „Петар Кочић“ оствари сарадњу, у области позоришне и ликовне културе, са надлежним институцијама и умјетницима у Републици  Српској и  Србији.

Програмски садржаји културних дешавања

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности у сарадњи са Одбором за културу, образовање и информисање ће да координише и прати рад свих носиоца културних активности који се финансирају из буџета општине.

Програмска оријентација у култури за 2023. годину треба бити усмјерена на:

- Праћење и подржавање културних активности за основце и средњошколце, са циљем подизања свијести о значају културе у школском васпитању и образовању.

- Праћење и подржавање традиционалних манифестација које су од интереса и  значаја за цијелу локалну заједницу.

- Организовање позоришних представа из Републике Српске и окружења.

- Организовање изложби и других садржаја адекватних за галеријски простор.

- Реализацију пројекта „Унапређење понуде града кроз туризам, спорт и културу-МГ Љето“.

- Реализацију пројекта „Успостављање и јачање институционалне сарадње са дијаспором у области културе 2022-2024. година“, који је уврштен у Стратегију развоја општине Мркоњић Град и других пројеката из области културе.

Календар културних манифестација укључује манифестације које су суфинансиране и организационо подржане од стране Општине Мркоњић Град, које су традиционалне, те промовишу широк спектар културних активности. Манифестације из

Календара су у организацији ЈУ Културно-спортски центар „Петар Кочић“, Општинске управе општине Мркоњић Град и непрофитних удружења регистрованих за организовање културних дјелaтности. Поред манифестација наведених у Календару, у складу са пристиглим програмима удружења и појединаца и оствареним буџетом општине, могу бити одржане још неке културне манифестације (ликовне изложбе, позоришне представе, књижевне вечери).

Програм финансирања културних дешавања

У буџету општине, планирана средства за културу у 2023. години износе 120.000,00 КМ.

Од укупно планираних средства из буџета за финансирање активности из области  културе  80% ће се издвојити за традиционалне манифестације од значаја за општину (које су раније набројане), као   и за позоришне представе и слична дешавања.

Дио традиционалних манифестација је већ одржан, а остале ће се одржати у складу са Календаром културних манифестација за 2023. годину. Такође, преузимање позоришних представа  зависиће од репертоара на сцени Народног позоришта Републике Српске у Бањој Луци, као и могућих гостовања позоришних представа из Србије.

## 3.5. Област спорта и физичке културе

Законом о спорту Републике Српске (Сл.гласник РС, број 79/20 ) уређују се општи интереси и развојни програми у области спорта, услови за обављање спортских активности, остваривање слободе удруживања и организовања, права и обавезе спортиста, ученичке и студентске активности, спортска такмичења и приредбе.

Такође, прописане су и надлежности у погледу суфинансирања програма спортских организација из буџета општине:

- Изградња, одржавање, кориштење и реконструкција спортских објеката,

- Учешће у обезбјеђивању реализације општинских и међуопштинских школских такмичења, спортско – рекреативних такмичења, масовних и традиционалних манифестација,

- Стварање услова за подизање квалитета рада свих активних спортиста, а посебно рад са младим спортски надареним појединцима и екипама,

- Учешће у финансирању дјелатности спортских удружења,

- Организација и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за општину,

- Учешће у здравственој заштити спортиста аматера у складу са важећим прописима.

Програм спортских активности произилази из обавеза утврђених у Закону о спорту и односи се, највећим дијелом само на обавезе које су у оквиру интереса локалне заједнице и у складу са њеним могућностима и потребама. При томе се полази од већ утврђеног става да спорт представља активност од општег интереса, да је дио опште културе и квалитета живота појединца и заједнице и да је у савременим условима живота и рада, спорт све више незаобилазна потреба човјека.

Према Регистру пореских обвезника којег води Пореска управа РС, на подручју општине је закључно са 31.12.2022.године, регистровано 18 спортских клубова и организација, од којих је 6 активних.

1.Фудбалски клуб «СЛОБОДА»

2.Kошаркашки клуб «МЛАДОСТ»

3.Џудо клуб «АТОС»

4.Стоно-тениски клуб «МИМОЗА»

5. Женски одбојкашки клуб «БАЛКАНА-МП»

6. Кик -бокс «ТИГАР»

Број активних клубова се у последњих 10 година смањио, јер су неки од клубова у фази мировања.

Битне смјернице за развој спорта у 2023.години

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности полазећи од чињенице и тренутног стања спорта на подручју општине Мркоњић Град, предлаже да се током 2023. године уради сљедеће:

- Улагање у развој младих спортиста – потреба улагања у развој младих спортиста ради стварања основне базе за даљи развој и унапређење врхунског спорта, односно остваривање квалитетних спортских резултата,

- Подршка укључивању у спорт и његова доступност – подстицање укључивања у спорт што већег броја дјеце и омладине,

- Остваривање и вредновање врхунских спортских резултата - подршка активностима и раду спортских клубова,

- Придавање већег значаја физичком васпитању у предшколским установама, основним и средњим школама и придавање значаја спортским активностима као садржајној структури слободног времена младих и

- Подршка школском и рекреативном спорту.

Програмски садржаји спортских активности

Општинска управа општине Мркоњић Град и Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности у области спорта има обавезу да извршава задатке прописане Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Мркоњић Град и Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе, општине Мркоњић Град.

Законом о локалној самоуправи, члан 26. прописане су надлежности  Општине у области спорта и физичке културе. У том домену посебан акценат треба ставити на:

- Омасовљење спорта, укључивање већег броја младих у активности спортских клубова,

- Обезбјеђивање и усмјеравање реализације школских спортских такмичења.

Програмска оријентација спорта у 2023. години треба бити усмјерена на:

- Праћење рада спортских клубова,

- Праћење и подржавање традиционалних манифестација,

- Подржавање спортске рекреације као средства здравља и културе грађана,

- Подршка школским спортским такмичења,

- Праћење и подржавање спортског васпитања као педагошког процеса, с циљем стварања навика спортског ангажовања током цијелог живота.

  - Школска спортска такмичења у организацији основних и средњих школа.

  - На подручју града и села подржати, односно организовати видове спортске рекреације:

- кошаркашке турнире «STREET BALL»

- турнире у фудбалу

- турнире у одбојци

- турнир у стоном тенису...и друго.

Праћењем званичних активности очекујемо:

- Да КК «МЛАДОСТ» задржи прволигашки статус у БиХ и да ФК „Слобода“ задржи прволигашки статус у Првој лиги Републике Српске.

- Да клубови врше едукације и усмјеравају спортисте за стручно оспособљавање за тренере и судије,

- Остали спортски колективи да побољшају своје спортске резултате у односу на претходну годину и да изврше омасовљавање својих клубова како би што више младих било укључено у спортске догађаје.

Програм финансирања спорта

У складу са чланом 109. Закона о спорту (Сл. гласник, број 79/20) и  Правилника  о  категоризацији спортова у Републици Српској  (Сл. гласник, број 100/13), а у циљу остваривања општег интереса општине Мркоњић Град у области спорта у буџету планирају се намјенска средства за финансирање спорта.

Буџетом општине за 2023. годину планирана су средства за спорт у износу од 400.000,00КМ.

На основу члана 119. Закона о спорту РС, у складу са спортским резултатима, традицијом, организацијом развијености спортске гране, те категоризацијом спортова у РС, спортови и спортске организације општине Мркоњић Град разврставају се према сљедећој категоризацији спортских организација општине Мркоњић Град за 2023. годину: СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ И СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ДРУГЕ  КАТЕГОРИЈЕ.

## 4. Приказ пројеката из стратешких докумената који су ушли у Буџет за текућу годину

Укупна буџетска средства и примици, буџетом за 2023. годину планирани су у износу од 18.821.500 КМ и мањи су у односу на средства планирана буџетом у 2022. години за 1.458.500 KM или за 7%.

„Порески приходи“ су за 90.000 КМ или за 1% мањи од планираних буџетом за 2022. годину.

„Непорески приходи“ буџетом за 2023. годину умањени су за  за 27.900 КМ у односу на буџет за 2022. годину и укупно износе 6.748.500 КМ.

„Грантови“ су буџетом за 2023. годину планирани у износу од 320.000 КМ и мањи су  у односу на буџет за 2022. годину за 72.000 КМ.

„Трансфери“  су буџетом за 2023. годину планирани у   износу од 1.911.000 КМ и мањи су  за 1.623.100 КМ или за 46%  у односу на буџет 2022. године,

„Примици од нефинансијске имовине“ за 2023. годину планирани су у износу од 175.000КМ што је за 125.000 КМ веће  у односу на буџет 2022. године.

„Примици од финансијске имовине“ буџетом за 2023. годину  планирани су у износу од 100.000 КМ што је за 60.000 КМ мање у односу на буџет за 2022. годину.

„Примици за накнаде плата које се рефундирају“ буџетом за 2023.годину су планирани у износу од 160.000КМ.

## 4.1.Финансијски оквир за пројекте из Стратегије развоја

Планом имплементације за 2023. годину, предвиђена имплементација 49 пројекта укупне вриједности 6.151.615 КМ. Од укупне финансијске вриједности пројеката предвиђених за 2023. годину, планирано је да се из буџета Општине издвоји 3.711.200 КМ (60,7%), а из екстерних извора 2.400.415 КМ (39,3 %).

Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и унапређења животне средине и инфраструктуре, тако да је структура финансирања по секторима следећа:

Табела број 4. Преглед планираних пројеката за 2023. год. према извору финансирања

| Сектор | Укупно | Финaнсирaњe из буџeтa општине | Финaнсирaњe из oстaлих извoрa |
| --- | --- | --- | --- |
| Економски сектор | 547.615 | 441.500 | 106.115 |
| Друштвени сектор | 4.180.000 | 3.145.700 | 994.300 |
| Сектор зaштитe живoтнe срeдинe | 1.424.000 | 124.000 | 1.300.000 |
| Укупно | 6.151.615 | 3.711.200 | 2.400.415 |

Извор: АПИС

Планом имплементације у 2023. години  у економском сектору предвиђена је реализације 11 пројекта, за чију реализацију су предвиђена  средства у износу 547.615КМ, од чега из буџета општине  441.500 КМ и екстерних извора 106.115 КМ

Планом имплементације у 2023. години  у друштвеном сектору предвиђена је реализације 29 пројекта, за чију реализацију су предвиђена  средства у износу 4.180.000 КМ, од чега из буџета општине 3.145.700 КМ и екстерних извора 994.300 КМ

Планом имплементације у 2023. години  у сектоpу заштите животне средине  предвиђена је реализације 10 пројекта, за чију реализацију су предвиђена  средства у износу 1.424.000КМ, од чега из буџета општине 124.000КМ и екстерних извора 1.300.000КМ.

У наставку су представљени стратешки пројекти и мјере који су ушли у Буџет за текућу годин

## Табела бр.5 Приказ стратешких пројеката и мјера који су ушли у Буџет за текућу годину

|  | Веза са стратешким и секторским циљем/ циљевима | Пројекат / мјера (вријеме трајања) | Укупни исходи | Укупни предвиђени издаци | Финансирање из буџета ЈЛС | Финансирање из осталих извора | Носиоци имплементације | Веза са буџетом и/или екстерно финансирање | Општинско одјељење/служба одговорнза праћење |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023.година | 2023.година |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | СЦ1/СЕК 1.1 | М 1.1.2.6 Подршка развоју пољопривреде (2022– 2024) | До почетка 2021. године код подржаних пољопривредних произвођача повећани приходи за 10% у односу на 2018. годину | 179.000 | 179.000 | 0 | Општина | 414 100/ Властита | Одјељење за привреду и финансије |  |
| 2 | СЦ1/СЕК 1.1 | М 1.1.2.6 Подршка развоју пчеларства (2022– 2024) | До почетка 2021. године код подржаних произвођача повећани приходи за 10% у односу на 2018. годину | 16.000 | 16.000 | 0 | Општина | 414 100/ Донатори | Одјељење за привреду и финансије |  |
| 3 | СЦ1/СЕК 1.1 | П 1.1.2.7 EU4Agri-Пијаца ѕа 21. вијек ( 2022) | Дo 2024. године минимално 20 локалних произвођача и физичких лица има приступ новим каналима продаје и промоције под повољним условима као и присуство на свим значајним манифестацијама у општини и регији, као и на туристичким дестинацијама и 40 произвођача који ће користи штандове на манифестацијама. | 81.615 | 27.000 | 54.615 | Општина/УНДП |  | Одјељење за привреду и финансије |  |
| 4 | СЦ1/СЕК 1.2 | П 1.2.1.1 Наставак активности на успостаљању и уређењу Пословне зоне „Подбрдо“ (2022 – 2023) | До 2024. године запослено најмање 50 нових радника са подручја општине Мркоњић Град у ПЗ „Подбрдо“ | 20.000 | 20.000 | 0 | Општина, | 511100 Премијер | Одјељење за привреду и финансије |  |
| 5 | СЦ1/СЕК 1.2 | П 1.2.1.1 Наставак активности на проширењу и уређењу Пословне зоне 2 „Подбрдо“ (2022-2024) | До 2024. године запослено најмање 50 нових радника са подручја општине Мркоњић Град у ПЗ „Подбрдо“ | 7.000 | 7.000 | 0 | Општина | 511100 | Одјељење за привреду и финансије и Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  |
| 6 | СЦ1/СЕК 1.2 | М 1.2.2.1 Подршка самозапошљавању незапослених лица са подручја општине Мркоњић Град (2022) | До почетка 2021. године регистровано најмање 10 нових предузетничких радњи као резултат мјера подршке | 39.000 | 39.000 | 0 | Општина | 414100 | Одјељење за привреду и финансије |  |
| 7 | СЦ1/СЕК 1.2 | М 1.2.2.2 Подршка развоју МСП и предузетника (2022-2024) | До 2022. године повећан обим производње код подржаних корисника за 10% до 2020. године | 80.000 | 80.000 | 0 | Општина | 414100 | Одјељење за привреду и финансије |  |
| 8 | СЦ1/СЕК 1.3 | П 1.3.1.2 Археолошки локалитети у служби културног туризма (2022 – 2023) | До почетка 2024. године забиљежено 50% више посјета арехеолошким локалитетима на подручју општине Мркоњић Град у односу на 2018. год0ину | 6.000 | 2.000 | 4.000 | Општина | Фондација Мак Диздар | Одјељење за привреду и финансије |  |
| 9 | СЦ1/СЕК 1.3 | П 1.3.1.3 Обнова музеја ЗАВНОБИХ-а (2022) | До 2024. године евидентирано више од 3.000 посјета Музеју | 7.000 | 7.000 | 0 | Општина/Завод за заштиту споменика | РЗ за заштит кул.инст.и пр.налеђа | Одјељење за привреду и финансије |  |
| 10 | СЦ1/СЕК 1.3 | П 1.3.2.4 Подршка развоју туризма (2022 – 2024) | До 2024. године 30 младих особа и 20 домаћинстава запослено или остварује додатни приход од туристичких дјелатности | 107.000 | 62.000 | 45.000 | Општина | 414 100/Е.К | Одјељење за привреду и финансије |  |
| 11 | СЦ1/СЕК 1.3 | П 1.3.2.5 Via Dinarika (2022 – 2024) | До 2024. године уређене и маркиране стазе у М.Граду | 5.000 | 2.500 | 2.500 | Општина | 414 100/UNDP | Одјељење за привреду и финансије |  |
| 12 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.1.1 Санација вјерских објеката и објеката културе на подручју општине (2022-2024) | До почетка 2023. године број организованих догађаја и манифестација у Културном центру „Петар Кочић“ повећан за 10% у односу на 2018. годину До почетка 2023. повећан број изнајмљених термина за одржавање представа/манифестација који се користе у КЦ „Петар Кочић“ током зимских мјесеци за 30% у односу на 2018. годину До краја 2022.године смањени трошкови гријања Културног центра за 30% у односу на 2018. годину | 80.000 | 80.000 | 0 | Општина | 511 200/Донатор | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  |
| 13 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.1.2 Санација и Реконструкција КИНО САЛЕ (2022 – 2023) | До 2022. године, број пројекција и организованих догађаја током зимског периода у Кино сали повећан за 15% у односу на период прије реконструкције простора. До 2022 године најмање 10 манифестација одржаних током зимског периода у реконструисаном објекту. До 2024. године одржано/изведено најмање 5 камерних представа годишње или других културних догађаја у Кино сали | 30.000 | 30.000 | 0 | Општина |  | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  |
| 14 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.1.3 Успостављање и јачање институционалне сарадње са дијаспором у области културе (2022-2023) | До 2024. године у сарадњи са представницима дијапсоре орагнизована најмање 3 заједничка друштвена (културно-забавна) догађаја До 2024. године више од 80 представника дијаспоре активно учествује у друштвеним догађајима на подручју општине Мркоњић Град. | 3.000 | 3.000 | 0 | Општина, завичајна удружења у Србији, Аустрији и Словенији | 415 200 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  |
| 15 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.2.1 Изградња спортско -рекреативног центра „ЛУКЕ“ (2022 – 2024) | До 2024. године више од 1.500 спортиста и рекреативаца учествовало у спортским догађајима организованим у оквиру СРЦ „Луке“. До 2024. године организовано најмање једно фудбалско такмичење по ФИФА, УЕФА, НС БИХ и ФСРС стандардима у општини Мркоњић Град. До 2024. године основана најмање два нова спортска клуба/удружења са више од 30 чланова. До 2024. године уведено најмање 5 спортских манифестација у оквиру СРЦ „Луке“. | 15.000 | 15.000 | 0 | Општина | 511100 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  |
| 16 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.2.2 Изградња градског базена (2022-2024) | До 2024. г доступан отворени градски базен спортистима и рекреативцима свим грађанима. | 70.000 | 70.000 | 0 | Општина | 511100 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  |
| 17 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.2.3 Изградња свлачионица на стадиону Луке (2022-2023) | До 2024. године свачионице доступне за више од 1.500 спортиста и рекреативаца свих категорија | 50.000 | 50.000 | 0 | Општина | 511100 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  |
| 18 | СЦ2/СЕК 2.1 | М 2.1.2.4 Подршка развоју спорта-Суфинансирање спортских клубова (2022 - 2024) | До почетка 2024. године подржани спортски клубови раде са свим такмичарским категоријама, укључујући и категорије младих. До почетка 2024. године подржани спортски клубови организовали најмање 6 годишњих спортских догађаја за категорију младих. | 600.000 | 400.000 | 200.000 | Општина | 415200/Ј.П./Донација | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  |
| 19 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.2.5 Изградња осталих спортских објеката- спортски терени-игралишта | До 2024. године више од 1500 спортиста и рекреативаца учествовало у спортским догађајима | 105.000 | 105.000 | 0 | Општина | 511100/ буџет општине | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  |
| 20 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.1.1 Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева (2022 -2023) | До 2024. године проширена мрежа локалних путева за 10% у односу на 2018. годину | 740.000 | 620.000 | 120.000 | Општина/Грађани | 511100 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  |
| 21 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.1.2 Реконструкција градских улица и пратеће комуналне инфраструктуре (2022 – 2024) | До 2024. године смањен број кварова на водоводној и канализационој мрежи за 10% у односу на период прије реконструкције | 310.000 | 310.000 | 0 | Општина | 511200 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  |
| 22 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.1.3 Реконструкција саобраћајница и паркинг простора у градском насељу Бркић башта и Ријека (ул. Цара Душана) (2022) | До почетка 2021 године за 20% скраћено просјечно вријеме потребно за улазак или излазак из насеља аутомобилом, мјерено у односу на 2019. годину | 20.000 | 20.000 | 0 | Општина | 511 200 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  |
| 23 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.1.4 Уклањање стјенске масе у селу Баљвине(2023-2024) | До почетка 2024. године безбједно се користи дионица пута за Баљвине | 35.000 | 35.000 | 0 | Општина | Министарство избјеглих и расељених лица | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  |
| 24 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.2.6 Проширење водоводне и канализационе мреже у градском подручју (2022 – 2024) | До 2024. године више од 90% урбаног подручја покривено водоводном и канализационом мрежом | 220.000 | 220.000 | 0 | Општина | 511100 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  |
| 25 |  | МЕГ пројекат | До краја 2023. године х мјештана у селу Oраховљани прикључено на водоводну мрежу | 310.000 | 150.000 | 160.000 | УНДП | 511100 |  |  |
| 26 | СЦ2/СЕК 2.3 | М 2.3.1.3 Набавка наставне опреме, учила и намјештаја у основним и средњим школама (2022 - 2024) | До краја школске 2023/2024. године 100% укупног број часова предвиђених наставним планом и програмом у основним школама изводи се уз употребу савремених наставних учила и опреме на којима се изводи практична настава уз кориштење огледа и експеримената | 28.000 | 8.000 | 20.000 | Општина,Донатори | 415200 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  |
| 27 | СЦ2/СЕК 2.3 | М 2.3.1.3 Подршка ученицима основних и средњих школа и студентима (2022 - 2024) | Бесплатан превоз за све ученике (основце и средњошколце) који путују, сви студенти (који испуњавају услове) остварили право на стипендију, подржано најмање 15 талентованих ученика годишње | 403.000 | 390.000 | 13.000 | Општина/Министрарство просвјете и културе | 416 100 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  |
| 28 | СЦ2/СЕК 2.3 | П 2.3.2.1 Пројекат Омладинске банке (2022 – 2023) | До 2024. године у реализованим пројектима и иницијативама учествовало више од 200 младих До 2024. године покренуто најмање 5 друштвено одговорних бизниса од стране младих | 14.000 | 9.000 | 5.000 | Општина | 415200/Фондација Мозаик | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  |
| 29 | СЦ2/СЕК 2.3 | М 2.3.2.2 Подршка пројектима НВО сектора (2022-2023) | До 2024. године повећан број активних удружења за 10% у односу на 2018. годину До 2024. године као резултат рада подржаних удружења развијено више од 20 различитих садржаја за дјецу и младе | 30.000 | 20.000 | 10.000 | Општина | 415200/НВО | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  |
| 30 | СЦ3/СЕК 3.3 | П 2.3.2.2„Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ (2022 – 2023) | До почетка 2024. године 5 мјесних заједница (Бјелајце, Подрашница, Ново Насеље, Подбрдо, Бараћи ојачале своју улогу. | 160.000 | 43.700 | 116.300 | Општина | 511 200/УНДП | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  |
| 31 | СЦ3/СЕК 3.3 | П 2.3.2.2 Мјесне заједнице-редовни пројекти МЗ | До почетка 2022. године 5 мјесних заједница (Бјелајце, Подрашница, Ново Насеље, Подбрдо, Бараћи ојачале своју улогу. | 40.000 | 40.000 | 0 | Општина | 415 200 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  |
| 32 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.1.1 Изградња и реконструкција стамбених објеката за кориснике ЦСР (2022 – 2023) | До краја 2023. године усељено 25 социјално угрожених породица | 75.000 | 5.000 | 70.000 | Општина | М.фин/игре на срећу | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  |
| 33 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.1.2 „Помоћ у кући“ за старија лица и лица са инвалидитетом (2022 – 2024) | До краја 2023. године извршено 300 теренских обилазака годишње и пружена услуга помоћи у кући за 50 корисника До почетка 2024. године за 10% смањена социјална искљученост старијих лица без породичног старања и лица са инвалидитетом у односу на 2018. годину | 10.000 | 10.000 | 0 | Општина/Донатор | 415200 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  |
| 34 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.1.3 Превенција рака дојке (2022-2024) | До краја 2023. године обављено 1.000 превентивних мамографских прегледа | 1.000 | 1.000 | 0 | Дом здравља, Општина | 415 200 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  |
| 35 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.1.4 Набавка дијализног возила за потребе Дома здравља у Мркоњић Граду“ (2021 | До краја 2021. набављено 1 санитетско возило, 1 стоматолошка столица хематолошки бројач, дигитализовaн мамограф | 110.000 | 60.000 | 50.000,0 | Дом здравља, Општина | Донација | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  |
| 36 | СЦ2/СЕК 2.4 | М 2.4.1.5 Mјере подршке пронаталитетној политици 2021-2023) | До краја 2024. године финансијски подржано најмање 300 вишечланих породица 3+, набавка уџбеника за најмање 150 дјеце из породица 3+ , годишње 10 једнократних помоћ за побољшање услова становања породица 4+,подржани сви захтјеви асистиране репродукције | 160.000 | 160.000 | 0 | Општина | 416 100 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  |
| 37 | СЦ2/СЕК 2.4 | М 2.4.1.6.Подршка Стамбено збрињавање младих брачних парова-за куповину прве некретнине (2022-2024) | До краја 2024. године подржано најмање 10 младих брачних парова | 100.000 | 100.000 | 0 | Општина | 416 100 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  |
| 38 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.2.2 Унапређење безбиједности саобраћаја у улици Симе Шолаје и семафоризација раскрснице улице Симе Шолаје и Регионалног пута Р-412 (Транзитни пут) (2020 – 2021) | До почетка 2022. године смањен број насталих саобраћајних незгода на посматраној дионици пута Р-412 за 50% у односу на период прије постављања семафора - тежи се ка 0. До почетка 2022. године смањен број саобраћајних прекршаја на посматраној дионици пута Р-412 за 50% у односу на период прије постављања семафора | 350.000 | 150.000 | 200.000 | Општина | 412500/ЈП Путеви РС | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  |
| 39 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.3.2 Реконструкција Ватрогасног дома и набавка техничке опреме и средстава (2022 – 2023) | До 2024. године повећана брзина изласка на интервенције за 30% у зимском периоду у односу на 2018. годину | 45.000 | 15.000 | 30.000 | Општина | 415200/В.Савез | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  |
| 40 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.3.3 Унапређење капацитета цивилне заштите (2022 – 2024) | До почетка 2022. године повећана број опремљених чланова ЦЗ учествују у интервенцијама у случају елементарних непогода за 20% у односу на 2018. годину | 26.000 | 26.000 | 0 | Општина | 415200 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  |
| 41 | СЦ3/СЕК 3.1 | П 3.1.1.1 Пројекат енергетске санације објекта КСЦ “Петар Кочић“ (2022-2023) | До краја 2021. године смањена просјечна потрошња енергената за гријање у објекту КСЦ „Петар Кочић“ за 30% у односу на период прије реконструкције | 650.000 | 20.000 | 630.000 | Општина/Mинистартство финансија | 511200/ Донатор | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  |
| 42 | СЦ3/СЕК 3.1 | П 3.1.1.2 Пројекат енергетске ефикасности у Основној школи „Иван Горан Ковачић“ (2022 - 2023) | До почетка 2022. године смањена потрошња топлотне енергије у школском објекту за 20% у односу на 2018. годину | 320.000 | 10.000 | 310.000 | Општина/Mинистартство финансија |  | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  |
| 43 | СЦ3/СЕК 3.1 | П 3.1.1.3 Доградња вртића Др Миља Ђукановић (2023) | До почетка 2023. године сваком дјетету доступно предшколско образовање | 380.000 | 30.000 | 350.000 | Општина | 511200 | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  |
| 44 | СЦ3/СЕК 3.1 | П 3.1.1.8 Реконструкција и изградња система расвјете на подручју општине Мркоњић Град (2022 – 2023) | До почетка 2022. године смањена инсталисана снага на систему јавне расвјете, односно утрошена ел. енергија за 76% у односу на 2018. годину До почетка 2022. године смањени трошкови редовног одржавања система јавне расвјете за 95% у односу на 2018. годину | 30.000 | 30.000 | 0 | Општина | 511200/UNDP | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  |
| 45 | СЦ3/СЕК 3.2 | П 3.2.1.1 Идентификација и чишћење постојећих дивљих депонија (2022 – 2024) | До почетка 2022. године санирано 90% дивљих депонија на подручју општине Мркоњић Град | 20.000 | 10.000 | 10.000 | Општина | 412800/Eко фонд РС | Одјељење за инспекцијске послове |  |
| 46 | СЦ3/СЕК 3.2 | П 3.2.1.2 Едукација и кампања подизања свијести о заштити животне средине (2022 – 2023) | До краја 2021. године више од 1.000 грађана годишње учествује у едукативној кампањи о значају заштите животне средине и адекватном збрињавању отпада | 5.000 | 5.000 | 0 | Општина | 412800 | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  |
| 47 | СЦ3/СЕК 3.3 | П 3.3.1.1 Израда просторно –планске документације за подручје Балкана и Зеленковац (2022-2023) | До почетка 2022. године најмање 4 инвеститора заинтересована за градњу на предметном подручју у складу са просторно-планском документацијом До почетка 2022. године издате најмање 4 грађевинске дозволе за објекте предвиђене планом | 5.000 | 5.000 | 0 | Општина | 511700 | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  |
| 48 | СЦ3/СЕК 3.3 | П 3.3.1.4 Регулациони план Центар, за дио насеља Брдо, дио насеља Подоругла, за дио насеља Томићи (2021-2023) | До краја 2023. године број захтјева за грађевинску дозволу повећан за 10% у односу на 2018. годину | 7.000 | 7.000 | 0 | Општина |  | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  |
| 49 | СЦ3/СЕК 3.3 | П 3.3.2.1 Израда web GIS мапе (2022) | До почетка 2020. године за 20% убрзано рјешавање захтјева грађана гдје се предметна документација односи на податке из ГИС мапе | 7.000 | 7.000 | 0 | Општина | 511700 | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  |
| 50 | СЦ3/СЕК 3.4 | Реконструкција Трга Српске војске | До краја 2023. године реконструисан Трг Српске војске |  | 15.000 |  |  |  |  |  |
| 51 | СЦ3/СЕК 3.5 | Споменик Петар Мркоњић | До априла 2024. године изграњен споменик Петру Мркоњићу |  | 25.000 |  |  |  |  |  |
| 52 | СЦ3/СЕК 3.6 | Дом за здравствену његу | До краја 2023.године заввршена техничка документација и створени услови за почетак пројекта Дома за здравствену његу |  | 20.000 |  |  |  |  |  |
|  | У К У П Н О: |  |  | 6.111.615 | 3.711.200 | 2.400.415 |  |  |  |  |

|  | Веза са стратешким и секторским циљем/ циљевима | Пројекат / мјера (вријеме трајања) | Укупни исходи | Укупни предвиђени издаци | Финансирање из буџета ЈЛС | Финансирање из осталих извора | Носиоци имплементације | Веза са буџетом и/или ознака екстерног извора финансирања | Општинско одјељење/служба одговорно за праћење |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023.година | 2023.година |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | СЦ1/СЕК 1.1 | М 1.1.2.6 Подршка развоју пољопривреде (2022– 2024) | До почетка 2021. године код подржаних пољопривредних произвођача повећани приходи за 10% у односу на 2018. годину | 179.000 | 179.000 | 0 | Општина | 414 100/ Властита | Одјељење за привреду и финансије |
| 2 | СЦ1/СЕК 1.1 | М 1.1.2.6 Подршка развоју пчеларства (2022– 2024) | До почетка 2021. године код подржаних произвођача повећани приходи за 10% у односу на 2018. годину | 16.000 | 16.000 | 0 | Општина | 414 100/ Донатори | Одјељење за привреду и финансије |
| 3 | СЦ1/СЕК 1.1 | П 1.1.2.7 EU4Agri-Пијаца ѕа 21. вијек ( 2022) | Дo 2024. године минимално 20 локалних произвођача и физичких лица има приступ новим каналима продаје и промоције под повољним условима као и присуство на свим значајним манифестацијама у општини и регији, као и на туристичким дестинацијама и 40 произвођача који ће користи штандове на манифестацијама. | 81.615 | 27.000 | 54.615 | Општина/УНДП |  | Одјељење за привреду и финансије |
| 4 | СЦ1/СЕК 1.2 | П 1.2.1.1 Наставак активности на успостаљању и уређењу Пословне зоне „Подбрдо“ (2022 – 2023) | До 2024. године запослено најмање 50 нових радника са подручја општине Мркоњић Град у ПЗ „Подбрдо“ | 20.000 | 20.000 | 0 | Општина, | 511100 Премијер | Одјељење за привреду и финансије |
| 5 | СЦ1/СЕК 1.2 | П 1.2.1.1 Наставак активности на проширењу и уређењу Пословне зоне 2 „Подбрдо“ (2022-2024) | До 2024. године запослено најмање 50 нових радника са подручја општине Мркоњић Град у ПЗ „Подбрдо“ | 7.000 | 7.000 | 0 | Општина | 511100 | Одјељење за привреду и финансије и Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |
| 6 | СЦ1/СЕК 1.2 | М 1.2.2.1 Подршка самозапошљавању незапослених лица са подручја општине Мркоњић Град (2022) | До почетка 2021. године регистровано најмање 10 нових предузетничких радњи као резултат мјера подршке | 39.000 | 39.000 | 0 | Општина | 414100 | Одјељење за привреду и финансије |
| 7 | СЦ1/СЕК 1.2 | М 1.2.2.2 Подршка развоју МСП и предузетника (2022-2024) | До 2022. године повећан обим производње код подржаних корисника за 10% до 2020. године | 80.000 | 80.000 | 0 | Општина | 414100 | Одјељење за привреду и финансије |
| 8 | СЦ1/СЕК 1.3 | П 1.3.1.2 Археолошки локалитети у служби културног туризма (2022 – 2023) | До почетка 2024. године забиљежено 50% више посјета арехеолошким локалитетима на подручју општине Мркоњић Град у односу на 2018. годину | 6.000 | 2.000 | 4.000 | Општина | Фондација Мак Диздар | Одјељење за привреду и финансије |
| 9 | СЦ1/СЕК 1.3 | П 1.3.1.3 Обнова музеја ЗАВНОБИХ-а (2022) | До 2024. године евидентирано више од 3.000 посјета Музеју | 7.000 | 7.000 | 0 | Општина/Завод за заштиту споменика | РЗ за заштит кул.инст.и пр.налеђа | Одјељење за привреду и финансије |
| 10 | СЦ1/СЕК 1.3 | П 1.3.2.4 Подршка развоју туризма (2022 – 2024) | До 2024. године 30 младих особа и 20 домаћинстава запослено или остварује додатни приход од туристичких дјелатности | 107.000 | 62.000 | 45.000 | Општина | 414 100/Е.К | Одјељење за привреду и финансије |
| 11 | СЦ1/СЕК 1.3 | П 1.3.2.5 Via Dinarika (2022 – 2024) | До 2024. године уређене и маркиране стазе у М.Граду | 5.000 | 2.500 | 2.500 | Општина | 414 100/UNDP | Одјељење за привреду и финансије |
| 12 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.1.1 Санација вјерских објеката и објеката културе на подручју општине (2022-2024) | До почетка 2023. године број организованих догађаја и манифестација у Културном центру „Петар Кочић“ повећан за 10% у односу на 2018. годину До почетка 2023. повећан број изнајмљених термина за одржавање представа/манифестацијекоји се користе у Културном центру „Петар Кочић“ током зимских мјесеци за 30% у односу на 2018. годину До краја 2022.године смањени трошкови гријања Културног центра за 30% у односу на 2018. годину | 80.000 | 80.000 | 0 | Општина | 511 200/Донатор | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |
| 13 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.1.2 Санација и Реконструкција КИНО САЛЕ (2022 – 2023) | До 2022. године, број пројекција и организованих догађаја током зимског периода у Кино сали повећан за 15% у односу на период прије реконструкције простора. До 2022 године најмање 10 манифестација одржаних током зимског периода у реконструисаном објекту. До 2024. године одржано/изведено најмање 5 камерних представа годишње или других културних догађаја у Кино сали | 30.000 | 30.000 | 0 | Општина |  | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |
| 14 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.1.3 Успостављање и јачање институционалне сарадње са дијаспором у области културе (2022-2023) | До 2024. године у сарадњи са представницима дијапсоре орагнизована најмање 3 заједничка друштвена (културно-забавна) догађаја До 2024. године више од 80 представника дијаспоре активно учествује у друштвеним догађајима на подручју општине Мркоњић Град. | 3.000 | 3.000 | 0 | Општина, завичајна удружења у Србији, Аустрији и Словенији | 415 200 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |
| 15 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.2.1 Изградња спортско -рекреативног центра „ЛУКЕ“ (2022 – 2024) | До 2024. године више од 1.500 спортиста и рекреативаца учествовало у спортским догађајима организованим у оквиру СРЦ „Луке“. До 2024. године организовано најмање једно фудбалско такмичење по ФИФА, УЕФА, НС БИХ и ФСРС стандардима у општини Мркоњић Град. До 2024. године основана најмање два нова спортска клуба/удружења са више од 30 чланова. До 2024. године уведено најмање 5 спортских манифестација у оквиру СРЦ „Луке“. | 15.000 | 15.000 | 0 | Општина | 511100 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |
| 16 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.2.2 Изградња градског базена (2022-2024) | До 2024. г доступан отворени градски базен спортистима и рекреативцима свим грађанима. | 70.000 | 70.000 | 0 | Општина | 511100 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |
| 17 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.2.3 Изградња свлачионица на стадиону Луке (2022-2023) | До 2024. године свачионице доступне за више од 1.500 спортиста и рекреативаца свих категорија | 50.000 | 50.000 | 0 | Општина | 511100 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |
| 18 | СЦ2/СЕК 2.1 | М 2.1.2.4 Подршка развоју спорта-Суфинансирање спортских клубова (2022 - 2024) | До почетка 2024. године подржани спортски клубови раде са свим такмичарским категоријама, укључујући и категорије младих. До почетка 2024. године подржани спортски клубови организовали најмање 6 годишњих спортских догађаја за категорију младих. | 600.000 | 400.000 | 200.000 | Општина | 415200/Ј.П./Донација | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |
| 19 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.2.5 Изградња осталих спортских објеката- спортски терени-игралишта | До 2024. године више од 1500 спортиста и рекреативаца учествовало у спортским догађајима | 105.000 | 105.000 |  | Општина | 511100/ буџет општине | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |
| 20 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.1.1 Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева (2022 -2023) | До 2024. године проширена мрежа локалних путева за 10% у односу на 2018. годину | 740.000 | 620.000 | 120.000 | Општина/Грађани | 511100 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |
| 21 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.1.2 Реконструкција градских улица и пратеће комуналне инфраструктуре (2022 – 2024) | До 2024. године смањен број кварова на водоводној и канализационој мрежи за 10% у односу на период прије реконструкције | 310.000 | 310.000 |  | Општина | 511200 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |
| 22 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.1.3 Реконструкција саобраћајница и паркинг простора у градском насељу Бркић башта и Ријека (ул. Цара Душана) (2022) | До почетка 2021 године за 20% скраћено просјечно вријеме потребно за улазак или излазак из насеља аутомобилом, мјерено у односу на 2019. годину | 20.000 | 20.000 | 0 | Општина | 511 200 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |
| 23 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.1.4 Уклањање стјенске масе у селу Баљвине(2023-2024) | До почетка 2024. године безбједно се користи дионица пута за Баљвине | 35.000 | 35.000 |  | Општина | Министарство избјеглих и расељених лица | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |
| 24 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.2.6 Проширење водоводне и канализационе мреже у градском подручју (2022 – 2024) | До 2024. године више од 90% урбаног подручја покривено водоводном и канализационом мрежом | 220.000 | 220.000 | 0 | Општина | 511100 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |
| 25 |  | МЕГ пројекат | До краја 2023. године х мјештана у селу Oраховљани прикључено на водоводну мрежу | 310.000 | 150.000 | 160.000 | УНДП | 511100 |  |
| 26 | СЦ2/СЕК 2.3 | М 2.3.1.3 Набавка наставне опреме, учила и намјештаја у основним и средњим школама (2022 - 2024) | До краја школске 2023/2024. године 100% укупног број часова предвиђених наставним планом и програмом у основним школама изводи се уз употребу савремених наставних учила и опреме на којима се изводи практична настава уз кориштење огледа и експеримената | 28.000 | 8.000 | 20.000 | Општина,Донатори | 415200 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |
| 27 | СЦ2/СЕК 2.3 | М 2.3.1.3 Подршка ученицима основних и средњих школа и студентима (2022 - 2024) | Бесплатан превоз за све ученике (основце и средњошколце) који путују, сви студенти (који испуњавају услове) остварили право на стипендију, подржано најмање 15 талентованих ученика годишње | 403.000 | 390.000 | 13.000 | Општина/Министрарство просвјете и културе | 416 100 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |
| 28 | СЦ2/СЕК 2.3 | П 2.3.2.1 Пројекат Омладинске банке (2022 – 2023) | До 2024. године у реализованим пројектима и иницијативама учествовало више од 200 младих До 2024. године покренуто најмање 5 друштвено одговорних бизниса од стране младих | 14.000 | 9.000 | 5.000 | Општина | 415200/Фондација Мозаик | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |
| 29 | СЦ2/СЕК 2.3 | М 2.3.2.2 Подршка пројектима НВО сектора (2022-2023) | До 2024. године повећан број активних удружења за 10% у односу на 2018. годину До 2024. године као резултат рада подржаних удружења развијено више од 20 различитих садржаја за дјецу и младе | 30.000 | 20.000 | 10.000 | Општина | 415200/НВО | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |
| 30 | СЦ3/СЕК 3.3 | П 2.3.2.2„Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ (2022 – 2023) | До почетка 2024. године 5 мјесних заједница (Бјелајце, Подрашница, Ново Насеље, Подбрдо, Бараћи ојачале своју улогу. | 160.000 | 43.700 | 116.300 | Општина | 511 200/УНДП | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |
| 31 | СЦ3/СЕК 3.3 | П 2.3.2.2 Мјесне заједнице-редовни пројекти МЗ | До почетка 2022. године 5 мјесних заједница (Бјелајце, Подрашница, Ново Насеље, Подбрдо, Бараћи ојачале своју улогу. | 40.000 | 40.000 |  | Општина | 415 200 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |
| 32 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.1.1 Изградња и реконструкција стамбених објеката за кориснике ЦСР (2022 – 2023) | До краја 2023. године усељено 25 социјално угрожених породица | 75.000 | 5.000 | 70.000 | Општина | М.фин/игре на срећу | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |
| 33 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.1.2 „Помоћ у кући“ за старија лица и лица са инвалидитетом (2022 – 2024) | До краја 2023. године извршено 300 теренских обилазака годишње и пружена услуга помоћи у кући за 50 корисника До почетка 2024. године за 10% смањена социјална искљученост старијих лица без породичног старања и лица са инвалидитетом у односу на 2018. годину | 10.000 | 10.000 | 0 | Општина/Донатор | 415200 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |
| 34 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.1.3 Превенција рака дојке (2022-2024) | До краја 2023. године обављено 1.000 превентивних мамографских прегледа | 1.000 | 1.000 | 0 | Дом здравља, Општина | 415 200 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |
| 35 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.1.4 Набавка дијализног возила за потребе Дома здравља у Мркоњић Граду“ (2021 | До краја 2021. набављено 1 санитетско возило, 1 стоматолошка столица хематолошки бројач, дигитализовaн мамограф | 110.000 | 60.000 | 50.000,0 | Дом здравља, Општина | Донација | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |
| 36 | СЦ2/СЕК 2.4 | М 2.4.1.5 Mјере подршке пронаталитетној политици 2021-2023) | До краја 2024. године финансијски подржано најмање 300 вишечланих породица 3+, набавка уџбеника за најмање 150 дјеце из породица 3+ , годишње 10 једнократних помоћ за побољшање услова становања породица 4+,подржани сви захтјеви асистиране репродукције | 160.000 | 160.000 | 0 | Општина | 416 100 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |
| 37 | СЦ2/СЕК 2.4 | М 2.4.1.6.Подршка Стамбено збрињавање младих брачних парова-за куповину прве некретнине (2022-2024) | До краја 2024. године подржано најмање 10 младих брачних парова | 100.000 | 100.000 | 0 | Општина | 416 100 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |
| 38 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.2.2 Унапређење безбиједности саобраћаја у улици Симе Шолаје и семафоризација раскрснице улице Симе Шолаје и Регионалног пута Р-412 (Транзитни пут) (2020 – 2021) | До почетка 2022. године смањен број насталих саобраћајних незгода на посматраној дионици пута Р-412 за 50% у односу на период прије постављања семафора - тежи се ка 0. До почетка 2022. године смањен број саобраћајних прекршаја на посматраној дионици пута Р-412 за 50% у односу на период прије постављања семафора | 350.000 | 150.000 | 200.000 | Општина | 412500/ЈП Путеви РС | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |
| 39 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.3.2 Реконструкција Ватрогасног дома и набавка техничке опреме и средстава (2022 – 2023) | До 2024. године повећана брзина изласка на интервенције за 30% у зимском периоду у односу на 2018. годину | 45.000 | 15.000 | 30.000 | Општина | 415200/В.Савез | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |
| 40 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.3.3 Унапређење капацитета цивилне заштите (2022 – 2024) | До почетка 2022. године повећана број опремљених чланова ЦЗ учествују у интервенцијама у случају елементарних непогода за 20% у односу на 2018. годину | 26.000 | 26.000 | 0 | Општина | 415200 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |
| 41 | СЦ3/СЕК 3.1 | П 3.1.1.1 Пројекат енергетске санације објекта КСЦ “Петар Кочић“ (2022-2023) | До краја 2021. године смањена просјечна потрошња енергената за гријање у објекту КСЦ „Петар Кочић“ за 30% у односу на период прије реконструкције | 650.000 | 20.000 | 630.000 | Општина/Mинистартство финансија | 511200/ Донатор | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |
| 42 | СЦ3/СЕК 3.1 | П 3.1.1.2 Пројекат енергетске ефикасности у Основној школи „Иван Горан Ковачић“ (2022 - 2023) | До почетка 2022. године смањена потрошња топлотне енергије у школском објекту за 20% у односу на 2018. годину | 320.000 | 10.000 | 310.000 | Општина/Mинистартство финансија |  | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |
| 43 | СЦ3/СЕК 3.1 | П 3.1.1.3 Доградња вртића Др Миља Ђукановић (2023) | До почетка 2023. године сваком дјетету доступно предшколско образовање | 380.000 | 30.000 | 350.000 | Општина | 511200 | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |
| 44 | СЦ3/СЕК 3.1 | П 3.1.1.8 Реконструкција и изградња система расвјете на подручју општине Мркоњић Град (2022 – 2023) | До почетка 2022. године смањена инсталисана снага на систему јавне расвјете, односно утрошена ел. енергија за 76% у односу на 2018. годину До почетка 2022. године смањени трошкови редовног одржавања система јавне расвјете за 95% у односу на 2018. годину | 30.000 | 30.000 | 0 | Општина | 511200/UNDP | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |
| 45 | СЦ3/СЕК 3.2 | П 3.2.1.1 Идентификација и чишћење постојећих дивљих депонија (2022 – 2024) | До почетка 2022. године санирано 90% дивљих депонија на подручју општине Мркоњић Град | 20.000 | 10.000 | 10.000 | Општина | 412800/Eко фонд РС | Одјељење за инспекцијске послове |
| 46 | СЦ3/СЕК 3.2 | П 3.2.1.2 Едукација и кампања подизања свијести о заштити животне средине (2022 – 2023) | До краја 2021. године више од 1.000 грађана годишње учествује у едукативној кампањи о значају заштите животне средине и адекватном збрињавању отпада | 5.000 | 5.000 | 0 | Општина | 412800 | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |
| 47 | СЦ3/СЕК 3.3 | П 3.3.1.1 Израда просторно –планске документације за подручје Балкана и Зеленковац (2022-2023) | До почетка 2022. године најмање 4 инвеститора заинтересована за градњу на предметном подручју у складу са просторно-планском документацијом До почетка 2022. године издате најмање 4 грађевинске дозволе за објекте предвиђене планом | 5.000 | 5.000 | 0 | Општина | 511700 | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |
| 48 | СЦ3/СЕК 3.3 | П 3.3.1.4 Регулациони план Центар, за дио насеља Брдо, дио насеља Подоругла, за дио насеља Томићи (2021-2023) | До краја 2023. године број захтјева за грађевинску дозволу повећан за 10% у односу на 2018. годину | 7.000 | 7.000 | 0 | Општина |  | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |
| 49 | СЦ3/СЕК 3.3 | П 3.3.2.1 Израда web GIS мапе (2022) | До почетка 2020. године за 20% убрзано рјешавање захтјева грађана гдје се предметна документација односи на податке из ГИС мапе | 7.000 | 7.000 | 0 | Општина | 511700 | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |
| 50 | СЦ3/СЕК 3.4 | Реконструкција Трга Српске војске | До краја 2023. године реконструисан Трг Српске војске |  | 15.000 |  |  |  |  |
| 51 | СЦ3/СЕК 3.5 | Споменик Петар Мркоњић | До априла 2024. године изграњен споменик Петру Мркоњићу |  | 25.000 |  |  |  |  |
| 52 | СЦ3/СЕК 3.6 | Дом за здравствену његу | До краја 2023.године заввршена техничка документација и створени услови за почетак пројекта Дома за здравствену његу |  | 20.000 |  |  |  |  |
|  | У К У П Н О: |  |  | 6.111.615 | 3.711.200 | 2.400.415 |  |  |  |

  - Буџет ЈЛС и екстерни извори - опис финансирања пројеката и редовних послова

Годишње  оперативно  планирање  редовних  и  пројектних  активности  на  нивоу локалне самоуправе, се препоручује управо да би се обезбиједила жељена координација на нивоу општинске  управе, као и да би се  планирани  приоритети, мјере, програми и пројекти, адекватно интегрисали у друге планске документе и како би се обезбиједила средства у буџету општине.

Од укупне финансијске вриједности пројеката предвиђених за 2023. годину, планирано је да се из буџета Општине издвоји 3.711.200КМ КМ (60,7%), а из екстерних извора 2.400.415 КМ (39,3%).

У наставку ће бити представљени буџети Одјељења задужених за имплементацију пројекта:

-Одјељење за привреду и финансије има предвиђена средства за 2023. годину у износу 813.915 КМ, (без средства за расходе по основу плата и накнада запослених за цјелокупни орган управе),  од чега ће се на пројекте утрошити 547.615КМ, а 266.300 КМ на редовне послове из надлежности одјељења.

Одјељење за општу управу и  друштвене дјелатности има предвиђена средства за 2023. годину у износу 3.376.600КМ, од чега ће на пројекте ће утрошити 2.209.000КМ, а 1.167.600КМ на редовне послове.

Одјељење за просторно планирање и комуналне послове  за стратешке пројекте има предвиђена средства у 2023. години у износу  2.500.000 КМ. У укупну рекапитулацију средстава улазе и средства за пројекате, који су буџетом  планирани у Одјељењу за изградњу града и управљање имовином , али по секторским циљевима и одговорности за реализацију припадају Одјељењу за просторно планирање и комуналне послове. За ове пројекте су у буџету планирана средства у износу од    90.000 КМ, а код донатора  1.290.000 КМ, што укупно износи 1.380.000КМ

Буџетом Одјељења  за изградњу града и управљање имовином  је предвиђено  укупно   3.471.000КМ, од чега   2.974.000КМ се односи на пројекте  из Плана имплементације за 2022. годину, а 497.000КМ је предвиђено  за редовне послове. Разлика средстава између буџета Одјељења и пројеката из Плана имплементације и редовних послова, а односи на пројекте из области енергетске ефикасности, које реализује Одјељење на просторно планирање, а средства за реализацију тих пројеката у Буџету су планирана на позицијама Одјељења за изградњу града и управљања имовином, јер све те инвестииције повећавају вриједност имовине.

У 2023. години фокус је на сљедећим пројектима по областима:

-економски развој: „Подршка развоју пољопривреде“, „Подршка развоју МСП и предузетника“

-друштвени развој:“ Подршка ученицима основних и средњих школа и студентима“, „Мјере подршке пронаталитетној  политици“, „Подршка  развоју спорта“,

Инфраструктура : „Доградња вртића Др Миља Ђукановић“ , „Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева“ , „Реконструкција градских улица и пратеће комуналне инфраструктуре“,  „Проширење водоводне и канализационе мреже у градском подручју“,  „Унапређење безбиједности саобраћаја у улици Симе Шолаје-   семафоризација раскрснице улице Симе Шолаје и Регионалног пута“,

-заштита животне средине (из области  енергетске ефикасности) у фокусу су пројекти  „Пројекат енергетске санације објекта КСЦ „Петар Кочић“ и  Пројекат енергетске ефикасности у Основној школи „Иван Горан Ковачић“, који се финансирају из  средстава Владе Републике Српске.

5. Приказ редовних послова ЈЛС који су ушли у Буџет за текућу годину

| РБ |  | Пројекти, мјере и редовни послови |  | Резултати |  |  | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Праћење и реализација програмских активности у надлежности одјељења |  | Припремљени документи-акта (одлуке, извјештаји, информације, програми) за Скупштину |  |  | Рокови дефинисани Програмом рада Скупштине или другим актима |
| 2 |  | Рјешавање управних и осталих предмета из надлежности Одјељења |  | Ријешени сви предмети (у законском року) за које је комплетирана документација достављена у року који омогућава да се захтјеви ријеше до краја године |  |  | 31.12.2023. |
| 3 |  | Припрема буџета, праћење његове реализације и надзор над финансијским пословањем Општине |  | Благовремено припремљени документи буџета, обезбијеђено намјенско кориштење средстава и буџетска равнотежа |  |  | Рокови дефинисани законским актима |
| 4 |  | Ажурирање базе података из области привредних дјелатности и самосталног предузетништва – (континуирано) |  | Ажурирана база података – ЈРП Ажуриране остале базе података (привредна друштва, незапослена лица, инвеститори и др) |  |  | 31.12.2023. |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Праћење и реализација програмских активности у надлежности одјељења |  | Припремљени документи-акта (одлуке, извјештаји, информације, програми) за Скупштину |  |  | Рокови дефинисани Програмом рада Скупштине или посебним оперативним планом за одјељења |  |
| 2 | Рјешавање захтјева из области за које је надлежно ово Одјељење |  | Ријешени сви захтјеви у законском року за које је комплетирана документација достављена у року који омогућава да се захтјеви ријеше до краја године |  |  | 31.12.2023. |  |
| 3 | Стипендирање ученика и студената по Одлуци Скупштине општине |  | Расположива средства за стипендије реализована у складу са Одлуком |  |  | 31.12.2023. |  |
| 4 | Ажурирање базе података из области друштвених дјелатности |  | Ажурирана база података |  |  | 31.12.2023. |  |
| 5 | Остваривање права из борачко-инвалидске заштите, цивилних жртава рата и војне евиденције |  | Обрађени сви предмети у року |  |  | континуирано |  |
| 6 | Цивилна заштита |  | Превенција и рјешавање ванредних ситуација |  |  | континуирано |  |
| 7 | Дозначавање средстава – текуће помоћи (за ППБ и РВИ, ученицима и студентима, младима, за пронаталитетну политику, пензионерима и др.) |  | Извршене дознаке у складу са оперативним буџетом |  |  | континуирано |  |
| 8 | Пружање помоћи јавним институцијама и организацијама из области културе, спорта и здравства кроз исплату текућих грантова |  | Извршене дознаке у складу са оперативним буџетом |  |  | континуирано |  |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Праћење и реализација програмских активности у надлежности одјељења |  |  | Припремљени документи-акта (одлуке, извјештаји, информације, програми) за Скупштину |  | Рокови дефинисани Програмом рада Скупштине или посебним оперативним планом за одјељења |  |
| 2. |  | Рјешавање управних и осталих предмета из надлежности Одјељења |  |  | Ријешени сви предмети (у законском року) за које је комплетирана документација достављена у року који омогућава да се захтјеви ријеше до краја године |  | 31.12.2023. |  |
| 3. |  | Одржавање и администрирање географско информационог система општине |  |  | Ажурирана електронска просторна база података општине |  | 31.12.2023. |  |
| 4. |  | Праћење реализације програма уређења градског грађевинског земљишта (програма заједничке комуналне потрошње, програма одржавања и заштите локалних путева) |  |  | Реализоване активности програма уређења градског грађевинског земљишта |  | 31.12.2023. |  |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Праћење и реализација програмских активности у надлежности Одјељења |  |  | Припремљени документи-акта (одлуке, извјештаји, информације, програми) за Скупштину |  | Рокови дефинисани Програмом рада Скупштине |  |
| 2. |  | Рјешавање управних и осталих предмета из надлежности Одјељења |  |  | Ријешени сви предмети (у законском року) за које је комплетирана документација достављена у року који омогућава да се захтјеви ријеше до краја године |  | 31.12.2023. |  |
| 3. |  | Редовно одржавање објеката друмског саобраћаја |  |  | Одржавање путева током године које омогућава редовно одвијање саобраћаја |  | 31.12.2023. |  |
| 4. |  | Расходи по основу утрошка горива |  |  | Утрошак горива за аутомобиле општинске управу |  | 31.12.2023. |  |
| 5. |  | Издаци за набавку постројења и опреме |  |  | Набавка постројења и опреме за функционисање општинске управе |  | 31.12.2023. |  |
| 6. |  | Изградња и санирање, одржавање зграда |  |  |  |  | 31.12.2023. |  |
| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Послови инспекцијског надзора |  |  | Вршење инспекцијког надзора – тржишна инспекција и инспекција за храну |  | Континуирано |  |

Извор: План рада унутрашњих органитзационих јединица за 2023.год

- Мјерење и извештавање о успјешности рада ОУ Мркоњић Град, са провођењем редовног оцјењивања рада запослених у ОУ Мркоњић Град

У 2023. години настављају се активности на имплементацији Стратегије развоја општине ревидиране за период 2019-2024.година уз подршку Развојног програма Уједињених нација у Босни и Херцеговини (UNDP BiH) кроз пројекат ILDP III. Када је у питању управљање развојем сарадња ће се односити на:

а)	Јачање координацијске улоге Јединице за управљање развојем (ЈУРА), која дјелује у складу са прописаним календаром управљања локалним развојем.

б)	Редовна примјена у свакодневној пракси јединствене процедуре за годишње планирање, проведбу, праћење и вредновање имплементације развојне стратегије и активности из редовних надлежности (у складу са упутама ILDP-а и процедуралним рјешењима прилагођеним специфичностима праксе и стању људских ресурса).

в)	Редовна израда Плана имплементације развојне стратегије 1+2, у складу са прописаним календаром управљања локалним развојем  и процедуром за годишње планирање, проведбу, праћење и вредновање имплементације развојне стратегије и активности из редовних надлежности.

г)	Редовна израда годишњих планова рада и извјештаја унутрашњих организационих јединица, у складу са прописаним календаром управљања локалним развојем и јединственом процедуром за годишње планирање, проведбу, праћење и вредновање имплементације развојне стратегије и активности из редовних надлежности.

д)	Редовна израда Годишњег извјештаја о имплементацији развојне стратегије, у складу  са прописаним календаром управљања локалним развојем и процедуром за годишње планирање, проведбу, праћење и вредновање имплементације развојне стратегије и активности из редовних надлежности.

ђ)	Редовно ажурирање електронске базе података о планираним и реализованим развојним пројектима и планираним и оствареним стратешким и секторским макро индикаторима, у складу са планским и извјештајним потребама дефинисаним прописаним календаром управљања локалним развојем, а имајући у виду потребу вођења података разврстаних по полу.

е)	Провођење процеса средњорочне евалуације и процеса ревидирања развојне стратегије.

Мјерење и извештавање о успјешности рада ОУ Мркоњић Град проводи се у складу са Правилником о планирању, праћењу и вредновању годишњег рада општинске управе и извјештавању.

Како би се креирала основа за правовремено и ефикасно праћење провођења Годишњег плана рада ОУ, дефинисани су кораци, носиоци и временска динамика праћења током провођења Годишњег плана рада ОУ. Временски оквир праћења обухвата укупан процес имплементације Годишњег плана рада, односно вријеме од доношења Годишњег плана рада ОУ за текућу годину, до доношења Годишњег плана рада за наредну годину.

Путем израде Календара за праћење реализације Годишњег плана рада ОУ Мркоњић Град, у дефинисаном формату, одређују се активности, рокови и носиоци у процесу праћења. Календар за праћење реализације Годишњег плана се односи на саму процедуру праћења а како би се осигурало редовно прикупљање и обрада података, припрема корективних  мјера  те    извјештавање о имплементацији  пројеката и  мјера  и остварењу планираних редовних активности на годишњем нивоу. Носилац ове активности је Стручна служба начелника општине, ЈУР и Колегијум начелника. Рок за израду је 31. јануар године за коју је донесен план.

Провођење праћења реализације Годишњег плана рада ОУ Мркоњић Град (у складу сакалендаром праћења) обезбјеђује повратну информацију о статусу имплементације пројеката и мјера. Праћење обухвата прикупљање података и унос у базу (АПИС), анализу података о имплементацији пројеката, мјера и редовних послова, као и информисање релевантних субјеката о току и евентуалним одступањима од утврђеног плана у оквиру појединих интервенција. Носилац ове активности је Стручна служба начелника општине, ЈУР и Колегијум општинског начелника. Рок за провођење је од 1. фебруара, континуирано.

Извјештавање  подразумјева припрему и разматрање полугодишњих извјештаја о раду УОЈ, као и израду, разматрање и вредновање годишњих извјештаја о реализацији планова  рада  УОЈ.  Ова  фаза  обухвата  и  усвајање  годишњег извјештаја.  О  објављивању извјештаја на интернет презентацији општине одлучује начелник општине.

Израда полугодишњих извјештаја о реализацији планова рада УОЈ (одјељења ОУ и самосталних УОЈ) се врши на основу Годишњих планова рада УОЈ,  прикупљањем података и праћењем реализације годишњих планова рада према дефинисаном Обрасцу полугодишњег извјештаја о реализацији планова рада одјељења ОУ   и даје основу за уочавање напретка у реализацији планова рада УОЈ, као и за уочавање евентуалних одступања у погледу имплементације плана. Носилац активности израде полугодишњих извјештаја су запослени у УОЈ ОУ Мркоњић Град а и ЈУР-а. За разматрање и одобравање полугодишњих извјештаја одговоран је координатор ЈУР. Рок за израду је до 31. јула текуће године.

Разматрање Полугодишњих извјештаја о реализацији планова рада УОЈ омогућава да се донесу закључци и препоруке/корективне мјере које је потребно предузети у случају да су уочена значајна одступања од планова рада УОЈ. ЈУР-а сумира информације о дотадашњем процесу реализације планова и пружа техничку подршку у формулисању закључака и препорука, као и корективних мјера уколико су потребне. Носиоци ове активности су Стручна служба начелника општине, Колегијум начелника општине и ЈУР-а. Рок за провођење ове активности је 31. јул текуће године.

Годишњи извјештај о реализацији Годишњег плана рада ОУ садржи информације о

реализованим активностима свих УОЈ и даје основу за уочавање напретка у реализацији планова рада УОЈ и ОУ у цјелини, као и за уочавање евентуалних одступања у погледу имплементације плана. Годишњи планови рада УОЈ и Годишњи план рада ОУ су полазна основа,  заједно  са  подацима и информацијама прикупљеним из  релевантних извора и обједињеним у АПИС-у, док се за израду користе Обрасци Годишњег извјештаја о реализацији планова одјељења/самосталниих унутрашњих јединица, као и   Годишњег извјештаја о реализацији плана рада ОУ Мркоњић Град. Носиоци ове активности су извршиоци у одјељењима/ УОЈ, ЈУР и Стручна служба начелника општине. Рок за израду је 15. април наредне године, у односу на годину за коју се припрема извјештај.

Разматрање  и  вредновање  Годишњег  извјештаја  о  реализацији  Годишњег  плана рада ОУ резултира приједлогом Годишњег извјештаја ОУ Мркоњић Град и закључком о вредновању, а врши се на основу наведеног Извјештаја, узимајући у обзир планирана и остварена постигнућа у датој години која треба да буду назначена у Извјештају. ЈУР-а сумира информације о дотадашњем процесу реализације планова и пружа техничку подршку у формулисању закључака и препорука, као и корективних мјера уколико су потребне. Носиоци ове активности су извршиоци у одјељењима/ УОЈ, ЈУР и Стручна служба начелника општине. Рок за провођење ове активности је 15. мај наредне године у односу на годину за коју се припрема извјештај.

Усвајање Годишњег извјештаја о реализацији годишњег плана рада ОУ Мркоњић Град слиједи након разматрања Приједлога и резултира усвојеним Годишњим извјештајем ОУ који даје детаљан преглед годишњих резултата у имплементацији Плана рада ОУ, са евентуалним одступањима и приједлозима за унапређења у наредном периоду. Извјештај о реализацији годишњег плана рада ОУ Мркоњић Град усваја начелник општине. Носилац активности  је начелник општине.  Рок за усвајање је 31. мај наредне године  у односу на годину за коју се припрема извјештај.

У циљу транспарентнoсти и доступности широј јавности, пожељно да се одмах по усвајању Извјештај објави на званичној интернет презентацији општине Мркоњић Град. О евентуалном објављивању Годишњег извештаја о реализацији годишњег плана рада ОУ одлучује  начелник општине. Носиоци ове активности су начелник општине и координатор ЈУР. Рок за евентуално објављивање је 7 дана од дана усвајања Годишњег извјештаја ОУ.

Оцјена рада и напредовање службеника регулисани су Законом о локалној самоуправи,  Законом о раду, Општим колективним уговором и Посебним колективним уговором. У складу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Мркоњић Град, руководиоци УОЈ врше оцјењивање рада запослених, док Самостални стручни сарадник за  правну помоћ, персоналне послове и управљање људским ресурсима прати и води евиденцију о оцјењивању запослених.

# II

# ПОСЕБНИ ДИО

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

# ПЛАН РАДА

# ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈE

# ЗА 2023. ГОДИНУ

Mарт, 2023. године

I. Увод

Одјељење за  привреду и финансије врши стручне и друге послове који се односе на праћење остваривања политике финансирања у Општини, припрема нацрт буџета, завршни рачун, прати приходе и извршења расхода буџета, врши контролу правилности и законитости коришћења буџетских  средстава, води финансијско, материјално и рачуноводствено пословање органа општинске управе и других органа који се финансирају из буџета Општине, као и друге послове који му се ставе у надлежност.

Одјељење врши студијске и аналитичке послове из области привреде (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе, пољопривреда, шумарство и водопривреда), врши надзор из области привреде, као и друге послове који му се ставе у надлежност.

У оквиру овог Одјељења образована су два одсјека: Одсјек за привреду и Одсјек за финансије, рачуноводство и трезор.

Приоритети Одјељења у 2023. години су настављање интензивних активности на промоцији потенцијала општине са циљем привлачења нових инвестиција као и настављање стабилног финансијског пословања општине - обезбијеђење буџетске равнотеже и намјенско кориштење средстава.

|  | СТРАТЕГИЈА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦИЉЕВИ ОДЈЕЉЕЊА | Секторски циљеви | Исходи | ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ Релевантни сегменти |
| 1.Промовисање потенцијала општине у циљу привлачења инвеститора 2.Обезбијеђење већег степен конкурентности постојећих привредних субјеката 3.Јачање стручних и организационих капацитета у области пољопривреде и производње хране 4.Обезбијеђење стабилног финансијског пословање општине (обезбијеђење буџетске равнотеже и намјенско кориштење средстава) 5.Обезбијеђење ефикаснијег кориштења туристичких потенцијала | 1.Развијена пољопривреда | - До 2024. године повећан укупан приход остварен у пољопривредној производњи на подручју општине Мркоњић Град за најмање 10% у односу на 2022. годину - До 2024. године повећан број регистрованих пољопривредних газдинстава за 10% у односу на 2022. годину - До 2024. године локални пољопривредни произвођачи остварују од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 30% више подстицаја у односу на 2022. годину | - Информација о извршењу Програма капиталних инвестиција у 2023. години - Информација о стању у области привреде у 2023. години - Извјештај о реализацији програма за привредног развоја општине у 2023. години - Програм привредног развоја општине за 2023. годину - Информација о утрошку средстава прикупљених од продаје ШДС у 2023.г. - Програм утрошка средстава од продаје ШДС у 2023. години, - Информација о утрошку средстава са РПН за воде у 2023. Години - Одлука о утрошку средстава од водних накнада у 2023. години - Информација о стању у области лова и риболова у 2023. години - Извјештај о извршењу буџета Општине Мркоњић Град за 2023. годину и доношење Одлука о усвајању завршног рачуна, - Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу накнада за производњу електричне енергије у 2023. години - Програм кориштења средстава од наканда за производњу електричне енергије, |
|  | 2.Развијена прерађивачка индустрија и пратеће дјелатности са посебним фокусом на ПЗ „ Подбрдо “ | - До 2024. године вриједност инвестиција у прерађивачку индустрију и пратеће дјелатности оставрена у износу већем од 1.000.000 КМ - До 2024. године укупан број новоотворених радних мјеста у прерађивачкој индустрији и пратећим дјелатностима повећан за 10% у односу на 2022. годину |  |
|  | 3. Убрзан развој туризма | - До 2024. године повећан број ноћења у општини Мркоњић Град за 30% у односу на 2022.годину - До 2024. године повећан број посјета у општини Мркоњић Град за 30% у односу на 2022. годину |  |

# II.  Преглед стратешко - програмских и редовних послова

# Одјељења за привреду и финансије за 2023. годину

| Р.бр. | Пројекти, мјере и редовни послови |  | Веза са стратегијом |  | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) |  | Укупно планирана средства за текућу годину |  |  | Планирана средства (текућа година) |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора |  | Рок за извршење (у текућој години) | Особа у слу жби која прати и/или реализује активност |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС | Екстерни извори |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | М 1.1.2.6 Подршка развоју пољопривреде (2021– 2023) | СЦ1/СЕК 1.1 |  | ПРОГРАМ 1.1.2. Јачање људских и техничких капацитета за развој пољопривреде | До почетка 2021. године код подржаних пољопривредних произвођача повећани приходи за 10% у односу на 2018. годину |  | 179.000 |  | 179.000 |  | 0 | 414 100/ IFAD/Властита | 31.12.2023. |  | ССС за аналитичке послове,рад са инвеститорима и пројеке Агенција за привредни развој/ССС за МСП |  |
| 2. |  | М 1.1.2.6 Подршка развоју пчеларства (2022– 2023) | СЦ1/СЕК 1.1 |  | ПРОГРАМ 1.1.2. Јачање људских и техничких капацитета за развој пољопривреде | До почетка 2021. године код подржаних произвођача повећани приходи за 10% у односу на 2018. годину |  | 16.000 |  | 16.000 |  | 0 | 414 100 | 31.12.2023. |  | Агенција за привредни развој/ССС за пољопривреду |  |
| 3. |  | П1.1.2.7„EU4 Agri“ пијаца за 21.вијек (2022) | СЦ1/СЕК 1.1 |  | ПРОГРАМ 1.1.2. Јачање људских и техничких капацитета за развој пољопривреде | До 2024.године минимално 20 локалних произвођача и физичких лица има приступ новим каналима продаје и промоције под повољним условима као и присуство на свим значајним манифестацијама у општини и регији,као и на туристичким дестинацијама и 40 произвођача који ће користити штандове на манифестацијама |  | 81.615 |  | 27.000 |  | 54.615 | 511300 Општина/ ЕУ /УНДП | 30.10.2023. |  | Одјељење за привреду и финансије |  |
| 4. |  | П 1.2.1.1 Наставак активности на успостаљању и уређењу Пословне зоне „Подбрдо“ (2021 – 2023) | СЦ1/СЕК 1.2 |  | ПРОГРАМ 1.2.1. Развој пословног окружења | До 2024. године запослено најмање 50 нових радника са подручја општине Мркоњић Град у ПЗ „Подбрдо“ |  | 20.000 |  | 20.000 |  | 0 | 511100 | 31.12.2023. |  | Одјељење за привреду и финансије |  |
| 5. |  | П 1.2.1.1 Наставак активности на проширењу и уређењу Пословне зоне 2 „Подбрдо“ (2022 – 2024) | СЦ1/СЕК 1.2 |  | ПРОГРАМ 1.2.1. Развој пословног окружења | До 2024. године запослено најмање 50 нових радника са подручја општине Мркоњић Град у ПЗ „Подбрдо“. |  | 7.000 |  | 7.000 |  | 0 | 511700 | 31.12.2023. |  | Одјељење за привреду и финансије |  |
| 6. |  | M1.2.2.1.Подршка смозапошљавању незапослених лица са подручја општине Мркоњић Град (2022) | СЦ1/СЕК 1.2 |  | ПРОГРАМ 1.2.2. Развој предузетништва | До почетка 2021,године регистровано најмање 10 нових предузетничких радњи као резултат мјера подршке |  | 39.000 |  | 39.000 |  | 0 | 414100 | 31.12.2023. |  | Одјељење за привреду и финансије |  |
| 7. |  | М 1.2.2.2 Подршка развоју МСП и предузетника (2021-2023) | СЦ1/СЕК 1.2 |  | ПРОГРАМ 1.2.2. Развој предузетништва | До 2022. године повећан обим производње код подржаних корисника за 10% до 2020. године |  | 80.000 |  | 80.000 |  | 0 | 414100 | 31.12.2023. |  | Одјељење за привреду и финансије Агенција за привредни развој/директор |  |
| 8. |  | П 1.3.1.2 Археолошки локалитети у служби културног туризма (2021 – 2023) | СЦ1/СЕК 1.3 |  | ПРОГРАМ 1.3.1. Обнова и изградња туристичких локалитета | До почетка 2024. године забиљежено 50% више посјета арехеолошким локалитетима на подручју општине Мркоњић Град у односу на 2018. годину |  | 6.000 |  | 2.000 |  | 4.000 | 415200 KULTURA Фондација Мак Диздар | 31.12.2023. |  | Одјељење за привреду и финансије |  |
| 9. |  | П 1.3.1.3 Обнова музеја ЗАВНОБИХ-а (2021 – 2023) | СЦ1/СЕК 1.3 |  | ПРОГРАМ 1.3.1. Обнова и изградња туристичких локалитета | До 2024. године евидентирано више од 3.000 посјета Музеју |  | 7.000 |  | 7.000 |  | 0 | 415200 | 31.12.2023. |  | Начелник одјељења |  |
| 10. |  | П 1.3.2.4 Подршка развоју туризма (2021 – 2023) | СЦ1/СЕК 1.3 |  | ПРОГРАМ 1.3.2. Креирање туристичких садржаја | До 2024. године 30 младих особа и 20 домаћинстава запослено или остварује додатни приход од туристичких дјелатности |  | 107.000 |  | 62.000 |  | 45.000 | 414 100/Е.К | 31.12.2023. |  | Одјељење за привреду и финансије Начелник одјељења Агенција за привредни развој/директор |  |
| 11. |  | П 1.3.2.5 Via Dinarika (2020 – 2023) | СЦ1/СЕК 1.3 |  | ПРОГРАМ 1.3.2. Креирање туристичких садржаја | До 2022. године урађене мање интервенције на јавној инфраструктури, додјејена бесповратна средтсва за најмање 3 пружаоца тур.услуга и 2 произв.тур производа и маркиране стазе у М.Граду |  | 5.000 |  | 2.500 |  | 2.500 | 414 100 UNDP | 31.12.2023. |  | Одјељење за привреду и финансије Агенција за привредни развој/директор |  |
| РЕДОВНИ ПОСЛОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Праћење и реализација програмских активности у надлежности одјељења |  |  |  |  |  | Припремљени документи-акта (одлуке, извјештаји, информације, програми) за Скупштину |  |  |  |  |  |  | Рокови дефинисани Програмом рада Скупштине или другим актима |  | Начелник одјељења / ССС за пројектне активности ССС за пољопривреду, шумарство и водопривреду |  |
| 2 | Рјешавање управних и осталих предмета из надлежности Одјељења |  |  |  |  |  | Ријешени сви предмети (у законском року) за које је комплетирана документација достављена у року који омогућава да се захтјеви ријеше до краја године |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023. |  | Самостални стручни сарадник за приватно предузетништво и управно рјешавање и нормативно-правне послове, ССС за пољопривреду, шумарство и водопривреду |  |
| 3 | Припрема буџета, праћење његове реализације и надзор над финансијским пословањем Општине |  |  |  |  |  | - Благовремено припремљени документи буџета, - обезбијеђено намјенско кориштење средстава и - буџетска равнотежа |  |  |  |  |  |  | Рокови дефинисани законским актима |  | Одговорни руководиоци и сарадници |  |
| 4 | Ажурирање базе података из области привредних дјелатности и самосталног предузетништва – (континуирано) |  |  |  |  |  | - Ажурирана база података – ЈРП - Ажуриране остале базе података (привредна друштва, незапослена лица, инвеститори и др) |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023. |  | - Самостални стручни сарадник за приватно предузетништво и управно рјешавање и нормативно-правне послове |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор средстава Опис |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно |  | Властити | Екстерни |  |  |  |  |  |
| А. Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  |  |  |  | 547.615 |  | 441.500 | 106.115 |  |  |  |  |  |
| Б. Укупно редовни послови |  |  |  |  |  |  |  |  | 266.300 |  | 266.300 |  |  |  |  |  |  |
| У К У П Н О С Р Е Д С Т А В А (А + Б): |  |  |  |  |  |  |  |  | 813.915 |  | 707.800 | 106.115 |  |  |  |  |  |

## III. Буџет одјељења

| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број потрошачке јединице 00670140 |  |  |  |  |
| Ек.код | Функција | ОПИС | Буџет 2022 | Буџет за 2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 412000 |  | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 123.400 | 119.900 |
|  | 0111 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 8.000 | 10.000 |
| 412700 | 0111 | Расходи за услуге осигурања | 8.000 | 10.000 |
| 412700 | 0111 | Расходи за трезорску лиценцу | 5400 | 5.400 |
| 412700 | 0111 | Расходи за прибављање фин. извјештаја | 1.000 | 2.000 |
| 412700 | 0111 | Расходи за услуге финансијског посредовања | 2.000 | 2.500 |
| 412700 | 0111 | Расходи за стручне услуге | 18.000 | 18.000 |
| 412900 | 0111 | Расходи за стручно усавршавање запослених | 5.000 | 7.000 |
| 412900 | 0111 | Остали непоменути расходи | 60.000 | 60.000 |
| 412900 | 0111 | Расходи по основу репрезентације (Пецка) | 5.000 | 5.000 |
| 412900 | 0111 | Расходи по основу репрезентације | 5.000 | 0 |
| 415000 |  | Грантови | 15.000 | 15.000 |
| 415200 | 0111 | Синдикална организација Административне службе | 15.000 | 15.000 |
| 414100 |  | Субвенције | 434.000 | 450.000 |
| 414100 | 0411 | Субвенције нефинансијским субјектима | 434.000 | 450.000 |
| 487000 |  | Трансфери између различитих јединица власти | 9.000 | 15.000 |
| 487000 | 1090 | Трансфери између различитих јединица власти | 3.000 | 9.000 |
|  |  | Трансфери између различитих јединица власти-мртвозорство | 6.000 | 6.000 |
| 511300 |  | Издаци за набавку постројења и опреме | 58.000 | 0 |
| 511300 | 0111 | Издаци за набавку постројења и опреме-Сирана у Подрашници | 0 | 0 |
| 511300 | 0111 | Издаци за набавку постројења и опреме-EU4AGRI | 58.000 | 0 |
| 611400 |  | Издаци за дате зајмове | 0 | 72.900 |
| 611400 |  | Издаци за дате зајмове | 0 | 72.900 |
| 630000 |  | Остали издаци | 35.000 | 35.000 |
| 638000 |  | Издаци за накнаде плата који се рефундирају | 35.000 | 35.000 |
| УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ |  |  | 668.400 | 707.800 |

* Напомена: У оквиру Буџета овог Одјељења су предвиђена кумулативна средства за расходе по освнову плата и накнада запослених за цјелокупни орган управе, која нису приказана у овој табели.

# IV. Мјерење и извјештавање о успјешности рада Одјељења у 2023. години

| Активност/задатак | Извршилац и начин извршења |
| --- | --- |
| Ко ће пратити извршење и реализацију активности | Начелник одјељења и шеф Одсјека за финансије, рачуноводство и трезор, те особе одговорне за појединачне стратешко-програмске и редовне активности, како слиједи: - ССС за аналитичке послове,рад са инвеститорима и пројекте - ССС за пољопривреду, шумарство и водопривреду, - ССС за буџет, прате извршење и реализацију појединачних стратешко-програмских и редовних активности (наведене у поглављу II). |
| Како ће се пратити извршење и реализација активности | Начелник одјељења прати и усмјерава реализацију годишњих циљева дефинисаних Планом одјељења на основу информација добивених путем периодичних састанака и извјештаја о реализацији Плана одјељења, које подносе шефови одсјека и особе појединачно одговорне за стратешко програмске и редовне послове. Праћење и извјештавање о реализацији Плана одјељења се проводи квартално, полугодишње и годишње, а на основу календара праћења, када се прикупљају подаци и утврђује да ли су планиране активности реализоване у роковима (и у складу са дефинисаним исходима/индикаторима) те одређују евентуалне корективне мјере. Праћење и извјештавање о реализацији појединачних активности дефинисаних Планом одјељења проводи се на начин како је то дефинисано програмско-пројектним документима и радним процедурама. При томе се праћење стратешко-програмских пројеката и мјера, чија је имплементација у току, врши минимално свака три или сваких шест мјесеци, зависно од процијењеног степена ризика, за је што примарно задужен носилац имплементације пројекта како је наведено у поглављу II. |
| Начин прикупљања података (ко је задужен за прикупљање података, из којих извора се подаци прикупљају и у који формат се уносе) | Носиоци имплементације стратешко-програмских активности дефинисаних Планом одјељења се прикупљају и ажурирају детаљне информације о реализацији појединачних активности (пројекти/мјере) на начин како је то дефинисано програмско-пројектном документацијом. Прикупљене информације се евидентирају у предвиђене помоћне алате/подлоге. При томе се као извори користе пројектна документација, записници са састанака и извјештаји о реализацији као и подаци из јавних евиденција. Особе одговорне за појединачне стратешко-програмске активности дефинисане Планом одјељења на мјесечном нивоу (или по потреби чешће) ажурирају информације о реализацији ових активности путем Алата за праћење имплементације стратегије – АПИС-а. При томе се као извори користе евиденције које ажурирају носиоци имплементације активности (помоћни алати/подлоге). Шефови одсјека и особе одговорне за поједначне активности из домена редовних послова (дефинисане Планом одјељења) на мјесечном нивоу прикупљају податаке и ажурирају информације о реализацији ових активности на начин како је то дефинисаном интерним процедурама. При томе се као извори користе интерне евиденције по појединим групама послова. |
| Календар праћења (када ће се радити праћење и вредновање са јасно наведеним роковима) | На кварталном нивоу, шефови одсјека и особе надлежне за ажурирање информација о реализацији Плана одјељења, путем редовних оперативних састанака у форми сажетог извјештаја упознају Начелника одјељења са остварењем за посматрани период. Такође, током ових оперативних састанака, особе одговорне за појединачне стратешко програмске активности и редовне послове представљају стање оних појединачних активности за које је потребно усагласити корективне мјере. На полугодишњем и годишњем нивоу, стручни сарадници који су задужени за припрему периодичних извјештаја о реализацији Плана одјељења, припремају извјештаје за посматрани период. Извјештаје разматра и одобрава Начелник одјељења, који уз координацију Самосталног стручног сарадника за координацију развоја, доставља Колегијуму и Начелници општине на разматрање и усвајање. - Рок за израду полугодишњег извјештаја је јули текуће године. - Рок за израду годишњег извјештаја је мај наредне године. |

# V.  Људски ресурси Одјељења

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општине Мркоњић Град предвиђен  је довољан број извршилаца са одговарајућом квалификационом структуром, укупно 14 радних мјеста. За успјешно функционисање Одјељења неопходно је да се изврши попуњавање упражњених мјеста која су дефинисана Правилником и то: ССС за приватно предузетништво, управно рјешавање и нормативно правне послове и Стручни савјетник за привредни развој.

| Структура запослених по стручној спреми |  | Структура запослених по полу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мушки | Женских |
| ВСС + | 9 | 3 | 6 |
| ВШ | 2 | 1 | 1 |
| СС | 1 | 1 | 0 |
| ВКВ | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 12 | 5 | 7 |

| Потребе за усавршавањем по кључним темама | Број полазника | Интерне/екстерне обуке |
| --- | --- | --- |
| Ревизија, рачуноводство и трезорско пословање | 5 | Интерно |
| Ревизија, рачуноводство и трезорско пословање | 3 | Екстерно |
| Управни поступак | 2 | Интерно |
| Управљање пројектним циклусом | 2 | Екстерно |
| Обука приправника | 4 | Интерно |

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

____________________

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

## ПЛАН РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ

Март, 2023. година

Увод

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности   врши стручне и управне послове који се односе на послове цивилне заштите, социјалне и дјечије заштите, послове борачко инвалидске заштите, припрему одлука и других аката из своје надлежности. Одјељење врши стручне и управне послове који се односе на студијске и аналитичке послове из области предшколског, основног и средњег образовања, здравствена заштита, наука, култура, физичка култура и спорт, религија и сл, надзор из области друштвених дјелатности као и друге послове који му се ставе у надлежност.

Приоритети Одјељења су унапређење  културних, образовних и спортских садржаја кроз подршку јавним установама и удружењима из наведених области.

Такође један од приоритета рада Одјељења је и ефикасно пружање услуга грађанима путeм Шалтер сале и унапређење рада Ватрогасног друштва.

| ЦИЉЕВИ ОДЈЕЉЕЊА | СТРАТЕГИЈА Секторски циљеви и исходи | ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ Релевантни сегменти |
| --- | --- | --- |
| 1. Створен стимулативни амбијент за развој младих и дјеловање цивилног сектора 2. Побољшана сигурност грађана и ниво социјалне и здравствене заштите | -До 2024. године збирна просјечна оцјена ученика свих разреда средњих школа побољшана за 10% у односу на 2018. годину. -До 2024. године збирна просјечна оцјена ученика свих разреда основних школа побољшана за 3% у односу на 2018. годину . -До 2024 године за 5% повећан број пројката које организације цивилног друштва реализују на подручју општине Мркоњић Град у односу на 2018. годину. До 2024. године учешће младих у пројектима и иницијативама организација цивилног друштва повећано за 10% у односу на 2018. годину. До 2024. године ријешено више од 80% укупних захтјева са становањем корисника Центра за социјални рад. До 2024. године смањен број захтјева лица који су на листи чекања за смјештај у установу социјалне за заштите за 20% у односу на 2018. години. До 2024. године за 20% смањен број случајева рака дојке дијагностикованих у касној фази. До 2024. године смањен број пријављених кривичних дијела на подручју општине за 5% у односу на 2018. годину. До 2024. године смањен ниво штета насталих од пожара и елементарних непогода за 5% у односу на 2018. годину До 2024. године смањен број саобраћајних прекршаја за 10% у односу на 2018. годину. | Информација о друштвеном положају младих на подручју општине Мркоњић Град у 2022. години Информација о раду основних школа на подручју општине Мркоњић Град 2022/23. Информација о активностима удружења грађана на подручју општине Мркоњић Град у 2022. години. Информација о друштвеном положају младих на подручју општине Мркоњић Град у 2022. години Информација о здравственом осигурању становништва на подручју општине Мрконјић Град. Извјештај о раду ЈУ Центра за социјални рад Мркоњић Град за 2022. годину Информација о здравственом осигурању становништва на подручју општине Мркоњић Град у 2022. години. Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“Мркоњић Град Информација о стању јавне безбиједности 2022.године на подручју општине Мркоњић Град Извјештај о раду Ватрогасног друштва Мркоњић Град за 2022. годину Програм кориштења средстава од накнада за реализацију посебних мјера за заштиту од пожара. Информација о стању јавне безбиједности 2022.године на подручју општине Мркоњић Град |

Преглед стратешко-програмских и редовних послова Одјељења за општу управу и  друштвене дјелатности за 2023. годину

| Р.бр. |  | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом |  | Веза за програмом |  | Резултати (у текућој години) | Укупно утрошена средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  |  |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) |  | Особа у служби која прати и/или реализује активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС |  | Екстерни извори |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | П 1.3.3 Обнова музеја ЗАВНОБИХА (2022) |  |  | СЦ2/СЕК2.1 |  |  | До краја 2024. године евидентирано више од 3.000 посјета Музеју. | 6.000 | 6.000 |  | 0 |  | 415.200 | 31.12.2023 |  | ССС за образовање, културу и спорт |
| 2. | Успостављање Ски -стаза на Балкани (2022-2024) |  |  |  |  |  | Најмање 2500 корисника ски стазе послије прве године реализације. | 0 | 0 |  | 0 |  | 415200 |  |  | ССС за образовање, културу и спорт |
| 3. | П 2.1.1.1 Санација вјерских објеката и објеката културе на подручју општине (2022-2024) |  |  | СЦ2/СЕК2.1 |  |  | До почетка 2024. године број организованих догађаја и манифестација у Културном центру „Петар Кочић“повећан за 10% у односу на 2018. годину | 80. 000 | 80.000 |  | 0 |  | 415200 | 31.12.2023. |  | ССС за младе, невладин сектор и вјерске заједнице |
| 4. | П 2.1.1.2 Санација и Реконструкција КИНО САЛЕ (2022 – 2023) |  |  |  |  |  | До 2024. године, број пројекција и организованих догађаја током зимског периода у Кино сали повећан за 15% у односу на период прије реконструкције простора. До 2024 године најмање 10 манифестација. | 30.000 | 30.000 |  | 0 |  | 415200 | 31.12.2023. |  | ССС за образовање, културу и спорт |
| 5. | П 2.1.1.3 Успостављање и јачање институционалне сарадње са дијаспором у области културе (2022-2024) |  |  | СЦ2/СЕК2.1 |  |  | До 2024.године у сарадњи са представницима дијаспоре организована најманје 3 заједничка друштвена(културно-забавна) догађаја | 3.000 | 3.000 |  | 0 |  | 415200/ Донације | 31.12.2021. |  | ССС за образовање, културу и спорт |
| 6. | П 2.1.2.3 Подршка развоју спорта-суфинансирање спортских клубова (2022-2024) |  |  | СЦ2/СЕК2.1 |  |  | До почетка 2024. године подржани спортски клубови раде са свим такмичарским категотијама, укључујући и категорију младих | 600.000 | 400.000 |  | 200.000 |  | 415200 /Ј.П./ Донације | 31.12.2023. |  | ССС за образовање, културу и спорт |
| 7. | П 2.3.1.1 Опремање кабинета физике у Гимназији (2022-2023) |  |  | СЦ2/СЕК2.1 |  | 2.3.1. Квалитет образовања у основним и средњим школама | До краја школске 2023/2024.године 20% укупног броја часова физике на којима се изводи практична настава уз | 0 | 0 |  | 0 |  | 415 200 Општина | 31.12.2021. |  | ССС за образовање, културу и спорт |
| 8. | М 2.3.1.3. Набавка наставне опреме, учила и намјештаја у основним и средњим школама (2022-2023) |  |  | СЦ2/СЕК2.3 |  | 2.3.1. Квалитет образовања у основним и средњим школама | До краја школске 2023/2024. године 100% укупног број часова предвиђених наставним планом и програмом у основним школама изводи се уз употребу савремених наставних учила и опреме на којима се изводи практична настава уз кориштење огледа и експеримената | 28.000 | 8.000 |  | 20.000 |  | 415 200 Општина / Амбасада/ ЈП | 31.12.2023. |  | ССС за образовање, културу и спорт |
| 9. | М2.3.1.3 Подршка ученицима основних и средњих школа и студентима + Бесплатан превоз ђака |  |  |  |  | 2.3.1. Квалитет образовања у основним и средњим школама | Бесплатан превоз за све ученике (основце и средњошколце) који путују сви студенти који испуњавају услове ) остварили право на стипендију , подржано најмање 15 талентованих ученика годишње. | 403.000 | 390.000 |  | 13.000 |  | 415 200 Општина | 31.12.2023. |  | ССС за образовање, културу и спорт |
| 10. | П 2.3.2.1 Пројекат Омладинска банка (2022-2024) |  |  | СЦ2/СЕК2.3 |  | 2.3.2. Подршка раду невладиног сектора и неформално образовање младих | До 2024. године у реализованим пројектима учествовало више од 200 младих. | 14.000 | 9.000 |  | 5.000 |  | 415 200 Општина Фондација Мозаик/ Доприноси | 31.12.2023. |  | ССС за младе, невладин сектор и вјерске заједнице |
| 11. | М.2.3.2.2 Подршка пројектима НВО сектора- 2022- |  |  | СЦ2/СЕК2.3 |  | 2.3.2. Подршка раду невладиног сектора и неформално образовање младих | До 2024. године повећан број активних удружења за 10% у односу на 2018. годину До 2024 године као ..... | 30.000 | 20.000 |  | 10.000 |  | 415 200 Општина Спонзори /НВО | 31.12.2023. |  | ССС за младе, невладин сектор и вјерске заједнице |
| 12. | „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ (2022 – 2023) |  |  |  |  |  | До почетка 2022. године 5 мјесних заједница (Бјелајце, Подрашница, Ново Насеље, Подбрдо, Бараћи ојачале своју улогу. | 160.000 | 43.700 |  | 116.300 |  | 415 200 Општина донација УНДП | 31.12.2023. |  |  |
| 13. | Мјесне заједнице –редовни пројекти МЗ (2022) |  |  |  |  |  | Реализација пројеката МЗ у текућој години. | 40.000 | 40.000 |  | 0 |  | 415 200 Општина | 31.12.2023. |  |  |
| 14. | П 2.4.1.1 Изградња и реконструкција стамбених објеката за кориснике ЦСР (2022-2024) |  |  | СЦ2/СЕК2.4 |  | 2.4.1 Побољшање нивоа социјалне и здравствене заштите | До краја 2023. године усељено 25 социјално угрожених породица | 75.000 | 5.000 |  | 70.000 |  | 416 100 Приватна донациаја | 31.12.2023. |  | ССС за социјалну и здравствену заштиту |
| 15. | П.2.4.1.2 „Помоћ у кући“ за старија лица са инвалидитетом (2022-2024) |  |  | СЦ2/СЕК2.4 |  | 2.4.1 Побољшање нивоа социјалне и здравствене заштите | До краја 2023. године извршено 300 теренских обилазака годишње и пружена услуга помоћи у кући за 50 корисника | 10.000 | 10.000 |  | 0 |  | 416 100 | 31.12.2023. |  | ССС за социјалну и здравствену заштиту |
| 16. | П. 2.4.1.3 Израда социјалне карте ( 2022-2024) |  |  | СЦ2/СЕК2.4 |  |  | До краја 2022. године завршена социјална карта | 0 | 0 |  | 0 |  | Општина донација предсједника | 31.12.2022. |  | ССС за социјалну и здравствену заштиту |
| 17. | П 2.4.1.3 Превенција рака дојке (2022-2024) |  |  | СЦ2/СЕК2.4 |  | 2.4.1 Побољшање нивоа социјалне и здравствене заштите | До краја 2023. године обављено 1.000 превентивних мамографских прегледа | 2.000 | 2.000 |  | 0 |  | 416100 | 31.12.2023. |  | ССС за социјалну и здравствену заштиту |
| 18. | Набавка дијализног возила за потребе Дома здравља у Мркоњић Граду |  |  | СЦ2/СЕК2.4 |  |  | До краја 2023. набављено 1 санитетско возило , 1 стоматолошка столица хематолошки бројач , дигитализован мамограф. | 60.000 | 50.000 |  | 10.000 |  | 416 100 Донатор | 31.12.2023. |  | ССС за социјалну и здравствену заштиту |
| 19. | М 2.4.1.5 Мјере подршке пронаталитетној политици ( 2022-2024) |  |  | СЦ2/СЕК2.4 |  |  | До краја 2024. године финансијски подржано најмање 300 вишечланих породица 3+, набавка уџбеника за најмање 150 дјеце из породица 3+ годишње 10 једнократних помоћи за услове становања вишечланих породица 4+... | 160.000 | 160.000 |  | 0 |  | 416 100 Општина | 31.12.2023. |  | ССС за социјалну и здравствену заштиту |
| 20. | М 2.4.1.6 Подршка стамбено збрињавање младих брачних парова за купвину прве некретнине (2022-2024) |  |  | СЦ2/СЕК2.4 |  |  | До краја 2024. године подржано најмање 10 младих брачних парова. | 100.000 | 100.000 |  | 0 |  | 415 200 Општина | 31.12.2023. |  | ССС за социјалну и здравствену заштиту |
| 21. | П 2.4.3.2 Реконструкција Ватрогасног дома и набавка техничке опреме и средстава (2022-2024) |  |  | СЦ2/СЕК2.4 |  | 2.4.3 Смањење ризика од елемемнтариних непогода | До 2024. године повећана брзина изласка на интервенције за 30% у зимском периоду у односу на 2018. годину. | 45.000 | 15.000 |  | 30.000 |  | 415 200 Општина | 31.12.2023. |  | ССС за цивилну заштиту, противпожарну заштиту и заштиту на раду те војне евиденције |
| 22. | П 2.4.3.3 Унапређење капацитета цивилне заштите (2022-2024) |  |  | СЦ2/СЕК2.4 |  | 2.4.3 Смањење ризика од елемемнтариних непогода | До почетка 2024. године повећан број опремљених чланова ЦЗ учествују у иинтервенцијама у случају елементарних непогода. | 26.000 | 26.000 |  | 0 |  | 415 200 Донатор | 31.12.2023.. |  | ССС за цивилну заштиту, противпожарну заштиту и заштиту на раду те војне евиденције |
| РЕДОВНИ ПОСЛОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Праћење и реализација програмских активности у надлежности одјељења |  |  |  |  | Припремљени документи-акта (одлуке, извјештаји, информације, програми) за Скупштину |  |  |  |  |  |  | Рокови дефинисани Програмом рада Скупштине или посебним оперативним планом за одјељења |  | Начелник одјељења /службеници задужени за одређене области |
| 2 |  | Рјешавање захтјева из области за које је надлежно ово Одјељење |  |  |  |  | Ријешени сви захтјеви у законском року за које је комплетирана документација достављена у року који омогућава да се захтјеви ријеше до краја године |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023. |  | Начелник одјељења /службеници задужени за одређене области |
| 3 |  | Стипендирање ученика и студената по Одлуци Скупштине општине |  |  |  |  | Расположива средства за стипендије реализована у складу са Одлуком |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023. |  | ССС за социјалну и здравствену заштиту и ССС за младе, невладин сектор и вјерске заједнице / |
| 4 |  | Ажурирање базе података из области друштвених дјелатности |  |  |  |  | Ажурирана база података |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023. |  | ССС за младе, невладин сектор и вјерске заједнице / ССС за социјалну и здравствену заштиту/ ССС за цивилну заштиту, противпожарну заштиту и заштиту на раду те војне евиденције |
| 5. |  | Остваривање права из борачко-инвалидске заштите, цивилних жртава рата и војне евиденције |  |  |  |  | Обрађени сви предмети у року |  |  |  |  |  |  | континуирано |  | ВСС за правне послове борачко-инвалидске заштите ВСС за евиденцију у области борачко-инв. заштите и цив. жртава рата |  |
| 6. |  | Цивилна заштита |  |  |  |  | Превенција и рјешавање ванредних ситуација |  |  |  |  |  |  | континуирано |  | ССС за цивилну заштиту |  |
| 7. |  | Дозначавање средстава – текуће помоћи (за ППБ и РВИ) ученицима и студентима, младима, за пронаталитетну политику, пензионерима и др.) |  |  |  |  | Извршене дознаке у складу са оперативним буџетом |  |  |  |  |  |  | континуирано |  | ССС за социјалну и здравствену заштиту/ ССС за младе, невладин сектор и вјерске заједнице / ССС за цивилну заштиту,противпожарну заштиту и заштиту на раду те војне евиденције, ВСС за правне послове борачко-инвалидске заштите/ |  |
| 8. |  | Пружање помоћи јавним институцијама и организацијама из области културе, спорта и здравства кроз исплату текућих грантова |  |  |  |  | Извршене дознаке у складу са оперативним буџетом |  |  |  |  |  |  | континуирано |  | ССС за младе, невладин сектор и вјерске заједнице / ССС за социјалну и здравствену заштиту/ ССС за цивилну заштиту,противпожарну заштиту и заштиту на раду те војне евиденције. ВСС за правне послове борачко-инвалидске заштите. |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извор средстава Опис |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | Властити | Екстерни |  |  |  |  |  |  |
| А. Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  |  |  | 1.872.000 | 1.397.700 | 474.300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Б. Укупно редовни послови |  |  |  |  |  |  |  | 1.347.600 | 1.247.600 | - |  |  |  |  |  |  |
| У К У П Н О С Р Е Д С Т А В А (А + Б): |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.745.300 |  |  |  |  |  |  |  |

Буџет Одјељења за 2023.годину

| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број потрошачке јединице 00670130 |  | ОПИС | Ребаланс 2022 | Буџет 2023 | (5-4) | 5/4*100 |
| 412000 |  | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 261.000 | 251.000 | -10.000 | 96 |
| 412200 | 0111 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац и транспортних услуга | 170.000 | 160.000 | -10.000 | 94 |
| 412300 | 0111 | Расходи за режијски материјал | 40.000 | 35.000 | -5.000 | 88 |
| 412500 | 0111 | Расходи за текуће одржавање | 36.000 | 35.000 | -1.000 | 97 |
| 412700 | 0111 | Расходи за стручне услуге - компјутерске услуге | 15.000 | 14.000 | -1.000 | 93 |
| 412700 | 0740 | Расходи за стручне услуге - систематски преглед радника | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 415200 |  | Остали текући грантови у земљи | 1.361.300 | 1.380.300 | 19.000 | 101 |
| 415200 | 0560 | Ватрогасно друштво | 183.000 | 170.000 | -13.000 | 93 |
| 415200 | 0160 | Општинска борачка организација | 30.800 | 30.800 | 0 | 100 |
| 415200 | 0160 | Организација несталих и погинулих бораца и несталих лица | 15.000 | 15.000 | 0 | 100 |
| 415200 | 0160 | Удружење "Радост 4+" Мркоњић Град | 2.500 | 2.500 | 0 | 100 |
| 415200 | 0160 | Удружење РВИ Мркоњић Град | 3.000 | 3.000 | 0 | 100 |
| 415200 | 0160 | Савез логораша РС | 3.000 | 4.000 | 1000 | 133 |
| 415200 | 0160 | Средства за остала удружења | 60.000 | 60.000 | 0 | 100 |
| 415200 | 0160 | Средства за младе | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 133 |
| 415200 | 0111 | Текући грантови вјерским организацијама | 64.000 | 40.000 | -24.000 | 63 |
| 415200 | 0160 | Удружење бораца НОР-а | 4.000 | 4.000 | 0 | 100 |
| 415200 | 0810 | Средства за спорт | 380.000 | 400.000 | 20.000 | 105 |
| 415200 | 0820 | Текући грантови организацијама и удружењима из области образовања, науке и културе | 120.000 | 120.000 | 0 | 100 |
| 415200 | 0111 | Остали текући грантови непрофитним субјектима - мјесне заједнице | 60.000 | 60.000 | 0 | 100 |
| 415200 | 0740 | Текући грантови јавнимим нефинансијским субјектима - Дом здравља | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415200 | 1070 | Текући грантови хуманитарним организацијама и удружењима - Црвени крст | 12.000 | 18.000 | 6.000 | 150 |
| 415200 | 0421 | Текући грант организацијама и удружењима економске и привредне сарадње - Агенција за привредни развој | 148.000 | 166.000 | 18.000 | 112 |
| 415200 | 0820 | JУ Културно-спортски центар Петар Кочић | 224.000 | 225.000 | 1.000 | 100 |
| 415200 | 0740 | Teкући грант "Дневни центар" за дјецу | 22.000 | 22.000 | 0 | 100 |
| 415200 | 0111 | Остали текући грантови непрофитним субјектима- Пецка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415200 | 0421 | Текући грант за противградну превентиву | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415200 |  | Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи | 147.000 | 160.000 | 13.000 | 109 |
| 415200 | 0840 | Капитални грант - Обнова цркве | 120.000 | 80.000 | -40.000 | 67 |
| 415200 | 0912 | Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима -школе | 10.000 | 8.000 | -2.000 | 80 |
| 415200 | 1070 | Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима -Црвени крст | 2.000 | 2.000 | 0 | 100 |
| 415200 | 0560 | Капитални грантови јавним нефин.субјектима - Ватрогасно друштво | 15.000 | 15.000 | 0 | 100 |
| 415200 | 0560 | Капитални грантови јавним нефин.субјектима -КП Парк-изградња хлорне станице | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 415200 | 0560 | Капитални грантови предузећима АД „Младост МГ“ | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 416100 |  | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине | 861.000 | 923.000 | 62.000 | 107 |
| 416100 | 1070 | Текуће помоћи борцима, ППБ и РВИ | 110.000 | 120.000 | 10 | 109 |
| 416100 | 0980 | Tекуће помоћи ученицима, студентима и појединцима у области науке и културе | 150.000 | 170.000 | 20.000 | 113 |
| 416100 | 0980 | Tекуће помоћи талентованим ученицима, студентима | 50.000 | 50.000 | 0 | 100 |
| 416100 | 0980 | Tекуће помоћи ученицима основних и средњих школа-превоз | 215.000 | 220.000 | 5.000 | 102 |
| 416100 | 1040 | Текуће помоћи за пронаталитетну политику | 175.000 | 160.000 | -15.000 | 91 |
| 416100 | 1070 | Текуће помоћи пензионерима и незапосленим лицима | 50.000 | 55.000 | 5.000 | 110 |
| 416100 | 0740 | Остале текуће дознаке грађанима из буџета - здравство | 25.000 | 25.000 | 0 | 100 |
| 416100 | 1070 | Текуће помоћи појединцима | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 133 |
| 416100 | 1070 | Текуће помоћи појединцима - Соц. Становање | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 416100 | 1070 | Текуће помоћи појединцима - за куповину прве некретнине | 70.000 | 100.000 | 30.000 | 143 |
| 416100 | 1070 | Текуће помоћи - спровођење мјера - пандемија Covid 19 | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 511700 |  | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 43.000 | 5.000 | -38.000 | 12 |
| 511700 | 0111 | Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | 43.000 | 5.000 | -38.000 | 12 |
| 516100 |  | Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и сл. | 26.000 | 26.000 | 0 | 100 |
| 516100 | 0111 | Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и сл.(Цив. заштита) | 26.000 | 26.000 | 0 | 100 |
| УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ: |  |  | 2.699.300 | 2.745.300 | 46.000 | 102 |

Мјерење и извјештавање о успјешности рада Одјељења       у 2023. години

| Активност/задатак | Извршилац и начин извршења |
| --- | --- |
| Ко ће пратити извршење и реализацију активности | Начелник одјељења Дијана Еремија и особе одговорне за појединачне стратешко-програмске и редовне активности, како слиједи: - Шеф одсјека за опште и управне послове, - ССС за социјалну и здравствену заштиту, - ССС за младе, невладин сектор и вјерске заједнице, - ССС за цивилну заштиту,противпожарну заштиту и заштиту на раду те војне евиденције, - ВСС за правне послове борачко-инвалидске заштите, - ВШС за мјесне заједнице, избјегла и расељена лица прате извршење и реализацију појединачних стратешко-програмских и редовних активности (наведене у поглављу II). |
| Како ће се пратити извршење и реализација активности | Начелник одјељења прати и усмјерава реализацију годишњих циљева дефинисаних Планом одјељења на основу информација добијених путем периодичних састанака и извјештаја о реализацији Плана одјељења, које подносе особе појединачно одговорне за стратешко програмске и редовне послове. Праћење и извјештавање о реализацији Плана одјељења се проводи квартално, полугодишње и годишње, а на основу календара праћења, када се прикупљају подаци и утврђује да ли су планиране активности реализоване у роковима (и у складу са дефинисаним исходима/индикаторима) те одређују евентуалне корективне мјере. Праћење и извјештавање о реализацији појединачних активности дефинисаних Планом одјељења проводи се на начин како је то дефинисано програмско-пројектним документима и радним процедурама. При томе се праћење стратешко-програмских пројеката и мјера, чија је имплементација у току, врши минимално свака три или сваких шест мјесеци, зависно од процијењеног степена ризика, за је што примарно задужен носилац имплементације пројекта како је наведено у поглављу II. |
| Начин прикупљања података (ко је задужен за прикупљање података, из којих извора се подаци прикупљају и у који формат се уносе) | Носиоци имплементације стратешко-програмских активности дефинисаних Планом одјељења се прикупљају и ажурирају детаљне информације о реализацији појединачних активности (пројекти/мјере) на начин како је то дефинисано програмско-пројектном документацијом. Прикупљене информације се евидентирају у предвиђене помоћне алате/подлоге. При томе се као извори користе пројектна документација, записници са састанака и извјештаји о реализацији као и подаци из јавних евиденција. Особе одговорне за појединачне стратешко-програмске активности дефинисане Планом одјељења на мјесечном нивоу (или по потреби чешће) ажурирају информације о реализацији ових активности путем Алата за праћење имплементације стратегије – АПИС-а. При томе се као извори користе евиденције које ажурирају носиоци имплементације активности (помоћни алати/подлоге). Особе одговорне за поједначне активности из домена редовних послова (дефинисане Планом одјељења) на мјесечном нивоу прикупљају податаке и ажурирају информације о реализацији ових активности на начин како је то дефинисаном интерним процедурама. При томе се као извори користе интерне евиденције по појединим групама послова. |
| Календар праћења (када ће се радити праћење и вредновање са јасно наведеним роковима) | На кварталном нивоу особе надлежне за ажурирање информација о реализацији Плана одјељења, путем редовних оперативних састанака у форми сажетог извјештаја упознају Начелника одјељења са остварењем за посматрани период. Такође, током ових оперативних састанака, особе одговорне за појединачне стратешко програмске активности и редовне послове представљају стање оних појединачних активности за које је потребно усагласити корективне мјере. На полугодишњем и годишњем нивоу, стручни сарадници који су задужени за припрему периодичних извјештаја о реализацији Плана одјељења, припремају извјештаје за посматрани период. Извјештаје разматра и одобрава Начелник одјељења, који уз координацију Самосталног стручног сарадника за координацију развоја, доставља Колегијуму и Начелници општине на разматрање и усвајање. - Рок за израду полугодишњег извјештаја је јули текуће године. - Рок за израду годишњег извјештаја је мај наредне године. |

- Људски ресурси Одјељења

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општине Мркоњић Град предвиђен  је довољан број извршилаца са одговарајућом квалификационом структуром.

| Структура запослених по стручној спреми |  | Структура запослених по полу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мушки | Женских |
| ВСС + | 10 | 3 | 7 |
| ВШС | 3 | 1 | 2 |
| ССC | 8 | 2 | 6 |
| КВ | 4 | 1 | 3 |
| НК | 1 | - | 1 |
| Укупно | 26 | 7 | 19 |

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

# ПЛАН РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ ЗА 2023. ГОДИНУ

Mарт, 2023.године

Увод

Према „Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста у Oпштинској управи, општине Мркоњић Град“ објављеног у Службеном гласнику општине Мркоњић Град бр. 6/15, Одјељење за изградњу града и управљање имовином врши:

- стручне и управне послове у вези са инвестицијама,

- финансијско праћење инвестиција,

- изградњу, одржавање и кориштење локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима

- управљање имовином (станови, пословни постори, нанкнаде за грађевинско земљиште,  и др.)

- друге послове који му се ставе у надлежност.

У оквиру овог Одјељења је образован Одсјек за саобраћај и паркинге.

Као приоритете у раду одјељења у 2023.години издвајамо:

- изградња комуналне  и јавне инфраструктуре

- унапређење капацитета у спорту, култури и образовању

| ЦИЉЕВИ ОДЈЕЉЕЊА | СТРАТЕГИЈА |  | ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ Релевантни сегменти |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Секторски циљеви | Исходи |  |
| -Побољшање квалитета друштвеног живота кроз побољшање услова у областима културе и спорта - Унапређење комуналних услуга -Обезбијеђена квалитетнија саобраћајна инфраструктура - Унапријеђен систем водоснабдијевања | 1.Развијени култура и спорт 2.Развијене комуналне услуге у областима саобраћаја, водоснабдијевања и канализације | -До 2024. године повећан број посјетилаца друштвеним садржајима у области културе за 20 % у односу на 2018. годину -До 2024. године повећан број корисника спортско-рекреативних садржаја за 20 % у односу на 2018.годину -До 2024. године. Повећан број чланова спортских клубова за 15 % у односу на 2018. годину -До 2024. године више од 60 % анкетираних грађана изразило задовољство стањем комуналних услуга у области саобраћаја, водоснабдијевања и канализације -До 2024. године смањен број кварова и трошкови одржавања комуналне инфраструктуре на градским улицама за 20% у односу на период прије реконструкције -До 2024. године осигурано квалитетно и сигурно снабдијевање водом за 80 % становништва низводно од општине Мркоњић Град | Програм капиталних инвестиција Стратегија развоја локалних путева и улица на подручју општине Мркоњић Град Приједлог Одлуке о разврставању локалних путева и улица на подручју општине Мркоњић Град |

Преглед стратешко-програмских и редовних послова Одјељења за изградњу града и управљање имовином 2023.годину

| Р.бр. |  | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину |  | Планирана средства (текућа година) |  |  |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора |  | Рок за извршење (у текућој години) |  | Особа у служби која прати и/или реализује активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС |  | Екстерни извори |  |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П 2.1.2.1 Изградња и одржавање Спортско-рекреативног центра „ЛУКЕ“ (2022-2024) |  | СЦ 2, СЕК 2.1 | П 2.1.2 Развој спорта | До 2024. године више од 1500 спортиста и рекреативаца учествовало у спортским догађајима | 15.000 |  | 15.000 |  | 0 |  | 511100, 511200 |  | 31.12.2023. |  | Начелник одјељења и ССС за инвестиције |
| 2 | П 2.1.2.2 Изградња градског базена (2022-2024) |  | СЦ 2, СЕК 2.1 | П 2.1.2 Развој спорта | До 2024. свима доступан отворени градски базен, спортистима и рекреативцима, свим грађанима. | 70.000 |  | 70.000 |  | 0 |  | 511100 |  | 31.12.2023. |  | Начелник одјељења и ССС за инвестиције |
| 3 | П 2.2.1.2 Изградња свлачионица на стадиону Луке (2022-2023) |  | СЦ2, СЕК 2.1 | П 2.1.2 Развој спорта | До 2024. године свачионице доступне за више од 1.500 спортиста и рекреативаца свих категорија | 50.000 |  | 50.000 |  | 0 |  | 511100 |  | 31.12.2023. |  | Начелник одјељења и ССС за инвестиције |
| 4. | М 2.1.2.4 Пројекат енергетске санације објекта КСЦ „Петар Кочић“ (2022-2023) |  | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.2 Развој културе | До краја 2022. године смањена потрошња енергената за гријање, прије реконструкције | 650.000 |  | 20.000 |  | 630.000 |  | 511200 Влада РС/буџет |  | 31.12.2023. |  | Начелник одјељења и ССС за инвестиције |
| 4 | П 2.2.1.1 Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева (2022 -2023) |  | СЦ2, СЕК 2.2 | П 2.2.1 Реконструкција и изградња путне мреже | До 2024. године проширена мрежа локалних путева за 10% у односу на 2018. годину | 620.000 |  | 500.000 |  | 120.000 |  | 511100 Грађани |  | 31.12.2023. |  | Начелник одјељења и ССС за инвестиције |
| 5 | П 2.2.1.2 Реконструкција градских улица и пратеће комуналне инфраструктуре (2022-2024) |  | СЦ2, СЕК 2.2 | П 2.2.1 Реконструкција и изградња путне мреже | До 2024. године смањен број кварова на водоводној и канализационој мрежи за 10% у односу на период прије реконструкције | 310.000 |  | 310.000 |  | 0 |  | 511200 |  | 31.12.2023. |  | Начелник одјељења и ССС за инвестиције |
| 6 | П 2.2.1.3 Реконструкција саобраћајница и паркинг простора у градском насељу Ријека (ул.Цара Душана) |  | СЦ2, СЕК 2.2 | П 2.2.1 Реконструкција и изградња путне мреже | До почетка 2021. године за 20 % скраћено просјечно вријеме потребно за улазак или излазак из насеља аутомобилом, мјерено у односу на 2019. годину | 20.000 |  | 20.000 |  | 0 |  | 511200 |  | 31.12.2023. |  | Начелник одјељења и ССС за инвестиције |
| 7 | П 2.2.1.4 Уклањање стјенске масе у селу Баљвине(2023-2024) |  | СЦ2, СЕК 2.2 | П 2.2.1 Реконструкција и изградња путне мреже | До почетка 2024. године безбједно се користи дионица пута за Баљвине | 35.000 |  | 35.000 |  |  |  | 511200 |  | 31.12.2023. |  | Начелник одјељења и ССС за инвестиције |
| 9 | П 2.2.2.6 Проширење водоводне и канализационе мреже у градском подручју (2022-2024) |  | СЦ2, СЕК 2.2 | П 2.2.2 Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже | До 2024. године више од 90 % урбаног подручја покривено водоводном и канализационом мрежом | 220.000 |  | 220.000 |  |  |  | 511100 |  | 31.12.2023. |  | Начелник одјељења и ССС за инвестиције |
| 10 | П 2.4.2.2 Унапређење безбиједности саобраћаја у улици Симе Шолаје и семафоризација раскрснице улице Симе Шолаје и Регионалног пута Р-412 (Транзитни пут) (2021 – 2022) |  | СЦ2, СЕК 2.4 | П 2.4.2. Сигурност грађана у саобраћају | До почетка 2022. године смањен број насталих саобраћајних незгода на посматраној дионици пута Р-412 за 50% у односу на период прије постављања семафора - тежи се ка 0. До почетка 2022. године смањен број саобраћајних прекршаја на посматраној дионици пута Р-412 за 50% у односу на период прије постављања семафора | 350.000 |  | 150.000 |  | 200.000 |  | Општина/ЈП Путеви РС |  | 31.12.2023 |  | Начелник одјељења и ССС за инвестиције |
| 11 | Изградња осталих објеката- спортски терени и игралишта |  | СЦ2, СЕК 2.1 | П 2.1.2 Развој спорта | До 2024. године више од 1500 спортиста и рекреативаца учествовало у спортским догађајима | 105.000 |  | 105.000 |  |  |  | 511100 |  | 31.12.2023 |  | Начелник одјељења и ССС за инвестиције |
| 12 | П 3.3.2.2 Пројекат енергетске ефикасности у ОШ „Иван Горан Ковачић“ (2022-2023) |  | СЦ2/СЕК 2.1 | ПРОГРАМ 3.3.2. Енергетска ефикасност | До почетка 2023. године смањена потрошња топлотне енергије за 20% у односу на 2021. годину | 320.000 |  | 10.000 |  | 310.000 |  | 511200 Влада РС/општина |  | 31.12.2023 |  | Начелник одјељења и ССС за инвестиције |
| РЕДОВНИ ПОСЛОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Праћење и реализација програмских активности у надлежности Одјељења |  |  | Припремљени документи-акта (одлуке, извјештаји, информације, програми) за Скупштину |  |  |  |  |  |  |  |  | Рокови дефинисани Програмом рада Скупштине |  | Начелник одјељења /службеници задужени за одређене области |
| 2 |  | Рјешавање управних и осталих предмета из надлежности Одјељења |  |  | Ријешени сви предмети (у законском року) за које је комплетирана документација достављена у року који омогућава да се захтјеви ријеше до краја године | 7.000 |  | 7.000 |  |  |  | 412700 |  | 31.12.2023. |  | Сарадник за управне послове ССС за инвестиције |
| 3 |  | Редовно одржавање објеката друмског саобраћаја |  |  | Одржавање путева током године које омогућава редовно одвијање саобраћаја | 280.000 |  | 280.000 |  |  |  | 412500 |  | 31.12.2023. |  | Садарник |
| 4 |  | Расходи по основу утрошка горива |  |  | Утрошак горива за аутомобиле општинске управу | 50.000 |  | 50.000 |  |  |  | 412600 |  | 31.12.2023. |  | Сарадник |
| 5 |  | Изградња и санирање, одржавање зграда |  |  |  | 60.000 |  | 60.000 |  |  |  | 511100 |  | 31.12.2022. |  | Начелник одјељења |
| 6 |  | Расходи за набавку постројења и опреме |  |  |  | 100.000 |  | 100.000 |  |  |  | 511300 |  | 31.12.2023. |  | Начелник одјељења |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  |  | 2.974.000 |  | 1.834.000 |  | 1140.000 |  |  |  |  |  |
| Б. Укупно редовни послови |  |  |  |  |  |  | 497.000 |  | 497.000 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| У К У П Н О С Р Е Д С Т А В А (А + Б): |  |  |  |  |  |  | 3.471.000 |  | 2.331.000 |  | 1140.000 |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Пројекти који су у буџету Одјељења за изгрaдњу града, а  по плану имплементације за њихово праћење су одговорна друга одјељења:

- Санација објеката културе на подручју општине,

- Наставак активности на успостаљању  и уређењу Пословне зоне „Подбрдо“ (2022 – 2023)

- Мјесне заједнице-редовни пројекти МЗ

- Пројекат енергетске санације објекта КСЦ “Петар Кочић“ (2022-2023)

- Пројекат енергетске ефикасности у Основној  школи „Иван Горан Ковачић“ (2022 - 2023)

- Доградња вртића Др Миља Ђукановић (2023)

- Реконструкција  и изградња система расвјете на подручју општине Мркоњић Град (2022 – 2023)

- Изградња градског базена  (2023 – 2024)

Буџет Одјељења за 2023.годину

| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број потрошачке јединице 00670170 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А 2022. год. | Б 2023. год. | Б-А | % |
| 412000 |  | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 382.000 | 337.000 | -45.000 | 88 |
| 412500 | 0451 | Одржавање објеката друмског саобраћаја | 320.000 | 280.000 | -40.000 | 88 |
| 412600 | 0111 | Расходи по основу утрошка горива | 55.000 | 50.000 | -5.000 | 91 |
| 412700 | 0111 | Расходи за правне и административне услуге | 7.000 | 7.000 | 0 | 100 |
| 412700 | 0451 | Расходи за пројекте Савјета за безбједност у саобраћају | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511000 |  | Издаци за произведену стварну имовину | 5.181.000 | 3.074.000 | -2.107.00 | 59 |
| 511100 |  | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 1.198.000 | 1.342.000 | 144.000 | 112 |
| 511100 | 0620 | Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката | 650.000 | 620.000 | -30.000 | 95 |
| 511100 | 0630 | Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката -водовод и канализација | 400.000 | 200.000 | -200.000 | 50 |
| 511100 | 0630 | Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката | 6.000 | 5.000 | -1.000 | 83 |
| 511100 | 0630 | Издаци за изградњу дјечијих игралишта | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 511100 | 0630 | Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката - уређење пословних зона | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 511100 | 0630 | Расходи за пројекте Савјета за безбједност у саобраћају | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 511100 | 0620 | Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката -спортски терени | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511100 | 0810 | Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката -спортски терени | 30.000 | 90.000 | 60.000 | 300 |
| 511100 | 0810 | Издаци за изградњу градског стадиона | 15.000 | 15.000 | 0 | 100 |
| 511100 | 0810 | Издаци за изградњу градског стадиона - свлачионице | 20.000 | 50.000 | 30.000 | 250 |
| 511100 | 0620 | Издаци за изградњу - Градски трг - степенице | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 511100 | 0620 | Издаци за проширење градског гробља | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 511100 | 0620 | Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката ( Градски базен) | 10.000 | 70.000 | 60.000 | 700 |
| 511100 | 0620 | Издаци за набавку сигурносних система | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 511100 | 0640 | Издаци за изградњу и прибављање јавне расвјете | 10.000 | 30.000 | 20.000 | 200 |
| 511100 | 0810 | Издаци за изградњу и прибављање туристичких и угоститељских објеката - Пецка | 57.000 | 0 | -57.000 | 0 |
| 511200 |  | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију | 3.917.000 | 1.632.000 | -2.285.000 | 42 |
| 511200 | 0620 | Издаци за инвестиционо одржавањење, реконструкцију и адаптацију зграда | 22.000 | 60.000 | 38.000 | 273 |
| 511200 | 0810 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката КСЦ | 665.000 | 620.000 | -45.000 | 93 |
| 511200 | 0911 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објекта Вртић - Подрашница | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511200 | 0610 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објекта Дом - Подрашница | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511200 | 0911 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објекта Вртић | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 150 |
| 511200 | 0922 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију школа | 890.000 | 320.000 | -570.000 | 36 |
| 511200 | 0620 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију саобраћајних објеката | 2.100.000 | 330.000 | -1.770.000 | 16 |
| 511200 | 0630 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију водовода и кан. | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 133 |
| 511200 | 0810 | Издаци за инвестиционо одржавање осталих објеката-спортски терени и игралишта | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 511200 | 0640 | Издаци за инвестиционо одржавање осталих објеката - јавна расвјета | 100.000 | 0 | -100.000 | 0 |
| 511200 | 0640 | Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију споменика(ист. култ. и сл.) | 5.000 | 7.000 | 2.000 | 140 |
| 511200 | 0640 | Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију - ПРОЈЕКТИ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 100.000 | 230.000 | 130.000 | 230 |
| 511300 |  | Издаци за набавку постројења и опреме | 38.000 | 60.000 | 22.000 | 158 |
| 511300 | 0160 | Издаци за прибављање градског грађевинског земљишта | 38.000 | 60.000 | 22.000 | 158 |
| 511300 | 0111 | Издаци за набављање постројења и опреме - видео надзор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511300 | 0111 | Издаци за набавку постројења и опреме - Сирана Подрашница | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511300 | 0820 | Издаци за набавку постројења и опреме - Гријање за КСЦ | 27.000 | 0 | -27.000 | 0 |
| 511300 |  | Издаци за набавку постројења и опреме | 39.000 | 100.000 | 61.000 | 256 |
| 513111 | 0111 | Издаци за набавку моторних возила (аутомобили, аутобуси, комби возила итд.) | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| УКУПНО - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ |  |  | 5.601.000 | 3.471.000 | -2.130.000 | 62 |

Мјерење и извјештавање о успјешности рада

| Активност/задатак | Извршилац и начин извршења |
| --- | --- |
| Ко ће пратити извршење и реализацију активности | Начелник одјељења, како слиједи: - ССС за инвестиције, - ССС за финансијско праћење инвестиција, - ССС за управљање имовином, прате извршење и реализацију појединачних стратешко-програмских и редовних активности (наведене у поглављу II). |
| Како ће се пратити извршење и реализација активности | Начелник одјељења прати и усмјерава реализацију годишњих циљева дефинисаних Планом одјељења на основу информација добивених путем периодичних састанака и извјештаја о реализацији Плана одјељења, које подноси Шеф одсјека и особе појединачно одговорне за стратешко програмске и редовне послове. Праћење и извјештавање о реализацији Плана одјељења се проводи квартално, полугодишње и годишње, а на основу календара праћења, када се прикупљају подаци и утврђује да ли су планиране активности реализоване у роковима (и у складу са дефинисаним исходима/индикаторима) те одређују евентуалне корективне мјере. Праћење и извјештавање о реализацији појединачних активности дефинисаних Планом одјељења проводи се на начин како је то дефинисано програмско-пројектним документима и радним процедурама. При томе се праћење стратешко-програмских пројеката и мјера, чија је имплементација у току, врши минимално свака три или сваких шест мјесеци, зависно од процијењеног степена ризика, зашто је примарно задужен носилац имплементације пројекта како је наведено у поглављу II. |
| Начин прикупљања података (ко је задужен за прикупљање података, из којих извора се подаци прикупљају и у који формат се уносе) | Носиоци имплементације стратешко-програмских активности дефинисаних Планом одјељења се прикупљају и ажурирају детаљне информације о реализацији појединачних активности (пројекти/мјере) на начин како је то дефинисано програмско-пројектном документацијом. Прикупљене информације се евидентирају у предвиђене помоћне алате/подлоге. При томе се као извори користе пројектна документација, записници са састанака и извјештаји о реализацији као и подаци из јавних евиденција. Особе одговорне за појединачне стратешко-програмске активности дефинисане Планом одјељења на мјесечном нивоу (или по потреби чешће) ажурирају информације о реализацији ових активности путем Алата за праћење имплементације стратегије – АПИС-а. При томе се као извори користе евиденције које ажурирају носиоци имплементације активности (помоћни алати/подлоге). Особе одговорне за поједначне активности из домена редовних послова (дефинисане Планом одјељења) на мјесечном нивоу прикупљају податаке и ажурирају информације о реализацији ових активности на начин како је то дефинисаном интерним процедурама. При томе се као извори користе интерне евиденције по појединим групама послова. |
| Календар праћења (када ће се радити праћење и вредновање са јасно наведеним роковима) | На кварталном нивоу Шеф одсјека и особе надлежне за ажурирање информација о реализацији Плана одјељења, путем редовних оперативних састанака у форми сажетог извјештаја упознају Начелника одјељења са остварењем за посматрани период. Такође, током ових оперативних састанака, особе одговорне за појединачне стратешко програмске активности и редовне послове представљају стање оних појединачних активности за које је потребно усагласити корективне мјере. На полугодишњем и годишњем нивоу, Шеф одсјека и стручни сарадници који су задужени за припрему периодичних извјештаја о реализацији Плана одјељења, припремају извјештаје за посматрани период. Извјештаје разматра и одобрава Начелник одјељења, који уз координацију Самосталног стручног сарадника за координацију развоја, доставља Колегијуму и Начелници општине на разматрање и усвајање. - Рок за израду полугодишњег извјештаја је јули текуће године. - Рок за израду годишњег извјештаја је мај наредне године. |

Људски ресурси Одјељења

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општине Мркоњић Град предвиђен  је довољан број извршилаца са одговарајућом квалификационом структуром. Међутим, за успјешно функционисање Одјељења неопходно је да се изврши попуњавање упражњених радних мјеста, која су дефинисана Правилником, како слиједи:Шеф одсјека за саобраћај, виши стручни сарадник за управне послове, ССС за инвестиције, радник на наплати паркинга.

| Структура запослених по стручној спреми |  | Структура запослених по полу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мушких | Женских |
| ВСС + | 5 | 4 | 1 |
| ВШ | 0 | 0 | 0 |
| СС | 3 | 3 | 0 |
| ВКВ - | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 8 | 7 | 1 |

| Потребе за усавршавањем по кључним темама | Број полазника | Интерне/екстерне обуке |
| --- | --- | --- |
| Енглески језик и њемачки језик | 2 | екстерне |
| Коришћење програма AUTO CAD | 1 | екстерно |
| Пројект менаџмент | 2 | екстерно |
| Управљање имовином | 1 | екстерно |

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

________________________

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

# ПЛАН РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

# ЗА 2023. ГОДИНУ

Март 2023. година

Увод

Одјељење за просторно планирање и комуналне послове обезбјеђује извршавање закона, других права и општих аката у области просторног уређења, урбанизма, грађевинарства, стамбених и комуналних послова, саобраћаја, заштита животне средине, енергетске ефикасности, послова одређивања, заштита кориштења и управљања локалним и некатегорисаним путевима  и улицама у оквиру прописане надлежности и одговорно је за стање у тим областима у границама својих овлаштења, те примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине, прати стање у области за које је основан, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање  питања у тим областима, припрема за Скупштину општине и Начелника општине развојне планове, нацрте, односно приједлоге других прописа, општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и друге материјале за области из свог дјелокруга, врши управне и стручне административно-техничке послове издавања локацијских услова, одобрења за грађење, техничког прегледа и издавања употребне дозволе, врши контролу инвестиционо-техничке документације, врши надзор у области заједничке комуналне потрошње (водовод и канализација), врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и Начелник општине.

| ЦИЉЕВИ ОДЈЕЉЕЊА | СТРАТЕГИЈА |  | ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ Релевантни сегменти |
| --- | --- | --- | --- |
| Унаприједити енергетску ефикасност у јавним објектима Збринути комунални отпад и јачати свијест о значају заштите животне средине Унаприједити квалитет ваздуха Израдити просторно-планску документацију општине | Секторски циљеви | Исходи | - Програм заједничке комуналне потрошње на подручју општине Мркоњић Град за 2023. годину (рок: 31.3.2023.) - Приједлог Одлуке о просјечној коначној цијени м2 корисне стамбене површине у 2022.години(рок:31.3.2023.) -Приједлог Одлуке о усвајању регулационог плана „Пословна зона Подбрдо 2“ |
|  | 1.Повећана енергетска ефикасност 2.Смањено загађење тла и ваздуха 3.Осигурано одрживо управљање простором | -До 2024. године примјеном мјера енергетске ефикасности смањени трошкови електричне енергије на објектима јавне инфраструктуре за 30 % у односу на 2018. годину -До 2024. године примјеном мјера енергетске ефикасности смањени трошкови енергената за гријање у јавним објектима 30 % у односу на 2018. годину -До 2024. године повећана количина издвојеног отпада за рециклирање за 10 % у односу на 2018.годину -До 2024. године нису идентификоване нове дивље депоније на подручју општине -До 2024. године смањена емисија штетних гасова за 20 % у складу са законски прописаним стандардима у односу на почетне вриједности по успостављању система мјерења -До 2024. године повећани приходи од комуналних такси ( градске грађевинске ренте) за 15 % у односу на 2018. годину -До 2024. године смањен број случајева дивље градње и постављања нелегалних објеката за 10 % у односу на 2018. годину -До 2024. године смањен број случајева оштећења комуналне инфраструктуре за 20 % у односу на 2018. годину |  |

Преглед стратешко-програмских и редовних послова Одјељења за просторно планирање и комуналне послове за 2023. годину

| Р.бр. |  | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) | Укупно планирана средства за текућу годину | Планирана средства (текућа година) |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) |  | Особа у служби која прати и/или реализује активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС | Екстерни извори |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | П 1.2.1.1 Наставак активности на проширењу и уређењу Пословне зоне 2 „Подбрдо“ (2022-2024) |  | СЦ 1, СЕК 1.2 | П 1.2.1. Наставак активности на успостаљању и уређењу Пословне зоне „Подбрдо“ | До 2024. године запослено најмање 50 нових радника са подручја општине Мркоњић Град у ПЗ „Подбрдо“ | 7.000 | 7.000 | 0 | 511100 | 31.12.2023. |  | Начелник одјељења |
| 2. | П 3.1.1.1 Пројекат енергетске санације објекта КСЦ “Петар Кочић“ (2022-2023) |  | СЦ 3, СЕК 3.1 | П 3.1.1. Унапређење енергетске ефикасности у јавним установама и објектима јавне инфраструктуре | До краја 2021. године смањена просјечна потрошња енергената за гријање у објекту КСЦ „Петар Кочић“ за 30% у односу на период прије реконструкције | 650.000 | 20.000 | 630.000 | 511200/ Влада РС | 31.12.2023. |  | Начелник одјељења |
| 3. | П 3.1.1.2 Пројекат енергетске ефикасности у Основној школи „Иван Горан Ковачић“ (2022 - 2023) |  | СЦ 3, СЕК 3.1 | П 3.1.1. Унапређење енергетске ефикасности у јавним установама и објектима јавне инфраструктуре | До почетка 2022. године смањена потрошња топлотне енергије у школском објекту за 20% у односу на 2018. годину | 320.000 | 10.000 | 310.000 | Општина/Mинистартство финансија | 31.12.2023. |  | Начелник одјељења |
| 4. | П 3.1.1.3 Доградња вртића Др Миља Ђукановић (2023) |  | СЦ 3, СЕК 3.1 | П 3.1.1. Унапређење енергетске ефикасности у јавним установама и објектима јавне инфраструктуре | До почетка 2023. године сваком дјетету доступно предшколско образовање | 380.000 | 30.000 | 350.000 | 511200 Предсједник РС | 31.12.2023. |  | Начелник одјељења |
| 5. | П 3.1.1.8 Реконструкција и изградња система расвјете на подручју општине Мркоњић Град (2022 – 2023) |  | СЦ 3, СЕК 3.1 | П 3.1.1 Унапређење енергетске ефикасности у јавним установама и објектима јавне инфраструктуре | До почетка 2022. године смањена инсталисана снага на систему јавне расвјете, односно утрошена ел. енергија за 76% у односу на 2018. годину До почетка 2022. године смањени трошкови редовног одржавања система јавне расвјете за 95% у односу на 2018. годину | 30.000 | 30.000 | 0 | 511200 | 31.12.2023. |  | Стручни сарадник за праћење комуналне инфраструктуре и заштите околине |
| 6. | П 3.2.1.2 Едукација и кампања подизања свијести о заштити животне средине (2022 – 2023) |  | СЦ 3, СЕК 3.2 | П 3.2.1. Збрињавање комуналног отпада и јачање свијести о значају заштите животне средине | До краја 2021. године више од 1.000 грађана годишње учествује у едукативној кампањи о значају заштите животне средине и адекватном збрињавању отпада | 5.000 | 5.000 | 0 | 412800 | 31.12.2023. |  | Стручни сарадник за праћење комуналне инфраструктуре и заштите околине |
| 7. | П 3.3.1.1 Израда просторно –планске документације за подручје Балкана и Зеленковац (2022-2023) |  | СЦ 3, СЕК 3.3 | П 3.3.1. Израда просторно-планске документација | До почетка 2022. године најмање 4 инвеститора заинтересована за градњу на предметном подручју у складу са просторно-планском документацијом До почетка 2022. године издате најмање 4 грађевинске дозволе за објекте предвиђене планом | 5.000 | 5.000 | 0 | 511700 | 31.12.2023. |  | Главни архитекта |
| 8. | П 3.3.1.4 Регулациони план Центар, за дио насеља Брдо, дио насеља Подоругла, за дио насеља Томићи (2021-2023) |  | СЦ 3, СЕК 3.3 | П 3.3.1 Израда просторно-планске документација | До краја 2023. године број захтјева за грађевинску дозволу повећан за 10% у односу на 2018. годину | 7.000 | 7.000 | 0 |  | 31.12.2023. |  | Главни архитекта |
| 9. | П 3.3.2.1 Израда web GIS мапе (2022) |  | СЦ 3, СЕК 3.3 | ПРОГРАМ 3.3.2. Уређење простора | До почетка 2020. године за 20% убрзано рјешавање захтјева грађана гдје се предметна документација односи на податке из ГИС мапе | 7.000 | 7.000 | 0 | 511 700 | 31.12.2023. |  | ССС за просторно планирање, географски информациони систем и геодетске послове |
| РЕДОВНИ ПОСЛОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Праћење и реализација програмских активности у надлежности одјељења |  |  | Припремљени документи-акта (одлуке, извјештаји, информације, програми) за Скупштину |  |  |  |  | Рокови дефинисани Програмом рада Скупштине или посебним оперативним планом за одјељења |  | Начелник одјељења /службеници задужени за одређене области- |
| 2. |  | Рјешавање управних и осталих предмета из надлежности Одјељења |  |  | Ријешени сви предмети (у законском року) за које је комплетирана документација достављена у року који омогућава да се захтјеви ријеше до краја године |  |  |  |  | 31.12.2023. |  | Самостални стручни сарадник – управно правни послови и службеници задужени за одређене предмете- |
| 3. |  | Одржавање и администрирање географско информационог система општине |  |  | Ажурирана електронска просторна база података општине |  |  |  |  | 31.12.2023. |  | Самостални стручни сарадник за послове урбанизма,географски информациони систем и геодетске послове |
| 4. |  | Праћење реализације програма уређења градског грађевинског земљишта (програма заједничке комуналне потрошње, програма одржавања и заштите локалних путева) |  |  | Реализоване активности програма уређења градског грађевинског земљишта |  |  |  |  | 31.12.2023. |  | ВШ за комуналне послове |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис Извор средстава |  |  |  |  |  | Укупно | Властити | Екстерни |  |  |  |  |
| А. Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  |  | 2.500.000 | 1.210.000 | 1.290.000 |  |  |  |  |
| Б. Укупно редовни послови |  |  |  |  |  | 705.000 | 705.000 | 0 |  |  |  |  |
| У К У П Н О С Р Е Д С Т А В А (А + Б): |  |  |  |  |  | 3.205.000 | 1.905.000 | 1.290.000 |  |  |  |  |

# Напомена: У укупну рекапитулацију средстава улазе и средства за четири пројеката, који су буџетом  планирани у Одјељењу за изградњу града и управљање имовином , али по секторским циљевима и одговорности за реализацију припадају Одјељењу за просторно планирање и комуналне послове. За ове пројекте су у буџету планирана средства у износу од 90.000 КМ, а код донатора 1.290.000 КМ, што укупно износи 1.380.000 КМ

Буџет Одјељења за 2023. годину

IV.Мјерење и извјештавање о успјешности рада Одјељења у 2023. години

| Активност/задатак | Извршилац и начин извршења |
| --- | --- |
| Ко ће пратити извршење и реализацију активности | Начелник одјељења и сарадници одговорни за појединачне стратешко-програмске и редовне активности, како слиједи: 1.Шеф одсјека за просторно планирање и комуналне послове 2.ССС за правне послове, 3.ССС – главни архитекта, 4.ССС за послове урбанизма и енергетску ефикасност, 5.ССС за просторно планирање,географски информациони систем и геодетске послове, 6.ССС у писарници за урбанистичко-грађевинске послове, 7.Виши стручни сарадник за комуналне послове, 8.Виши стручни сарадник за праћење комуналне инфраструктуре и заштите околине, прате извршење и реализацију појединачних стратешко-програмских и редовних активности (наведене у поглављу II). |
| Како ће се пратити извршење и реализација активности | Начелник одјељења прати и усмјерава реализацију годишњих циљева дефинисаних Планом одјељења на основу информација добијених путем периодичних састанака и извјештаја о реализацији Плана одјељења, које подносе шефови одсјека и особе појединачно одговорне за стратешко програмске и редовне послове. Праћење и извјештавање о реализацији Плана одјељења се проводи квартално, полугодишње и годишње, а на основу календара праћења, када се прикупљају подаци и утврђује да ли су планиране активности реализоване у роковима (и у складу са дефинисаним исходима/индикаторима) те одређују евентуалне корективне мјере. Праћење и извјештавање о реализацији појединачних активности дефинисаних Планом одјељења проводи се на начин како је то дефинисано програмско-пројектним документима и радним процедурама. При томе се праћење стратешко-програмских пројеката и мјера, чија је имплементација у току, врши минимално свака три или сваких шест мјесеци, зависно од процијењеног степена ризика, за што је примарно задужен носилац имплементације пројекта како је наведено у поглављу II. |
| Начин прикупљања података (ко је задужен за прикупљање података, из којих извора се подаци прикупљају и у који формат се уносе) | Носиоци имплементације стратешко-програмских активности дефинисаних Планом одјељења се прикупљају и ажурирају детаљне информације о реализацији појединачних активности (пројекти/мјере) на начин како је то дефинисано програмско-пројектном документацијом. Прикупљене информације се евидентирају у предвиђене помоћне алате/подлоге. При томе се као извори користе пројектна документација, записници са састанака и извјештаји о реализацији као и подаци из јавних евиденција. Особе одговорне за појединачне стратешко-програмске активности дефинисане Планом одјељења на мјесечном нивоу (или по потреби чешће) ажурирају информације о реализацији ових активности путем Алата за праћење имплементације стратегије – АПИС-а. При томе се као извори користе евиденције које ажурирају носиоци имплементације активности (помоћни алати/подлоге). Особе одговорне за поједначне активности из домена редовних послова (дефинисане Планом одјељења) на мјесечном нивоу прикупљају податаке и ажурирају информације о реализацији ових активности на начин како је то дефинисаном интерним процедурама. При томе се као извори користе интерне евиденције по појединим групама послова. |
| Календар праћења (када ће се радити праћење и вредновање са јасно наведеним роковима) | На кварталном нивоу, особе надлежне за ажурирање информација о реализацији Плана одјељења, путем редовних оперативних састанака у форми сажетог извјештаја упознају Начелника одјељења Јелену Пену са остварењем за посматрани период. Такође, током ових оперативних састанака, особе одговорне за појединачне стратешко програмске активности и редовне послове представљају стање оних појединачних активности за које је потребно усагласити корективне мјере. На полугодишњем и годишњем нивоу, стручни сарадници који су задужени за припрему периодичних извјештаја о реализацији Плана одјељења, припремају извјештаје за посматрани период. Извјештаје разматра и одобрава Начелник одјељења, који уз координацију Самосталног стручног сарадника за координацију развоја, доставља Колегијуму и Начелници општине на разматрање и усвајање. - Рок за израду полугодишњег извјештаја је јули текуће године. - Рок за израду годишњег извјештаја је мај наредне године. |

V. Људски ресурси Одјељења

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општине Мркоњић Град предвиђен  је довољан број извршилаца са одговарајућом квалификационом структуром. Поред попуњавања упражњених радних мјеста, евидентно је да је овом Одјељењу неопходно кадровско јачање из области грађевинарства  и просторног планирања.

| Структура запослених по стручној спреми |  | Структура запослених по полу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мушки | Женских |
| ВСС + | 7 | 3 | 4 |
| ВШ | 1 |  | 1 |
| СС |  |  |  |
| ВКВ - |  |  |  |
| Укупно | 8 | 3 | 5 |

| Потребе за усавршавањем по кључним темама | Број полазника | Интерне/екстерне обуке |
| --- | --- | --- |
| -Енергетска ефикасност у савременом градитељству | 4 | Екстерна обука |
| -Пословна комуникација | 6 | Екстерна обука |
| -Јавне набавке | 6 | Интерна обука |

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Јелена Пена

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

# ПЛАН РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

# ЗА 2023.ГОДИНУ

Maрт, 2023.године

1. УВОД

Одјељење за инспекцијске послове обавља инспекцијске, управне, стручне и друге послове путем инспектора и комуналних полицајаца.

Инспекција врши надзор над примјеном прописа у областима које су им стављене у надлежност Законом о инспекцијама Републике Српске и Законом о комуналној полицији, као основним законима, те другим законским и подзаконским прописима.

Према важећем Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе Општине Мркоњић Град, који је усклађен са Законом о инспекцијама Републике Српске и Законом о комуналној полицији, у Одјељењу за инспекцијске послове, послове инспекцијског и комуналног надзора обављају тренутно четири  инспектора и два  комунална полицајца.

Одјељење за инспекцијске послове општинске управе Општине Мркоњић Град, дефинисало је основне приоритете у свом раду за 2023. годину и то:

- да се континуирано прати стање у области надзора и да се инспекцијским мјерама и  комунално  полицијским мјерама (превентивним, корективним и репресивним) подстиче друштвена дисциплина у извршавању Закона, Одлука, Правилника и других прописа.

- да се у предвиђеним законским роковима рјешавају захтјеви, преставке, жалбе и притужбе грађана.

- да се врши стално оспособљавање и усавршавање  инспектора и комуналних полицајаца.

- да се о раду Одјељења редовно и благовремено извјештавају Начелник општине, Скупштина општине и Републичка управа за инспекцијске послове Бања Лука (Инспекторат).

- да се оствари потребна координација и сарадња са одјељењима, службама и одсјецима у општинској управи, републичким органима, органима правосуђа, унутрашњих послова, привредним и другим субјектима.

- да се врше ванредне контроле  које се односе на поштовање мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона у Републици Српској по потреби јер је епидемиолошка ситуација релативно повољна (Сви инспектори имају овлаштења на контроли спровођења мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона Covid-19), док комунална полиција контролише лица у изолацији.

| ЦИЉЕВИ ОДЈЕЉЕЊА | СТРАТЕГИЈА Секторски циљеви или исходи | ПРОГРАМ РАДА НАЧЕЛНИКА Релевантни сегменти |
| --- | --- | --- |
| Редовне, равномјерне контроле свих субјеката и лица, што мање прекршаја и жалби на рад инспекције и комуналне полиције | Боља примјена и поштовање Закона и других прописа. Задовољство корисника услуга потрошача радом инспекцијских органа и комуналне полиције. Мање жалби другостепеним органима од стране контролисаних субјеката и приватних лица. | Елементи програма рада Скупштине општине које припрема Одјељење у 2023.години су (извор: Програм рада општине Мркоњић Град за 2022. годину): 1.Извјештај о раду општинских инспекцијских органа за 2022. годину (рок:31.03.2023. год.) 2.Извјештај о раду општинских инспекцијских органа за период I-VI 2023 године (рок: 30.09.2023. год.) |

| ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ |  |  | Буџет 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Број потрошачке јединице 00670220 |  |  |  |
| 412700 |  | Расходи за стручне услуге | 14.000 |
| 412700 | 0740 | Расходи за стручне услуге - дератизација | 7.000 |
| 412700 | 0111 | Расходи за стручне услуге | 7.000 |
| 412800 |  | Расходи за услуге одржавање јавних површина и заштите животне средине | 10.000 |
| 412800 | 0560 | Расходи за услуге одржавање јавних површина и заштите животне средине | 10.000 |
| УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ |  |  | 24.000 |

| Р.бр. | Пројекти, мјере и редовни послови | Веза са стратегијом | Веза за програмом | Резултати (у текућој години) |  | Укупно планирана средства за текућу годину |  | Планирана средства (текућа година) |  |  | Буџетски код и/или ознаку екст. извора | Рок за извршење (у текућој години) |  | Особа у Одјељењу одговорна за активност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Буџет ЈЛС |  | Екстерни извори |  |  |  |  |
| СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П 3.2.1.1 Идентификација и чишћење постојећих дивљих депонија (2022 – 2024) | СЦ3/СЕК 3.2 |  | До почетка 2024. године санирано 90% дивљих депонија на подручју општине Мркоњић Град |  | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  | 0 | 412800 | До 31.12.2023.год |  | Начелник Одјељења и Комунална полиција |  |
| РЕДОВНИ ПОСЛОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходи за стручне услуге - дератизација |  |  |  |  | 7.000,00 |  | 7.000,00 |  | 0 | 412700 | До 31.12.2023.год |  | Начелник Одјељења и Инспектор за храну |  |
| 2 | Расходи за стручне услуге |  |  |  |  | 7.000,00 |  | 7.000,00 |  | 0 | 412700 | До 31.12.2023.год |  | Начелник Одјељења и Комунална полиција |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА СРЕДСТАВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Укупно стратешко програмски приоритети |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Б. Укупно редовни послови (послови инсп. надзора) |  |  |  |  | 24.000,00 |  | 24.000,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Б. Укупно редовни послови |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| У К У П Н О С Р Е Д С Т А В А (А + Б): |  |  |  |  | 24.000,00 |  | 24.000,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

Преглед стратешко -програмских и редовних послова Одјељења за инспекцијске послове

3. ЉУДСКИ РЕСУРСИ ОДЈЕЉЕЊА

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у општинској управи Општине Мркоњић  Град („Службени гласник Општине Мркоњић Град“, број: 6/15, 1/17, 1/20 и 1/22 ) у Одјељењу за инспекцијске послове систематизовано је укупно 10 радних мјеста са бројем извршилаца 11. Број попуњених радних мјеста у Одјељењу је 6, а број упражњених радних мјеста је 4. Поред Начелника Одјељења који непосредно руководи Одјељењем попуњена су следећа радна мјеста  са одговарајућим квалификацијам, а то су:

- 4 инспектора (тржишни, саобраћајни, ветеринарски и инспектор за храну)

- 2 комунална полицајца (напомена:1 комунални полицајац засновао је радни однос на одређено вријеме због привремено повећаног обима посла)

- 1 приправник

| Структура запослених по стручној спреми |  | Структура запослених по полу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мушки | Женских |
| ВСС + | 9 | 6 | 3 |
| ВШ |  |  |  |
| СС |  |  |  |
| ВКВ - |  |  |  |
| Укупно | 9 | 6 | 3 |

| Потребе за усавршавањем по кључним темама |  | Број полазника | Интерне/екстерне обуке |
| --- | --- | --- | --- |
| Ветеринарски инспектор | Усавршавање из своје области | 1 | екстерне |
| Сабраћајни инспектор | -II- | 1 | -II- |
| Тржишни инспектор | -II- | 1 | -II- |
| Инспектор за храну | -II- | 1 | -II- |
| Комунална полиција | -II- | 2 | -II- |

4. МЈЕРЕЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О УСПЈЕШНОСТИ РАДА ОДЈЕЉЕЊА У 2023. ГОДИНИ

| Активност/задатак | Извршилац и начин извршења |
| --- | --- |
| Ко ће пратити извршење и реализацију активности? | Начелник Одјељења |
| Како ће пратити извршење и реализацију активности? | Праћење ће вршити путем редовних и периодичних састанака Начелника Одјељења са инспекторима и комуналним полицајцима израђујући; - Полугодишње извјештаје извршења Плана рада појединих инспектора и комуналне полиције - Годишње извјештаје извршења и стања провођења плана рада На састанцима као и у извјештајима ће се предлагати мјере гдје је то потребно за остваривање плана и постављања годишњих циљева Одјељења |
| Календар праћења (када ће се радити праћење, вредновање са јасно наведеним роковима) | Мјесечни састанци (први понедјељак наредног мјесеца за претходни мјесец) Полугодишњи извјештај до 30. септембра текуће године Годишњи извјештај до 31. марта наредне године |

Начелник Одјељења

Славица Бојанић

ССС – самостални стручни сарадник