[image: image9.jpg]OIIILITHHA MPKOWHT T'PA




ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
Мај, 2024. године

3I ОПШТИ  ДИО


41.
У в о д


51.1
Основне информације о општини


51.2
Кратак опис стања у претходној години


82.
Организација рада, органиграм, кадровска структура и попуњеност


103.
Циљеви општине у најзначајнијим областима у 2023. години


103.1.
Област привредног развоја


123.2.
Област капиталних улагања


123.3.
Област комуналних услуга


143.4.
Област културе


153.5.
Област спорта и физичке културе


164.
Буџет ЈЛС и екстерни извори


195.
Финансијски оквир за пројекте из Стратегије развоја


34II  П О С Е Б Н И    Д И О


35Извјештај о раду Одјељења за привреду и финансије за 2023.годину


 56 Извјештај Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности  за 2023.годину


72Извјештај о раду Одјељења за изградњу града и управљање имовином за 2023.годину


86Извјештај о раду Одјељења за просторно планирање и комуналне послове за 2023.годину


97Извјештај о раду Одјељења за инспекцијске послове за 2023.годину




I ОПШТИ  ДИО

1. У в о д 

Чланом 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), чланом 66. Статута општине Мркоњић Град („Службени гласник oпштине Мркоњић Град“, број 10/17) и Процедуром планирања, праћења, вредновања и извјештавања (ППВИ), ISO стандарда, прописано је да начелник општине подноси извјештај скупштини о свом раду и раду општинске управе.

Скупштина општине Мркоњић Град је на 20.сједници  одржаној дана 
24. марта 2023. године, усвојила Приједлог Плана рада начелника општине  и Општинске управе за 2023.годину, a његова рализација   се разматра кроз  Извјештај о раду начелника и општинске управе за 2023.годину.
У наставку ће бити представљен  Извјештај о раду начелника и општинске управе за 2023.годину са аспекта стратешко-програмских и редовних послова.
У току 2023. године начелник општине и општинска управа општине Мркоњић Град, обављали су  послове у складу са Законом о локалној самоуправи Републике Српске, Статутом општине Мркоњић Град и законима који регулишу надлежности и права општина и градова у Републици Српској, те политиком рада Скупштине општине Мркоњић Град, у складу са донесеним одлукама и закључцима.

Годишње планирање и извјештавање представља процес дефинисања редовних активности произашлих из законски дефинисаних одговорности јединице локалне самоуправе и активности на годишњем нивоу, које ће Општинска управа општине Мркоњић Град, укључујући начелника општине и унутрашње организационе јединице предузети како би се имплементирали стратешки и други програмски документи, а резултира израђеним годишњим планом рада.

Извјештај о раду начелника и општинске управе разматра рад у предметноj години са аспекта редовних активности и активности имплементације стратешких и других програмских докумената које је Општинска управа општине Мркоњић Град предузела у извјештајној години. Припрема се на основу Извјештаја о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2023. годину, Извјештаја о реализацији плана имплементације развојне Стратегије, Извјештаја о раду одјељења,  Информације о реализацији Програма капиталних инвестиција за 2023.години и Извјештаја о реализацији Програма привредног развоја зa 2023.годину.

Извјештај обухвата листу приоритетних пројеката и мјера у сваком развојном сектору, а који доприносе постављеним циљевима путем реализације одређених група активности у постављеном временском периоду. Разматрањем стратешко-програмских докумената дефинишу се стратешко-програмски приоритети за наредну годину.
Израда Извјештаја о раду начелника и општинске управе општине Мркоњић Град врши се обједињавањем извјештаја рада унутрашњих организационих јединица (УОЈ), који су усаглашени са буџетом и екстерним изворима финансирања. Уз извјештаје УОЈ, као основа за израду користе се ажурне верзије релевантних докумената (Стратегија развоја, Програм рада Скупштине општине, План обуке за запослене у ОУ Мркоњић Град и др.)

Општинска  управа  је у  2023.  години радила  на  реализовању  стратешких циљева, приоритета и мјера, првенствено кроз дефинисање и провођење Плaна имплeмeнтaциje локалне стратегије развоја и примјену  законских,  подзаконских  и  других  прописа  из  своје  надлежности. С циљем даљег развоја општине Мркоњић Град настављена је и даље  сарадња   са   донаторима,   владиним   и   невладиним   организацијама.

Извјештај о раду начелника и општинске управе, са приоритетним пројектима и мјерама , не представља само основу за рационалније коришћење општинских и других домаћих извора средстава, него и добру основу за приступ екстерним изворима средстава, попут бројних програма страних донатора али и других програма подршке у Босни и Херцеговини. Извјештај о раду начелника и општинске управе као и сам План рада начелника и општинске управе представља и комуникациони алат према грађанима, представницима медија и другима у циљу подизања транспарентности и одговорности у раду Општинске управе општине Мркоњић Град.

1.1 Основне информације о општини

Oпштинa Mркoњић Грaд je смjeштeнa у сjeвeрoзaпaднoм диjeлу Бoснe и Хeрцeгoвинe (БиХ), у Рeпублици Српскoj (РС) и заузима површину од 685 км².

Oпштина Мркоњић Град има веома повољан саобраћајно-географски положај и добру саобраћајну повезаност са околним подручјем. Ова компаративна предност општине је нарочито значајна у контексту стратешких путних комуникација које су предвиђене Просторним планом Републике Српске, попут трасе ауто-пута Градишка – Бања Лука – Мркоњић Град – Купрес.

Најзначајнији земљишни ресурси општине Мркоњић Град су пољопривредно земљиште и шуме. Укупне површине пољопривредног земљишта износе преко 35.583 ha, што чини више од половине укупног земљишта општине (53,8 %). Шуме чине 29.161 ha (44,1% укупног земљишта).

Мркоњић Град има повољне климатске прилике које омогућавају угодан живот становника и услове за пољопривредну производњу.

Према последњем попису становништва из 2013. године, општина има 15.926 становника настањених у 22 мјесне заједнице, односно у 38 насељених мјеста.

Општина се убраја у ред развијених општина у Републици Српској.

1.2 Кратак опис стања у претходној години 

Приоритетну пажњу у 2023. години, у складу са законом прописаним надлежностима, Начелник општине је усмјеравао на сљедеће: 
· остварење буџета и програма, које је усвојила Скупштина општине;

· унапређење организације рада и ефикасности Општинске управе, те стручно усавршавање радника Општинске управе; 

· законит, ефикасан и јаван рад Општинске управе општине Мркоњић Град; 

· обезбјеђење стабилности свих комуналних функција из надлежности Општине као што су: саобраћај и јавни превоз, јавна хигијена, јавна расвјета, зимска служба, водоснабдијевање, али и комуналних функција које нису у надлежности локалне заједнице, као што су, снабдијевање електричном енергијом, кориштење магистралних и регионалних путева на територији општине и др.

· рјешавање управних предмета и аката пословања, као и периодично извјештавање о њиховом извршењу;
· израда просторно-планске документације за подручје општине;
· сарадња са невладиним сектором, вјерским заједницама, у складу са њиховим интересом за сарадњу; 

· сарадња са мјесним заједницама и грађанима, 

· рјешавање проблема и пружање различитих видова социјалне помоћи социјално угроженим грађанима, те помоћи породицама погинулих бораца и РВИ, те грађанима са посебним потребама; 

· рад на унапређењу система цивилне заштите, као и безбједности у ширем смислу, у сарадњи са свим институцијама Општине и Републике Српске које се баве различитим аспектима безбједности у локалној заједници и Републици Српској;
· функционисање јавних предузећа, установа и институција чији је оснивач Општина;
· праћење привредних активности, те подношење извјештаја и иницијатива Скупштини општине у вези са стварањем повољнијих услова за привредне активности, у складу са надлежностима локалне заједнице; 

· сарадња са институцијама Републике Српске и Босне и Херцеговине ради рјешавања питања од виталног интереса за Општину Мркоњић Град, са међународним финансијским институцијама и организацијама, те са Савезом општина и градова Републике Српске, у циљу обезбјеђивања финансијских услова за рјешавање питања од виталног интереса за општину, те рјешавање питања од виталног интереса за локалне заједнице у Републици Српској; 

· сарадња са Владом Републике Српске и са свим институцијама Републике Српске; 

Када је у питању Стратегија развоја општине Мркоњић Град усвојена је ревидирана Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2019-2024.година од стране Скупштине општине Мркоњић Град 2019.године на 27 сједници. Током процеса ревизије задржани су водећи принципи на којима се заснива Стратегија развоја општине Мркоњић Град, а то су одрживост и социјална укљученост. Одрживост као принцип интегрише економски и аспект животне средине, док принцип социјалне укључености подразумијева једнаке шансе за све и правичност у смислу идентификовања потреба и интереса маргинализованих и социјално искључених група становништва. Надаље, ревидирану Стратегију развоја карактеришу интеграција (што значи да су економски, друштвени и аспект заштите животне средине посматрани као неодвојиви дијелови једне цјелине) и партиципација (сви заинтересовани актери су ангажовани и допринијели су изради Стратегије). 

Полазну тачку за ревизију Стратегије представљала је независна средњорочна евалуација имплементације Стратегије. Ревизију стратешке платформе, која обухвата социо-економску анализу, стратешке фокусе, визију развоја и стратешке циљеве развоја урадио је ОРТ, уз подршку ПГ. Ревизију секторских планова развоја економије, друштва и заштите и унапређења животне средине израдиле су за ту сврху формиране секторске радне групе, које су чинили чланови ОРТ-а и ПГ, уз интензиван рад ОРТ-а. У завршном дијелу процеса, ОРТ је, на бази принципа интеграције, објединио и ускладио ревидиране секторске документе, те припремио оквирне трогодишње планове имплементације, укључујући и план развоја организационих капацитета и људских потенцијала неопходних за имплементацију Стратегије. Финансијски оквир Стратегије је усклађен са општинским буџетом и реалним могућностима за кориштење средстава из екстерних извора.    

Техничка помоћ у процесу израде Стратегије, средњорочне евалуације и ревизије Стратегије развоја пружена је Општинском развојном тиму у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ILDP) који представља заједнички пројекат Развојног програма Уједињених нација (UNDP) у БиХ и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC). 

Планом имплементације за 2023. годину, предвиђена имплементација 53 пројеката, од чега је у економском сектору планирано 11 пројекта, у друштвеном сектору 33 пројеката, те у сектору за заштиту животне средине 9 пројеката. Укупна је рализовано 35 пројеката, од тога 7 из економског сектора из друштвеног сектора 23 пројеката, те из сектора за заштиту животне средине 5 пројеката. 
Укупно планирана финансијска вриједности пројеката предвиђених за 2023. годину, износи 5.992.615,00 од чега је планирано да се из буџета Општине издвоји 3.642.200,00КМ (40,60%)а из екстерних извора 2.350.415,00КМ (59,4%).

Укупна вриједност реализованих пројеката у 2023.години износи 6.140.003,11 КМ или 2,46% више у односу на планирана средства. При томе у структури реализованих пројеката  2.429.820,84КМ или 39,57% се односи на финансирање из буџета док је   3.710.182,27 КМ или 60,43% из екстерних извора финансирања.
Квалитет рада Општинске управе потврђен је крајем 2022. године, када је општина Мркоњић Град прешла на стандард ISO 9001:2015. Потврђивање квалитета рада извршено је од стране „INTERCERT CERTIFICATION“ доо Нови Сад. Сертификат се издаје на период од три године, а у току његовог важења, акредициона кућа „INTERCERT CERTIFICATION“ обављаће редовне надзорне провјере система сваке године. 
Као један од кључних аспеката комуникације са привредним сектором, настављен је у 2023. години кроз Привредни савјет општине Мркоњић Град. Привредни савјет чини 19 чланова, од чега су 11 чланова представници приватног сектора из различитих области привређивања. Задатак Привредног савјета је да предлаже интервенције, мјере, политике подршке и заједничке акције у погледу повећања профитабилности и запошљавања у водећим привредним гранама општине.
2. Организација рада, органиграм, кадровска структура и попуњеност 

Чланом 59. Статута општине Мркоњић Град је прописано да је Начелник општине носилац извршне власти у Општини, руководи општинском управом и одговоран је за њен рад. Чланом 62. Статута општине Мркоњић Град  прописано je да Начелник општине има замјеника који му помаже у вршењу дужности које му повјери Начелник општине, те замјењује га и дјелује у његово име када је он одсутан или у случају спријечености Начелника у извршавању својих дужности.

Одлуком о оснивању Општинске управе општине Мркоњић Град („Службени гласник Општине Мркоњић Град“, број: 6/15), рад у Општинској управи, у 2023. години био је организован кроз рад једне службе и пет одјељења и то:

· Стручна служба Скупштине и Начелника општине;

· Одјељење за привреду и финансије;

· Одјељење  за општу управу и друштвене дјелатности;

· Одјељење за просторно планирање и комуналне послове;

· Одјељење за изградњу града и управљање имовином;

· Одјељење за инспекцијске послове,

Послови Општине су послови самосталне надлежности који обухватају послове на плану регулаторних радњи и управљања општином, те послови пружања услуга грађанима, као и послови повјерене пренесене надлежности, у складу са законом. 

Стручне, техничке, административне и друге послове за потребе Скупштине општине, Начелника општине и њених радних тијела обавља Стручна служба Скупштине и Начелника општине.

У 2023. години, на дан 31.децембар,  укупно  је било запослено  75 радникa. У наставку је представљена Организациона шема општинске управе.
Слика бр. 1. Организациона шема општинске управе

[image: image2.jpg](onurTiHA MPKOBHR IPAJ]

v

HAYE/THHK OTILITHHE

—>{ onumiHcka vieAsa

SAMJEHHK HAMETHIKA OMIUTHHE]

Crpyuna cayaca
cxynurme

AJ
Ogjeznere 2a Josienere sa onumy| (ONcnane’s
‘npumpeny 1 upasy u apyurTsen S
umascie AjemamiocTn i
1 [ 1
omjecs ] gme || S e =
el ey | s o

Otjesnesne 1

iy





3. Циљеви општине у најзначајнијим областима у 2023. години

Ревидирана Стратегија интегрисаног развоја 2014 – 2024. године је кључни стратешко-плански документ општине Мркоњић Град, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице. Ревидирана стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и унапређења животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја општине и свеукупног живота у њој. 

Стратегија информише свеукупну јавност и приватне улагаче о развојном путу општине, представља основу за израду детаљних планова и програма у појединим секторима, креира основу за праћење напретка, те охрабрује сарадњу и договор у планирању различитих нивоа власти и друштвено-економских партнера. 

Годишњи План рада поред ревидиране Стратегије развоја општине Мркоњић Град  разматра и Програм капиталних инвестиција, Програм за подстицај привредног развоја  општине Мркоњић Град, Програм заједничке комуналне потрошње, Програм културних активности Програм спортских активности али и послови из редовних надлежности сваког одјељења у општинском органу управе.
Као што је претходно поменуто, ревидирана Стратегија представљала је основу за израду детаљних планова и програма  у појединим секторима или областима  у 2023.години, које ће бити представљени у наставку извјештаја:  

3.1. Област привредног развоја,

3.2. Област капиталних улагања,
3.3. Област комуналних услуга,
3.4. Област културе,
3.5. Област спорта и физичке културе.
3.1. Област привредног развоја
На основу Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије, Закона о развоју малих и средњих предузећа и Закона о пољопривреди, Скупштина општине Мркоњић Град, на својој 21. сједници одржаној  28.04.2023. године  усвојила је Програм за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2023. години (у даљем тексту: Програм). 
Укупно планирана средства за провођење активности из Програма за подстицај износе 450.000,00КМ, од тога за подршку развоју МСП и предузетништву, за подршку развоју пољопривреде и за развој туризма.
Програмом за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2023. години остварени су значајни резултати у области МСП и  прездузетништва, као и у развоју пољопривредне производње. 

Постигнути су сљедећи резултати:

1. Извршене су све обавезе за кориснике подстицајног Програма из  2022. године у укупном износу од 31.869,70КМ.
2. Извршене су обавезе за кориснике Програма у 2023. години, према планираном распореду утрошка средстава у укупном износу од 416.966,60КМ.

3. Запосленo је 19 лица који су се налазили на евиденцији бироа за запошљавање. 
4. Укупно је 248 индивидуалних/регистрованих пољопривредних произвођача корисника Програма за подстицај у 2023. години.

5. Укупно су 4  пословна субјеката који су корисници Програма за подстицај у 2023. години.

6. Укупно су 3 туристичка субјеката корисници подстицајних средстава.
7. Однос  између укупно планираних и реализованих средстава за Програм подстицаја привреде у 2023. години, изражено у процентима, износи 99,74%.
Прегледом остварених резултата, у потпуности се оправдавају донесене мјере и активности које су предложене Програмом за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2023. години, као и њихова континуираност у наредном периоду, са одређеним измјенама у зависности од тренутних потреба и интересовања привредних субјеката и пољопривредних произвођача на подручју општине Мркоњић Град. 

У 2023. години, по основу Програма, као и наставка подстицајних активности  из 2022. године, a oд стране Комисије за реализацију програма за подстицај привредног развоја, Одјељења за привреду и финансије и Агенције за привредни развој, реализоване су сљедеће подстицајне мјере:

-
Суфинансирање МСП и предузетника,

-
Суфинансирање активности индивидуалних пољопривредних произвођача,

-
Суфинансирање активности сиране „Подрашница“,
-
Одржавање система противградне заштите,

-           Подршка развоју туризма.
Програмом за подстицај привредног развоја у 2023. години реализоване су следећи пројекти/мјере активности:

Табела бр.1. Реализовани пројекти/мјере активности у оквиру Програма подстицаја привреде у 2023. години
	Р.бр.
	Пројекти/мјере активности:
	Износ КМ

	1.
	Подршка пројектима самозапошљавања незапослених лица
	33.000,00

	2.
	Корисници средстава-Подршка МСП за директна улагања
	25.000,00

	3.
	Суфинансирање запошљавања приправника са ВСС
	13.869,70

	4.
	Корисници подстицајних средстава-самозапошљавање у пољопривреди
	19.500,00

	5.
	Корисници подстицајних средстава-пчеларство
	16.155,20

	6.
	Корисници подстицајних средстава-капиталне инвестиције
	110.426,34

	7.
	Корисници подстицајних средстава-интервентне мјере
	34.625,00

	8.
	Корисници подстицајних средстава-Подршка за набавку сјеменског материјала
	18.461,79

	9.
	Корисници подстицајних средстава-подршка развоју пластеничке производње
	26.960,00

	10.
	Суфинансирање активности сиране „Подрашница“
	71.678,50

	11.
	Одржавање система противградне заштите
	18.000,00


3.2. Област капиталних улагања 

Одлуком о усвајању Програма капиталних инвестиција (ПКИ) за период 2023-2027. година, број: 02-022-130/22 од 14.12.2022. године („Службени гласник Општине Мркоњић Град“, број 9/21), усвојена је листа инвестиционих пројеката за период 2023-2027. године.

Укупно планирана вриједност инвестиција по ПКИ у 2023. години износдила је 5.133.000,00 КМ, а реализована укупна капитална улагања износе 4.714.673,62 КМ, што је 91,9% од планираног износа за капиталне инвестиције. 

Поред пројеката планираних Програмом капиталних инвестиција на подручју општине у 2023. години реализовани су и други значајни пројекти, који нису били предвиђени ПКИ и који су поред буџета општине, финансирани из других извора финансирања, као што су учешће грађана, средства Владе Републике Српске, јавних предузећа и др.

Ефекти поменутих капиталних инвестиција јесу рјешавање инфраструктурних проблема и побољшање јавних услуга на подручју општине у готово свим сферама живота грађана. Унапријеђена је путна, водоводно-канализациона и електроенергетска инфраструктура, јавна расвјета (доградња у селима Подрашница, Подбрдо, Оћуне, Котор, Подшиљак и др.), али и јавне услуге, као нпр. образовање, здравство, спорт и рекреација, сигурност грађана у саобраћају и слично.

Комплетан приказ пројеката и средстава из Програма капиталних нвестиција општине у 2023. годиниприказан и обрађен је у Информацији о реализацији Програма капиталних инвестиција.
3.3.  Област комуналних услуга

На основу Закона о комуналним дјелатностима, Скупштина општине Мркоњић Град донијела 
је Програм заједничке комуналне потрошње за 2023. годину, начин обављања дјелатности заједничке комуналне потрошње, одржавање комуналних објеката и уређаја те потребна средства за остваривање циљева предвиђених програмом.           

 Средства за обављање комуналних дјелатности  индивидуалне комуналне потрошње обезбјеђују се из цијене комуналних услуга.

 Средства за финансирање заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се из буџета јединице локалне самоуправе по основу прихода остварених из: 

· комуналне накнаде;

· дијела накнаде за коришћење добара од општег интереса;

· дијела прихода од пореза на непокретности;

· дијела накнада за дате концесије.

Дјелатности заједничке комуналне потрошње утврђене Законом о комуналним дјелатностима су:

      1.
чишћење јавних површина у насељеним мјестима,

      2.
одржавање, уређивање и опремање јавних зелених  и рекреационих површина,

      3.
одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима,

      4.
одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,

      5.
јавна расвјета у насељеним мјестима,      
      6.   дјелатност зоохигијене.

Укупно планирана средства за реализацију Програма у 2023. годину према Буџеу за 2023. годину  износила су 413.000,00  КМ, док укупно реализована средства износе 399.419,00КМ, што је детаљније приказано у наредној табели: 

Табела бр.2. Преглед реализације средстава према Програму заједничке комунале потрошње у 2023. години
	  Р. Бр.
	Дјелатности заједничке комуналне потрошње
	План Програма заједничке комуналне потрошње 
	Извршење Програма заједничке комуналне потрошње


	1. 
	Чишћење јавних саобраћајних површина
	90.000,00КМ
	92.143,00КМ

	2. 
	Одржавање јавних површина и заштита животне средине
	35.000,00КМ
	54.693,00КМ

	3. 
	Одржавање фонтана
	6.000,00КМ
	6.903,00КМ

	4. 
	Јавна расвјета и семафори
	90.000,00КМ
	68.568,00КМ

	5. 
	Вертикална и хоризонтална сигнализација
	22.000,00КМ
	21.633,00КМ

	6. 
	Зимска служба
	170.000,00КМ
	155.479,00КМ

	УКУПНО
	413.000,00КМ
	399.419,00КМ


3.4. Област културе 

Законом о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске број:97/16, 36/19, 61/21) прописане су надлежности општине у области културе и односе се највећим дијелом само на обавезе које су у оквиру интереса локалне заједнице и у складу са њеним могућностима и потребама, као и на изградњу, реконструкцију и одржавање објеката културе.

Стратегијом развоја културе Републике Српске дефинисани су општи циљ, визија и приоритети у култури.  Циљ имплементације Стратегије је подизање квалитета управљања културом, спровођење локалне културне виталности и културних активности на јасан и одржив начин, као и покретање економских потенцијала културе. 
Имајући у виду да је култура јавно добро, бављење културом и умјетношћу представља једну од развојних грана која, у спрези са другим привредним гранама, промовише интеркултурално разумијевање и чини стуб социо-економског развоја општине Мркоњић Град. 
Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности је предложило Програм културних активности за 2023. годину, којим је утврђен Календар културних манифестација, и основни правци расподјеле средстава из буџета општине предвиђених за културу.

За 2023. годину из буџета општине на позиције културе за активности удружења из области културе и организовање манифестација планирано је 100.000,00 КМ а реализовано је укупно 81.467,42 КМ.

У наведеним табелама дат је приказ трошкова културних манифестација и активности утрошених средстава и осталих текућих трошкова удружења из области културе.

Табела бр.3. Финансијски преглед утрошених средстава за културне активности и манифестације 2023. године

	Редни

број
	НАЗИВ МАНИФЕСТАЦИЈЕ/ 2023 
	УТРОШЕНО

	1.
	Конференција беба
	1.869,50 КМ

	2.
	Пливање за часни крст
	4.000,00 КМ

	3.
	Вече Мркоњићана у Београду
	2.226,44КМ

	4.
	Предавања за младе-Вања Грбић
	2.340,00 КМ

	5.
	МГ „Љето“-фестивал вина
	2.000,00КМ

	6.
	Културно спортски центар „Петар Кочић“ (одржавање објекта, организовање манифестације из области културе)
	20.458,55 КМ

	7.
	Текуће помоћи појединцима - култура
	19.812,93  КМ

	8.
	Градско позориште Мркоњић Град


	8.060,00КМ

	     9. 
	Клуб умјетничких душа
	2.350,00 КМ

	10.
	Мали Принц
	2.600,00 КМ

	11.
	Инфо - ДМГ
	3.750,00 КМ

	12.
	КУД „Петар Кочић“
	4.500,00 КМ

	14.
	КУД „Петар I Карађорђевић Мркоњић“
	7.500,00 КМ

	
	
УКУПНО:
	81.467,42 КМ


3.5. Област спорта и физичке културе

Законом о спорту (Сл.гласник РС, број 4/02) уређују се општи интереси и развојни програми у области спорта, услови за обављање спортских активности, остваривање слободе удруживања и организовања, права и обавезе спортиста, ученичке и студентске активности, спортска такмичења и приредбе.

Програм спортских активности произилази из обавеза утврђених у Закону о спорту и односи се, највећим дијелом само на обавезе које су у оквиру интереса локалне заједнице и у складу са њеним могућностима и потребама. При томе се полази од већ утврђеног става да спорт представља активност од општег интереса, да је дио опште културе и квалитета живота појединца и заједнице и да је у савременим условима живота и рада, спорт све више незаобилазна потреба човјека.

Према Регистру пореских обвезника којег води Пореска управа РС, на подручју општине је закључно са 31.12.2023.године регистровано 18 спортских клубова и организација, од којих је 7 активних. Број активних клубова се последњих година знатно смањио, јер су неки од клубова у фази мировања и нису активни.
Укупно планирана средстава у  буџету  за финансирање спорта и физичке културе за 2023. годину износе 400.000,00КМ, а реализовано је 396.236,61 КМ.
Укупно остварени приходи спортских клубова у периоду јануар – децембар 2023. године (средства буџета + остали приходи) остварени су у висини од 758.789,46KM, а укупно утрошена средства износе 795.899,15КМ.

Табела бр.4. Остварени приходи спортских клубова у 2023.години

	Ред.бр.
	СПОРТСКИ КЛУБОВИ
	ПРИХОДИ 2023
	РАСХОДИ

	
	
	Средства буџета  општине 
	Остали приходи
	Укупни      (3+4)
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	КК "Младост"
	170.300,00
	170.597,00
	340.897,00
	360.515,00

	2.
	ФК "Слобода"
	168.101,00
	213.071,46
	381.172,46
	398.633,02 

	3.
	ЖОК

"Балкана МП"
	11.500,00
	4.500,00
	16.000,00
	16.240,28

	4.
	ЏК "Атос"
	2.700,00
	0,00
	2.700,00
	1.194,85

	5.
	СТК "Мимоза"
	7.200,00 
	2.620,00
	9.820,00
	10.113,00

	6.
	Кик бокс клуб

„ТИГАР“
	4.000,00
	1.600,00
	5.600,00
	6.603,00

	7.
	Шаховски клуб

„АН ПАСАН“
	2.300,00
	300,00
	2.600,00
	2.600,00

	 
	УКУПНО
	366.101,00 КМ
	392.688,46 КМ
	758.789,46 КМ
	795.899,15 КМ


Поред горе наведених спортских клубова финансираних из буџета општине са позиције Средства за спорт, у 2023. години са исте позиције  дозначена средства  и за одржавање појединих спортских манифестација на подручју општине као што су: „Избор спортисте године“, „Љето у Мркоњић Граду“, „Градски турнир у малом фудбалу“, „Госпојинска улична трка“, Меморијални турнир „Бјелајце“, и друге. 

Са ове позиције подржане су и остале спортске активности и помоћи набавке спортске опреме, те помоћи појединцима из области спорта и одржавања спортске инфраструктуре.

4. Буџет ЈЛС и екстерни извори
У складу са Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број 2/17) и Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број: 100/13, 102/16 и 111/21) доставља се Извјештај о извршењу буџета за 2023. годину.
Извјештај о извршењу буџета је извјештај о извршењу буџетских средстава и буџетских издатака, а чини  га текстуални и табеларни дио, који је прилагођен форми буџета.

Извјештај о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2023. годину садржи:

· буџетска средства и издатке који су одобрени од стране Скупштине општине у буџету општине за 2023. годину дати у табеларном прегледу,
· Остварена буџетска средства и издатке у току фискалне 2023. године, који су приказани тако да се јасно може видјети разлика између одобреног буџета и његовог остварења,
· Остварена буџетска средства и издатке у истом периоду 2022. године,
· Објашњење већих одступања у наративном облику, 
· Преглед  кориштења буџетске резерве у наративном и табеларном облику,
· Остварење капиталних расхода и грантова,
· Задуживање и управљање дугом у табеларном и наративном облику у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске,
· Почетно и завршно стање јединствених рачуна трезора и рачуна посебних намјена у табеларном прегледу, 
· Извршене реалокације у табеларном прегледу и
· Скраћени преглед биланса стања за 2023. годину (почетно и завршно стање).
Трезор општине извршава и контролише буџет општине путем система трезорског пословања (систем јединственог рачуна трезора и систем главне књиге трезора), који омогућава системско управљање свим финансијским информацијама. Приликом израде извјештаја кориштени су подаци из главне књиге трезора и обухваћене су све потрошачке јединице које послују у у оквиру трезора општине. Напомињемо да општина Мркоњић Град од 01.01.2009. послује у систему трезорског пословања.
Буџет општине Мркоњић Град разликује четрнаест организационих јединица. 
У табели број 5. дат је преглед организационих јединица и њихови организациони кодови.

Табела бр.5 Преглед организационих јединица и њихови организациони кодови
	Oпштинска управа општине Мркоњић Град

	00670110
	Скупштина општине

	00670120
	Начелник општине

	00670130
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

	00670140
	Одјељење за привреду и финансије

	00670160
	Одјељење за просторно планирање и комуналне послове

	00670170
	Одјељење за изградњу града и управљање имовином

	00670190
	Остала буџетска потрошња

	00670220
	Одјељење за инспекцијске послове

	Буџетски корисници

	00670300
	ЈУ Центар за социјални рад

	00670700
	ЈУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“

	00670400
	ЈУ Дјечији вртић «Миља Ђукановић»

	08150021
	Гимназија

	08150022
	Машинска школа

	08180010
	ЈУ Народна библиотека


Одлуком Скупштине општине Мркоњић Град број: 02-022-128/22, дана 14.12.2022. године усвојен је буџет општине Мркоњић Град за 2023. годину и  донешена Одлука о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2023. годину у износу 18.821.500 КМ, што је и објављено у „Службеном гласнику општине Мркоњић Град“, број: 8/22. На приједлог буџета општине Мркоњић Град за 2023. годину дата је сагласност од стране Министарства финансија Републике Српске. 

У складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, Скупштина општине Мркоњић Град  усвојила је Одлуку о усвајању Ребаланса Буџета општине Мркоњић Град за 2023. годину, број: 02-022-118/23, дана 15.11.2023. као и Одлуку о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2023. годину, број: 02-022-119/23 дана 15.11.2023. године. Ребаланс општине Мркоњић Град усвојен је у износу 21.178.150 КМ који је објављен у „Службеном гласнику општине Мркоњић Град“, број 7/23. На приједлог ребаланса буџета општине Мркоњић Град за 2023. годину дата је сагласност од стране Министарства финансија Републике Српске. 
Табела бр. 6. Буџетска средстава и буџетски издаци у 2023. години реализовани су како слиједи:
	Преглед буџетских средстава

	Порески приходи
	8.630.427,00 КМ

	Непорески приходи 
	6.638.097,00 КМ

	Грантови
	456.269,00 КМ

	Трансфери
	995.772,00 КМ

	Примици за нефинансијску имовину
	106.337,00 КМ

	Примици од финансијске имовине
	10.033,00 КМ

	Остали примици
	128.457,00 КМ

	Неутрошена средства из ранијег периода
	958.797,00 КМ

	Укупно зајмови узети од банака
	2.000.000,00 КМ

	УКУПНО
	19.924.189,00 КМ

	Преглед буџетских издатака

	Текући расходи
	14.214.538,00 КМ

	Издаци за нефинансијску имовину
	4.117.377,00 КМ

	Издаци за отплату дуга
	284.739,00 КМ

	Трансфери између и унутар власти
	70.808,00 КМ

	Остали издаци
	156.087,00 КМ

	УКУПНО
	18.843.549,00 КМ

	Остварени суфицит текућег гранта
	1.080.640,00КМ КМ


5. Финансијски оквир за пројекте из Стратегије развоја

Планом имплементације за 2023. годину, предвиђена имплементација 53 пројекта укупне вриједности 5.992.615,00КМ. Од укупне финансијске вриједности пројеката предвиђених за 2023. годину, планирано је да се из буџета Општине издвоји 3.642.200,00КМ (40,60%)а из екстерних извора 2.350.415,00КМ (59,4%).

Укупна је рализовано 35 пројеката, од тога 7 из економског сектора из друштвеног сектора 23 пројеката, те из сектора за заштиту животне средине 5 пројеката. Укупна вриједност реализованих пројеката у 2023.години износи 6.140.003,11 КМ или 2,46% више у односу на планирана средства. При томе у структури реализованих пројеката  2.429.820,84КМ или 39,57% се односи на финансирање из буџета док је  3.710.182,27 КМ или 60,43% из екстерних извора финансирања.
Табела бр.4. Преглед реализације пројеката обухваћених планом имплементације у 2023.години
	2023
	Сектор
	Збир финансијских резултата пројеката
	Структура реализованих пројеката

	
	
	Планирано 
	Реализовано
	Буџет (%)
	Екстерни извори (%)

	
	Економски сектор 
	                   547.615,00 
	           1.616.944,21 
	28,39%
	71,61%

	
	Друштвени сектор 
	                4.031.000,00 
	           3.810.145,64 
	49,13%
	50,87%

	
	Сектор зaштитe живoтнe срeдинe 
	                1.414.000,00 
	               712.913,26 
	13,85%
	86,15%

	
	Укупно
	                5.992.615,00 
	           6.140.003,11 
	39,57%
	60,43%

	
	% по плану имплементације
	 
	102,46%
	 
	 


Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и унапређења животне средине и инфраструктуре, тако да је структура финансирања по секторима следећа:

Планом имплементације у 2023. години  у економском сектору предвиђена је реализације 11 пројекта, за чију реализацију су предвиђена  средства у износу  547.615,00 КМ, од чега из буџета општине   441.500,00 КМ и екстерних извора  106.115,00 КМ.

Укупно утрошена средства за 7 раеализованих пројеката из овог сектора износе  1.616.944,21 КМ или 295,27% више  у односу на планирано. Разлог оваквој високој реализацији треба тражити у нереалном планирању екстерних средстава у овом случају учешће или суфинанисрање корисника Подстицајних програма. Када је у питању структура утрошених средстава из буџета је утрошено 459.025,68 КМ или 28,39%% и из екстерних извора  1.157.918,53 КМ или 71,61%. 
Планом имплементације у 2023. години  у друштвеном сектору предвиђена је реализације 33 пројекта, за чију реализацију су предвиђена  средства у износу  4.031.000,00 КМ, од чега из буџета општине  3.076.700,00 КМ и екстерних извора  954.300,00 КМ.

У 2023. години је  реализовано 23 пројеката односно 69,70% од укупног броја планираних пројеката. Укупно утрошена средства за пројекте из овог сектора износе 3.810.145,64КМ или 94,52%% од планираних средстава. Када је у питању структура утрошених средстава из буџета је утрошено  1.872.038,45 КМ или 49,13% и из екстерних извора  1.938.107,19 КМ или 50,87%.
Планом имплементације у 2023. години  у сектоpу заштите животне средине  предвиђена је реализације 9 пројекта, за чију реализацију су предвиђена  средства у износу  1.414.000,00 КМ, од чега из буџета општине  124.000,00 КМ и екстерних извора  1.290.000,00 КМ.

Реализовано је 5 пројеката, а укупно утрошена средства за пројекте из овог сектора износе  712.913,26 КМ или 50,42%% од планираног. Када је у питању структура утрошених средстава из буџета је утрошено  98.756,71КМ или 13,85%% од укупних средстава, а и из екстерних извора  614.156,55 КМ или 86,15%.
У наставку ће бити представљена средства одјељења задужена за имплементацију пројекта:
Одјељење за привреду и финансије је имало укупно 11 планираних пројеката, од чега је 7 реализовано.  Укупно планирана  средстава за стратешке пројекте су 547.615КМ, од тога 441.500 КМ из буџета општине и 106.115КМ из екстерних-донаторских  средстава, док су реализована средства у  износу 1.616.944,21КМ, од тога средства из буџета износе 459.025,68КМ, а из естерних средстава 1.157.918,53КМ, од чега су донаторска средстава 134.213КМ, а властити допринос учесника у пројектима  1.023.705,53КМ.
Када је у питању структура средстава, из буџета општине су средства остварена 103,96 % у односу на планирано, док су средства из екстерних извора знатно надмашила план.
Одјељење за општу управу и  друштвене дјелатности имало укупно  планираних 20 пројеката, од чега је 14 реализовано. 
Укупно планирана средстава за стратешке пројекте у 2023.години износе 1.872.000  КМ, од тога 1.397.700 КМ из буџетских средстава и 474.300КМ из екстерних средстава. 

У 2023. години укупно реализована средства за пројекте из Стратегије износе 1.699.806,64КМ или  90,8% у односу на  планирано. Када је у питању структура реализованих средстава,  из буџета утрошена средства износе 1.217.617,45КМ, а средства из екстерних извора износе 482.189,19КМ.
Планом Одјељења за изградњу града и управљање имовином имало укупно  планираних 13 пројеката, од чега је 10 реализовано. 

Укупно планирана средстава за стратешке пројекте у 2023.години износе 2.974.000 КМ, од тога 1.834.000 КМ из буџетских средстава и 1.140.000,00 КМ из екстерних средстава. 

У 2023. години укупно реализована средства за стартешке пројекте износе 2.932.450,26КМ или  98,6% у односу на  планирано. Када је у питању структура реализованих средстава,  из буџета утрошена средства износе 662.375,71КМ, а средства из екстерних извора износе 2.270.074,55КМ.

Одјељење за просторно планирање и комуналне послове  имало укупно  планираних 9 пројеката, од чега је 5 реализовано. Укупно планирана средстава за стратешке пројекте у 2023.години износе 1.411.000КМ од тога 121.000 КМ из буџетских средстава и 1.290.000 КМ из екстерних средстава. У укупну рекапитулацију средстава улазе и средства за пројекате, који су буџетом  планирани у Одјељењу за изградњу града и управљање имовином, али по секторским циљевима и одговорности за реализацију припадају Одјељењу за просторно планирање и комуналне послове. Укупно реализована средстава за стратешке пројекте у 2023.години износе 705.641,73КМ или 50% од планираних, од тога 91.480,71КМ из буџетских средстава и 614.000,00КМ из екстерних средстава. 

Одјељење за инспекцијске послове имало укупно  планирани 1 пројекат, који је и реализован. Укупно планирана средстава за стратешке пројекте у 2023.години износе 10.000КМ из буџетских средстава од чега је утрошено 7.276,00КМ 

У наставку су представљени пројекти из Стратегије развоја општине Мркоњић Град који су реализовани  у 2023.години:

	
	Веза са стратешким и секторским циљем/ циљевима
	Пројекат / мјера (вријеме трајања)
	Укупни исходи
	Укупни реализована средства
	Финансирање из буџета ЈЛС
	Финансирање из осталих извора
	Носиоци имплементације
	Веза са буџетом и/или  екстерно финансирање
	Општинско одјељење/служба одговорнза праћење

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2023.година
	2023.година
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	1
	2
	3
	4=5+6
	5
	6
	7
	8
	9
	

	1
	СЦ1/СЕК 1.1
	М 1.1.2.6 Подршка развоју пољопривреде (2022– 2024) 
	До почетка 2021. године код подржаних пољопривредних произвођача повећани приходи за 10% у односу на 2018. годину
	1.281.904,73
	299.651,63
	982.253,10
	Општина 
	414 100/ Властита
	Одјељење за привреду и финансије
	

	2
	СЦ1/СЕК 1.1
	М 1.1.2.6 Подршка развоју пчеларства (2022– 2024) 
	До почетка 2021. године код подржаних произвођача повећани приходи за 10% у односу на 2018. годину
	16.155,20
	16.155,20
	0
	Општина 
	414 100/ Донатори
	Одјељење за привреду и финансије
	

	3
	СЦ1/СЕК 1.1
	П 1.1.2.7 EU4Agri-Пијаца ѕа 21. вијек ( 2022)
	Дo 2024. године минимално 20 локалних произвођача и физичких лица има приступ новим каналима продаје и промоције под повољним условима као и присуство на свим значајним манифестацијама у општини и регији, као и на туристичким дестинацијама  и 40 произвођача који ће користи штандове на манифестацијама.
	15.439,7
	4.516,70
	10.923
	Општина/УНДП
	 
	Одјељење за привреду и финансије
	

	4
	СЦ1/СЕК 1.2
	П 1.2.1.1 Наставак активности на успостаљању  и уређењу Пословне зоне „Подбрдо“ (2022 – 2023)
	До 2024. године запослено најмање 50 нових радника са подручја општине Мркоњић Град у ПЗ „Подбрдо“ 
	5.999,89
	5.999,89
	0
	Општина, 
	511100 Премијер
	Одјељење за привреду и финансије
	

	5
	СЦ1/СЕК 1.2
	П 1.2.1.1 Наставак активности на проширењу и уређењу Пословне зоне 2 „Подбрдо“ (2022-2024)
	До 2024. године запослено најмање 50 нових радника са подручја општине Мркоњић Град у ПЗ „Подбрдо“ 
	0
	0
	0
	Општина
	511100
	Одјељење за привреду и финансије и Одјељење за просторно планирање и комуналне послове
	

	6
	СЦ1/СЕК 1.2
	М 1.2.2.1 Подршка самозапошљавању незапослених лица са подручја општине Мркоњић Град (2022)
	До почетка 2021. године регистровано најмање 10 нових предузетничких радњи као резултат мјера подршке
	51.000
	51.000
	0
	Општина
	414100
	Одјељење за привреду и финансије
	

	7
	СЦ1/СЕК 1.2
	М 1.2.2.2 Подршка развоју МСП и предузетника (2022-2024)
	До 2022. године повећан обим производње код подржаних корисника за 10% до 2020. године
	180.572,93
	38.869,70
	141.703,23
	Општина
	414100
	Одјељење за привреду и финансије
	

	8
	СЦ1/СЕК 1.3
	П 1.3.1.2 Археолошки локалитети у служби културног туризма (2022 – 2023)
	До почетка 2024. године забиљежено 50% више посјета арехеолошким локалитетима на подручју општине Мркоњић Град у односу на 2018. годину
	0
	0
	0
	Општина
	Фондација Мак Диздар
	Одјељење за привреду и финансије
	

	9
	СЦ1/СЕК 1.3
	П 1.3.1.3 Обнова музеја ЗАВНОБИХ-а (2022)
	До 2024. године евидентирано више од 3.000 посјета Музеју 
	0
	0
	0
	Општина/Завод за заштиту споменика
	РЗ за заштит кул.инст.и пр.налеђа 
	Одјељење за привреду и финансије
	

	10
	СЦ1/СЕК 1.3
	П 1.3.2.4 Подршка развоју туризма (2022 – 2024)
	До 2024. године 30 младих особа и 20 домаћинстава запослено или остварује додатни приход од туристичких дјелатности
	65.871,76
	42.832,56
	23.039,2
	Општина
	414 100/Е.К
	Одјељење за привреду и финансије
	

	11
	СЦ1/СЕК 1.3
	П 1.3.2.5 Via Dinarika (2022 – 2024)
	До 2024. године уређене и маркиране стазе у М.Граду
	0
	0
	0
	Општина
	414 100/UNDP
	Одјељење за привреду и финансије
	

	12
	СЦ2/СЕК 2.1
	П 2.1.1.1 Санација вјерских  објеката и објеката културе на подручју општине (2022-2024)
	До почетка 2023. године број организованих догађаја и манифестација у Културном центру „Петар Кочић“ повећан за 10% у односу на 2018. годину 
До почетка 2023. повећан број изнајмљених термина за одржавање представа/манифестација који се користе у КЦ „Петар Кочић“ током зимских мјесеци за 30%  у односу на 2018. годину 
До краја 2022.године смањени трошкови гријања Културног центра за 30% у односу на 2018. годину
	126.000
	126.000
	0
	Општина
	511 200/Донатор
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
	

	13
	СЦ2/СЕК 2.1
	П 2.1.1.2   Санација и Реконструкција   КИНО САЛЕ (2022 – 2023)
	До 2022. године, број пројекција и организованих догађаја током зимског периода у Кино сали повећан за 15% у односу на период прије реконструкције простора.
До 2022 године најмање 10 манифестација одржаних током зимског периода у реконструисаном објекту. 
До 2024. године одржано/изведено најмање 5 камерних представа годишње или других културних догађаја  у Кино сали
	0
	0
	0
	Општина
	 
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
	

	14
	СЦ2/СЕК 2.1
	П 2.1.1.3  Успостављање и јачање институционалне сарадње са дијаспором у области културе (2022-2023)
	До 2024. године у сарадњи са представницима дијапсоре орагнизована најмање 3 заједничка друштвена (културно-забавна) догађаја
До 2024. године више од 80 представника дијаспоре активно учествује у друштвеним догађајима на подручју општине Мркоњић Град.
	3.000
	3.000
	0
	Општина, завичајна удружења у Србији, Аустрији и Словенији
	415 200
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
	

	15
	СЦ2/СЕК 2.1
	П 2.1.2.1  Изградња спортско -рекреативног центра „ЛУКЕ“ (2022 – 2024)
	До 2024. године више од 1.500 спортиста и рекреативаца учествовало у спортским догађајима организованим у оквиру СРЦ „Луке“.
До 2024. године организовано најмање једно фудбалско такмичење по ФИФА, УЕФА, НС БИХ и ФСРС стандардима у општини Мркоњић Град.
До 2024. године основана најмање два нова спортска клуба/удружења са више од 30 чланова.
До 2024. године уведено најмање 5 спортских манифестација у оквиру СРЦ „Луке“.
	0
	0
	0
	Општина
	511100
	Одјељење за изградњу града и управљање имовином
	

	16
	СЦ2/СЕК 2.1
	П 2.1.2.2 Изградња градског базена (2022-2024)
	До 2024. г доступан отворени градски базен спортистима и рекреативцима свим грађанима.
	1.755
	1.755
	0
	Општина
	511100
	Одјељење за изградњу града и управљање имовином
	

	17
	СЦ2/СЕК 2.1
	П 2.1.2.3 Изградња свлачионица на стадиону Луке (2022-2023)
	До 2024. године свачионице доступне за више од 1.500 спортиста и рекреативаца свих категорија
	39.712
	39.712
	0
	Општина
	511100
	Одјељење за изградњу града и управљање имовином
	

	18
	СЦ2/СЕК 2.1
	М 2.1.2.4 Подршка развоју спорта-Суфинансирање спортских клубова (2022 - 2024)
	До почетка 2024. године подржани спортски клубови раде са свим такмичарским категоријама, укључујући и категорије младих.
До почетка 2024. године подржани спортски клубови организовали најмање 6 годишњих спортских догађаја за категорију младих.
	788.925,07
	396.236,61
	392.688,46
	Општина
	415200/Ј.П./Донација
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
	

	19
	СЦ2/СЕК 2.1
	П 2.1.2.5 Изградња осталих спортских објеката- спортски терени-игралишта
	До 2024. године више од 1500 спортиста и рекреативаца учествовало у спортским догађајима
	85.281
	2.265
	83.016
	Општина
	511100/ буџет општине
	Одјељење за изградњу града и управљање имовином
	

	20
	СЦ2/СЕК 2.2
	П 2.2.1.1 Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева (2022 -2023)
	До 2024. године проширена мрежа локалних путева за 10% у односу на 2018. годину
	1.599.229
	226.327
	1.372.902
	Општина/Грађани
	511100
	Одјељење за изградњу града и управљање имовином
	

	21
	СЦ2/СЕК 2.2
	П 2.2.1.2 Реконструкција градских улица и пратеће комуналне инфраструктуре (2022 – 2024)
	До 2024. године смањен број кварова на водоводној и канализационој мрежи за 10% у односу на период прије реконструкције
	216.437,90
	216.437,90
	0
	Општина
	511200
	Одјељење за изградњу града и управљање имовином
	

	22
	СЦ2/СЕК 2.2
	П 2.2.1.3 Реконструкција саобраћајница и паркинг простора у градском насељу Бркић башта и Ријека (ул. Цара Душана) (2022)
	До почетка 2021 године за 20% скраћено просјечно вријеме потребно за улазак или излазак из насеља аутомобилом, мјерено у односу на 2019. годину 
	42.126,00
	42.126,00
	0
	Општина
	511 200
	Одјељење за изградњу града и управљање имовином
	

	23
	СЦ2/СЕК 2.2
	П 2.2.1.4 Уклањање стјенске масе у селу Баљвине(2023-2024)
	До почетка 2024. године  безбједно  се  користи  дионица пута за Баљвине 
	249.479,10
	49.479,10
	200.000, 00
	Општина
	Министарство избјеглих и расељених лица
	Одјељење за изградњу града и управљање имовином
	

	24
	СЦ2/СЕК 2.2
	П 2.2.2.6 Проширење  водоводне и канализационе мреже у градском подручју (2022 – 2024) 
	До 2024. године више од 90% урбаног подручја покривено водоводном и канализационом мрежом
	69.416
	69.416
	0
	Општина
	511100
	Одјељење за изградњу града и управљање имовином
	

	25
	Ц2/СЕК 2.2 
	П 2.2.2.7. МЕГ пројекат
	До краја 2023. године х мјештана у селу Oраховљани прикључено на водоводну мрежу
	0
	0
	0
	УНДП
	511100
	 
	

	26
	СЦ2/СЕК 2.3
	М 2.3.1.3 Набавка наставне опреме, учила и намјештаја у основним и средњим школама (2022 - 2024)
	До краја школске 2023/2024. године 100% укупног број часова предвиђених наставним планом и програмом у основним школама изводи се уз употребу савремених наставних учила и опреме на којима се изводи практична настава уз кориштење огледа и експеримената
	8.000
	8.000
	0
	Општина, Донатори
	415200
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
	

	27
	СЦ2/СЕК 2.3
	М 2.3.1.3 Подршка ученицима основних и средњих школа и студентима  (2022 - 2024)
	Бесплатан превоз за све ученике (основце и средњошколце) који путују,  сви студенти (који испуњавају услове) остварили право на стипендију, подржано најмање 15 талентованих ученика годишње
	392.608,67
	379.608,67
	13.000
	Општина/Министрарство просвјете и културе
	416  100
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
	

	28
	СЦ2/СЕК 2.3
	П 2.3.2.1 Пројекат Омладинске банке (2022 – 2023)
	До 2024. године у реализованим пројектима и иницијативама учествовало више од 200 младих
До 2024. године покренуто најмање 5 друштвено одговорних бизниса од стране младих
	21.421
	12.853
	8.568
	Општина
	415200/Фондација Мозаик
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
	

	29
	СЦ2/СЕК 2.3
	М 2.3.2.2 Подршка пројектима НВО сектора (2022-2023)
	До 2024. године повећан број активних удружења за 10% у односу на 2018. годину
До 2024. године као резултат рада подржаних удружења развијено више од 20 различитих садржаја за дјецу и младе 
	23.050
	23.050
	0
	Општина
	415200/НВО
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
	

	30
	СЦ3/СЕК 3.3
	П 2.3.2.2„Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“  (2022 – 2023) 
	До почетка 2024. године 5 мјесних заједница (Бјелајце, Подрашница, Ново Насеље, Подбрдо, Бараћи ојачале своју улогу. 
	110.291,74
	42.359,01
	67.932,73
	Општина
	511 200/УНДП
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
	

	31
	СЦ3/СЕК 3.3
	П 2.3.2.2 Мјесне заједнице-редовни пројекти МЗ
	До почетка 2022. године 5 мјесних заједница (Бјелајце, Подрашница, Ново Насеље, Подбрдо, Бараћи ојачале своју улогу. 
	0
	0
	0
	Општина
	415 200
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
	

	32
	СЦ2/СЕК 2.4
	П 2.4.1.1 Изградња и реконструкција стамбених објеката за кориснике ЦСР (2022 – 2023)
	До краја 2023. године усељено 25 социјално угрожених породица 
	8.021,00
	8.021,00
	0
	Општина
	М.фин/игре на срећу
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
	

	33
	СЦ2/СЕК 2.4
	П 2.4.1.2 „Помоћ у кући“ за старија лица и лица са инвалидитетом (2022 – 2024)
	До краја 2023. године извршено 300 теренских обилазака годишње и пружена услуга помоћи у кући за 50 корисника
До почетка 2024. године за 10% смањена социјална искљученост старијих лица без породичног старања и лица са инвалидитетом у односу на 2018. годину
	600,00
	600,00
	0
	Општина/Донатор
	415200
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
	

	34
	СЦ2/СЕК 2.4
	П 2.4.1.3 Превенција рака дојке (2022-2024)
	До краја 2023. године обављено 1.000 превентивних мамографских прегледа 
	0
	0
	0
	Дом здравља, Општина
	415 200
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
	

	35
	СЦ2/СЕК 2.4
	П 2.4.1.4 Набавка дијализног возила за потребе Дома здравља у Мркоњић Граду“ (2021
	До краја 2021. набављено 1 санитетско возило, 1 стоматолошка столица хематолошки бројач, дигитализовaн  мамограф 
	0
	0
	0
	Дом здравља, Општина
	Донација
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
	

	36
	СЦ2/СЕК 2.4
	М 2.4.1.5 Mјере подршке пронаталитетној политици 2021-2023)
	До краја 2024. године финансијски подржано најмање 300 вишечланих породица 3+, набавка уџбеника за најмање 150 дјеце из породица 3+ , годишње 10 једнократних помоћ за побољшање услова становања  породица 4+,подржани  сви захтјеви асистиране репродукције 
	168.522,58
	168.522,58
	0
	Општина
	416 100
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
	

	37
	СЦ2/СЕК 2.4
	М 2.4.1.6.Подршка  Стамбено збрињавање младих брачних парова-за куповину прве некретнине (2022-2024)
	До краја 2024. године подржано најмање 10 младих  брачних парова
	5.772
	5.772
	0
	Општина 
	416 100
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
	


До почетка 2022. године смањен број насталих саобраћајних незгода на посматраној дионици пута Р-412 за 50% у односу на период прије постављања семафора - тежи се ка 0. 

До почетка 2022. године смањен број саобраћајних прекршаја на посматраној дионици пута Р-412 за 50% у односу на период прије постављања семафора 


Општина 

	
	412500/ЈП  Путеви РС
	Одјељење за изградњу града и управљање имовином
	

	39
	СЦ2/СЕК 2.4
	П 2.4.3.2 Реконструкција Ватрогасног дома и набавка техничке опреме и средстава (2022 – 2023)
	До 2024. године повећана брзина изласка на интервенције за 30% у зимском периоду у односу на 2018. годину 
	37.768,20
	37.768,20
	0
	Општина
	415200/В.Савез
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
	

	40
	СЦ2/СЕК 2.4
	П 2.4.3.3 Унапређење капацитета цивилне заштите (2022 – 2024)
	До почетка 2022. године повећана број опремљених чланова ЦЗ учествују у интервенцијама у случају елементарних непогода за 20% у односу на 2018. годину
	5.828
	5.828
	0
	Општина
	415200
	Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности
	

	41
	СЦ3/СЕК 3.1
	П 3.1.1.1 Пројекат енергетске санације објекта КСЦ “Петар Кочић“ (2022-2023)
	До краја 2021. године смањена просјечна потрошња енергената за гријање у објекту КСЦ „Петар Кочић“ за 30% у односу на период прије реконструкције 
	305.124,73
	0
	305.124,73
	Општина/Mинистартство финансија
	511200/ Донатор
	Одјељење за просторно планирање и комуналне послове
	

	42
	СЦ3/СЕК 3.1
	П 3.1.1.2  Пројекат енергетске ефикасности у Основној  школи „Иван Горан Ковачић“ (2022 - 2023)
	До почетка 2022. године смањена потрошња топлотне енергије у школском објекту за 20% у односу на 2018. годину 
	316.991
	7.954,71
	309.031,82
	Општина/Mинистартство финансија
	 
	Одјељење за просторно планирање и комуналне послове
	

	43
	СЦ3/СЕК 3.1
	П 3.1.1.3  Доградња вртића Др Миља Ђукановић (2023)
	До почетка 2023. године  сваком дјетету доступно предшколско образовање
	0
	0
	0
	Општина
	511200
	Одјељење за просторно планирање и комуналне послове
	


До почетка 2022. године смањена инсталисана снага на систему јавне расвјете, односно утрошена ел. енергија за 76% у односу на 2018. годину

До почетка 2022. године смањени трошкови редовног одржавања система јавне расвјете за 95% у односу на 2018. годину

	
	77.659,00
	
77.659,00
	0
	Општина
	511200/UNDP
	Одјељење за просторно планирање и комуналне послове
	

	45
	СЦ3/СЕК 3.2
	П 3.2.1.1 Идентификација и чишћење постојећих дивљих депонија (2022 – 2024)
	До почетка 2022. године санирано 90% дивљих депонија на подручју општине Мркоњић Град
	7.276,00
	7.276,00
	0
	Општина 
	412800/Eко фонд РС
	Одјељење за инспекцијске послове
	

	46
	СЦ3/СЕК 3.2
	П 3.2.1.2 Едукација и кампања подизања свијести о заштити животне средине (2022 – 2023)
	До краја 2021. године више од 1.000 грађана годишње учествује у едукативној кампањи о значају заштите животне средине и адекватном збрињавању отпада 
	0
	0
	0
	Општина
	412800
	Одјељење за просторно планирање и комуналне послове
	

	47
	СЦ3/СЕК 3.3
	П 3.3.1.1 Израда просторно –планске документације за подручје Балкана и Зеленковац (2022-2023)
	До почетка 2022. године најмање 4 инвеститора  заинтересована за градњу на предметном подручју у складу са просторно-планском документацијом 
До почетка 2022. године издате најмање 4 грађевинске дозволе за објекте предвиђене планом
	0
	0
	0
	Општина
	511700
	Одјељење за просторно планирање и комуналне послове
	

	48
	СЦ3/СЕК 3.3
	П 3.3.1.4 Регулациони план Центар, за дио насеља Брдо, дио насеља Подоругла, за дио насеља Томићи (2021-2023)
	До краја 2023. године број  захтјева за грађевинску дозволу повећан за 10% у односу на 2018. годину
	0
	0
	0
	Општина
	 
	Одјељење за просторно планирање и комуналне послове
	

	49
	СЦ3/СЕК 3.3
	П 3.3.2.1 Израда web GIS мапе (2022)
	До почетка 2020. године за 20% убрзано рјешавање захтјева грађана гдје се предметна документација односи на податке из ГИС мапе 
	5.867,00
	5.867,00
	0
	Општина
	511700
	Одјељење за просторно планирање и комуналне послове
	

	50
	СЦ3/СЕК 3.3
	П 2.4.2.1 Инсталација видео надзора на подручју општине Мркоњић Град (2020-2021
	До краја 2023. године инсталиран видео надзора на подручју општине Мркоњић
	6.903
	6.903
	0
	511300 општина 
	31.12.2023
	Кабинет Начелника
	

	51
	СЦ3/СЕК 3.4
	Реконструкција Трга Српске војске
	До краја 2023. године реконструисан Трг Српске војске
	0
	0
	0
	Општина
	412500
	Одјељење за изградњу града и управљање имовином
	

	52
	СЦ3/СЕК 3.5
	Споменик Петар Мркоњић 
	До априла 2024. године изграњен споменик Петру Мркоњићу
	0
	0
	0
	Општина
	412500
	Одјељење за изградњу града и управљање имовином
	

	53
	СЦ3/СЕК 3.6
	Дом за здравствену његу
	До краја 2023.године завршена техничка документација и створени услови  за почетак пројекта Дома за здравствену његу
	0
	0
	0
	Општина
	412500
	Одјељење за изградњу града и управљање имовином
	

	 
	У К У П Н О:
	 
	6.140.003,11
	2.429.820,84
	3.710.182,27
	 
	


II  П О С Е Б Н И    Д И О
[image: image3.jpg]OIIILITHHA MPKOWHT T'PA




Општина Мркоњић Град
Извјештај о раду Одјељења за привреду и финансије за 2023.годину

Мај, 2024. године
I Увод

Одјељење за  привреду и финансије врши стручне и друге послове који се односе на праћење остваривања политике финансирања у Општини, припрема нацрт буџета, завршни рачун, прати приходе и извршења расхода буџета, врши контролу правилности и законитости коришћења буџетских  средстава, води финансијско, материјално и рачуноводствено пословање органа општинске управе и других органа који се финансирају из буџета Општине, као и друге послове који му се ставе у надлежност.

Одјељење врши студијске и аналитичке послове из области привреде (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе, пољопривреда, шумарство и водопривреда), врши надзор из области привреде, као и друге послове који му се ставе у надлежност.

У оквиру овог Одјељења образована су два одсјека: Одсјек за привреду и Одсјек за финансије, рачуноводство и трезор.

Приоритети Одјељења у 2023. години били су настављање интензивних активности на промоцији потенцијала општине са циљем привлачења нових инвестиција као и настављање стабилног финансијског пословања општине - обезбијеђење буџетске равнотеже и намјенско кориштење средстава.
	
	СТРАТЕГИЈА


	

	ЦИЉЕВИ ОДЈЕЉЕЊА
	Секторски циљеви 
	Исходи
	ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ

Релевантни сегменти

	1.Промовисање потенцијала општине у циљу привлачења инвеститора

2.Обезбијеђење већег степен конкурентности постојећих привредних субјеката

3.Јачање стручних и организационих капацитета у области пољопривреде и производње хране

4.Обезбијеђење стабилног финансијског пословање општине (обезбијеђење буџетске равнотеже и намјенско кориштење средстава)


	1.Развијена пољопривреда
2.Развијена прерађивачка индустрија и пратеће дјелатности са посебним фокусом на ПЗ „ Подбрдо “

	· До 2024. године повећан укупан приход остварен у пољопривредној производњи на подручју општине Мркоњић Град за најмање 10% у односу на 2022. годину

· До 2024. године повећан број регистрованих пољопривредних газдинстава за 10% у односу на 2022. годину 
· До 2024. године локални пољопривредни произвођачи остварују од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 30% више подстицаја у односу на 2022. годину 
· До 2024. године вриједност инвестиција у прерађивачку индустрију и пратеће дјелатности оставрена у износу већем од 1.000.000 КМ 
· До 2024. године укупан број новоотворених радних мјеста у прерађивачкој индустрији и пратећим дјелатностима повећан за 10% у односу на 2022. Годину

	· Информација о извршењу Програма капиталних инвестиција у 2023. години

·  Информација о стању у области привреде у 2023. години

·  Извјештај о реализацији програма за привредног развоја општине у 2023. години

·  Програм привредног развоја општине за 2023. годину

·  Информација о утрошку средстава прикупљених од продаје ШДС у 2023.г.

· Програм утрошка средстава од продаје ШДС у 2023. години,

·  Информација о утрошку средстава са РПН за воде у 2023. Години

· Одлука о утрошку средстава од водних накнада у 2023. години

·  Информација о стању у области лова и риболова у 2023. Години

·  Извјештај о извршењу буџета Општине Мркоњић Град за 2023. годину и доношење Одлука о усвајању завршног рачуна,

· Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу накнада за производњу електричне енергије у 2023. години

· Програм кориштења средстава од наканда за производњу електричне енергије,



	5.Обезбијеђење ефикаснијег кориштења туристичких потенцијала
	3. Убрзан развој туризма
	· До 2024. године повећан број ноћења у општини Мркоњић Град за  30% у односу на 2022.годину

· До 2024. године повећан број посјета у општини Мркоњић Град за 30% у односу на 2022. годину
	· 


II Преглед стратешко - програмских послова Одјељења за привреду и финансије за 2023. годину

Укупно планирана  средстава за стратешке пројекте су 547.615КМ, од тога 441.500 КМ из буџета општине и 106.115КМ из екстерних-донаторских  средстава, док су реализована средства у  износу 1.616.944,21КМ, од тога средства из буџета износе 459.025,68КМ, а из естерних средстава 1.157.918,53КМ, од чега су донаторска средстава 134.213КМ, а властити допринос учесника у пројектима  1.023.705,53КМ.
Када је у питању структура средстава, из буџета општине су средства остварена 103,96 % у односу на планирано, док су средства из екстерних извора знатно надмашила план.
Агенција за привредни развој општине Мркоњић Град реализује један од најзначајнијих пројеката  економског сектора Стратегије развоја, односно „Успостављање пакета подстицајних мјера за нове инвестиције“ , што је допринијело да се кроз Програм за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2023. години остваре значајни резултати у области МСП и  предузетништва, као и у развоју пољопривредне производње. У 2023. години  248 индивидуалних/регистрованих пољопривредних произвођача су корисници Програма, а кроз реализацију пројекта из сектора МСП и предузетништва запослено је око 19 нових радника који су се налазили на евиденцији Бироа за запошљавање.
У наставку Извјештаја представљени су пројекти  које је импламентирало или вршило мониторинг Одјељење за привреду и финасије:

Преглед реализованих стратешко-програмских и редовних послова Одјељења за привреду и финансије за 2023.годину
	Р.бр.
	Пројекти, мјере и редовни послови
	Веза са стратегијом
	Веза за програмом 
	Резултати (у текућој години)
	Укупно планирана средства за текућу годину
	Планирана средства (текућа година)
	Буџетски код и/или ознаку екст. извора


	Рок за извршење  (у текућој години)
	Особа у слу

жби која прати и/или реализује активност

	
	
	
	
	
	
	Буџет ЈЛС
	Екстерни извори
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ

	1.
	М 1.1.2.6 Подршка развоју пољопривреде (2021– 2023) 


	СЦ1/СЕК 1.1


	ПРОГРАМ 1.1.2. Јачање људских и техничких капацитета за развој пољопривреде
	До почетка 2021. године код подржаних пољопривредних произвођача повећани приходи за 10% у односу на 2018. годину
	1.281.904,73
	299.651,63
	982.253,10
	414 100  

MAid“ /Властита/ИРБ

	31.12.2023.
	ССС за аналитичке послове,рад са инвеститорима и пројеке

Агенција за привредни развој/ССС за МСП

	2.
	М 1.1.2.6 Подршка развоју пчеларства  (2022– 2023) 


	СЦ1/СЕК 1.1


	ПРОГРАМ 1.1.2. Јачање људских и техничких капацитета за развој пољопривреде
	До почетка 2021. године код подржаних произвођача повећани приходи за 10% у односу на 2018. годину
	16.155,20
	16.155,20
	0
	414 100

Донатор


	31.12.2023.
	Агенција за привредни развој/ССС за пољопривреду

	3.
	П1.1.2.7„EU4 Agri“ пијаца за 21.вијек (2022)


	СЦ1/СЕК 1.1


	ПРОГРАМ 1.1.2. Јачање људских и техничких капацитета за развој пољопривреде
	До 2024.године минимално 20 локалних произвођача и физичких лица има приступ новим каналима продаје и промоције под повољним условима као и присуство на свим значајним манифестацијама у општини и регији,као и на туристичким дестинацијама и 40 произвођача који ће користити штандове на манифестацијама
	15.439,7
	4.516,70
	10.923
	511300

Општина/ ЕУ
/УНДП         

	30.10.2023.
	Одјељење за привреду и финансије



	4.
	П 1.2.1.1 Наставак активности на успостаљању  и уређењу Пословне зоне „Подбрдо“ (2021 – 2023)


	СЦ1/СЕК 1.2


	ПРОГРАМ 1.2.1.

Развој пословног окружења
	До 2024. године запослено најмање 50 нових радника са подручја општине Мркоњић Град у ПЗ „Подбрдо“ 


	5.999,89
	5.999,89
	0
	511100 
	31.12.2023.
	Одјељење за привреду и финансије



	5.
	П 1.2.1.1 Наставак активности на проширењу  и уређењу Пословне зоне 2 „Подбрдо“ (2022 – 2024)
	СЦ1/СЕК 1.2


	ПРОГРАМ 1.2.1.

Развој пословног окружења
	До 2024. године запослено најмање 50 нових  радника  са подручја општине Мркоњић Град у ПЗ „Подбрдо“.


	0
	0
	0
	511700
	31.12.2023.
	Одјељење за привреду и финансије



	6.
	M1.2.2.1.Подршка смозапошљавању незапослених лица са подручја општине Мркоњић Град (2022)
	СЦ1/СЕК 1.2


	ПРОГРАМ 1.2.2. Развој предузетништва
	До почетка 2021,године регистровано најмање 10 нових предузетничких радњи као резултат мјера подршке
	51.000
	51.000
	0
	414100
	31.12.2023.
	Одјељење за привреду и финансије



	7.
	М 1.2.2.2 Подршка развоју МСП и предузетника (2021-2023)


	СЦ1/СЕК 1.2


	ПРОГРАМ 1.2.2. Развој предузетништва
	До 2022. године повећан обим производње код подржаних корисника за 10% до 2020. године


	180.572,93
	38.869,70
	141.703,23
	414100/властита
	31.12.2023.
	Одјељење за привреду и финансије

 Агенција за привредни развој/директор


	8.
	П 1.3.1.2 Археолошки локалитети у служби културног туризма (2021 – 2023)


	СЦ1/СЕК 1.3


	ПРОГРАМ 1.3.1. Обнова и изградња туристичких локалитета
	До почетка 2024. године забиљежено 50% више посјета арехеолошким локалитетима на подручју општине Мркоњић Град у односу на 2018. годину


	0
	0
	0
	415200 KULTURA

 
	31.12.2023.
	Одјељење за привреду и финансије



	9.
	П 1.3.1.3 Обнова музеја ЗАВНОБИХ-а (2021 – 2023)


	СЦ1/СЕК 1.3


	ПРОГРАМ 1.3.1. Обнова и изградња туристичких локалитета
	До 2024. године евидентирано више од 3.000 посјета Музеју 


	0
	0
	0
	415200     

  
	31.12.2023.
	Начелник одјељења 



	10.
	П 1.3.2.4 Подршка развоју туризма (2021 – 2023)


	СЦ1/СЕК 1.3


	ПРОГРАМ 1.3.2. Креирање туристичких садржаја
	До 2024. године 30 младих особа и 20 домаћинстава запослено или остварује додатни приход од туристичких дјелатности


	65.871,76
	42.832,56
	23.039,2
	414 100/властита/Министарство трговине и туризма

	31.12.2023.
	Одјељење за привреду и финансије

Начелник одјељења Агенција за привредни развој/директор

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	П 1.3.2.5 Via Dinarika (2020 – 2023)


	СЦ1/СЕК 1.3


	ПРОГРАМ 1.3.2. Креирање туристичких садржаја
	До 2022. године урађене мање интервенције на јавној инфраструктури, додјејена бесповратна средтсва за најмање 3 пружаоца тур.услуга и 2 произв.тур производа и маркиране стазе у М.Граду


	0
	0
	0
	414 100
UNDP


	31.12.2023.
	Одјељење за привреду и финансије

Агенција за привредни развој/директор 

	РЕДОВНИ ПОСЛОВИ

	1
	Праћење и реализација програмских активности у надлежности одјељења


	
	
	Припремљени документи-акта (одлуке, извјештаји, информације, програми) за Скупштину
	
	
	
	
	Рокови дефинисани Програмом рада Скупштине  или  другим актима
	Начелник одјељења / ССС за аналитичке послове, рад са инвеститорима и пројекте, ССС за пољопривреду, шумарство и водопривреду 

	2
	Рјешавање управних и осталих предмета из надлежности Одјељења
	
	
	Ријешени сви предмети (у законском року) за које је комплетирана документација достављена у року који омогућава да се захтјеви ријеше до краја године
	
	
	
	
	31.12.2023.
	Самостални стручни сарадник за приватно предузетништво и управно рјешавање и нормативно-правне послове, ССС за пољопривреду, шумарство и водопривреду

	3
	Припрема буџета, праћење његове реализације и надзор над финансијским пословањем Општине 
	
	
	Благовремено припремљени документи буџета, обезбијеђено намјенско кориштење средстава и 

буџетска равнотежа
	
	
	
	
	Рокови дефинисани законским актима
	Одговорни руководиоци и сарадници

	4
	Ажурирање базе података из области привредних дјелатности и самосталног предузетништва – (континуирано)
	
	
	Ажурирана база података – ЈРП

Ажуриране остале базе података (привредна друштва, незапослена лица, инвеститори и др)
	
	
	
	
	31.12.2023.
	· Самостални стручни сарадник за приватно предузетништво и управно рјешавање и нормативно-правне послове

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА  СРЕДСТАВА

	                                                                                              Извор средстава

             Опис
	Укупно
	Властити
	Екстерни
	

	А. Укупно стратешко програмски приоритети
	1.616.944,21
	459.025,68
	1.157.918,53
	

	Б. Укупно редовни послови
	248.774,32
	248.774,32
	
	

	У К У П Н О  С Р Е Д С Т А В А  (А + Б):
	1.865.718,53
	707.800
	1.157.918,53


	
	 


Реализовани стратешко-програмских послови Одјељења за привреду и финансије за 2023.годину:
1. Подршка развоју пољопривреде (2021-2023)
За реализацију овог пројекта утрошена су буџетска средства у износу од 1.281.904,73КМ од чега из буџета општине износе 299.651,63КМ, док донаторска  средства износе 115.290КМ. Властита средства пољопривредника износе 866.963,10КМ
Средства су распоређена на следеће активности:
а) Суфинансирање активности индивидуалних пољопривредних произвођача 
Укупно утрошена средства  из буџета општине  износе 209.973,13 КМ, властита средства износе 866.963,10КМ, а донаторска 25.200КМ (самозапошљавње у пољопривреди из 2022. године 9.000КМ за 6 људи, самозапошљавње у пољопривреди у 2023. години 10.500КМ за 7 људи( укупно 19.500КМ);
Подстицајна средства за капиталне инвестиције за 51 корисника у износу од 110.426,34KM из буџета оштине и властита средства у износу од 831.721,51КМ.Укупно 942.147,85КМ.
            Подстицајна средства за интервентне мјере за 36 корисника 34.625КМ.

Подршка за набавку сјеменског материјала и минералног ђубрива за 61 корисника, средства из буџета општине износе 18.461,79КМ властита средства 22.641,59КМ.Укупно 41.103,37КМ
Подстицајна средства за подршку развоју пластеничке производње за 20 корисника у износу од 25.200КМ из буџета општине,властита средства у износу од 12.600КМ и донаторска средства „ Muslim Aid“ у износу од 25.200КМ. Општина Мркоњић Град је покрила и додатне трошкове за промоцију пројекта, тренинг, мониторинг и евалуацију у износу од 1.760,00КМ. Укупна средства за реализацију овог пројекта износе 26.960,00КМ из буџета општине.
            б) Суфинансирање активности сиране „Подрашница“ 

Пројекат „Проширење капацитета сиране у Подрашници у општини Мркоњић Град“ представља наставак пројекта „Покретање мини сиране у Подрашници“ који је имплементиран из средстава финансијског механизма. Пројекат се реализује у сарадњи са ИРБ РС која је у пројекту учествовао са 90.090,00КМ.

Табела 11. Корисник подстицајних средстава-суфинансирање активности сиране

	Р.бр.
	Назив сиране
	Општинска средства
	Намјена подстицаја

	1.
	„Подрашница“ 
	71.678,50КМ
	Набавка опреме за производњу кајмака и обраног сира, доставног возила и танк приколице за сакупљање млијека


                   ц) Одржавање система противградне заштите 
Пројекат „Увођење система противградне заштите“ је реализован у сарадњи са ЈП „Противградна превентива Републике Српске“ а.д. Градишка, с циљем спровођења превентивних мјера заштите живота, здравља људи, као  и угрожености материјалних добара.

Са ЈП „Противградна превентива Републике Српске“ а.д. Градишка потписан је Уговор број:01-400-27/22 од 15.12.2022. године којим се Општина Мркоњић Град обавезала да ће убудуће финансирати функционисање противградног система. Потребна средства за одржавање система у 2023. години износе 18.000,00КМ.
2. „EU4AGRI“

Пројекат представља подршку Европске уније конкурентности пољопривреде и руралном развоју у Босни и Херцеговини. Предмет инвестиције је покретна еко тржница са подршком произвођачима за одговорно и одрживо пословање. Пројектом се жели повећати продаја пољопривредно-прехрамбених и занатских производа, развијањем нових канала продаје. Активности које су реализоване пројектом у току 2023.године су сљедеће:

1. Израда веб странице и услуге дизајнера;

2. Набавка подлоге за преносиву тржницу,

За реализацију наведеног пројекта издвојена су средства из буџета општине у износу од 4.516,70КМ, док учешће у пројекту од стране „EU4AGRI“ износи 10.923КМ.Укупно 15.439,7КМ.

3. Наставак активности на успостаљању  и  уређењу Пословне зоне „Подбрдо“  (2022-2023)            
У 2023. години за доградњу расвјете у Пословној зони  утрошено је 5.999,89КМ из буџета општине.

4. Подршка самозапошљавању  незапослених лица са подручја општине Мркоњић Град (2023)
Програмом за 2023.год.обезбијеђена су средства за финансирање подстицајних мјера према корисницима из Програма за 2022.год. а чија је реализација настављена у извјештајном периоду. Девет корисника из 2022.год. ће бити исплаћени  у 2023.години у  износу од 18.000КМ. За 11 нових корисника, који су аплицирали на јавни позив 06.06.2023.год. средства ће бити исплаћена у износу од 33.000КМ. Дио средстава ће бити исплаћен у 2024.години.Укупно 51.000КМ.
5. Подршка развоју МСП и предузетника (2021-2023)
По овом пројекту укупно је утрошено 180.572,93КМ, из буџета општине 38.869,70КМ, а  из властитих средстава 141.703,23КМ разврстане  на следеће компоненте: 

а)  Подршка МСП и предузетништву за директна улагања

Подстицај за директна улагања представља новчана средства која се додјељују привредном субјекту за улагања у материјална и нематеријална средства, настала у периоду од 01.01.2023. године па до затварања Јавног позива, односно до 13.10.2023. године, с циљем проширења постојећих капацитета, проширења производње или очувања постојећег стања.

1. Улагања у материјална средства представља улагања у изградњу објеката, производних погона, набавку машина и опреме,

2. Улагања у нематеријална средства подразумјева улагања у системе квалитета и прибављање дозвола за инвестирање у  пословну зону „Подбрдо“ или „Кула Рудићи“.

За овај пројекат предвиђена средства су намијењена за рефундацију трошкова изградње нових објеката, производних погона, набавка машина или опреме у износу до 25% укупне вриједности, а максимално 15.000,00КМ за правна лица, односно 10.000,00КМ за самосталне предузетнике. Минималан износ улагања је за правна лица 40.000,00КМ, односно за самосталне предузетнике 10.000,00КМ. 

Јавни позив је објављен 25.09.2023. године и трајао је до 13.10.2023. године. По основу Јавног позива поднесена су и одобрена три захтјева. 

Укупна средства износе 166.703,23КМ,средства из буџета општине 25.000КМ а властита средства износе 141.703,23КМ.
б) Суфинансирање запошљавања 2 приправника са ВСС 
Програмом за 2023. годину, обезбјеђена су средства за финансирање подстицајних мјера према корисницима Програма из 2022. године, а чија је реализација настављена и у 2023.години. У 2023.години исплаћен је износ од 13.869,70КМ из буџета општине.

6. Археолошки локалитети у служби културног туризма (2021-2023)

Пројекат није реализован у 2023. години те је помјерен за наредну годину ради недостатка средстава.
7. Обнова музеја ЗАВНОБИХ-а (2021-2023)
Пројекат није реализован у 2023. години те је помјерен за наредну годину ради недостатка средстава.

8. Подршка развоју туризма(2021-2023)
За реализацију овог пројекта утрошена су укупна средства у износу од 65.871,76КМ од чега из буџета општине износе 42.832,56КМ,властита  средства износе 15.039,20КМ,док средства Министарства трговине и туризма РС  износе 8.000,00КМ

Средства су распоређена на следеће активности: 
а) Подршка организовању пољопривредних сајмова и манифестација: 
· „Дани косидбе на Балкани-меморијал Лазар Лакета“,

· „Аранђеловдански вашар“,

· „Косидба на Рајцу“, Љиг (Србија), 

· “Пољопривредни сајам Нови Сад“.
Укупни трошкови за организовање и учествовање на наведеним манифестацијама износе 28.327,21КМ. 
              б) Подршка туристичким субјектима
Право на подстицајна средства имали су туристички субјекти у сврху проширења и унапређења туристичке понуде у руралном подручју општине Мркоњић Град. Укупна средства за реализацију овог пројекта за 2 корисника износила су 20.871,76КМ ,средства из буџета општине 5.832,56КМ,властита средства 15.039,20КМ.

            ц) Уређивање и одржавање споменика природе „Врела Сане“
Влада Републике Српске је у септембру 2021. године донијела одлуку о проглашењу споменика природе „Врела Сане“. Овом одлуком проглашава се заштићеним подручје три карстна врела ријеке Сане, доњи ток ријеке Коране и пећина Мрачај, као споменик природе под називом Споменик природе „Врела Сане“. Активности које  су спроводене с циљем уређења и даљег одржавања наведеног подручја су сљедећа:
1. Одржавање туристичког мобилијара – клупе, столови, дрвени и метални мостови, рукохвати, компостни тоалет, надстрешнице,

2. Одржавање путоказа и остале сигнализације,

3. Крчење нових пјешачких стаза и одржавање постојећих,

4. Уклањање отпада и одржавање уредним цијелог заштићеног подручја,

5. Садња нових садница и одржавање.

Из буџета Општине Мркоњић Град за реализацију овог пројекта утрошено је 9.000,00КМ
             д) Постављање туристичке сигнализације

Пројектом „Постављање туристичке сигнализације на подручју општине Мркоњић Град“ набављене су и постављене четири туристичке мапе и једна ознака „Најљепше село у Бих“. Туристичке мапе су постављене на сљедећим локацијама:

1. Поред магистралног пута М-5 на улазу у град из правца Јајца,

2. Поред магистралног пута М-5, на Балкани,

3. Поред регионалног пута R- 412, на улазу у град из правца Црне Ријеке,

4. На Тргу Краља Петра I Карађорђевића,

5. Поред магистралног пута М-15, , на скретању за село Пецку је постављена ознака „Најљепше село у БиХ“.

Постављање туристичке сигнализације је финансирано од стране Министарства трговине и туризма РС у износу од 8.000,00КМ.

9. Наставак активности на проширењу  и уређењу Пословне зоне 2 „Подбрдо“ (2022 – 2024)
Пројекат није реализован у 2023. години те је помјерен за наредну годину ради недостатка средстава.
10. „Via Dinarica“ пројекат (2022-2024)
Општина је из буџета издвојила средства за :

3 манифестације, 

зимски успон на Димитор и 

куповину земњишта за изградњу планинарског дома 8.900КМ за ПЕД „Видик“. 

Средства за  набавку нове опреме за одржавање планинарских стаза, која је потрошног карактера, у износу од 2.500КМ (у склопу „Via Dinarica“ пројекта)   планирана су  за наредну годину обзиром да смо средства распоредили према приоритетима.

11.  Подршка развоју пчеларства(2022-2023)
Јавни позив за кориштење ових подстицајних средстава објављен је 04.09.2023. године и трајао је до 22.09.2023. године. У том периоду  укупно је поднесено 80 захтјева, а Комисија СО-е  је одобрила све захтјеве.Укупно је утрошено 16.155,20КМ из буџета општине.
IV Редовни послови Одјељење за привреду и финансије у 2023. години 

Одсјек за привреду

Послови пољопривреде, шумарства, водопривреде и ловства
Рјешавање предмета у оквиру управних поступака, по захтјеву странака:

- У наведеном периоду су примљена (класификациона ознака 330) 41  захтјева  за издавање пољопривредне сагласности по члану  33. и  34. Закона о пољопривредном земљишту, од чега је све рјешено. 
- Примљено 7 захтјевa за накнаду штете од дивљачи (класификациона ознака 330) на основу Закона о ловству, извршен обилазак терена и записнички констатовано да ли постоје услови за накнаду штете. На тражење  Правобранилаштва Републике Српске достављен   Споразум о накнади штете, који је потписан и достављени за исплату Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, општини Мркоњић Град и Ловачком удружењу „Лисина“. У току године завршени предмети за накнаду штете од дивљачи  који нису били окончани претходне године.

- (класификациона ознака 330) - издато 5 решења везана за регистрацију предузетника у области пољопривредне дjелатности.
Предмети који нису везани за управно рjешавање: 

·   Достава података Министарству пољопривреде, шумарства  и водопривреде који нису редовни,  него се повремено достављају на тражење.

· Израда информације о стању у области шумарства и примарне прераде дрвета на подручју општине Мркоњић Град  у 2023. години.

· Израда информације о здравственој заштити животиња на подручју општине Мркоњић Град  у 2023. години.

· Континуирани рад на примени Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди,  гдjе је свим заинтересованим  странкама  пружана стручна помоћ  на примени законских прописа,  вршена обрада захтева Министарству пољопривреде, шумарства  и водопривреде и обављени контакти са наведеним Министарством у циљу појашњења  поступка подношења захтева. 

· Достава података везаних за евиденцију пчелара и пчелињих друштава на основу Закона о пчеларству. 

Обрађена су: 

- 2 захтjевa везанo за производњу меркантилне пшенице

     - на основу 145 захтjева,  пољопривредни произвођачи  су у  2023. години остварили право на  регресирано дизел гориво за потребе прољетне и јесење сјетве, које су могли искористити уз наведени захтјев који се обрађује у нашем Одјељењу.
- извршена је обрада свих података, контрола путем АПИФ-а, попуњавање захтјева пољопривредних произвођача, уз претходно обавјештавање пољопривредних произвођача.
Послови везани  за приватно предузетништво 

и управно-правне послове из области привреде 

У току 2023. године запримљени  и ријешени следећи захтјеви  по областима рјешевања:

345 – друмски саобраћај: 17 рјешења везана за регистрацију предузетника, промјену података предузетника и привремену или  трајну одјаву рада и 30 рјешења везана за превоз за властите потребе

347 - градски и приградски  саобраћај (такси превоз): 2  рјешења везана за регистрацију предузетника, промјену података предузетника и привремену или  трајну одјаву рада.

341 – поморски, језерски и речни саобраћај: 1 рјешење којим се издаје пловна дозвола за чамце.

320 – трговина: 11 рјешења везана за регистрацију предузетника, промјену података предузетника и привремену или  трајну одјаву рада.

350 – занатство: 71 рјешења везана за регистрацију предузетника, промјену података предузетника и привремену или  трајну одјаву рада,  и 2 рјешења о поновном почетку са радом након привремене одјаве.

352 – угоститељство: 26 рјешења везана за регистрацију предузетника, промјену података предузетника и привремену или  трајну одјаву рада, 1 закључак о одустајању од захтјева  и 2 рјешења о поновном почетку са радом након привремене одјаве.
Издато 13  извода из ЦРП 

Издато 1 уверење на основу члана 159. Закона о општем управном поступку и извода из ЦРП по захтјеву трећих лица.

Одсјек за финансије

Када су у питању редовни послови Одсјека за финансије, његов основни задатак је примјена законоснких прописа у области јавних финансија, односно припреме и израде буџета општине, извршење буџета током буџетске године, те извјештавање надлежних у вези са извршењем буџета. С тим у вези, може се констатовати да је Одсјек за финансије све ове активности провео благовремено и у складу са законским и подзаконским прописима који регулишу ову област. Благовремено је извршено мјесечно и квартално извјештавање Министарства финансија РС о извршењу буџета. 

Такође, на вријеме је припремљен и израђен завршни рачун буџета општине Мркоњић Град, као и извјештавање Скупштине општине о извршењу буџета општине за 2023. годину. 

Такође, у складу са Законом о буџетском систему РС, буџетским календаром и ДОБ-ом припреман је и усвојен  ребаланс буџета општне за 2023. годину, као и план буџета општине за 2023. годину.

Током  2023. године спроведено је  6 мултилатералних  компензација.
Приликом извршења буџета, на вријеме су извршаване све обавезе према запосленима, кредитним институцијама, корисницима социјалне заштите и давања по основу борачких права, стипендирање студената и тако даље. Запослени у  Одсјеку  за финансије постижу дневну ажурност када су у питању приходи буџета општине,али и даље врше  константна настојања за додано унапређење ажурности на расходовној страни буџета. 

V Буџет Одјељења

Одјељење за привреду и финансије, током извјештајне године имало је планирани буџет у износу од 707.800КМ, док је Ребалансом буџета планирано 679.300КМ од чега се утрошило средства у износу од 631.231КМ или 89,18 % од планираног буџета (приказ буџета у табели у наставку).

	ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

	Број потрошачке јединице 00670140

	Ек.код
	Функција
	ОПИС
	Буџет 2023
План
	Буџет 2023 извршење
	(5/4)*100

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	412000
	 
	Расходи по основу коришћења роба и услуга
	119.900
	109.029
	90,93

	
	0111
	Расходи по основу путовања и смјештаја
	10.000
	4.802
	48,02

	412700
	0111
	Расходи за услуге осигурања
	10.000
	7.288
	72,88

	412700
	0111
	Расходи за трезорску лиценцу
	5.400
	4.753
	88,01

	412700
	0111
	Расходи за прибављање финансијских извјештаја 
	2.000
	1.171
	58,55

	412700
	0111
	Расходи за услуге финансијског посредовања
	2.500
	3.329
	133,16

	412700
	0740
	Расходи за стручне услуге 
	18.000
	9.388
	52,15

	412900
	0111
	Расходи за стручно усавршавање запослених
	7.000
	4.072
	

	412900
	0111
	Остали непоменути расходи
	60.000
	69.198
	58,17

	
	
	Расходи по основу репрезентације 
	0
	5.028
	0

	415000
	 
	Грантови
	15.000
	14.800
	98,66

	415200
	0111
	Грант за синдикалну организацију Општинске управе
	15.000
	14.800
	98,66

	414100
	 
	Субвенције
	450.000
	406.944
	90,43

	414100
	0411
	Субвенције нефинансијским субјектима
	450.000
	406.944
	90,43

	487000
	 
	Трансфери између различитих јединица власти
	15.000
	10.458
	69,72

	487000
	 1090
	Трансфери између различитих јединица власти
	9.000
	10.458
	116,2

	
	
	Трансфери између различитих јединица власти-мртвозорство
	6.000
	0
	0

	511300
	
	Издаци за набавку постројења и опреме
	0
	0
	0

	511300
	0111
	Издаци за набавку постројења и опреме-сирана у Подрашници
	0
	0
	0

	
	
	Издаци за набавку постројења и опреме-ЕУ4 АГРИ
	0
	0
	0

	611400
	 
	Издаци за нематеријалну произведену имовину
	72.900
	79.870
	109,56

	611400
	 0422
	Издаци за дате зајмове
	72.900
	79.870
	109,56

	630000
	
	Остали издаци
	35.000
	10.130
	28,94

	638000
	
	Издаци за накнаде плата који се рефундирају
	35.000
	10.130
	28,94

	 

УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
	707.800
	631.231
	89,18


* Напомена: У оквиру Буџета овог Одјељења су предвиђена кумулативна средства за расходе по освнову плата и накнада запослених за цјелокупни орган управе, која нису приказана у овој табели.  

VI Мјерење и извјештавање о успјешности рада Одјељења у 2023. години

	Активност/задатак
	Извршилац и начин извршења

	Ко је пратио извршење и реализацију активности
	Начелник одјељења и  шеф Одсјека за финансије, рачуноводство и трезор, те особе одговорне за појединачне стратешко-програмске и редовне активности, како слиједи: 

1. ССС за аналитичке послове,рад са инвеститорима и пројекте 

2. ССС за пољопривреду, шумарство и водопривреду,

3. ССС за буџет, 

прате извршење и реализацију појединачних стратешко-програмских и редовних активности (наведене у поглављу II). 

	Како је  праћено извршење и реализација активности
	Начелник одјељења прати и усмјерава реализацију годишњих циљева дефинисаних Планом одјељења на основу информација добивених путем периодичних састанака и извјештаја о реализацији Плана одјељења, које подносе шефови одсјека и особе појединачно одговорне за стратешко програмске и редовне послове.

Праћење и извјештавање о реализацији Плана одјељења се проводи квартално, полугодишње и годишње, а на основу календара праћења, када се прикупљају подаци и утврђује да ли су планиране активности реализоване у роковима (и у складу са дефинисаним исходима/индикаторима) те одређују евентуалне корективне мјере.

Праћење и извјештавање о реализацији појединачних активности дефинисаних Планом одјељења проводи се на начин како је то дефинисано програмско-пројектним документима и радним процедурама. При томе се праћење стратешко-програмских пројеката и мјера, чија је имплементација у току, врши минимално свака три или сваких шест мјесеци, зависно од процијењеног степена ризика, зa што je примарно задужен носилац имплементације пројекта како је наведено у поглављу II. 

	Начин прикупљања података (ко је задужен за прикупљање података, из којих извора се подаци прикупљају и у који формат се уносе)
	Носиоци имплементације стратешко-програмских активности дефинисаних Планом одјељења се прикупљају и ажурирају детаљне информације о реализацији појединачних активности (пројекти/мјере) на начин како је то дефинисано програмско-пројектном документацијом. Прикупљене информације се евидентирају у предвиђене помоћне алате/подлоге. При томе се као извори користе пројектна документација, записници са састанака и извјештаји о реализацији као и подаци из јавних евиденција.

Особе одговорне за појединачне стратешко-програмске активности дефинисане Планом одјељења на мјесечном нивоу (или по потреби чешће) ажурирају информације о реализацији ових активности путем Алата за праћење имплементације стратегије – АПИС-а. При томе се као извори користе евиденције које ажурирају носиоци имплементације активности (помоћни алати/подлоге).

Шефови одсјека и особе одговорне за поједначне активности из домена редовних послова (дефинисане Планом одјељења) на мјесечном нивоу прикупљају податаке и ажурирају информације о реализацији ових активности на начин како је то дефинисаном интерним процедурама. При томе се као извори користе интерне евиденције по појединим групама послова.

	Календар праћења (на основу кога се врши праћење и вредновање са јасно  наведеним роковима)
	На кварталном нивоу, шефови одсјека и особе надлежне за ажурирање информација о реализацији Плана одјељења, путем редовних оперативних састанака у форми сажетог извјештаја упознају Начелника одјељења са остварењем за посматрани период.

Такође, током ових оперативних састанака, особе одговорне за појединачне стратешко програмске активности и редовне послове представљају стање оних појединачних активности за које је потребно усагласити корективне мјере.

На полугодишњем и годишњем нивоу, стручни сарадници који су задужени за припрему периодичних извјештаја о реализацији Плана одјељења, припремају извјештаје за посматрани период. Извјештаје разматра и одобрава Начелник одјељења, који уз координацију Самосталног стручног сарадника за координацију развоја, доставља Колегијуму и Начелници општине на разматрање и усвајање. 

· Рок за израду полугодишњег извјештаја је јули текуће године. 

· Рок за израду годишњег извјештаја је мај наредне године.


VII Људски ресурси Одјељења

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општине Мркоњић Град предвиђен  је довољан број извршилаца са одговарајућом квалификационом структуром, укупно 14 радних мјеста. За успјешно функционисање Одјељења неопходно је да се изврши попуњавање упражњеног мјеста које је дефинисано Правилником и то: Стручни савјетник за привредни развој.

	Структура запослених по стручној спреми
	Структура запослених по полу

	
	Мушки
	Женских

	ВСС +
	12
	3
	9

	ВШ
	2
	1
	1

	СС
	1
	1
	0

	ВКВ 
	0
	0
	0

	Укупно
	15
	5
	10


	Потребе за усавршавањем по кључним темама
	Број

полазника
	Интерне/екстерне обуке

	Ревизија, рачуноводство и трезорско пословање
	5
	Интерно

	Ревизија, рачуноводство и трезорско пословање
	3
	Екстерно

	Управни поступак
	2
	Интерно

	Управљање пројектним циклусом
	2
	Екстерно

	Обука приправника
	2
	Интерно


У скаду са потребама за усавршавањем у току 2023.године спроведено је :

· 4 екстерне обуке за ревизију,рачуноводство и трезорско пословање са 2 полазника;

· 1 екстерна обука  за управљање пројектним циклусом са 1 полазником, кроз Управљање Јавним инвестицијама.

У одјељењу је био 1 приправник.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА      

       Младен Тодоровић
[image: image4.jpg]OIIILITHHA MPKOWHT T'PA




ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

Извјештај Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности  за 2023.годину

Мај, 2024. година

Увод

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности   врши стручне и управне послове који се односе на послове цивилне заштите, социјалне и дјечије заштите, послове борачко инвалидске заштите, припрему одлука и других аката из своје надлежности. Одјељење врши стручне и управне послове који се односе на студијске и аналитичке послове из области предшколског, основног и средњег образовања, здравствена заштита, наука, култура, физичка култура и спорт, религија и сл, надзор из области друштвених дјелатности као и друге послове који му се ставе у надлежност.
Приоритети Одјељења су унапређење  културних, образовних и спортских садржаја кроз подршку јавним установама и удружењима из наведених области.

Такође један од приоритета рада Одјељења је и ефикасно пружање услуга грађанима путeм Шалтер сале и унапређење рада Ватрогасног друштва.

	ЦИЉЕВИ ОДЈЕЉЕЊА
	СТРАТЕГИЈА

Секторски циљеви и исходи 
	ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ

Релевантни сегменти

	1. Створен  стимулативни  амбијент  за развој младих и  дјеловање цивилног  сектора 

2. Побољшана сигурност грађана и ниво  социјалне  и здравствене заштите 


	-До 2024.  године  збирна просјечна оцјена ученика свих разреда  средњих школа побољшана за 10%  у односу на 2018. годину. 

-До 2024. године  збирна  просјечна оцјена  ученика  свих разреда  основних школа  побољшана за  3%  у односу  на 2018. годину . 

-До 2024 године за 5% повећан број пројката које организације цивилног друштва реализују  на подручју  општине Мркоњић Град  у односу  на 2018. годину. 

До 2024. године учешће  младих  у пројектима  и иницијативама организација  цивилног друштва  повећано за 10% у односу на 2018. годину. 

До 2024. године  ријешено више од 80% укупних  захтјева  са становањем корисника  Центра за  социјални рад. 

До 2024. године смањен  број захтјева  лица  који су на листи чекања за смјештај  у установу социјалне за  заштите  за 20%  у односу  на 2018. години. 

До 2024. године за  20% смањен  број  случајева рака дојке дијагностикованих  у касној фази. 

До 2024. године смањен  број  пријављених кривичних дијела  на подручју  општине  за 5%  у односу на 2018. годину. 

До 2024. године смањен  ниво  штета насталих од пожара  и елементарних  непогода за 5%  у односу на 2018. годину  

До 2024. године  смањен број  саобраћајних прекршаја  за 10%  у односу на 2018. годину. 

	 Информација о друштвеном положају младих на подручју општине  Мркоњић Град у 2023. години

Информација о раду основних школа на подручју  општине Мркоњић Град 2023/24.

Информација о активностима удружења грађана на подручју општине Мркоњић Град у 2023. години.

Информација о друштвеном положају младих на подручју општине  Мркоњић Град у 2023. години

Информација о здравственом осигурању  становништва  на подручју општине Мрконјић Град.

Извјештај о раду  ЈУ Центра за социјални рад  Мркоњић Град  за 2023. годину

Информација о здравственом осигурању  становништва на подручју  општине Мркоњић Град у 2023. години.

Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“Мркоњић Град

Информација о  стању јавне безбиједности 2023.године на подручју општине Мркоњић Град

Извјештај о раду Ватрогасног друштва Мркоњић Град за 2023. годину 

Програм кориштења средстава од накнада  за реализацију посебних мјера за заштиту од пожара. 

Информација о  стању јавне безбиједности 2023.године на подручју општине Мркоњић Град




Преглед реализованих стратешко-програмских и редовних послова Одјељења за општу управу и  друштвене дјелатности за 2023. годину
	Р.бр.
	Пројекти, мјере и редовни послови
	Веза са стратегијом
	Веза за програмом 
	Резултати (у текућој години)
	Укупно утрошена средства за текућу годину
	Реализовна средства (текућа година)
	Буџетски код и/или ознаку екст. извора


	Рок за извршење  (у текућој години)
	Особа у служби која прати и/или реализује активност

	
	
	
	
	
	
	Буџет ЈЛС
	Екстерни извори
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ

	1.
	П 1.3.3 

Обнова  музеја ЗАВНОБИХА (2022)
	СЦ2/СЕК2.1
	
	До  краја 2024. године евидентирано више од 3.000 посјета Музеју. 
	0
	0
	0
	415.200
	31.12.2023
	ССС за образовање, културу и спорт



	2.
	П 2.1.1.1

Санација вјерских објеката и објеката културе на подручју општине (2022-2024)
	СЦ2/СЕК2.1
	
	До почетка 2024. године број организованих догађаја и манифестација у Културном центру „Петар Кочић“повећан за 10% у односу на 2018. годину
	126.000
	126.000
	0
	415200
	31.12.2023.
	ССС за младе, невладин сектор и вјерске заједнице

	3.


	П 2.1.1.2   Санација и Реконструкција   КИНО САЛЕ 

(2022 – 2023)
	
	
	До 2024. године, број пројекција и организованих догађаја током зимског периода у Кино сали повећан за 15% у односу на период прије реконструкције простора.

До 2024 године најмање 10 манифестација.
	0
	0
	0
	   415200
	31.12.2023.
	ССС за образовање, културу и спорт



	4.
	П 2.1.1.3

Успостављање и јачање институционалне сарадње са дијаспором у области културе (2022-2024)
	СЦ2/СЕК2.1
	
	До 2024.године у сарадњи са представницима дијаспоре организована најманје 3 заједничка друштвена(културно-забавна) догађаја
	3.000
	3.000
	0
	415200/

Донације
	31.12.2021.
	ССС за образовање, културу и спорт



	5.
	П 2.1.2.3

Подршка развоју спорта-суфинансирање спортских клубова (2022-2024)
	СЦ2/СЕК2.1
	
	До почетка 2024. године подржани спортски клубови раде са свим такмичарским категотијама, укључујући и категорију младих
	788.925,07
	396.236,61 
	392.688,46
	415200

/Ј.П./

Донације
	31.12.2023.
	ССС за образовање, културу и спорт



	6.
	М 2.3.1.3. Набавка наставне опреме, учила и намјештаја у основним и средњим школама (2022-2023)
	СЦ2/СЕК2.3
	2.3.1. Квалитет образовања у  основним и средњим школама
	До краја школске 2023/2024. године 100% укупног број часова предвиђених наставним планом и програмом у основним школама изводи се уз употребу савремених наставних учила и опреме на којима се изводи практична настава уз кориштење огледа и експеримената
	8.000
	8.000
	0
	415 200

Општина / Амбасада/

ЈП
	31.12.2023.
	ССС за образовање, културу и спорт



	7.
	М2.3.1.3 Подршка ученицима основних и средњих школа и студентима + 

Бесплатан превоз ђака 
	
	2.3.1. Квалитет образовања у  основним и средњим школама
	Бесплатан превоз за  све ученике  (основце и средњошколце) који путују  сви студенти  који испуњавају услове ) остварили  право  на стипендију , подржано  најмање 15 талентованих ученика годишње.  
	392.608,67
	379.608,67
	13.000
	415 200

Општина
	31.12.2023.
	ССС за образовање, културу и спорт



	8.
	П 2.3.2.1

Пројекат Омладинска банка (2022-2024)
	СЦ2/СЕК2.3
	2.3.2. Подршка раду невладиног  сектора  и неформално образовање  младих 
	До 2024. године у реализованим пројектима учествовало више од 200 младих.
	21.421
	12.853
	8.568
	415 200 Општина  Фондација Мозаик/

Доприноси 
	31.12.2023.
	ССС за младе, невладин сектор и вјерске заједнице 

	9.
	М.2.3.2.2

Подршка пројектима  НВО сектора- 2022-
	СЦ2/СЕК2.3
	2.3.2. Подршка раду невладиног  сектора  и неформално образовање  младих
	До 2024. године повећан број  активних удружења за 10% у односу на 2018. годину   До 2024 године као .....
	23.050
	23.050
	0
	415 200 Општина Спонзори /НВО
	31.12.2023.
	ССС за младе, невладин сектор и вјерске заједнице 

	10.


	„Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“  (2022 – 2023)
	
	
	До почетка 2022. године 5 мјесних заједница (Бјелајце, Подрашница, Ново Насеље, Подбрдо, Бараћи ојачале своју улогу.
	110.291,74
	42.359,01
	67.932,73
	415 200 Општина донација 

УНДП
	31.12.2023.
	

	11.


	Мјесне заједнице –редовни пројекти МЗ 

(2022)
	
	
	Реализација пројеката МЗ у текућој години.
	0
	0
	0
	415 200 Општина
	31.12.2023.
	

	12.
	П 2.4.1.1 Изградња и реконструкција стамбених објеката за кориснике ЦСР 

(2022-2024)
	СЦ2/СЕК2.4
	2.4.1 Побољшање  нивоа социјалне  и здравствене  заштите
	До краја 2023. године усељено 25 социјално угрожених породица
	8.020,00
	8.020,00
	0
	416 100 Приватна донациаја
	31.12.2023.
	ССС за социјалну и здравствену заштиту

	13.
	П.2.4.1.2 

„Помоћ у кући“ за старија лица  са инвалидитетом 

 (2022-2024)
	СЦ2/СЕК2.4
	2.4.1 Побољшање  нивоа социјалне  и здравствене  заштите
	До краја 2023. године  извршено 300 теренских  обилазака годишње  и пружена  услуга помоћи  у кући  

за 50 корисника
	600
	600 
	0
	416 100
	31.12.2023.
	ССС за социјалну и здравствену заштиту

	14.
	П 2.4.1.3 Превенција рака дојке (2022-2024)
	СЦ2/СЕК2.4
	2.4.1 Побољшање  нивоа социјалне  и здравствене  заштите
	До краја 2023. године обављено 1.000 превентивних мамографских прегледа
	0
	0
	0
	416100
	31.12.2023.
	ССС за социјалну и здравствену заштиту

	15.


	Набавка дијализног  возила  за потребе Дома здравља  у Мркоњић Граду 
	СЦ2/СЕК2.4
	
	До краја 2023. набављено  1 санитетско возило , 1 стоматолошка столица  хематолошки бројач , дигитализован  мамограф.
	0
	0
	0
	416 100 Донатор
	31.12.2023.
	ССС за социјалну и здравствену заштиту

	16.


	М 2.4.1.5  Мјере подршке пронаталитетној  политици ( 2022-2024)
	СЦ2/СЕК2.4
	
	До краја  2024. године  финансијски  подржано  најмање  300 вишечланих  породица 3+, набавка  уџбеника  за све основце од петог до деветог, подршка за свако новорођено дијете на подручју општине
	168.522,58
	168.522,58
	0
	416 100 Општина 


	31.12.2023.
	ССС за социјалну и здравствену заштиту

	17.


	М 2.4.1.6  Подршка  стамбено збрињавање  младих брачних  парова  за купвину прве некретнине (2022-2024)
	СЦ2/СЕК2.4
	
	До краја 2024. године подржано најмање 10 младих брачних парова.
	5.771,61
	5.771,61
	0
	415 200

Општина
	31.12.2023.
	ССС за социјалну и здравствену заштиту



	18.
	П 2.4.3.2

Реконструкција Ватрогасног  дома  и набавка  техничке  опреме и средстава (2022-2024)
	СЦ2/СЕК2.4
	2.4.3 Смањење ризика од елемемнтариних непогода
	До 2024. године  повећана брзина изласка  на интервенције за 30% у зимском периоду  у односу на 2018. годину.  
	37.768,20
	37.768,20
	0
	415 200 Општина 


	31.12.2023.
	ССС за цивилну заштиту, противпожарну заштиту и заштиту на раду те војне евиденције

	19.
	П 2.4.3.3

Унапређење капацитета цивилне заштите (2022-2024)


	СЦ2/СЕК2.4
	2.4.3 Смањење ризика од елемемнтариних непогода


	До почетка 2024. године повећан број опремљених чланова ЦЗ учествују  у иинтервенцијама у случају елементарних непогода.
	5.827,77
	5.827,77
	0


	415 200 Донатор
	31.12.2023..
	ССС за цивилну заштиту, противпожарну заштиту и заштиту на раду те војне евиденције

	РЕДОВНИ ПОСЛОВИ

	1.
	Праћење и реализација програмских активности у надлежности одјељења
	
	
	Припремљени документи-акта (одлуке, извјештаји, информације, програми) за Скупштину
	
	
	
	
	Рокови дефинисани Програмом рада Скупштине  или посебним оперативним планом за одјељења
	Начелник одјељења /службеници задужени за одређене области

	2
	Рјешавање захтјева из области за које је надлежно ово Одјељење
	
	
	Ријешени сви захтјеви у законском року за које је комплетирана документација достављена у року који омогућава да се захтјеви ријеше до краја године
	
	
	
	
	31.12.2023.
	Начелник одјељења /службеници задужени за одређене области

	3
	Стипендирање ученика и студената по Одлуци Скупштине општине
	
	
	Расположива средства за стипендије реализована у складу са Одлуком
	
	
	
	
	31.12.2023.
	ССС за социјалну и здравствену заштиту и ССС за младе, невладин сектор и вјерске заједнице /

	4
	Ажурирање базе података из области друштвених 

дјелатности
	
	
	Ажурирана база података
	
	
	
	
	31.12.2023.
	ССС за младе, невладин сектор и вјерске заједнице /
ССС за социјалну и здравствену заштиту/ 

ССС за цивилну заштиту, противпожарну заштиту и заштиту на раду те војне евиденције

	5.
	Остваривање права из борачко-инвалидске заштите, цивилних жртава рата и војне евиденције
	
	
	Обрађени сви предмети у року
	
	
	
	
	континуирано
	ВСС за правне послове борачко-инвалидске заштите

ВСС за евиденцију у области борачко-инв. заштите и цив. жртава рата
	

	6.
	Цивилна заштита
	
	
	Превенција и рјешавање ванредних ситуација
	
	
	
	
	континуирано
	ССС за цивилну заштиту
	

	7.  
	Дозначавање средстава – текуће помоћи (за ППБ и РВИ) ученицима и студентима, младима, за пронаталитетну политику, пензионерима и др.)
	
	
	Извршене дознаке у складу са оперативним буџетом
	
	
	
	
	континуирано
	ССС за социјалну и здравствену заштиту/

ССС за младе, невладин сектор и вјерске заједнице / ССС за цивилну заштиту,противпожарну заштиту и заштиту на раду те војне евиденције, 

ВСС за правне послове борачко-инвалидске заштите/ 
	

	8.
	Пружање помоћи јавним институцијама и организацијама из области културе, спорта и здравства кроз исплату текућих грантова
	
	
	Извршене дознаке у складу са оперативним буџетом
	
	
	
	
	континуирано
	ССС за младе, невладин сектор и вјерске заједнице /
ССС за социјалну и здравствену заштиту/

ССС за цивилну заштиту,противпожарну заштиту и заштиту на раду те војне евиденције.

ВСС за правне послове борачко-инвалидске заштите.
	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА  СРЕДСТАВА

	                                                                                              Извор средстава

             Опис
	Укупно
	Властити
	Екстерни
	

	А. Укупно стратешко програмски приоритети
	1.699.806,64
	1.217.617,45
	482.189,19
	

	Б. Укупно редовни послови
	1.325.682,55
	1.325.682,55
	-
	

	У К У П Н О  С Р Е Д С Т А В А  (А + Б):
	3.025.489,19
	2.543.300,00
	482.189,19
	
	 


II Преглед реализованих стратешко-програмских и редовних послова Одјељења за општу управу и  друштвене дјелатности за 2023. годину
Укупно реализована средства Одјељења у 2023. години износе 3.025.489,19, од чега је на стратешке пројекте утрошено 1.699.806,64КМ (из буџета 1.217.617,45КМ, а из екстерних извора 482.189,19КМ, а на редовне послове Одјељења 1.325.682,55КМ.
1. Обнова музеја ЗАВНОБиХ-а

Није било реализације пројекта у 2023. години.

2. Санација вјерских  објеката и објеката културе на подручју општине (2020-2024)
На  подручју општине Мркоњић Град има 8 црквених општина са 22 објекта Српских православних цркава, 3 католичке цркве и 3 објекта исламске  вјерске  заједнице. У 2023. години за санацију вјерских објеката (капитални грант) утрошено је 126.000,00КМ.
Укупно утрошено: 126.000,00 КМ.
3. Санација и реконструкција  Кино сале (2023-2024)  

Почетак реализације овог пројекта започет је у 2023. години, реализоват ће се у  2024. години,  средства Министарства цивилних послова БиХ у износу од  20.000,00 КМ биће дозначена у 2024. години. Такође, пројекат реконструкције Кино сале проводи се кроз пројекат Јачање улоге мјесних заједница БиХ средствима УНДП и Општине Мркоњић Град биће завршен у 2024. години. 
Укупно утрошено: 0,00  КМ.
4. Успостављање и јачање институционалне сарадње са дијаспором у области     

     културе

Пројекат  реализован у  2023. години, посјетом и наступом у Републици Словенији КУД-а „Петар I Карађорђевић Мркоњић“ утрошена средства у износу од  3.000,00КМ  из буџета општине Мркоњић Град. 

Укупно утрошено:3.000,00  КМ.

5.  Подршка развоју спорта-суфинансирање спортских клубова (2023)

Подршка развоју спорта кроз  суфинансирање спортских  клубова је стална и из године у годину, се из општинског буџета  издвајају средства  за  активне  спортске  клубове и њихове активности.  За 2023. годину утрошена су средства за 7 активних  спортских  клубова који дјелују и раде на подручју општине Мркоњић Град  и реализације спортских манифестација у 2023. години у износу од 396.236,61  (општина буџет)  и  остали проходи ( донације )  392.688,46КМ, што је укупно 788.925,07 КМ.

                                        Укупно утрошено : 788.925,07 КМ.

6. Набавка наставне опреме, учила и намјештаја у основним и средњим школама   

    (2023)  

Реконструкција школских учионица градске основне школе „Иван Горан Ковачевић“
Укупно утрошено: 8.000,00 KM

7. Подршка ученицима  основних и средњих школа, подршка студентима и                          

      бесплатан превоз ђака.

· Подршка ученицима основних и средњих школа: Општина Мркоњић Град из свог буџета издваја средства за подршку ученицима основних и средњих школа. Издвојена су значајна средства за награђене ученике у висини од 4.500,00 КМ. Награђени су ђаци генерације, вуковци, ученици са добрим резултатима на регионалном и републичком такмичењу, као и наставници који су освојили награде за свој рад у току школске године. 
· Пријем првачића-За  школску 2023/24 годину набављене су публикације за првачиће) „Слова мога града“ и Бојанке у износу од 1.372,50 КМ.
· Подршка студентима у 2023. години –У школској 2022/23.годину, право на стипендију остварио је 120 студент. За ову намјену из буџета општине  издвојено је укупно по свим позицијама 169.200,00 КМ.
· Бесплатан превоз ђака у 2023. години. Одлуком о субвенционисању јавног превоза ученика  на подручју општине Мркоњић Град, утврђен је начин остваривања бесплатног превоза ђака основних и средњих школа коју у потпуности сноси Општина Мркоњић Град. 

За школску годину 2023. годину  (период септембар 2022-до јуна 23) исплаћено је из буџета Општине  204.536,17 КМ и  13.000,00 КМ - дефицитарна  занимања  (средствима Владе РС) за превоз ђака са подручја општине Мркоњић Град, што укупно  износи 379.608,67 КМ.
Укупно утрошено буџет општине: 379.608,67 КМ

Влада РС: 13.000,00 КМ 

8.  Пројекат  Омладинске банке (2023).

Укупна средства Омладинске банке Мркоњић Град за 2023. годину, за 12 пројеката, износе 32.771,00 КМ, од којих је Фондација “МОЗАИК” обезбиједила 8.568,00КМ док је 12.853,00КМ обезбиједила Општина Мркоњић Град, а процијењени допринос заједнице износи 11.350,00КМ 
	УКУПНА  ВРИЈЕДНОСТ  12-  ПРОЈЕКАТА = 32.771,00 КМ



	Општина Мркоњић Град                    12.853,00

	Фондација  „МОЗАИК“                        8.568,00

	Допринос из  заједнице                         11.350,00


9. Подршка пројектима НВО сектора (2023) 

У 2023. години реализована су 22 пројекта удружења грађана по Јавном позиву у укупном износу из буџета Општине од 23.050,00 КМ, удружења грађана нису навела тачан износ њиховог учешћа у пројектима.

Укупно утрошено: 23.050,00 КМ
10. Јачање  улоге Мјесних заједница у Босни и Херцеговини  2020-2023

Укупна средства за пројекте мјесних заједница у 2023. години, за 3 пројекта и дио опреме, износе 110.291,74КМ.

· Пројекат МЗ Подрашница „Уређење и санација друштвеног дома“ завршен је крајем 2023. године. Укупна средства за овај пројекат износе 43.489,68КМ од чега је из буџета Општине издвојено 19.926,37КМ, преостали износ средстава од 23.563,31КМ финансирао је UNDP. 

· Пројекат МЗ Подбрдо „Простор за модерно село“ завршен је крајем 2023. године. Укупна средства за овај пројекат износе 40.420,11КМ од чега је из буџета Општине издвојено 16.620,11КМ, преостали износ средстава од 23.800,00КМ финансирао је UNDP. 

· Реконструкција Друштвеног центра Мркоњић Град завршена је у 2023. години у укупном износу од 14.600,73КМ од чега је из буџета Општине издвојено 4.100,73КМ, преостали износ средстава од 10.500,00КМ финансирао је UNDP. 

· Набавка опреме за пројекат Кино сале „Мркоњић Град за све грађане“, набавка 2 столова и 12 столица за Друштвени центар Мркоњић Град и набавка 2 клупе за пројекат „Видиковац“ износила је укупно 11.781,22КМ, од чега је из буџета Општине издвојено 1.711,80КМ, преостали износ од 10.069,42КМ финансирао је UNDP.

Укупно утрошено буџет општине: 42.359,01 КМ

UNDP: 67.932,73 КМ 

11. Мјесне заједнице – редовни пројекти

Није било реализације пројекта у 2023. години.

12.  Изградња и реконструкција стамбених објеката за кориснике ЦСР (2023)

ЈУ Центар за социјални рад Мркоњић Град у току 2023. године успјешно је реализовао шест пројеката стамбеног збрињавања корисника Центра у износу од 8.020,00КМ.

Укупно утрошено: 8.020,00  КМ.

13.  Помоћ у кући за старија  лица и лица са инвалидитетом  (2023)

ЈУ Центар за социјални рад успјешно је директно пружао услуге помоћи и његе у кући за 3 лица (корисника Центра) и индиректно за још 10 лица гдје је у 2023. години укупно утрошено 600,00КМ.

Укупно утрошено: 600,00 КМ
14. Превенција рака дојке (2023) 

Није било реализације пројекта у 2023. години.

15. Набавка дијализног возила  за потребе Дома здравља  у Мркоњић Граду 
Није било реализације пројекта у 2023. години.

16. Мјере подршке  пронаталитетној  политици (2023)   

· По основу документа  „Стратегија  популационе политике општине Мркоњић Град (2022-2026) која је усвојена на сједници Скупштине општине Мркоњић Град садржан је Пројекат „МОЈА ПОРОДИЦА 3+“. Пројекат се односи на породице са троје и више дјеце, од којих је бар једно малољетно, које би путем картица „Цијена минус за 3+“, оствариле привилегије и попусте у пословним субјектима на подручју општине Мркоњић Град. Општина Мркоњић Град је прва општина у Републици Српској која је овај пројекат покренула на локалном нивоу. По Основу Правилника о условима, критеријумима, начину додјеле и кориштењу ваучера за куповину робе за породице са троје и више дјеце 2023. години свој Ваучер од по 150,00КМ је остварило 248 вишечланих породица, које имају 3 и више дјеце, а од којих је једно дијете малољеттно. Укупан износ средстава је 37.200,00 КМ.
· Једнократне  помоћи за рођење  дјетета остварено 122 захтјев у 2023. години у укупном износу од 61.800,00 КМ, из буџета општине Мркоњић Град. 

· Захтјеви за асистирану репродукцију (вантјелесна оплодња), У  2023. години,   је  поднешен 1 Захтјев, који је исплаћен у 2024. години  у износу од 4.900,00 КМ.

· Бесплатни уџбеници за све основце од петог до деветог разреда и први разред гимназије са подручја општине Мркоњић Град финансирано из буџета Општине у укупној вриједности од 64.622,58 КМ.

Укупно из буџета општине: 168.522,58 КМ

17. Подршка стамбено збрињавање младих брачних  парова  за куповину  прве 

     некретнине (2023)

Урађена документација за зграду за младе брачне парове у износу 5.771,61КМ

Укупно из буџета општине: 5.771,61КМ
18. Реконструкција Ватрогасног дома и набавка техничке опреме и средстава   (2023)      

У 2023. години Ватрогасном дому  дозначена су средства из буџета општине у износу од 37.768,20КМ.

Средства у износу од 37.768,20КМ исплаћена су за набавку интервенцијске опреме Ватрогасном друштву (интервенцијско одјело, чизме, рукавице и кацига – 7 комплета) у износу од 22.768,20КМ као и 15.000,00 за санацију надстрешнице. 

Укупно из буџета општине: 37.768,20КМ
19. Унапређење  капацитета цивилне заштите у 2023
За потребе цивилне заштите, утрошена средства из буџета општине износе 5.827,77КМ за набавку потребне опреме (Пољски кревети, носила, напртњаче, ручни рефлектори, мегафон,  моторна пила, ужад за спасавање, кабанице).
Укупно из буџета општине: 5.827,77КМ
Редовни послови Одјељења у 2023. години

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности   врши стручне и управне послове који се односе на послове центра за услуге грађанима, послове грађанских стања, (матичне књиге, држављанство, лично име и др.) персоналне послове, послове цивилне заштите, послове мјесних заједница, социјалне и дјечије заштите, послови борачко инвалидске заштите, архива, овјера потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења из јавних регистара, пружање правне помоћи, припрему одлука и других аката из своје надлежности, послове аутоматске обраде  података из своје надлежности.
Одјељење врши стручне и управне послове који се односе на студијске и аналитичке послове из области друштвених дјелатности (предшколско, основно и средње образовање, здравствена заштита, наука, култура, физичка култура и спорт, религија и сл., надзор из области друштвених дјелатности као и друге послове који му се ставе у надлежност.
У оквиру овог Одјељења образује се Одсјек за опште и управне послове и Одсјек за друштвене дјелатности и  борачко-инвалидску заштиту.

У оквиру Одсјека за опште и управне послове образује се Центар за услуге грађанима и писарница. Дјелокруг рада утврђен је Законом и Уредбом о канцеларијском пословању. 

Одсјек за опште и управне послове

У Општинској управи општине Мркоњић Град у току 2023. године, рјешавано је укупно  7.505 предмета,  а од тога 3.349 предмета за које се води управни поступак и 4.156 предметa који нису везани за покретање управног поступка (неуправни предмети). 
Примљенo je 1.457 рачуна, овјерено је 16.709 аката и издате су 152 радне књижице.
Послови доставе поште и аката су уредно обављени, било путем курирске службе или путем поште. Путем поште извршена је достава 5.158 пошиљки и то 3.386 пошиљка препоруком, а осталих пошиљки које су упућене обичном поштом било је 1.772. Путем курирске службе  извршена је достава 1.264 пошиљки доставном књигом, док је 2.200 пошиљки уручено личном доставом уз доставницу, што је укупно 3.464 пошиљки
Матични уред Мркоњић Град
-  Упис у Матичну књигу рођених........................................................................................84

-  Упис у Матичну књигу вјенчаних.....................................................................................95

-  Упис у Матичну књигу умрлих ......................................................................................198

-  Изводи из матичних књига рођених, умрлих, вјенчаних и држављана..................10.826

 - Кућнa листа за иностранство...........................................................................................   53

-  Покренуте смртовнице....................................................................................................  192 

-  Спискови  рођене дјеце  за упис у први разред..................................................................0

-  Статистички  извјештаји за рођење, смрт  и вјенчање...................................................  12

-  Послата пошта по захтјеву грађана.................................................................................818

-  Потврде о животу за пензионере-иностранство и домаћи........................................ 1.264

-  Провјера од СЈБ Мркоњић Град – личне карте и провјера за пасоше .....................6.272

-  Потврде за издржавње чланова породице за иностранство......................................... 136

-  Упис и књигу држављана.....................................................................................................3

Матични уред Бараћи
-  Упис у Матичну књигу рођених........................................................................................22

-  Упис у Матичну књигу вјенчаних.......................................................................................4

-  Упис у Матичну књигу умрлих ........................................................................................ 31

-  Изводи из матичних књига рођених, умрлих, вјенчаних и држављана.......................575 

-  Кућне листа за иностранство............................................................................................... 0

-  Покренуте смртовнице....................................................................................................... 33

-  Спискови  рођене дјеце  за упис у први разред................................................................. 0

-  Статистички  извјештаји за рођење, смрт  и вјенчање.................................................... 12

-  Послата пошта по захтјеву грађана................................................................................. 103

-  Потврде о животу за пензионере-иностранство и домаћи.............................................. 68

-  Потврде за издржавње чланова породице за иностранство............................................. 4

-  Упис и књигу држављана.................................................................................................... 0

Пружање правне помоћи
Пружање правне помоћи се одвијало у оквиру одсјека за управне послове. Правна помоћ обухвата састављање поднесака (захтјеви, представке, тужбе, жалбе, приједлози за покретање судских поступака, одговори на тужбе и приједлоге и остало), затим састављање исправа (уговори за покретне ствари, изјаве, пуномоћи и остало).

У извјештајном периоду правну помоћ у писаном облику је примило 971 грађанин, те уз усмене савјете који нису евидентирани, правну помоћ, у просјеку дневно је затражило 8 странака и углавном је свим странкама пружена тражена правна помоћ.

У оквиру пружања правне помоћи вођени су поступци за доношење рјешења о накнадним уписима у матичне књиге 6, накнадни упис у МКР са констатацијом чињенице држављанства 27,  затим исправкама појединих грешака у матичним књигама и таквих је било 13, вођено је 6 поступака за промјену личног имена, донешено је 1 рјешење за промјену ентитетског држављанства.
Издато је 8 увјерења на основу саслушања свједока, затим 49 увјерења по службеној дужности. У извјештајном периоду издата су и 165 рјешења за годишњи одмор и 74 рјешења за плаћено одсуство.

Oсновно и средње образовање 

Образовни процес у општини Мркоњић Град одвија се у:

- ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“, 

- ЈУ ОШ „Иван Горан Ковачић“, 

- ЈУ ОШ „Петар Кочић“, 

- ЈУ ОШ „Бранко Ћопић“ Бјелајце,

- ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Бараћи,

- ЈУ Гимназија и 

- ЈУ Машинска школа.

Уз активну сарадњу са свим образовним  институцијама континуирано је праћен рад и реализација годишњих планова рада основних и средњих школа, Одјељење је дало пуни допринос у рјешавању  различитих  проблема  који прате област образовања.

Из буџета општине  редовно се финансирају пројекти, активности, манифестације од значаја за образовање као нпр. награде за талентоване ученике, студентске стипендије, набавка бесплатних уџбеника, превоз ученика, финансирање ђачких екскурзија, едукације младих, подржавање и финансијско учешће у финансирању реконструкције и санације објеката, те подршка  пројектима и манифестацијама у области културе и образовања. 

Одржава се сарадња са Министарством просвјете и културе РС гдје је реализовано више пројеката и заједничких улагања у санацију и реконструкцију основних и средњих школа.

Такође, током 2023. године пружена финансијска и техничка помоћ, реконструкција, одржавање, опремање школа, субвенционисање превоза ученика, финансирање ђачких путовања и екскурзија у основним и средњим школама.

Основним и средњим школама из буџета општине са позиције за талентоване ученике у 2023. години пружена је финансијска помоћ у износу од 21.412,00 KM.

Са ове позиције финансиране су награде талентованим ученицима и ученицима генерације и вуковцима (основне и средње школе) у износу од 4,000.00 КМ, затим подршка младим талентованим ђацима у спорту, образовању и одлазак на екскурзије за дјецу слабог  материјалног стања. Такође са ове позиције финансиран је и дио пројекта „Социјализација дјеце“ и поклон пакетићи за пријем првачића, те набавка књига за Гимназијалце.

Донацијом од 13.000,00КМ Министарство просвјете и културе РС финансира превоз ученика дефицитарних занимања ЈУ Машинске школе, струка Електротехника, смјер електричар - електроинсталатер.

У области образовања  у 2023. години уложена су значајна  средства из буџета општине и осталих донатора. 

Одјељење је заједно са другим друштвеним субјектима и основним и средњим школама учествовало у креирању уписне политике за средње школе.

Предшколско васпитање и образовање
ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“  је јавна установа на подручју општине Мркоњић Град, која пружа услуге предшколског образовања.  Установа је организована кроз матични градски вртић  и три подручна вртића и то: Подрашница, Бјелајце и Подоругла. 

Укупно је у предшколско образовање у 2023. години укључено 287 дјеце, од тога 205 у градском вртићу, а у подручном вртићу у Бјелајцу 15 и у подручном вртићу у Подрашници 15 дјеце и  Подоругли 52.

Путем програма Омладинска банка Мркоњић Град успјешно су реализована и 3 пројекта вртића: „Машта може свашта“, „Љепши снови“ и „Спортом до знања“   који су финансирани средствима општине Мркоњић Град и Фондације Мозаик. 

Боравак једног дјетета у вртићу по економској цијени износи 342,00КМ, од чега родитељи плаћају 120,00КМ, а остало општина Мркоњић Град. Полудневни боравак су два подручна  одјељења Бјелајце 60,00КМ и Подрашница 30,00КМ. 

Одјељење је континуирано пратило рад и реализацију годишњег програма рада ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ и давало потребне сагласности везано за  бројност група, радно вријеме, годишњи одмор, пријем радника.

У циљу праћења услова у овој области Одјељење је прикупљало податке за потребе Министарства просвјете и културе РС и Министарства здравља и социјалне заштите РС, а редовно су обављане и контроле санитарно – хигијенских и епидемиолошко –здравствених услова као и нивоа квалитета образовно – васпитног процеса.

Сви налази надлежних контролних органа су стање у вртићу оцијенили позитивно.

ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ поред редовних активности реализује и предшколски програм за дјецу у години пред полазак у школу. У складу са препорукама Института за јавно здравство РС, Министарством просвјете и културе РС, васпитно - образовном раду је посвећена посебна пажња. Организовани су  програми фолклорне, драмске, спортске, плесне, ликовне и рецитаторске секције.

Дјеца вртића као најмлађи учесници учествују скоро у свим културно-забавним манифестацијама на подручју општине као што су „Недјеља дјетета“, „Маскембал“, „Безбиједност дјеце у саобраћају“, „Дјечија нова година“, „Конференција беба“ те учешће у свим хуманитарним акцијама и слично.

Ученички и студентски стандард 

· Подршка студентима у 2023. години –У школској 2023/24.годину, право на стипендију остварио је 120 студент. За ову намјену из буџета општине  издвојено јеукупно по свим позицијама 169.200,00 КМ.
У складу са Одлуком о стипендирању студената  првог циклуса на високошколским установама у школској 2023/24 години стипендирано је 120 студената.
Средства за стипендирање студената у 2023. години износила су 169.200,00 КМ.

Стипендија се додјељује за период од јануара до октобра 2023. године. 

Висина студентске стипендије одређена је по критеријумима и износи 120,00КМ, 150,00КМ и 180,00КМ КМ.

Са позиције стипендија  из буџета општине такође се издвајају средства за дјецу без оба родитеља.

Осим  додјеле стипендија, општина  Мркоњић Град је током извјештајног периода  за 2023. годину  пружала и друге видове материјалне помоћи ученицима и студентима.

Јавним позивом за додјелу једнократне новчане помоћи за докторанте у 2023. години имали смо 3 докторанта чије новчане награде износе 6.000,00КМ.

Култура

За 2023. годину из буџета општине са позиције културе за активности удружења из области културе и организовање манифестација планирано је 100.000,00КМ а реализовано је укупно 81.467,42 КМ.

У наведеним табелама дат је приказ трошкова културних манифестација и активности утрошених средстава и осталих текућих трошкова удружења из области културе.

	Ред.

број
	НАЗИВ 
	УТРОШЕНО

	1.
	Конференција беба 
	1.869,50

	2.
	Пливање за часни крст 
	4.000,00

	3.
	„Вече Мркоњићана у Београду“ 2023
	                         2.226,44

	4.
	„Предавање за младе“ Вања Грбић 
	2.340,00

	5.
	„МГ ЉЕТО“  („Sumer wine fest „ )
	2.000,00

	6.
	Културно спортски центар 

“Петар Кочић“(одржавање објекта, издавање Билтена манифестација, 17. „Васкршњи сабор“,  изложбе, концерти ...и друге активности и манифестације из области културе.) 
	20.458,55

	7.
	Текуће помоћи појединцима

 остале активности и манифестације - култура
	                         19.812,93 

	8.
	Градско позориште Мркоњић Град 

(Свечана академија општине, 15. Дани  позоришта и друго).
	8.060,00

	9.
	Клуб умјетничких душа („Пјесма над пјесмама“, „Чувари тишине“, „Азбукословље“, „Стазама ратника, Дани заљубљених ....итд. 
	2.350,00

	10.
	Мали принц 

(Одлазак на планиране фестивале, „Шарени вокали“, „Распјеване пахуљице“ ..) 
	                           2.600,00

	11.
	Инфо ДМГ (Уговор о  медијском  праћењу активности општине, објаве ....) 
	                           3.750,00

	12.
	КУД „Петар Кочић“ (Учешће „Дани косидбе“, „Годишњи концерт“ и средства за потребе КУД-а)
	4.500,00

	13.
	КУД  „Петар I  Карађорђевић Мркоњић“ 

(„Годишњи концерт “, одлазак на фестивале  

КУД-а..)
	7.500,00

	
	УКУПНО:
	81.467,42 КМ


Осим наведених манифестација са пратећим износима који су приказани у табели, Одјељење подржава и низ других активности из  области културе, које су према квалитету и степену посјећености такође пропраћене. 

У буџету општине Мркоњић Град за 2023. годину на позицији културе а за активности удружења из области културе и организовање манифестација планирано је 100.00,00КМ, а реализовано је укупно 81.467,42 КМ.

Према горе наведеним манифестацијама које су уврштене у Календар културних активности, у 2023. години подржане су и друге активности и манифестације у организационом и финансијском смислу, које су значајно допринијеле разноврсности и квалитету културних садржаја. Неке од њих су: Свечана академија општине, Крсна слава општине, позоришне представе, приказивање филмова, концерти, књижевни програми, хорови, издавачка дјелатност, фестивали, пројекти културне сарадње, фолклорна друштва, ликовна дјелатност и  сл.. 

Одјељење је пратило и финансијски подржало активности ЈУ Културно спортског центра „Петар Кочић“.

Млади

Један од значајних сегмената побољшања положаја младих представља и њихово учешће у друштвеном и политичком животу општине. Интерес општине  јесте свакако подршка младима са циљем повећања учешћа младих у активностима и пројектима  локалне заједнице. Средства из буџета општине Мркоњић Град се углавном издвајају за пројекте из различитих области које реализују млади: запошљавање, информисање,  организовање манифестација у којима углавном учествују млади, култура, спорт, едукације  и одржавање просторија за младе. 

Програм Омладинска банка Мркоњић Град први пут је формиран 2008.године. 

Фондација Мозаик и општина Мркоњић Град од 2008. године партнерски развијају програм Омладинска банка који има за циљ  да повећа учешће младих  у развоју локалних  заједница. 

Расподјелу средства Омладинске банке врши Кредитни одбор који има седам чланова, а изабрани су на основу Јавног конкурса који је објавила општина Мркоњић Град и Фондација Мозаик.

Додјела средстава врши се на основу пројеката који подносе неформалне групе младих, старосне доби од 17 до 35 година.

Укупна средства Омладинске банке Мркоњић Град за 2023. годину, за 12 пројеката, износе 32.771,00 КМ, од којих је Фондација “МОЗАИК” обезбиједила 8.568,00КМ док је 12.853,00КМ обезбиједила Општина Мркоњић Град, а допринос заједниице износи 11.350,00КМ 
РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ  ОМЛАДИНСКЕ  БАНКЕ   МРКОЊИЋ  ГРАД

У 2023. години.

1.  Феникс ...................................................................................................1.800,00 КМ

2.  Кроз објектив  провири и уоквири...................................................1.800,00 КМ

3.  Опрема за  кабинет електронике  и електричних мјерења..........1.800,00 КМ 

4.  Дигитални свијет .................................................................................1.800,00 КМ       

5.  Бох  за опстанак ...................................................................................1.800,00 КМ

6.  Спортом  до здравља ...........................................................................1.800,00 КМ

7.  Машта  може  свашта .........................................................................1.800,00 КМ

8.  Зелена школа ....................................................................................... 1.793,00 КМ

9. Кутак за родитеље ................................................................................1.763,00 КМ

10. Љепши снови  ..................................................................................... 1.800,00 КМ

11.Уређење  игралишта ...........................................................................1.750,00 КМ
12.Унапређење  кабинета  информатике..............................................1.800,00 КМ

Напомињемо, кроз период од (2008-2023) је подржано 150 пројекта неформалних група младих, у општини Мркоњић Град. Укупна вриједност пројеката за наведени период износи 481.407,00КМ. 

Спорт физичка култура

У области спорта и физичке културе приоритетне активности Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности за период 2023. године везане су за Програм финансирања спорта и физичке културе, Годишњег календара спортских манифестација и Избора спортисте и спортског колектива за 2023. годину.

Активности Одјељења у првом кварталу 2023. године биле су усмјерене на израду Информације о спортским активностима, израду Програма спортских  активности за 2024. годину, Избора најуспјешнијег спортисте  и спортског колектива општине Мркоњић Град за 2023.годину, израду Информације о спортским активностима, те реконструкцији спортских и дјечијих игралишта на подручју општине. 

Спортске манифестације 

Према Регистру пореских обвезника којег води Пореска управа РС, на подручју општине је закључно са 31.12.2023.године регистровано 18 спортских клубова и организација, од којих је 7 активних. Број активних клубова се последњих година знатно смањио, јер су неки од клубови у фази мировања и нису активни.

Клубови се финансирају из буџета Општине, од прихода од донација и спонзорства.

Планом буџета за 2023.годину (Средства за спорт) предвиђено је да се за спорт и спортске активности издвоји 400.000,00КМ а реализовано је 396.236,61КМ.

У Мркоњић Граду се сваке године организује велики број спортских манифестација, а одређен број манифестација је и међународног карактера, које окупљају велики број учесника.

1. Избор спортисте и спортског колектива 

2. Градски турнир у малом фудбалу 

3. Меморијални  шаховски турнир „ Да се не забораве Чико, Цвијо Чуле“ 

4. Љето у Мркоњић Граду

5. Дани косидбе на Балкани 

6. Стреет балл 

7.Илиндански турнир у малом фудбалу

8. Госпојинске уличне трке.

Удружења грађана

Подршка развоја невладиног сектора је опредјељење општине Мркоњић Град  да одговори на захтјеве сваке појединачне организације, како би удружења грађана имала  праву улогу у друштву и како би својим активностима и пројектима могли допринијети  побољшању квалитета  живота грађана.

Као резултат овог опредјељења потписан је Споразум између Скупштине општине, начелника општине и невладиних организација на подручју општине Мркоњић Град и  усвојен је Правилник о Јавном позиву, критеријумима  и начину  оцјењивања  пројеката удружења грађана/невладиних организација.

· Јавним  позивом за 2023. годину према критеријумима  Комисије за оцјењивање и вредновање  пројеката 22 приједлога  пројеката удружења грађана испунила су услове, са укупним износом средстава од 23.050,00 КМ.

· Обезбијеђена је финансијска подршка путем захтјева, удружењима грађана који дјелују на простору општине Мркоњић Град за спровођење редовних активности, манифестација и друго. 

· Подршка манифестацијама  које су од значаја  за локалну заједницу. а која реализују  удружења: драмски аматеризам, едукације младих,  пројекти културе  и спортске сарадње, књижевни  програми, плесна друштва, еколошке акције и друго. 

· Подршка  општине удружењима грађана око санације и уређења просторија. 

Вјерске заједнице

На подручју општине Мркоњић Град има 8 црквених општина, са укупно 22 објекта Српских православних цркава, 3 католичке  цркве и 3 објекта исламске вјерске  заједнице.  

Из буџета Општине издвајају се средства за помоћ вјерским заједницама. Неки од  реализованих пројеката су изградња црквених сала, санација лимарских радова и уређење унутрашњости цркава. 

Из буџета су издвојена финансијска средства за капиталне и текуће грантове, и вјерске заједице  у укупном износу од 180.000,00КМ. 
Текући грантови: 33.500,00 КМ

Капитални  грантови: 126.000,00 КМ

Вјерске заједнице: 20.500,00КМ

Мјесне заједнице

Територија  општине Мркоњић Град  подијељена је на 22 мјесне заједнице односно 38 насељених мјеста.


Грађани путем Савјета мјесних заједница свакодневно се обраћају локалној заједници за рјешавање заједничких потреба и унапређење живота у својој мјесној заједници. 
По Правилнику о поступку додјеле  средстава  из буџета  општине Мркоњић Град  за подршку пројектима Мјесних заједница финансијски су подржани појединачни захтјеви од стране Савјета Мјесних заједница који се односе на појединачне хуманитарне, социјалне, здравствене и мање грађевинске и инфраструктурне захтјеве. У 2023. години поднешена су 24 захтјева мјесних заједница која су финансирана у укупном износу од 27.408,44КМ. 

Права у социјалној заштити у смислу Закона  су:

-     новчана помоћ,

-     додатак за помоћ и његу другог лица,

-     право на личну инвалиднину,

-     подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју, 

-     смјештај у установу,   

-     збрињавање у хранитељску породицу,

-     помоћ и њега у кући,

-     дневно збрињавање,

-     једнократна новчана помоћ,

-     савјетовање.

Почетком 2023.године дошло је до новог повећања новчаних издвајања у складу са Законом о социјалној заштити („Сл.гласник РС“ бр.36/2022) због пораста нето плате у претходној години на основу које се значајно увећава износ по одређеном праву
Приоритетно, наведена права у социјалној  заштити остварују лица која су неспособна за рад, а који су без властитих прихода и прихода  породице као и подршке сродника,  те лица која су због свог физичког и здравственог стања зависна од помоћи друге особе, као и она лица која се из неког специфичног разлога нађу у стању социјалне потребе.
Права из социјалне заштите  остварују лица на основу поднесеног захтјева, било лично, или да то уради неко у име њих, или лице по службеној дужности. На основу рјешења о признатом праву врши се редовна исплата путем поштанских упутница или путем банке.
У периоду јануар-децембар 2023. године за кориснике социјалне заштите утрошено је укупно  1.957.919,63 КМ и то:
	Рeдни

бр.
	Врста права
	Бр.корисника стање :

 31.12.2023.
	Износ у КМ

31.12.2023

	1.
	Новчана помоћ
	42
	106.018,24

	2.
	Додатак за помоћ и његу другог лица
	618
	1.215.236,88

	3.
	Лична инвалиднина
	94
	173.693,52

	4.
	Подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју
	4
	16.617,80

	5.
	Смјештај у установе соц. заштите 
	33
	315.565,67

	6.
	Збрињавање у хранитељску породицу(млљ + пунољет.)
	5
	25.668,00

	7.
	Помоћ и њега у кући
	2
	600,00

	8.
	Једнократне новчане помоћи
	142
	70.217,64

	9.
	Здравствено осигурање-трансфер између и унутар јед. власти
	39
	34.301,88

	
	У К У П Н О :
	           980
	1.957.919,63


Једнократна новчана помоћ

Једнократна новчана помоћ је право којим се обезбјеђује новчана помоћ за појединца, члановима  породице или породици у цјелини који се нађу у стању социјалне потребе. 

На основу Закона о социјалној заштити, у 2023. години одобрено је укупно 258 једнократних новчаних помоћи за 142 лицa. У првом реду помоћ су добијала лица са веома тешким обољењима и потребом за оперативне захвате, јер нису имали довољно средстава. Исто тако, потребна помоћ је пружана и за посебна стања социјалне потребе. За трошкове електричне енергије, директно на наплатни број исплаћено је једнократних новчаних помоћи за кориснике социјалне заштите у висини од 1.666,60 КМ.

У претходном периоду уочено је да се са захтјевом за помоћ појављује све више радно способних лица која немају довољно средстава за основну егзистенцију. Размотрили смо разлоге за подношење захтјева за једнократну новчану помоћ и видимо да је највећи број захтјева за основне животне намирнице, трошкове лијечења ван наше општине , док су остали разлози у мањем броју али нису занемарљиви. Такође, све је већи број оних који као приоритетну потребу, односно разлог обраћања за помоћ, наводе немогућност покривања трошкова електричне енергије. 

Овим лицима признаје се право на једнократну новчану помоћ на основу одговарајуће документације, кућне посјете и утврђене социјалне анамнезе. 
Корисницима ове врсте помоћи у 2023. години исплаћено је укупно 44.408,30 КМ
На основу Закона о социјалној заштити, у 2022. години одобрено је укупно 212 једнократних новчаних помоћи за 144 лицa. У првом реду помоћ су добијала лица са веома тешким обољењима и потребом за оперативне захвате, јер нису имали довољно средстава. Исто тако, потребна помоћ је пружана и за посебна стања социјалне потребе. За трошкове електричне енергије, директно на наплатни број исплаћено је 19 једнократних новчаних помоћи за 7 корисника социјалне заштите у висини од 2.918,96 КМ.

Поред једнократних новчаних помоћи  за појединце и породице, које се налазе у тешком материјалном стању, а којима постојећи облици заштите нису довољни или не могу да их остваре, реализују се посебни пројекти и помоћи, којима се задовољавају специфичне потребе корисника социјалне заштите, што је регулисано Одлуком о проширеним правима у социјалној заштити општине Мркоњић Град. Корисницима ове врсте помоћи у 2022. години исплаћено је укупно 46.249,99 КМ.

Проширена права 

Овом одлуком о проширеним правима у социјалној заштити на основу Статута општине Мркоњић Град – пречишћен текст ( „Службени гласник општине Мркоњић Град број 5/10 и 4/12) од дана 27.12.20212.године  утврђују се права у области социјалне заштите која нису регулисана Законом о социјалној заштити Републике Српске, а која остварују појединци и породица на подручју општине Мркоњић Град, и о чијем се обезбејеђењу стара општина, кao и висина, услови и начин остваривања тих права.

Поред једнократних новчаних помоћи  за појединце и породице, које се налазе у тешком материјалном стању, а којима постојећи облици заштите нису довољни или не могу да их остваре, реализују се посебни пројекти и помоћи, којима се задовољавају специфичне потребе корисника социјалне заштите, што је регулисано Одлуком о проширеним правима у социјалној заштити општине Мркоњић Град. Корисницима ове врсте помоћи у 2023. години исплаћено је укупно 25.809,34 КМ.
	Рeдни

бр.
	Врста права

Одлука о проширеним правима
	Број корисника захтјева

 31-12-2023.
	Број позитивно ријешених захтјева

31-12-2023
	Реализован укупан годишњи износ

	1.
	Једнократна повремена новчана помоћ
	26
	40
	1.985,48

	2.
	Помоћ за набавку лијекова
	21
	95
	6321,37

	3.
	Помоћ за трошкове сахране 
	12
	12
	4693,00

	4.
	Помоћ за набавку хране
	34
	34
	3039,40

	5.
	Помоћ за ријешавање стамбеног питања
	6
	12
	8020,09

	6.
	Помоћ за набавку огрева
	9
	10
	1750,00

	
	У К У П Н О :
	      108
	203 
	25.809,34


(напомена: за одређено право корисник подносио више пута захтјев)

Пронаталитетна политика

Поред ових помоћи  у 2023. години одјељење за општу управу и друштвенe дjeлaтнoсти  са позиције средства за пронаталитетну политику је запримило и исплатило:

· 122  захтјева за исплату помоћи за свако новорођено дијете са подручја општине, а укупно су исплаћена средства за ову намјену у висини од  61.800,00 КМ.
· 28 захтјева за треће и четврто дијете, по Одлуци испалћено је по 1.000.00КМ, укупно 28.000,00 КМ
· Накнада од 500,00 КМ, је исплаћена за 28 дјеце која су прво и друго дијете по рођењу из породица чија примања не прелазе износ просјечне плате у РС, у износу од 14.000,00КМ
· Накнада од 300,00 КМ исплаћена је за 66 дјеte која су прва и друга дјеца по рођењу из породица чија примања прелазе износ просјечне плате у РС, што укупно износи 19.800,00 КМ.

· Није било исплате накнаде за набавку дјечијих колица за близанце у 2023. години.

· Није било захтјева за суфинансирање процедуре асистиране репродукције (вантјелесна оплодња).
· Са  позиције пронаталитетне политике за реализацију пројекта „Моја породица  3+“, утрошено је 37.200,00КМ (издато 248 картица).
· За набавку уџбеника за све основце и 15 гимназијалца издвојено је 64.622,58 КМ.
· Са ове позиције је укупно утрошено 163.622,58КМ

Борачко-инвалидска заштита 

Послови борачко-инвалидске заштите обухватају спровођење управног поступка у остваривању права прописаних Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих  бораца одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске. Наведеним Законом утврђена су права бораца, војних  инвалида и породица  погинулих и несталих бораца. У овом Закону прецизирано је које се лице сматра борцем, ратним војним инвалидом, мирнодопским инвалидом, као и породицом погинулог  и несталог борца. 
Одсјек за друштвене дјелатности и борачко-инвалидску заштиту води управни поступак којим се корисницима  признају  одређена права  која им по Закону о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске припадају, тако да закључно са 31.12.2022.године имамо 680 корисника личне инвалиднине, 278 корисника по основу погинулог припадника ВРС и умрлог РВИ, те 2326 бораца који остварују право преко овог органа.

•
корисници личне инвалиднине.............................................................680 корисника

•
корисници права на његу и помоћ.........................................................   6 корисника

•
корисници ортопедског додатка ............................................................59 корисника

•
допунско материјално обезбјеђење ...................................................... 77 корисника

•
здравствена заштита РВИ ...................................................................... 93 корисника

·       здравствена заштита борци ..................................................................135 корисника

•
корисници новчане накнаде као одликовани борци...........................  18 корисника

•
корисници права на мјесечни борачки додатак................................2326 корисника

•
права чланова породица погинулог борца  .........................................251 корисника

•
права чланова породица умрлог РВИ....................................................37 корисника

•
посебно мјесечно примање      ............................................................... 5  корисника  

•
повећана породична нвалиднина..............................................................2 корисника

•
увећана породична инвалиднина   ……………...................................... 4 корисника

•
право на накнаду породици одликованог борца...............................  186  корисника

•
здравствена заштита ППБ........................................................................26 корисника

Исплата накнада породицама погинулих и несталих бораца за изградњу надгробног споменика  погинулом и несталом борцу у износу прописаним Законом о правима бораца,  војних инвалида и породица погинулих  бораца одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, исплаћена је до сада свим породицама погинулих бораца по поднесеним захтјевима.

У прошлој 2023. години девет инвалида и четири члана породице погинулог борца  било је упућено на бањско – климатско лијечење.

По програму стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и РВИ  од I до IV категорије до сада су исплаћена новчана средства  за 55 ППБ и РВИ од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите у укупном износу од 273.800,00 КМ, а додијељене 43 стамбене јединице, од чега је Општина Мркоњић Град додијелила 4 стамбене јединице, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите 36 стамбених јединица и још три монтажне куће по другим програмима раније.

Према садашњем стању исплата накнада за личну  и  породичну инвалиднину, додатак за његу и помоћ, допунско материјално обезбјеђење, ортопедски додатак, борачки додатак као и накнада одликованим борцима,  која се  дозначује  од стране Министарства  рада и борачко – инвалидске заштите обрачунава се и исплаћује редовно  по износима који су утврђени Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског  рата Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», број :134/11). 
Поред  права која остварују, а која им по Закону припадају, породице погинулих и несталих бораца, РВИ од I до IV категорије  остварују и допунска права утврђена по Општинској Одлуци о допунским правима породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца. 

У прошлој години Општина је учествовала у партиципацији трошкова:

•
партиципација у  трошковима набавке огрева у износу од 55.830,00 КМ,

•
стипендирања студената у износу од 4.500,00 КМ, 

•
једнократне новчане помоћи за лијечење у износу од 10.500,00 КМ ,

•
накнада трошкова сахране ППБ и РВИ у износу од 16.800,00КМ и

•
остали трошкови (превоз,цвијеће,...) од 3.600,00КМ.

У Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности води се управни поступак којим се корисницима  признају  одређена права  која им припадају по Закону о заштити цивилних жртава рата ( „Сл.гласник РС“ број:24/10), тако да закључно са 31.12.2022. године имамо 13 корисника цивилне личне инвалиднине, 17 корисника по основу погинулог и умрлог припадника ЦЖР.

•
корисници личне инвалиднине...............................................................13 корисника

•
корисници права на његу и помоћ...........................................................1 корисник

•
здравствена заштита цивилних инвалида...............................................3 корисника

•
права чланова породица погинуле  ЦЖР..............................................11 корисника

•
права чланова породица умрле ЦЖР......................................................6 корисника

•
здравствена заштита корисника породичне цививне инвалиднине.....3 корисника 
Послови цивилне заштите
У склопу Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности обављају се и  Послови и задаци Службе цивилне заштите, а на основу Програма рада Службе, у складу са законским прописима из области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Закона о заштити од пожара и других подзаконских аката и прописа. Организација рада Службе одвијала се кроз сарадњу са свим органима, организацијама, привредним друштвима и службама од значаја за заштиту и спасавање на  територији општине, у циљу спровођења мјера заштите и спасавања у случају елементарних непогода и других несрећа као и сарадња са надлежним републичким органима.

Послови  и задаци Службе цивилне заштите организовани су кроз Планирање и мјере цивилне заштите. 

У дијелу послова који се односе на Планирање и мјере цивилне заштите, обављају се послови и задаци који се односе на:

•
израду Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће,

•
програм развоја цивилне заштите општине,

•
план заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће,

•
израде приједлога, Одлука, наредби и других нормативних аката из области заштите  и    спасавања које су у надлежности Начелника и Скупштине општине,

•
организовање и опслуживање Општинског штаба за ванредне ситуације,

•
организовање и извођење обуке за потребе цивилне заштите,

•
планирање, организовање, координација и спровођење мјера заштите и спасавања,

•
вођење евиденције припадника цивилне заштите и њихов распоред у цивилној заштити (јединице, штабови, повјереници)

•
набавка средстава за потребе цивилне заштите,

•
израда извјештаја и информација за потрене Начелника, Скупштине општине, републичких и других органа из области заштите и спасавања,

•
праћење стања у општини и дјеловање у слућају елементарних и других непогода        

•
као и отклањање насталих штета, 

•
други послови сходно Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и    другим законским и подзаконским прописима.

За потребе цивилне заштите извршена је набавка потребне опреме (пољски кревети, носила, напртњаче,  ручни рефлектори, мегафон, моторна пила, ужад за спасавање, кабанице гумене и др.) за шта је издвојено 5.827,77КМ.
Извршење буџета Одјељења за 2023.годину  

	ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ



	Број потрошачке јединице 00670130
	План Буџета 2023.
	Извршење Буџета 2023.
	(5-4)
	(5/4)*100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	412000
	
	Расходи по основу коришћења роба и услуга
	258.000
	246.443
	-11.557
	96

	412200
	0111
	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац и транспортних  услуга
	160.000
	149.690
	-10.310
	94

	412300
	0111
	Расходи за режијски материјал
	50.000
	49.724
	-276
	99

	412500
	0111
	Расходи за текуће одржавање
	35.000
	35.538
	538
	102

	412700
	0111
	Расходи за стручне услуге - компјутерске услуге
	13.000
	11.492
	-1.508
	88

	412700
	0740
	Расходи за стручне услуге - систематски преглед радника
	0
	0
	0
	0

	415200
	
	Остали текући грантови у земљи
	1.350.300
	1.315.781
	-34.519
	97

	415200
	0560
	Ватрогасно друштво
	180.000
	180.000
	0
	100

	415200
	0160
	Општинска борачка организација
	30.800
	30.800
	0
	100

	415200
	0160
	Организација несталих и погинулих бораца и несталих лица
	15.000
	15.000
	0
	100

	415200
	0160
	Удружење "Радост 4+" Мркоњић Град
	2.500
	2.500
	0
	100

	415200
	0160
	Удружење РВИ Мркоњић Град
	3.000
	3.000
	0
	100

	415200
	0160
	Савез логораша РС
	4.000
	4.000
	0
	100

	415200
	0160
	Средства за остала удружења
	60.000
	45.058
	-14.942
	75

	415200
	0160
	Средства за младе
	35.000
	22.643
	-12.357
	65

	415200
	0111
	Текући грантови вјерским организацијама
	45.000
	54.715
	9.715
	122

	415200
	0160
	Удружење бораца НОР-а
	4.000
	4.000
	0
	100

	415200
	0810
	Средства за спорт
	400.000
	396.939
	-3.061
	99

	415200
	0820
	Текући грантови организацијама и удружењима из области образовања, науке и културе
	100.000
	98.718
	-1.282
	99

	415200
	0111
	Остали текући грантови непрофитним субјектима - мјесне заједнице
	40.000
	27.408
	-12.592
	69

	415200
	0740
	Текући грантови јавнимим нефинансијским субјектима - Дом здравља
	0
	0
	0
	0

	415200
	1070
	Текући грантови хуманитарним организацијама и удружењима -  Црвени крст
	18.000
	18.000
	0
	100

	415200
	0421
	Текући грант организацијама и удружењима економске и привредне сарадње - Агенција  за привредни развој
	166.000
	166.000
	0
	100

	415200
	0820
	JУ Културно-спортски центар Петар Кочић
	225.000
	225.000
	0
	100

	415200
	0740
	Teкући грант "Дневни центар" за дјецу
	22.000
	22.000
	0
	100

	415200
	0111
	Остали текући грантови непрофитним субјектима- Пецка
	0
	0
	0
	0

	415200
	0421
	Текући грант за противградну превентиву
	0
	0
	0
	0

	415200
	
	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи
	201.000
	192.768
	-8.232
	96

	415200
	0840
	Капитални грант - Обнова цркве
	126.000
	126.000
	0
	100

	415200
	0912
	Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима -школе
	8.000
	0
	-8.000
	0

	415200
	1070
	Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима -Црвени крст
	0
	0
	0
	0

	415200
	0560
	Капитални грантови јавним нефин.субјектима - Ватрогасно друштво
	38.000
	37.768
	-232
	99

	415200
	0560
	Капитални грантови јавним нефин.субјектима -КП Парк- Изградња хлорне станице
	6.000
	6.000
	0
	100

	415200
	0411
	Капитални грантови предузећима - АД  Младост МГ
	23.000
	23.000
	0
	100

	416100
	
	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине
	808.000
	767.442
	-40.558
	95

	416100
	1070
	Текуће помоћи борцима, ППБ и РВИ
	100.000
	95.081
	-4.919
	95

	416100
	0980
	Tекуће помоћи ученицима, студентима и појединцима у области науке и културе
	170.000
	165.000
	-5.000
	97

	416100
	0980
	Tекуће помоћи талентованим ученицима, студентима 
	50.000
	37.516
	-12.484
	75

	416100
	0980
	Tекуће помоћи ученицима основних и средњих школа-превоз
	220.000
	204.536
	-15.464
	93

	416100
	1040
	Текуће помоћи за пронаталитетну политику
	160.000
	171.859
	11.859
	107

	416100
	1070
	Текуће помоћи пензионерима и незапосленим лицима
	50.000
	50.100
	100
	100

	416100
	0740
	Остале текуће дознаке грађанима из буџета - здравство
	30.000
	27.231
	-2.769
	91

	416100
	1070
	Текуће помоћи појединцима
	20.000
	16.119
	-3.881
	81

	416100
	1070
	Текуће помоћи појединцима - Соц. Становање
	3.000
	0
	-3.000
	0

	416100
	1070
	Текуће помоћи појединцима - за куповину прве некретнине
	5.000
	
	-5.000
	0

	416100
	1070
	Текуће помоћи - спровођење мјера - пандемија Covid 19
	0
	0
	0
	0

	511700
	
	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину
	0
	0
	0
	0

	511700
	0111
	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину
	0
	0
	0
	0

	516100
	
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и сл.
	24.000
	20.867
	-3.133
	87

	516100
	0111
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара, амбалаже и сл.(Цив. заштита)
	24.000
	20.867
	-3.133
	87

	УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
	2.641.300
	2.543.300
	-98.000
	96


Мјерење и извјештавање о успјешности рада Одјељења у 2023. години

	Активност/задатак
	Извршилац и начин извршења

	Ко ће пратити извршење и реализацију активности
	Начелник одјељења Дијана Еремија  и  особе одговорне за појединачне стратешко-програмске и редовне активности, како слиједи: 

4. Шеф одсјека за опште и управне послове,

5. ССС за социјалну и здравствену заштиту, 

6. ССС за младе, невладин сектор и вјерске заједнице,

7. ССС за цивилну заштиту,противпожарну заштиту и заштиту на раду те војне евиденције, 

8. ВСС за правне послове борачко-инвалидске заштите,

9. ВШС за мјесне заједнице, избјегла и расељена лица

прате извршење и реализацију појединачних стратешко-програмских и редовних активности (наведене у поглављу II). 

	Како ће се пратити извршење и реализација активности
	Начелник одјељења прати и усмјерава реализацију годишњих циљева дефинисаних Планом одјељења на основу информација добијених путем периодичних састанака и извјештаја о реализацији Плана одјељења, које подносе особе појединачно одговорне за стратешко програмске и редовне послове.

Праћење и извјештавање о реализацији Плана одјељења се проводи квартално, полугодишње и годишње, а на основу календара праћења, када се прикупљају подаци и утврђује да ли су планиране активности реализоване у роковима (и у складу са дефинисаним исходима/индикаторима) те одређују евентуалне корективне мјере.

Праћење и извјештавање о реализацији појединачних активности дефинисаних Планом одјељења проводи се на начин како је то дефинисано програмско-пројектним документима и радним процедурама. При томе се праћење стратешко-програмских пројеката и мјера, чија је имплементација у току, врши минимално свака три или сваких шест мјесеци, зависно од процијењеног степена ризика, за је што примарно задужен носилац имплементације пројекта како је наведено у поглављу II. 

	Начин прикупљања података (ко је задужен за прикупљање података, из којих извора се подаци прикупљају и у који формат се уносе)
	Носиоци имплементације стратешко-програмских активности дефинисаних Планом одјељења се прикупљају и ажурирају детаљне информације о реализацији појединачних активности (пројекти/мјере) на начин како је то дефинисано програмско-пројектном документацијом. Прикупљене информације се евидентирају у предвиђене помоћне алате/подлоге. При томе се као извори користе пројектна документација, записници са састанака и извјештаји о реализацији као и подаци из јавних евиденција.

Особе одговорне за појединачне стратешко-програмске активности дефинисане Планом одјељења на мјесечном нивоу (или по потреби чешће) ажурирају информације о реализацији ових активности путем Алата за праћење имплементације стратегије – АПИС-а. При томе се као извори користе евиденције које ажурирају носиоци имплементације активности (помоћни алати/подлоге).

Особе одговорне за поједначне активности из домена редовних послова (дефинисане Планом одјељења) на мјесечном нивоу прикупљају податаке и ажурирају информације о реализацији ових активности на начин како је то дефинисаном интерним процедурама. При томе се као извори користе интерне евиденције по појединим групама послова.

	Календар праћења (када ће се радити праћење и вредновање са јасно  наведеним роковима)
	На кварталном нивоу особе надлежне за ажурирање информација о реализацији Плана одјељења, путем редовних оперативних састанака у форми сажетог извјештаја упознају Начелника одјељења са остварењем за посматрани период.

Такође, током ових оперативних састанака, особе одговорне за појединачне стратешко програмске активности и редовне послове представљају стање оних појединачних активности за које је потребно усагласити корективне мјере.

На полугодишњем и годишњем нивоу, стручни сарадници који су задужени за припрему периодичних извјештаја о реализацији Плана одјељења, припремају извјештаје за посматрани период. Извјештаје разматра и одобрава Начелник одјељења, који уз координацију Самосталног стручног сарадника за координацију развоја, доставља Колегијуму и Начелници општине на разматрање и усвајање. 

· Рок за израду полугодишњег извјештаја је јули текуће године. 

· Рок за израду годишњег извјештаја је мај наредне године.


Људски ресурси Одјељења

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општине Мркоњић Град предвиђен  је довољан број извршилаца са одговарајућом квалификационом структуром.

	Структура запослених по стручној спреми
	Структура запослених по полу

	
	Мушки
	Женских

	ВСС +
	8
	4
	4

	ВШС
	2
	0
	2

	ССC
	7
	1
	6

	КВ 
	4
	1
	3

	НК
	1
	-
	1

	Укупно
	22
	6
	16


НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:

Дијана Еремија

[image: image5.jpg]OIIILITHHA MPKOWHT T'PA




ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

Извјештај о раду Одјељења за изградњу града и управљање имовином за 2023.годину
Maj, 2024.године

I Увод

Према „Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста у Oпштинској управи, општине Мркоњић Град“ објављеног у Службеном гласнику општине Мркоњић Град бр. 6/15, Одјељење за изградњу града и управљање имовином врши:

· стручне и управне послове у вези са инвестицијама,

· финансијско праћење инвестиција,

· изградњу, одржавање и кориштење локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима

·  управљање имовином (станови, пословни постори, нанкнаде за грађевинско земљиште,  и др.) 

· друге послове који му се ставе у надлежност.

У оквиру овог Одјељења је образован Одсјек за саобраћај и паркинге.

Као приоритете у раду одјељења у 2024.години издвајамо:

· изградња комуналне  и јавне инфраструктуре

· унапређење капацитета у спорту, култури и образовању

	 ЦИЉЕВИ ОДЈЕЉЕЊА
	СТРАТЕГИЈА
	ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ

Релевантни сегменти

	
	Секторски циљеви
	Исходи
	

	-Побољшање квалитета друштвеног живота кроз побољшање услова у областима културе и спорта

- Унапређење комуналних услуга

-Обезбијеђена квалитетнија саобраћајна инфраструктура

- Унапријеђен систем  водоснабдијевања


	1.Развијени култура и спорт

2.Развијене  комуналне услуге у областима саобраћаја, водоснабдијевања и канализације


	-До 2024. године повећан број посјетилаца друштвеним садржајима у области културе за 20 % у односу на 2018. годину 

 -До 2024. године повећан број корисника спортско-рекреативних садржаја за 20 % у односу на 2018.годину

-До 2024. године. Повећан број чланова спортских клубова за 15 % у односу на 2018. годину

-До 2024. године више од 60 % анкетираних грађана изразило задовољство стањем комуналних услуга у области саобраћаја, водоснабдијевања и канализације

-До 2024. године смањен број кварова и трошкови одржавања комуналне инфраструктуре на градским улицама за 20% у односу на период прије реконструкције

-До 2024. године осигурано квалитетно и сигурно снабдијевање водом за 80 % становништва низводно од општине Мркоњић Град 
	Програм капиталних  инвестиција

Стратегија развоја локалних путева и улица на подручју општине Мркоњић Град 

Приједлог Одлуке о разврставању локалних путева и улица на подручју општине Мркоњић Град



I Преглед стратешко - програмских послова Одјељења за изградњу града и управљање имовином за 2023. годину

Планом Одјељења за изградњу града и управљање имовином у 2023. години планирана је реализација  13 пројеката, а укупно реализовано 11 пројеката, је реализовано из Плана рада одјељења.
Два пројекта из Плана рада Одјељења за 2023.годину нису реализована, у питању су пројекти: М 2.1.2.4 Успостављање и уређење излетишта на погодним локацијама на подручју општине Мркоњић Град, и П 2.4.2.2  Унапређење безбиједности саобраћаја у улици Симе Шолаје и семафоризаија улице Симе Шолаје и Регионалног пута Р-412, њихова реализација се очекује у наредном периоду.
Укупно планирана средства  за стратешке пројекте у 2023.години износе 2.974.000КМ од тога 1.834.000КМ из буџета и 1.140.000КМ из екстерних извора.
Укупно реализована средстава за стратешке пројекте у 2023.години износе 2.932.450,26КМ или  98,6%,  од планираних средстава, од тога 1.375.990КМ је реализовано из буџетских средстава и 2.270.074,55КМ из екстерних средстава. 
У наставку Извјештаја представљени су пројекти које је импламентирало или вршило мониторинг Одјељење за изградњу града и управљање имовином у 2023. години.
II Планом рада одјељења у 2023. години планирани су сљедећи пројекти и мјере:
П 2.1.2.1 Изградња и одржавање Спортско-рекреативног центра „ЛУКЕ“ (2022-2024),
П 2.1.2.2 Изградња градског базена (2022-2024),
П 2.2.1.2 Изградња свлачионица на стадиону Луке (2022-2023),
М 2.1.2.4  Пројекат енергетске санације објекта КСЦ „Петар Кочић“ (2022-2023),
П 2.2.1.1 Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева (2022 -2023),
П 2.2.1.2  Реконструкција градских улица и пратеће комуналне инфраструктуре (2022-2024),
П 2.2.1.3 Реконструкција саобраћајница и паркинг простора у градском насељу  Ријека (ул.Цара Душана),
П 2.2.1.4 Уклањање стјенске масе у селу Баљвине(2023-2024),
П 2.2.2.6 Проширење водоводне и канализационе мреже у градском подручју (2022-2024),
П 2.4.2.2  Унапређење безбиједности саобраћаја у улици Симе Шолаје  и семафоризација раскрснице улице Симе Шолаје и Регионалног пута Р-412 (Транзитни пут) (2021 – 2022),
П 2.1.2.2 Изградња осталих објеката- спортски терени и игралишта,
П 3.3.2.2 Пројекат енергетске ефикасности у ОШ „Иван Горан Ковачић“ (2022-2023),
III Реализовани пројекти Одјељења у 2023.години

Планом Одјељења за изградњу града и управљање имовином у 2023. години планирана је реализација  12 пројеката. а укупно реализовано 9 пројеката, од чега је 5 пројеката реализовано из Плана рада одјељења, а за  4 пројеката је започела реализација у 2021.години иако нису  била обухваћена Планом рада Одјељења за 2021.годину.
У питању су пројекти П 2.1.2.1 Изградња и одржавање Спортско-рекреативног центра „ЛУКЕ“ (2022-2024) и  П 2.2.1.3 Реконструкција саобраћајница и паркинг простора у градском насељу  Ријека (ул.Цара Душана) чија је реализација  пренесена за 2024. годину. У наставку су представљени показатељи реализације сваког  појединачног пројекта.

П 2.1.2.1 Изградња Спортско-рекреативног центра „ЛУКЕ“ (2019-2023)
У 2023. години није било утрошка финансијских средстава када је у питању реализација овог пројекта.
П 2.1.2.2 Изградња градског базена (2022-2024),
У 2023.години укупно утрошена средства за изградњу градског базена износе 1.755КМ и односе се на прибављање потребних дозвола и техничке документације.
П 2.2.1.2 Изградња свлачионица на стадиону Луке (2022-2023),
У 2023.години укупно утрошена средства за изградњу свлачионица на стадиону Луке износе 39.712, 00 КМ и односе се на трошкове издавања грађевинске дозволе са израдом техничке документације за исту.
М 2.1.2.4  Пројекат енергетске санације објекта КСЦ „Петар Кочић“ (2022-2023),
У 2023.години укупно утрошена средства за Пројекат енергетске санације објекта КСЦ „Петар Кочић“ износе 305.124,73КМ, од који је 279.099,97КМ из средства Владе РС и 26.024,76КМ из средстава Министарства цивилних послова БиХ и односе се на санацију столарије и ентеријера у објекту КСЦ „Петар Кочић“.

Преостали неутрошен износ по Одлуци којом је одобрено 600.000,00КМ за Пројекат „Енергетска санација објекта КСЦ Петар Кочић у Мркоњић Граду“, ће се реализовати у 2024. години.
П 2.2.1.2 Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева (2019-2023)
У 2023.години су изведени радови на сљедећим локалним и некатегорисаним путевима: Бјелајце-пут Јерковићи (7130м), Бјелајце-пут Вођевићи (640м),  Ораховљани-Ћулуми (185м), пут Кула изнад села Кула (315м), Кула-Ћелићи (100м), Кула -крак Чулићи (26м), пут Липовача-Михаљице (340м), Подбрдо- Цвијићи-Рапњевица (190м), пут Подбрдо Цивијићи -Видекањићи (38м), пут Подшиљак-крак Солдати (882м), пут Подоругла-крак Ћусе (90м), пут Шеховци-дом Перићи (655м), пут Бараћи-Пецка (2500м). 
За овај пројекат су утрошена средства у износу од 1.599.229КМ, од чега 1.372.902КМ из кредита и 226.327,00 КМ из буџета општине Мркоњић Град.
П 2.2.1.2  Реконструкција градских улица и пратеће комуналне инфраструктуре (2019-2023)
У 2023. години је реализован пројекат реконструкције и асфалтирања градских  улица: Улица Јанковић Стојана, Улица  Јована Рашковића (проширење пута рушење куће)., Цара Душана око ватрогасног дома, проширење улице Доситеја Обрадовића,  улица Стефана Немање (81м), проширење пута за Подоруглу, реконструкција улице Девет Југовића (95м), реконструкција улице Лазе Перића крак према Томићима (75м), реконструкција улице Симе Шолаје-крак Протићи-Билићи-Обрадовићи (35м), реконструкција улице Симе Шолаје-крак према Младости (20м), реконструкција дијела улице Стевана Синђелића Стефана Немање крак према Чулићима, реконструкција улице Бораца Српских -крак Шикмани, реконструкција дијела пута према Јовандићима и изградња улице Стефана Немање -крак Грабеж.
За овај пројекат су утрошена средства у износу 216.437,90КМ из буџета општине.
П 2.2.1.4 Уклањање стијенске масе у селу Баљвине

У 2023. години су реализована средства за пројекат Уклањање стијенске масе у селу Баљвине у износу 249.479,10КМ, а средства у износу 200.000, 00КМ су обезбијеђена од стране Федералног министарства расељених особа и избјеглица, а остатак из буџета.
П 2.2.1.3 Реконструкција саобраћајница и паркинг простора у градском насељу  Ријека (ул.Цара Душана)
Укупна вриједност пројекта износи 42.126,00КМ, средства обезбјеђена из буџета.
П 2.2.2.6 Проширење водоводне и канализационе мреже и реконструкција исте у градском подручју (2019-2023)
Укупна вриједност пројекта износи 69.416КМ на сљедеће радове: водовод Ораховљани, водовод у улици Стевана Синђелић и канализација у улици Старине Новака.
П 2.1.2.2 Изградња осталих објеката- спортски терени и игралишта 
У оквиру овог пројекта реализована су укупна средтва у износу 85.281, 00КМ од чега су средства из кредита 83.016,00КМ, а средства буџета 2.265,00КМ и то на игралиште у Бјелајце и игралиште - Подоругла.

П 2.4.2.2  Унапређење безбиједности саобраћаја у улици Симе Шолаје и семафоризација раскрснице улице Симе Шолаје и Регионалног пута Р-412 (Транзитни пут) (2019-2021)

У оквиру овог пројекта није било реализације у 2023. године.
П П 3.3.2.2 Пројекат енергетске ефикасности у ОШ „Иван Горан Ковачић“ (2022-2023),
У 2023.години укупно утрошена средства за Пројекат ефикасности у ОШ „Иван Горан Ковачић“ (2022-2023), износе 316.991КМ, од чега су радови  износили 309.036,29КМ, који су плаћени из средства Владе РС трошкови Надзора 7.954,71КМ који су плаћени из буџета општине. 
П 2.4.2.1 Инсталација видео надзора на подручју општине Мркоњић Град (2020-2021) 
У 2023. години је настављена реализација пројекта инсталација видео надзора у износу од 6.903 КМ који је подразумијевао покривање територије општине Мркоњић Град камерама за ефикаснију  помоћ Полицији РС, ПУ Мркоњић Град.
IV Редовни послови Одјељења у 2023. години

1. Праћење и реализација програмских активности у надлежности одјељења
Није било израде нових Одлука из надлежности одјељења. Информација о реализацији Програма капиталних инвестиција, Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју општине као и Програм одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју општине су на вријеме достављени Скупштини на разматрање.
2. Рјешавање управних и осталих предмета из надлежног одјељења
Није било управних предмета у 2023. години, док су остали предмети у виду захтијева ријешавани према могућностима односно расположивим средствима у буџету општине. За потребе рјешавања наведених предмета утрошено је 6.975КМ (за потребе Геодетске управе, геометар, скице, посједовни листови,).
3. Редовно одржавање објеката друмског саобраћаја
У току 2023. године године урађена је санација свих локалних као и већи  дио некатегорисаних макадамских путева.  Поред наведеног рађене су поправке одбојних ограда, санација ударних рупа на асфалтним површинама  у граду и по селима. Током 2021. године извршена је санација макадамског коловоза са планирањем и ваљањем постојеће подлоге, те набавка и уградња каменог материјала са ваљањем. Ради се о локалним путевима у Мајдану, Превелима и Бјелајцу.Укупно утрошена средства су износила 210.885 КМ из буџета општине.
4. Расходи по основу утрошка горива
За функционисање општинске управе, односно служби у 2023. години утрошено је 38.236 КМ за утрошено гориви за потребе службених возила.
5. Изградња и санирање и одржавање зграда 
Укупно утрошена средства за овај пројекат су износила 84.867 КМ, а утрошена су на дом у  Подрашници и зграду општинске управе. Средства су обезбијеђена из буџета.
6. Расходи за набавку постројења и опреме 

Укупно утрошена средства за овај пројекат су износила 178.514 КМ, од чега се односи на набавку 1 аута за потребе административне службе и 1 аута за потребе сиране и опреме за сирану. Средства за куповину једног су обезбијеђена из буџета  општине, а за куповину другог аута из пројекта „Проширење капацитета сиране“, који се финансира из Финансијског механизма Владе РС, преко ИРБРС.
7. Издаци за проширење градског гробља
Укупно утрошено средства  за проширење градског гробља износе 5.900 КМ. Израда идејног рјешења и УТ услова за гробље у Брду. Средства су обезбијеђена из буџета општине.
8. Издаци за јавну расвјету
Укупно утрошена средства за овај пројекат су износила 9.091 КМ, од чега се односи на расвјету у Оћунама и Подшиљку. Средства су обезбијеђена из буџета.
9. Издаци  за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију споменика (ист. култ. и сл.) 

Укупно утрошена средства за овај пројекат су износила 9.100 КМ, која су утрошена на санација споменика на градском гробљу и споменика у Бараћима. Средства су обезбијеђена из буџета.

10. Издаци  за прибављање градско грађевинског земљишта
Укупно утрошена средства за овај пројекат су износила 59.576 КМ, од чега се односи на куповину земљишта пут, куповина земљишта за гробље и административне трошкове за пребацивање власништва са Шуме РС на Општину. Средства су обезбијеђена из буџета.
11. Издаци  за пројекте Мјесних заједница 

Укупно утрошена средства за овај пројекат су износила 110.470 КМ, од чега се односи највећи дио средстава односи на реализовање активности из пројекту УНДП-а Јачање улоге МЗ у БиХ. Средства су обезбијеђена из буџета и пројекта УНДП-а. Радови на друштвеним  домовима у Подрашници, Подбрдо, МЗ Центар Зграда Центра за Социјални рад

Преглед реализованих стратешко-програмских и редовних послова Одјељења за изградњу града и управљање имовином за 2023.годину

	Р.бр.
	Пројекти, мјере и редовни послови
	Веза са стратегијом
	Веза за програмом 
	Резултати (у текућој години)
	Укупно реализована средства за текућу годину
	Реализована средства (текућа година)
	Буџетски код и/или ознаку екст. извора


	Рок за извршење  (у текућој години)
	Особа у служби која прати и/или реализује активност

	
	
	
	
	
	
	Буџет ЈЛС
	Екстерни извори
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ

	1
	 П 2.1.2.1 Изградња и одржавање Спортско-рекреативног центра „ЛУКЕ“ (2022-2024)
	СЦ 2, СЕК 2.1
	П 2.1.2 Развој спорта
	До 2024. године више од 1500 спортиста и рекреативаца учествовало у спортским догађајима
	0
	0
	0
	511100, 511200
	31.12.2023.
	Начелник одјељења и ССС за инвестиције

	2
	П 2.1.2.2

Изградња градског базена (2022-2024)
	СЦ 2, СЕК 2.1
	П 2.1.2

Развој спорта
	До 2024. свима доступан отворени градски базен, спортистима и рекреативцима, свим грађанима.
	1.755
	1.755
	0
	511100
	31.12.2023.
	Начелник одјељења и ССС за инвестиције 


	3
	П 2.2.1.2 

Изградња свлачионица на стадиону Луке (2022-2023)
	 СЦ2, СЕК 2.1
	П 2.1.2

Развој спорта
	До 2024. године свачионице доступне за више од 1.500 спортиста и рекреативаца свих категорија


	39.712
	39.712
	0
	511100 
	31.12.2023.
	Начелник одјељења и ССС за инвестиције 



	4.
	М 2.1.2.4  Пројекат енергетске санације објекта КСЦ „Петар Кочић“ (2022-2023)
	СЦ2/СЕК 2.1
	П 2.1.2

Развој културе
	До краја 2022. године смањена потрошња енергената за гријање, прије реконструкције
	305.124,73
	0
	305.124,73
	511200 Влада РС/буџет
	31.12.2023.
	Начелник одјељења и ССС за инвестиције

	5
	П 2.2.1.1 Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева (2022 -2023)
	СЦ2, СЕК 2.2
	П 2.2.1 Реконструкција и изградња путне мреже
	До 2024. године проширена мрежа локалних путева за 10% у односу на 2018. годину
	1.599.229
	226.327
	1.372.902
	511100 Грађани

Кредит
	31.12.2023.
	Начелник одјељења и ССС за инвестиције

	6
	П 2.2.1.2  Реконструкција градских улица и пратеће комуналне инфраструктуре (2022-2024)
	 СЦ2, СЕК 2.2
	П 2.2.1 Реконструкција и изградња путне мреже
	До 2024. године смањен број кварова на водоводној и канализационој мрежи за 10% у односу на период прије реконструкције
	216.437,90
	216.437,90
	0
	511200

Кредит
	31.12.2023.
	Начелник одјељења и ССС за инвестиције 

	7
	П 2.2.1.3 Реконструкција саобраћајница и паркинг простора у градском насељу  Ријека (ул.Цара Душана) 
	СЦ2, СЕК 2.2
	П 2.2.1 Реконструкција и изградња путне мреже
	До почетка 2021. године за 20 % скраћено просјечно вријеме потребно за улазак или излазак из насеља аутомобилом, мјерено у односу на 2019. годину 
	42.126,00
	42.126,00
	0
	511200


	31.12.2023.
	Начелник одјељења и ССС за инвестиције 

	8
	П 2.2.1.4 Уклањање стјенске масе у селу Баљвине(2023-2024)
	СЦ2, СЕК 2.2
	П 2.2.1 Реконструкција и изградња путне мреже
	До почетка 2024. године  безбједно  се  користи  дионица пута за Баљвине 
	249.479,10
	49.479,10
	200.000, 00
	511200
	31.12.2023.


	Начелник одјељења и ССС за инвестиције 

	9
	П 2.2.2.6 Проширење водоводне и канализационе мреже у градском подручју (2022-2024)
	СЦ2, СЕК 2.2
	П 2.2.2 Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже
	До 2024. године више од 90 % урбаног подручја покривено водоводном и канализационом мрежом
	69.416
	69.416
	
	511100
	31.12.2023.
	Начелник одјељења и ССС за инвестиције 

	10
	П 2.4.2.2  

Унапређење безбиједности саобраћаја у улици Симе Шолаје  и семафоризација раскрснице улице Симе Шолаје и Регионалног пута Р-412 (Транзитни пут) (2021 – 2022) 


	СЦ2, СЕК 2.4
	П 2.4.2. Сигурност грађана у саобраћају
	До почетка 2022. године смањен број насталих саобраћајних незгода на посматраној дионици пута Р-412 за 50% у односу на период прије постављања семафора - тежи се ка 0. До почетка 2022. године смањен број саобраћајних прекршаја на посматраној дионици пута Р-412 за 50% у односу на период прије постављања семафора 
	0
	0
	0
	Општина/ЈП Путеви РС
	31.12.2023
	Начелник одјељења и ССС за инвестиције 

	11
	Изградња осталих објеката- спортски терени и игралишта
	СЦ2, СЕК 2.1
	П 2.1.2

Развој спорта
	До 2024. године више од 1500 спортиста и рекреативаца учествовало у спортским догађајима
	85.281
	2.265
	83.016
	511100
	31.12.2023
	Начелник одјељења и ССС за инвестиције

	12
	П 2.1.2.5 „Унутрашње уређење ОШ „Иван Горан Ковачић“ у Мркоњић Граду“
	СЦ2/СЕК 2.1
	ПРОГРАМ 3.3.2. Енергетска ефикасност
	До почетка 2023. године смањена потрошња топлотне енергије за 20% у односу на 2021. годину
	316.991
	7.954,71
	309.031,82
	511200 Влада РС/општина 
	31.12.2023
	Начелник одјељења и ССС за инвестиције

	13
	П 2.4.2.1 Инсталација видео надзора на подручју општине Мркоњић Град (2020-2021
	
	
	
	6.903
	6.903
	0
	511300 општина 
	31.12.2023
	Кабинет Начелника

	РЕДОВНИ ПОСЛОВИ

	

	1
	Праћење и реализација програмских активности у надлежности Одјељења
	
	
	Припремљени документи-акта (одлуке, извјештаји, информације, програми) за Скупштину
	
	
	
	
	Рокови дефинисани Програмом рада Скупштине  
	Начелник одјељења  /службеници задужени за одређене области

	2
	Рјешавање управних и осталих предмета из надлежности Одјељења 
	
	
	Ријешени сви предмети (у законском року) за које је комплетирана документација достављена у року који омогућава да се захтјеви ријеше до краја године
	6.975
	6.975
	
	412700
	31.12.2023.
	Сарадник за управне послове

ССС за инвестиције

	3
	Редовно одржавање објеката друмског саобраћаја
	
	
	Одржавање путева током године које омогућава редовно одвијање саобраћаја
	210.885
	210.885
	
	 412500
	31.12.2023.
	Садарник 

	4
	Расходи по основу утрошка горива
	
	
	Утрошак горива за аутомобиле општинске управу
	38.236
	38.236
	
	412600
	31.12.2023.
	Сарадник

	5
	Изградња и санирање, одржавање зграда
	
	
	Утрошак за изградњу и санирање, одржавање зграда
	84.667
	84.667
	
	511100
	31.12.2022.
	Начелник одјељења  

	6
	Расходи за набавку постројења и опреме
	
	
	Набавку постројења и опреме
	178.514
	178.514
	
	511300
	31.12.2023.
	Начелник одјељења  

	7
	Издаци за проширење градског гробља
	
	
	Проширење градског гробља
	5.900
	5.900
	
	511100
	31.12.2023.
	Начелник одјељења  

	8. 
	Издаци за јавну расвјету
	
	
	Издаци за јавну расвјету
	9.091
	9.091
	
	511100
	
	

	9
	Издаци  за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију споменика(ист. култ. и сл.)
	
	
	Издаци  за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију споменика(ист. култ. и сл.)
	9.100
	9.100
	
	511200
	
	

	9
	Издаци  за прибављање градско грађевинског земљишта
	
	
	Издаци  за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију споменика(ист. култ. и сл.)
	59.576
	59.576
	
	513100
	
	

	9
	Издаци  за пројекте Мјесних заједница
	
	
	Издаци  за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију –пројекти МЗ
	110.470
	110.470
	
	511200
	
	

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА  СРЕДСТАВА

	А. Укупно стратешко програмски приоритети
	2.932.450,26
	662.375,71
	2.270.074,55
	

	Б. Укупно редовни послови
	713.614
	713.614
	0
	

	У К У П Н О  С Р Е Д С Т А В А  (А + Б):
	3.646.064
	1.375.990
	2.270.074,55
	
	 


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Пројекти који су у буџету Одјељења за изградњу града имплементирају се у другим одјељењима:
· Мјесне заједнице- пројекти МЗ, у укупном износу 110.470КМ.
Буџет Одјељења за 2023.годину  
	ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ

	Број потрошачке јединице 00670170

	
	
	
	А План              2023. год.
	Б Извршење            2023. год.
	Б-А
	%

	412000
	
	Расходи по основу коришћења роба и услуга
	282.000
	256.096
	-25.904
	91

	511000
	
	Издаци за произведену стварну имовину
	5.387.400
	3.582.908
	-1.804.492
	67

	511100
	
	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
	2.480.000
	837.483
	-1.642.517
	34

	511200
	
	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
	2.704.400
	2.560.009
	-144.391
	95

	511300
	
	Издаци за набавку постројења и опреме
	203.000
	185.417
	-17.583
	91

	511300
	
	Издаци за непроизводну сталну имовину
	60.000
	59.576
	-424
	99

	УКУПНО - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ
	5.729.400
	3.898.580
	-1.830.820
	68

	
	
	
	
	


Мјерење и извјештавање о успјешности рада 

	Активност/задатак
	Извршилац и начин извршења

	Ко ће пратити извршење и реализацију активности
	Начелник одјељења, како слиједи: 

1. 
ССС за инвестиције, 

2. ССС за финансијско праћење инвестиција, 

3. ССС за управљање имовином,

прате извршење и реализацију појединачних стратешко-програмских и редовних активности (наведене у поглављу II). 

	Како ће се пратити извршење и реализација активности
	Начелник одјељења прати и усмјерава реализацију годишњих циљева дефинисаних Планом одјељења на основу информација добивених путем периодичних састанака и извјештаја о реализацији Плана одјељења, које подноси Шеф одсјека и особе појединачно одговорне за стратешко програмске и редовне послове.

Праћење и извјештавање о реализацији Плана одјељења се проводи квартално, полугодишње и годишње, а на основу календара праћења, када се прикупљају подаци и утврђује да ли су планиране активности реализоване у роковима (и у складу са дефинисаним исходима/индикаторима) те одређују евентуалне корективне мјере.

Праћење и извјештавање о реализацији појединачних активности дефинисаних Планом одјељења проводи се на начин како је то дефинисано програмско-пројектним документима и радним процедурама. При томе се праћење стратешко-програмских пројеката и мјера, чија је имплементација у току, врши минимално свака три или сваких шест мјесеци, зависно од процијењеног степена ризика, зашто је примарно задужен носилац имплементације пројекта како је наведено у поглављу II. 

	Начин прикупљања података (ко је задужен за прикупљање података, из којих извора се подаци прикупљају и у који формат се уносе)
	Носиоци имплементације стратешко-програмских активности дефинисаних Планом одјељења се прикупљају и ажурирају детаљне информације о реализацији појединачних активности (пројекти/мјере) на начин како је то дефинисано програмско-пројектном документацијом. Прикупљене информације се евидентирају у предвиђене помоћне алате/подлоге. При томе се као извори користе пројектна документација, записници са састанака и извјештаји о реализацији као и подаци из јавних евиденција.

Особе одговорне за појединачне стратешко-програмске активности дефинисане Планом одјељења на мјесечном нивоу (или по потреби чешће) ажурирају информације о реализацији ових активности путем Алата за праћење имплементације стратегије – АПИС-а. При томе се као извори користе евиденције које ажурирају носиоци имплементације активности (помоћни алати/подлоге).

Особе одговорне за поједначне активности из домена редовних послова (дефинисане Планом одјељења) на мјесечном нивоу прикупљају податаке и ажурирају информације о реализацији ових активности на начин како је то дефинисаном интерним процедурама. При томе се као извори користе интерне евиденције по појединим групама послова.

	Календар праћења (када ће се радити праћење и вредновање са јасно  наведеним роковима)
	На кварталном нивоу Шеф одсјека и особе надлежне за ажурирање информација о реализацији Плана одјељења, путем редовних оперативних састанака у форми сажетог извјештаја упознају Начелника одјељења са остварењем за посматрани период.

Такође, током ових оперативних састанака, особе одговорне за појединачне стратешко програмске активности и редовне послове представљају стање оних појединачних активности за које је потребно усагласити корективне мјере.

На полугодишњем и годишњем нивоу, Шеф одсјека  и стручни сарадници који су задужени за припрему периодичних извјештаја о реализацији Плана одјељења, припремају извјештаје за посматрани период. Извјештаје разматра и одобрава Начелник одјељења, који уз координацију Самосталног стручног сарадника за координацију развоја, доставља Колегијуму и Начелници општине на разматрање и усвајање. 

· Рок за израду полугодишњег извјештаја је јули текуће године.

· Рок за израду годишњег извјештаја је мај наредне године.


Људски ресурси Одјељења

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општине Мркоњић Град предвиђен  је довољан број извршилаца са одговарајућом квалификационом структуром. Међутим, за успјешно функционисање Одјељења неопходно је да се изврши попуњавање упражњених радних мјеста, која су дефинисана Правилником, како слиједи:Шеф одсјека за саобраћај, виши стручни сарадник за управне послове, ССС за инвестиције, радник на наплати паркинга. 

	Структура запослених по стручној спреми
	Структура запослених по полу

	
	Мушких
	Женских

	ВСС +
	5
	3
	2

	ВШ
	0
	0
	0

	СС
	4
	3
	1

	ВКВ -
	0
	0
	0

	Укупно
	9
	6
	3


  НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА: 

Борислав Дакић
[image: image6.jpg]OIIILITHHA MPKOWHT T'PA




Општина Мркоњић Град 
Извјештај о раду Одјељења за просторно планирање и комуналне послове за 2023.годину

Април, 2024.године

I Увод 

Одјељење за просторно планирање и комуналне послове обезбјеђује извршавање закона, других права и општих аката у области просторног уређења, урбанизма, грађевинарства, стамбених и комуналних послова, саобраћаја, заштита животне средине, енергетске ефикасности, послова одређивања, заштита кориштења и управљања локалним и некатегорисаним путевима  и улицама у оквиру прописане надлежности и одговорно је за стање у тим областима у границама својих овлаштења, те примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине, прати стање у области за које је основан, покреће иницијативу за рјешавање и предлаже рјешавање  питања у тим областима, припрема за Скупштину општине и Начелника општине развојне планове, нацрте, односно приједлоге других прописа, општих и појединачних аката, аналитичко-информативне и друге материјале за области из свог дјелокруга, врши управне и стручне административно-техничке послове издавања локацијских услова, одобрења за грађење, техничког прегледа и издавања употребне дозволе, врши контролу инвестиционо-техничке документације, врши надзор у области заједничке комуналне потрошње (водовод и канализација), врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и Начелник општине. 
	ЦИЉЕВИ ОДЈЕЉЕЊА
	СТРАТЕГИЈА


	ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ

Релевантни сегменти

	Унаприједити енергетску ефикасност у јавним објектима

Збринути комунални отпад и јачати свијест о значају заштите  животне средине

Унаприједити квалитет ваздуха

Израдити просторно-планску документацију општине


	Секторски циљеви
	Исходи
	- Програм заједничке комуналне потрошње на подручју општине Мркоњић

Град за 2023. годину

(рок: 31.3.2023.)

- Приједлог Одлуке о  просјечној коначној цијени м2 корисне  стамбене површине у  2023.години
(рок:31.3.2023.)

-Приједлог Одлуке о усвајању регулационог плана „Пословна зона Подбрдо 2“



	
	1.Повећана енергетска ефикасност

2.Смањено загађење тла и ваздуха

3.Осигурано одрживо управљање простором


	-До 2024. године примјеном мјера енергетске ефикасности смањени трошкови електричне енергије на објектима јавне инфраструктуре за 30 % у односу на 2018. годину

-До 2024. године примјеном мјера енергетске ефикасности смањени трошкови енергената за гријање у јавним објектима 30 % у односу на 2018. годину

-До 2024. године  повећана количина издвојеног отпада за рециклирање за 10 % у односу на 2018.годину 

-До 2024. године нису идентификоване нове дивље депоније на подручју општине

-До 2024. године смањена емисија штетних гасова за 20 % у складу са законски прописаним стандардима у односу на почетне вриједности по успостављању система мјерења  

-До 2024. године повећани приходи од комуналних такси ( градске грађевинске ренте) за 15 % у односу на 2018. годину

 -До 2024. године смањен број случајева дивље градње и постављања нелегалних објеката за 10 % у односу на 2018. годину

  -До 2024. године смањен број случајева оштећења комуналне инфраструктуре за 20 % у односу на 2018. годину 


	


II Планирани пројекти Планом рада одјељења за 2023. годину су:

1. Наставак активности на проширењу и уређењу Пословне зоне 2 „Подбрдо“

2. Пројекат енергетске санације објекта КСЦ „Петар Кочић“

3. Пројекат енергетске ефикасности у Основној школи „Иван Горан Ковачић“

4. Доградња вртића Др Миља Ђукановић

5. Реконструкција и изградња система расвјете на подручју општине Мркоњић Град

6. Едукација и кампања подизања свијести о заштити животне средине

7. Израда просторно-планске документације за подручје Балкана и Зеленковац

8. Регулациони план Центар, за дио насеља Брдо, дио насеља Подоругла, за дио насеља Томићи

9. Израда web GIS мапе

III Реализовани пројекти Одјељења

Одјељење за просторно планирање и комуналне послове  имало укупно  планираних 9 пројеката, од чега је 5 реализовано. Укупно планирана средстава за стратешке пројекте у 2023.години износе 1.411.000КМ од тога 121.000 КМ из буџетских средстава и 1.290.000 КМ из екстерних средстава. У укупну рекапитулацију средстава улазе и средства за пројекате, који су буџетом  планирани у Одјељењу за изградњу града и управљање имовином, али по секторским циљевима и одговорности за реализацију припадају Одјељењу за просторно планирање и комуналне послове. Укупно реализована средстава за стратешке пројекте у 2023.години износе 705.641,73КМ или 50% од планираних, од тога 91.480,71КМ из буџетских средстава и 614.000,00КМ из екстерних средстава. 
У наставку су представљени показатељи реализације сваког  појединачног пројекта.

1. НАСТАВАК АКТИВНОСТИ НА ПРОШИРЕЊУ И УРЕЂЕЊУ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ 2 „ПОДБРДО“
У 2023. години није било активности на реализацији овог пројекта.

2. ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ОБЈЕКТА КСЦ „ПEТАР КОЧИЋ“
У 2023. години су реализоване активности на објекту КСЦ „Петар Кочић“. Утрошена су средства у износу од 599.765КМ. Од тога 30.000КМ су средства Министарства цивилних послова БиХ, а остатак  су средства Владе Републике Српске. 
3.ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
У 2023. години је реализован пројекат Примјена мјера енергетске ефикасности на објекту ОШ „Иван Горан Ковачић“ као што су реконструкција фасаде са термичком изолацијом, замјена остатка вањске столарије, реконструкција система гријања, те изградња нове котловнице. За ове активности утрошено је 316.991 КМ, од чега је 310.000КМ одобрено из средстава Владе РС.. 
4. ДОГРАДЊА ВРТИЋА „МИЉА ЂУКАНОВИЋ“
Није било активности на реализацији овог пројекта у 2023.години, реализација овог пројекта је помјерена за 2024.годину.
5. РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА СИСТЕМА РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД
На одржавање јавне расвјете у 2023. години утрошено је 68.568 КМ, такође утошена су и ноцчана средства за издатке за изградњу и прибављање јавне расвјете  у износу од 9.091, што значи да је укупно утрошено 77.659,00 КМ за реализацију овог пројекта.
6. ЕДУКАЦИЈА И КАМПАЊА ПОДИЗАЊА СВИЈЕСТИ  О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Кампања подизања свијести о заштити животне средине спроводи се сваке године 22. априла тако се и 2023. године обиљежио Дана планете земље акцијом чишћења града.
7. ИЗРАДА ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ БАЛКАНА И ЗЕЛЕНКОВАЦ
Није било активности на реализацији овог пројекта.
8. РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН ЦЕНТАР, ЗА ДИО НАСЕЉА БРДО, ДИО НАСЕЉА ПОДОРУГЛА, ЗА ДИО НАСЕЉА ТОМИЋИ
Није било активности на реализацији овог пројекта.
9. Израда web GIS мапе
Утрошено је 5.867,00 КМ за реализацију овог пројекта у 2023. години.

Табеларни приказ реализованих пројеката у 2023.години  

Преглед реализованих стратешко-програмских и редовних послова Одјељења за просторно планирање и комуналне послове за 2023.годину
	Р.бр.
	Пројекти, мјере и редовни послови
	Веза са стратегијом
	Веза за програмом 
	Резултати (у текућој години)
	Укупно планирана средства за текућу годину
	Планирана средства (текућа година)
	Буџетски код и/или ознаку екст. извора
	Рок за извршење  (у текућој години)
	Особа у служби која прати и/или реализује активност

	
	
	
	
	
	
	Буџет ЈЛС
	Екстерни извори
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ

	1.
	

П 1.2.1.1 Наставак активности на проширењу и уређењу Пословне зоне 2 „Подбрдо“ (2022-2024)



	СЦ 1, СЕК 1.2
	П 1.2.1. Наставак активности на успостаљању  и уређењу Пословне зоне „Подбрдо“
	

До 2024. године запослено најмање 50 нових радника са подручја општине Мркоњић Град у ПЗ „Подбрдо“ 



	0
	0
	0
	511100
	31.12.2023.


	Начелник одјељења

	2.

	

П 3.1.1.1 Пројекат енергетске санације објекта КСЦ “Петар Кочић“ (2022-2023)



	СЦ 3, СЕК 3.1
	П 3.1.1. Унапређење енергетске ефикасности у јавним установама и објектима јавне инфраструктуре
	

До краја 2021. године смањена просјечна потрошња енергената за гријање у објекту КСЦ „Петар Кочић“ за 30% у односу на период прије реконструкције 



	305.124,73
	

0


	

305.124,73 

	    

511200/ Влада РС




	31.12.2023.
	Начелник одјељења


	3.
	

П 3.1.1.2  Пројекат енергетске ефикасности у Основној  школи „Иван Горан Ковачић“ (2022 - 2023)



	СЦ 3, СЕК 3.1
	П 3.1.1. Унапређење енергетске ефикасности у јавним установама и објектима јавне инфраструктуре
	

До почетка 2022. године смањена потрошња топлотне енергије у школском објекту за 20% у односу на 2018. годину 



	316.991  
	7954,7
	

309.031,82

	

Општина/Mинистартство финансија



	31.12.2023.
	Начелник одјељења

	4.
	

П 3.1.1.3  Доградња вртића Др Миља Ђукановић (2023)



	СЦ 3, СЕК 3.1
	П 3.1.1. Унапређење енергетске ефикасности у јавним установама и објектима јавне инфраструктуре
	

До почетка 2023. године  сваком дјетету доступно предшколско образовање



	0
	0
	

0


	511200

Предсједник РС
	31.12.2023.
	Начелник одјељења

	5.
	

П 3.1.1.8 Реконструкција  и изградња система расвјете на подручју општине Мркоњић Град (2022 – 2023)



	СЦ 3, СЕК 3.1
	П 3.1.1 Унапређење енергетске ефикасности у јавним установама и објектима јавне инфраструктуре
	

До почетка 2022. године смањена инсталисана снага на систему јавне расвјете, односно утрошена ел. енергија за 76% у односу на 2018. годину
До почетка 2022. године смањени трошкови редовног одржавања система јавне расвјете за 95% у односу на 2018. годину



	77.659,00
	
77.659,00
	0
	

511200



	31.12.2023.
	Стручни  сарадник  за праћење комуналне  инфраструктуре  и заштите околине

	6.
	

П 3.2.1.2 Едукација и кампања подизања свијести о заштити животне средине (2022 – 2023)



	СЦ 3, СЕК 3.2
	П 3.2.1. Збрињавање комуналног отпада и јачање свијести о значају заштите животне средине
	

До краја 2021. године више од 1.000 грађана годишње учествује у едукативној кампањи о значају заштите животне средине и адекватном збрињавању отпада 



	0
	0
	0
	412800
	31.12.2023.
	Стручни  сарадник  за праћење комуналне  инфраструктуре  и заштите околине

	7.
	

П 3.3.1.1 Израда просторно –планске документације за подручје Балкана и Зеленковац (2022-2023)



	СЦ 3, СЕК 3.3
	П 3.3.1. Израда просторно-планске документација
	

До почетка 2022. године најмање 4 инвеститора  заинтересована за градњу на предметном подручју у складу са просторно-планском документацијом 
До почетка 2022. године издате најмање 4 грађевинске дозволе за објекте предвиђене планом



	0
	0
	                 0
	511700
	31.12.2023.
	Главни архитекта

	8.
	

П 3.3.1.4 Регулациони план Центар, за дио насеља Брдо, дио насеља Подоругла, за дио насеља Томићи (2021-2023)



	СЦ 3, СЕК 3.3
	П 3.3.1 Израда просторно-планске документација
	

До краја 2023. године број  захтјева за грађевинску дозволу повећан за 10% у односу на 2018. годину



	0
	0
	                  0
	
	31.12.2023.
	Главни архитекта

	9.
	П 3.3.2.1 Израда web GIS мапе (2022)
	СЦ 3, СЕК 3.3
	ПРОГРАМ 3.3.2. Уређење простора
	До почетка 2020. године за 20% убрзано рјешавање захтјева грађана гдје се предметна документација односи на податке из ГИС мапе
	5.867,00
	5.867,00
	0
	511 700
	31.12.2023.
	ССС за просторно планирање, географски информациони систем и геодетске послове

	РЕДОВНИ ПОСЛОВИ

	1.
	Праћење и реализација програмских активности у надлежности одјељења


	
	
	Припремљени документи-акта (одлуке, извјештаји, информације, програми) за Скупштину
	
	
	
	
	Рокови дефинисани Програмом рада Скупштине  или посебним оперативним планом за одјељења
	Начелник одјељења /службеници задужени за одређене области-

	2.
	Рјешавање управних и осталих предмета из надлежности Одјељења 
	
	
	Ријешени сви предмети (у законском року) за које је комплетирана документација достављена у року који омогућава да се захтјеви ријеше до краја године 
	
	
	
	
	31.12.2023.
	Самостални стручни сарадник – управно правни послови и службеници задужени за одређене предмете-

	3.
	Одржавање и администрирање

географско информационог система општине
	
	
	Ажурирана електронска просторна база података општине
	
	
	
	
	31.12.2023.
	Самостални стручни сарадник за послове урбанизма,географски информациони систем и геодетске послове


	4.
	Праћење реализације програма уређења градског грађевинског земљишта (програма заједничке  комуналне потрошње,

програма одржавања и заштите локалних путева)
	
	
	Реализоване активности програма уређења градског грађевинског земљишта 
	
	
	
	
	31.12.2023.
	ВШ  за комуналне послове

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА  СРЕДСТАВА

	Опис                                                                                                                    Извор средстава
	Укупно
	   Властити
	 Екстерни
	

	А. Укупно стратешко програмски приоритети
	705.641,73
	914.80,71
	614.156,55
	

	Б. Укупно редовни послови
	0
	0
	0
	

	У К У П Н О  С Р Е Д С Т А В А  (А + Б):
	705641,73
	91480,71
	614156,55
	
	 


Људски ресурси Одјељења

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општине Мркоњић Град предвиђен  је довољан број извршилаца са одговарајућом квалификационом структуром. Поред попуњавања упражњених радних мјеста, евидентно је да је овом Одјељењу неопходно кадровско јачање из области грађевинарства  и просторног планирања.

	Структура запослених по стручној спреми
	Структура запослених по полу

	
	Мушки
	Женских

	ВСС +
	6
	1
	5

	ВШ
	2
	1
	1

	СС
	
	
	

	ВКВ -
	
	
	

	Укупно
	8
	2
	6


Одјељење за просторно планирање и комуналне послове
Јелена Пена
[image: image1.jpg]OIIILITHHA MPKOWHT T'PA




Општина Мркоњић Град 

Извјештај о раду Одјељења за инспекцијске послове за 2023.годину 

Мај, 2024.године

Увод 

Одјељење за инспекцијске послове обавља инспекцијске, управне, стручне и друге послове путем инспектора и комуналних полицајаца.

Инспекција врши надзор над примјеном прописа у областима које су им стављене у надлежност Законом о инспекцијама Републике Српске и Законом о комуналној полицији, као основним законима, те другим законским и подзаконским прописима.

Према важећем Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе Општине Мркоњић Град, који је усклађен са Законом о инспекцијама Републике Српске и Законом о комуналној полицији, у Одјељењу за инспекцијске послове, послове инспекцијског и комуналног надзора обављали су пет инспектора и два комунална полицајца, а то су:


- Тржишна инспекција  ...................................................................  1 извршилац 


- Инспекција за храну .....................................................................  1 извршилац


- Урбанистичко-грађевиска инспекција .......................................   1 извршилац 


- Ветеринарска инспекција .............................................................  1 извршилац 

- Саобраћајна инспекција  ..............................................................  1 извршилац  

Инспекцијски органи и Комунална полиција врше надзор у примјени Закона и других прописа, те предузимају законом прописане мјере и друге радње у погледу примјене прописа из своје надлежности у највише случајева превентивно, затим корективно и на крају ријетко репресивно кад се не поштују наложене мјере од стране инспектора и Комуналне полиције.

Надлежности напријед наведених инспекција у 2023. години регулисане су Законом о инспекцијама у Републици Српској, а који су се примјењивали у 2023. години. 

	 ЦИЉЕВИ ОДЈЕЉЕЊА
	СТРАТЕГИЈА

Секторски циљеви или исходи 
	ПРОГРАМ РАДА НАЧЕЛНИКА

Релевантни сегменти

	Редовне равномјерне контроле свих субјеката и лица, што мање прекршаја и жалби на рад инспекције и ком. полиције
	Боља примјена  и поштовање Закона и других прописа.

Задовољство корисника услуга - потрошача радом инспекцијских органа и ком. полиције.

Мање жалби  другостепеним органима од стране контролисаних субјеката и приватних лица.
	Елементи програма рада Скупштине општине које припрема Одјељење у 2023. години су (извор: Програм рада општине Мркоњић Град за 2023. годину):

1.    Извјештај о раду општинских инспекцијских органа за период I-VI 2023. године (рок: 30.09.2023. год.)
2.   Извјештај о раду општинских инспекцијских органа за 2023. годину, (рок:31.03.2024. год)


Преглед реализованих стратешко-програмских и редовних послова Одјељења у 2023.години 

	Р.бр.
	Пројекти, мјере и редовни послови
	Веза са стратегијом
	Веза за програмом 
	Резултати (у текућој години)
	Укупно планирана средства за текућу годину
	Планирана средства (текућа година)
	Буџетски код и/или ознаку екст. извора


	Рок за извршење  (у текућој години)
	Особа у Одјељењу одговорна за  активност

	
	
	
	
	
	
	Буџет ЈЛС
	Екстерни извори
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ

	1
	П 3.2.1.1 Идентификација и чишћење постојећих дивљих депонија (2022 – 2024)
	СЦ3/СЕК 3.2


	
	До почетка 2024. године санирано 90% дивљих депонија на подручју општине Мркоњић Град


	7.276
	7.276
	0
	412800
	До 31.12.2023.год
	Начелник Одјељења и Комунална полиција

	РЕДОВНИ ПОСЛОВИ

	1
	Расходи за стручне услуге - дератизација
	
	
	
	2.032
	2.032
	0
	412700
	До 31.12.2023.год
	Начелник Одјељења и Инспектор за храну

	2
	Расходи за стручне услуге
	
	
	
	7.921
	7.921
	0
	412700
	До 31.12.2023.год
	Начелник Одјељења  и Комунална полиција

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА  СРЕДСТАВА

	А. Укупно стратешко програмски приоритети
	7.276
	7.276
	0
	

	Б. Укупно редовни послови (послови инсп. надзора)
	9.953
	9.953
	0
	

	Б. Укупно редовни послови
	
	
	0
	

	У К У П Н О  С Р Е Д С Т А В А  (А + Б):
	17.229
	17.229
	0
	
	 


Буџет Одјељења
	ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
	 Буџет 2023

	Број потрошачке јединице 00670220
	 

	412700
	 
	Расходи за стручне услуге
	9.953

	412700
	0740
	Расходи за стручне услуге - дератизација
	2.032

	412700
	0111
	Расходи за стручне услуге
	7.921

	412800
	 
	Расходи за услуге одржавање јавних површина и заштите животне средине
	7.276

	412800
	0560
	Расходи за услуге одржавање јавних површина и заштите животне средине
	7.276

	УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
	17.229


Људски ресури Одјељења 
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у општинској управи Општине Мркоњић  Град („Службени гласник Општине Мркоњић Град“, број: 6/15, 1/17, 1/20 и 1/22 ) у Одјељењу за инспекцијске послове поред начелника Одјељења који непосредно руководи Одјељењем попуњена су следећа радна мјеста  са одговарајућим квалификацијам, а то су:

· 5 инспектора (тржишни, саобраћајни, ветеринарски, грађевински и инспектор за храну) 
· 2 комунална полицајца 
	Структура запослених по стручној спреми
	Структура запослених по полу

	
	Мушки
	Женских

	ВСС +
	8
	6
	2

	ВШ
	
	
	

	СС
	
	
	

	ВКВ -
	
	
	

	Укупно
	8
	6
	2


Мјерење и извјештавање о успјешности рада Одјељења у 2023.години
	Активност/задатак
	Извршилац и начин извршења 

	Ко ће пратити извршење и реализацију

активности?
	Начелник Одјељења  

	Како ће пратити извршење и реализацију

активности?
	Праћење се врши путем редовних и периодичних састанака  Начелника Одјељења са инспекторима и комуналним полицајцима израђујући;

· Полугодишње извјештаје извршења Плана рада појединих инспектора 

· Годишње извјештаје извршења и стања провођења плана рада 

На састанцима као и у извјештајима ће се предлагати мјере гдје је то потребно за остваривање плана и постављања годишњих циљева Одјељења  

	Календар праћења 

(када ће се радити праћење, вредновање са јасно наведеним роковима)
	Мјесечни састанци (први понедјељак наредног мјесеца за претходни мјесец)

Полугодишњи  извјештај до 30. септембра текуће године

Годишњи извјештај до 31. марта наредне године 


                                                                                           Начелник Одјељења

                                                                                          Славица Бојанић

[image: image7.png]


[image: image8.png]



�ССС – самостални стручни сарадник





