Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ЗА ПЕРИОД 2024. ГОДИНА

ОБРАЂИВАЧ:                                                                                                            ПРЕДЛАГАЧ:

КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА						       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

јун, 2025. године.

Садржај

Увод	3

1.	Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа јединице локалне самоуправе.	3

2.	Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период	4

ПРИЛОГ А.	7

ПРИЛОГ Б.	7

ПРИЛОГ В.	28

ПРИЛОГ Д.	86

# Увод

Годишњи извјештај о раду Општинске управе Општине Мркоњић Град за 2024.годину (у даљем тексту: Годишњи извјештај о раду)  је спроведбени документ који садржи преглед и анализу извршења мјера и активности/пројеката из Годишњег плана рада општинског органа управе.

Правни основ за израду Годишњег извјештаја о раду рада садржан је у одредбама Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16, 36/19 и 61/21), Закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 63/21), и Статута општине Мркоњић Град (Службени гласник општине Мркоњић Град, број 10/17) којим су дефинисане одговорности и надлежности Начелника општине и општинске управе.

Садржај и форма Годишњег извјештаја о раду прописани су Уредбом о стратешким документима у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 94/21) и Уредбом о спроведбеним документима у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 8/22).

# Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа јединице локалне самоуправе.

Стратегија развоја Општине Мркоњић Град   за период 2024. – 2030. године, као највиши плански документ општине је усвојен Одлуком број: 02-022-30/24 од 25.04.2024.године након којег је урађен Годишњи план рада Начелника општине за 2024.годину.

Све активности у 2024. години одвијале су се у складу са Годишњим планом рада Начелника општине за 2024.годину, којег је Скупштина општине Мркоњић Град усвојила дана 27.06.2024.године Закључком број 02-022-56/24. Начелник општине је, уз стручну, административну и техничку подршку Општинске управе Општине Мркоњић Град, а у оквиру финансијских могућности планираних Буџетом општине, настојао у извјештајном периоду обављати послове из своје надлежности на начин који ће осигурати услове за што квалитетније задовољавање локалних потреба грађана општине Мркоњић Град, те је настојао одговорно и квалитетно испунити своју обвезу вођења извршних послова Општине Мркоњић Град као јединице локалне самоуправе.

Укупно предвиђена средства за реализацију Годишњег плана рада Општинске управе Општине Мркоњић Град за 2024. годину износе 26.753.650,00КМ, од чега је 14.429.150,00КМ или 53,93% планирано да се утроши на реализацију пројеката и активности из Стратегије, док је 12.324.500,00 КМ или 46,07% предвиђено на редовне послове из надлежности општине и грантове установама које се финансирају из буџета општине.

Укупно реализована средства из Годишњег плана рада Општинске управе Општине Мркоњић Град за 2024. годину износе 84% од планираних, односно 22.403.826,17КМ, од чега је 10.661.958,43КМ или 47,59% утрошено на реализацију пројеката и активности из Стратегије, док је 11.741.868,00КМ или 52,41% предвиђено на редовне послове из надлежности општине и грантове установама које се финансирају из буџета општине.

Табела 1. Структура планираних и реализованих финансијских средстава у 2024.години

| Р.бр. | Извори планираних финансијских средстава | Планиран износ | Реализован износ | % Учешће |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Буџет-трошкови за пројекте и активности из Стратегије | 6.235.900,00 | 6.152.153,78 | 43,22 | 57,70 |
| 3. | Кредит | 2.520.000,00 | 2.147.506,70 | 17,46 | 20,14 |
| 4. | Донације/Грант | 3.171.000,00 | 542.807,74 | 21,98 | 5,09 |
| 5. | Остало | 2.502.250,00 | 1.819.489,95 | 17,34 | 17,07 |
| I | Трошкови за пројекте и активности из Стратегије (1-5) | 14.429.150,00 | 10.661.958,17 | 100,00 | 53,93 |
| II | Буџет-административни трошкови, грантови организацијама | 12.324.500,00 | 11.741.868,00 |  | 46,07 |
| У К У П Н О (I +II) |  | 26.753.650,00 | 22.403.826,17 |  | 100,00 |

У Општинској управи општине Мркоњић Град у току 2024. године, рјешавано је укупно  7.931 предмет,  а од тога 2.293 предмета за које се води управни поступак и 6.638 предметa који нису везани за покретање управног поступка (неуправни предмети).

# Осврт на главне ризике у току реализације годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

Реализација годишњег плана рада у 2024.години показала је значајан напредак, али је

такође била под утицајем бројних  спољњих и унутрашњих изазова који су утицали на постизање постављених циљева и индикатора. Укупна финансијска реализација плана износила је 84%, што указује на висок степен успјешности у области буџетског и оперативног планирања, те ефективну имплементацију планираних активности у складу са дефинисаним циљевима. Иако су ограничена буџетска средства представљала одређени лимит, Општина је успјела да обезбиједи потребне ресурсе и успјешно имплементира планиране активности. Укупна реализација планираних буџетских средстава износила је 99%. Међутим, изазови који су настали усљед ограничене доступности екстерних извора финансирања, као и изостанак планираних инвестиционих улагања од стране јавних предузећа и других домаћих и међународних организација, утицали су на неке аспекте реализације, нарочито у домену  инфраструктурних пројеката. Укупна реализација планираних средстава из екстерних извора износила је  55,04%, што указује на комплексност обезбијеђивања финансијске подршке из екстерних извора финансирања. Упркос добром планирању и труду који је уложен у припрему и подношење захтјева за финансирање, процес добијања средстава из екстерних извора био је отежан низом фактора.

Као главни унутрашњи и вањски ризици за реализацију Годишњег плана рада идентификовани су економска и енергетска криза у земљи, окружењу и на глобалном нивоу која се негативно одражава на властите приходе и доступност средстава из екстерних извора и сл.

С обзиром да се значајан дио планираних активности планира реализовати средствима Буџета општине, потребно благовремено планирати све предвиђене стратешке мјере. Такође, предвиђеним Годишњим планом предвиђено је финансирање пројеката из екстерних извора у проценту од 56,78 % из чега произилази да је  реализација Годишњег  плана зависила и од успјеха у обезбјеђењу финансијске подршке из вањских извора за имплементацију кључних пројеката.

Ризици за реализацију Годишњег  плана рада свакако су били везани и за ризике из окружења, првенствено инфлаторне притиске и раст каматних стопа, који су негативно утицали на потрошњу, инвестиције, спољнотрговинску размјену, а посредно и на привредни раст.

Присутни су били и ризици који у вези са даљим дешавањима на међународном финансијском тржишту, смањењем иностране и домаће тражње, агрометеоролошким условима који утичу на пољопривредну производњу, изостанком планираних инвестиционих улагања и имплементације планираних реформских процеса на нивоу РС. Укупна финансијска реализација плана износила је 84 %, што указује на висок степен успјешности у области буџетског и оперативног планирања, те ефективну имплементацију планираних активности у складу са дефинисаним циљевима. Иако су ограничена буџетска средства представљала одређени лимит, Општина је успјела да обезбиједи потребне ресурсе и успјешно имплементира планиране активности. Укупна реализација планираних буџетских средстава износила је 96,51%. Међутим, изазови који су настали усљед ограничене доступности екстерних извора финансирања, као и изостанак планираних средстава других домаћих и међународних организација, утицали су на неке аспекте реализације, нарочито у домену инфраструктурних пројеката.

Укупна реализација планираних средстава из екстерних извора износила је 42,36%, што указује на комплексност обезбијеђивања финансијске подршке из екстерних извора финансирања. Упркос добром планирању и труду који је уложен у припрему и подношење захтјева за финансирање, процес добијања средстава из екстерних извора био је отежан низом фактора. Ограничена доступност донаторских фондова, као и непредвидиве политичке и економске промјене, довеле су до смањене реализације средстава из ових извора, што је утицало на реализацију планираних активности. Иако су општински тимови посвећени и квалификовани, потребно је стално јачати људске капацитете, као и техничке ресурсе, који ће омогућити бољу координацију и већи капацитет за управљање пројектима. Реализација планираних пројеката у 2024. години износила је 77%, што, иако показује значајан напредак, одражава утицај различитих спољних фактора који су ограничили реализацију одређених пројеката. Промјене на међународним тржиштима, као и агрометеоролошки услови директно су утицали на секторе привреде и пољопривреде, који су кључни за економски развој и одрживост општине. Демографски процеси, који подразумијевају негативан природни прираштај, старење становништва и миграције, остају дугорочни ризик за општину. Процес демографског старења заједно са укупном депопулацијом је демографски проблем који има утицај на готово све сфере друштвено-економског живота. Негативне импликације демографског старења су видљиве у свим сегментима друштва, кренувши од пензионог система, здравственог система и система образовања, па све до тржишта рада. Бројчано смањење и старење радног контингента, доводи у питање бржи економски развој цијеле земље, па тако и општине.

У контексту припреме планова за наредни период, првенствено је неопходно  усмјерити

напоре на привлачење средстава из екстерних извора. То подразумијева јачање сарадње са вишим нивоима власти, као и са домаћим и међународним институцијама, те развој повољног инвестиционог окружења које ће стимулисати економски развој и привредну активност. Такође,  потребно је интензивирати реформске процесе и јачати капацитете Општинске управе кроз обуку кадрова и имплементацију савремених система управљања. Поред тога, наредни период треба усмјерити на рјешавање демографских изазова, кроз мјере које подстичу запошљавање младих, задржавање становништва и стварање повољних услова за породице. Континуирано праћење и адаптирање планова према актуелним околностима омогућиће успјешнију реализацију циљева и дугорочни одрживи развој.

# ПРИЛОГ А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| ВИЗИЈА: МРКОЊИЋ ГРАД -мјесто здравог и угодног живота, интензивног развоја туризма, раста инвестиција и унапређеног руралног развоја. МИСИЈА: Стварање атрактивне пословне средине за улагање и угодног мјеста за живот кроз подстицање привредног развоја, изградњу предузетничке и друштвене инфраструктуре уз одрживо управљање простором и животном средином. | Буџет | 18.560.400,00 | 17.894.021,78¹ | 96% |
|  | Кредит | 2.520.000,00 | 2.147.506,70² | 85% |
|  | Донације / Грант | 3.171.000,00 | 542.807,74 | 17% |
|  | Остало | 2.502.250,00 | 1.819.489,95³ | 73% |
|  | Укупно | 26.753.650,00 | 22.403.826,17 | 84% |

Напомена: Мисија РОУ или ЈЛС преноси се из годишњег плана рада.

¹ Приказани  износ буџетских средства у износу 17.894.021,78КМ је умањен за сва кредитна средства у износу   2.147.506,70КМ и умањен за дио средства из донација и гранта која нису плаћана из буџета.

² Сва кредитна средства у износу 2.147.506,70 су уврштена у извршењу Буџета за 2024.годину.

³ Остала средства нису уврштена у извршењу Буџета за 2024.годину, а односе се на властито учешће  корисника у Програму подстицаја и средтства јавних предузећа уложена у стратешке пројекте.

# ПРИЛОГ Б.

| Мјера | Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет | Назив и шифра програма | Индикатори | Циљна и реализована годишња вриједност |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Циљана вриједност | Реализована вриједност у 2024.години | За неизвршено указати на разлоге |
| - Мјера 1.1.1.Развој организационих капацитета и маркетинга у области туризма | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 1:Подстицати привредни развој у правцу креирања квалитетних радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима уз пуно уважавање потреба маргинализованих група Приоритет 1.1.: Развој туризма | 415200 Текући грант туристичка организација | До 2024.године активирана туристичка организација; | ДА, до 2024.године | НЕ | Реализација помјерена за 2025.годину |
|  |  |  | Најмање 10 лица годишње прошла тематске обуке из туризма; | Најмање 10 годишње | 0 | Није основана ТО |
|  |  |  | Остварено годишње најмање 5 учешћа у организованом представљању туристичке понуде | Најмање 5 годишње | 0 | Није основана ТО |
|  |  |  | Најмање 30% од укупног броја учествују лица из маргинализованих група у едукативним и промотивним активностима; | Најмање 30% од укупног броја | 0 | Није основана ТО |
|  |  |  | Број остварених посјета успостављеним интернет презентацијама од 5.000-10.000 по објави | 5.000-10.000 по објави | 0 | Није успостављена веб страница |
| - Мјера 1.1.2. Развој туристичких дестинација и производа | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 1: Подстицати привредни развој у правцу креирања квалитетних радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима уз пуно уважавање потреба маргинализованих група Приоритет 1.1.: Развој туризма | 414100 Субвенције 415 200 Средства за остала удружења | 3 -4 нове активиране туристичке дестинацијe, | 1 нова дестинација (Расадник) | 0 | Реализација помјерена за 2025.годину |
|  |  |  | 500 расположивих лежајева за туристе, | Најмање 15 нових лежајева годишње | 46 лежајева регистровано у 2024.години | Реализовано |
|  |  |  | Сви категорисани пружаоци услуга смјештаја, | До 2028. године категорисани сви регистровани пружаоци услуга смјештаја | 9 | Реализовано |
|  |  |  | 5% учешће прихода од туризма и угоститељства у укупним приходима услужних дјелатности | 5% до 2030.г /Најмање 0,7% годишње раст | 1,2% (3.054.930КМ) | Реализовано |
| - Мјера 1.2.1.Подршка пројектима пољопривредних произвођача обезбијеђена кроз подстицајне активности општине и Владе РС | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 1: Подстицати привредни развој у правцу креирања квалитетних радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима уз пуно уважавање потреба маргинализованих група Приоритет 1.2. Развој пољопривреде | 414100 Субвенције | Укупно реализована подстицајна средства (964.000 КМ) повећана од најмање 10% на годишњем нивоу; | 964.000 КМ | УКУПНО 1.958.868,53KM (Агенција за привредни развој 422.988,94КМ, Министарство 1.535.879,59KM) | Реализовано |
|  |  |  | Подржани пројекти самозапошљавања у пољопривреди | 7 Повећање од најмање 10% на годишњем нивоу | 17 | Реализовано |
|  |  |  | Просјечан број грла/друштава по газдинству/пчелњаку[4]: - -Говеда - -Овце - -Пчелиња друштва - -Свиње | 10,9 (3.100) 21 (6.000) 30 (2.500) Н.А. | (2.500) (4.500) (2.500) Н.А | Реализовано |
|  |  |  | Просјечна производња млијека по музном грлу (747 музних грла) | 1.696 литара | 2.263 литара 1.625.450 литара/2.718 музниг | Реализовано |
|  |  |  | Засноване производне површине (ха): - -Воћњаци - -Пластеници | 20 4 | 0 0 | Није реализовано |
| - Мјера 1.2.2.Маркетинг и унапређење стручних капацитета пољопривредника | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 1: Подстицати привредни развој у правцу креирања квалитетних радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима уз пуно уважавање потреба маргинализованих група Приоритет 1.2. Развој пољопривреде | 414100 Субвенције | 10 организованих предавања за пољопривредне произвођаче годишње; | 10 годишње | 4 | Реализовано |
|  |  |  | 100 едукованих пољопривредника на годишњем нивоу | 100 годишње | 59 | Није било довољно заинтересованости за едукације |
|  |  |  | Најмање 30% од укупног броја учествују лица из маргинализованих група у едукативним и промотивним активностима | Најмање 30% од укупног броја | 8 (13,55% лица из маргинализованих група у едукативним и промотивним активностима) | Пољопривредници су углавном старија мушка популација |
|  |  |  | 5.000-10.000 по објави остварених посјета успостављеним интернет презентацијама | 5.000-10.000 по објави | 0 | Није успостављена веб страница |
|  |  |  | 5 пољопривредних производа регистрованих за продају | 5 до 2030.године | 3 | 3 регистрована производа за продају |
|  |  |  | Најмање 3 заштићена пољопривредна и други традиционални производи | Најмање 3 до 2030.године | 0 | Помјерено za 2025.годину |
| - МЈЕРА 1.3.1. Подршка реализацији пословних идеја предузетника базираних на знању | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 1: Подстицати привредни развој у правцу креирања квалитетних радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима уз пуно уважавање потреба маргинализованих група Приоритет 1.3. Развој предузетништва базиран на одрживим принципима | 414100 Субвенције | Подржано најмање 10 „start up“ пројеката годишње, | Најмање 10 „start up„ пројеката годишње | 18 | Реализовано |
|  |  |  | Подржани најмање 5 пројекта годишње засновани на стандардизацији, иновацијама и дигитализацији | Најмање 5 годишње | 0 | Није било заинтересованости |
|  |  |  | Подржани најмање 30% пројекта лица из маргинализованих група од укупног броја подржаних пројеката | Најмање 30% пројеката годишње | 44% | 8 лица из маргинализованих група од укупног броја подржаних пројеката |
| - МЈЕРА 1.3.2 Логистичка подршка пословној заједници | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 1: Подстицати привредни развој у правцу креирања квалитетних радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима уз пуно уважавање потреба маргинализованих група Приоритет 1.3. Развој предузетништва базиран на одрживим принципима | 511100 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката – уређење пословних зона 511700 Израда регулационог плана ПЗ Подбрдо2 | 30 ха Површина пословних локација на располагању предузетницима | 30 ха до 2028.године | 0 | Није извршена парцелизација. Донешена је Одлука о проширењу послове зоне “ Подбрдо 2 “ на додатних 165.300 м2. |
|  |  |  | Најмање 5 годишње организованих стручних едукација за предузетнике | Најмање 5 годишње | 0 | Није организована |
|  |  |  | 5.000-10.000 остварених посјета успостављеним интернет платформама | 5.000-10.000 по објави | 0 | Није успостављена интернет платформама |
|  |  |  | Најмање 3 годишње остварена учешћа на организованим промоцијама | Најмање 3 годишње | 0 | Није организовано |
|  |  |  | Најмање 30% од укупног броја подржаних пројеката учествују лица из маргинализованих група у промотивним активностима | Најмање 30% од укупног броја подржаних пројеката | 0 | Није било подржаних пројеката |

| Мјера | Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет | Назив и шифра програма | Индикатори | Циљна и реализована годишња вриједност |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Циљна вриједност | Реализована вриједност у 2024.години | За неизвршено указати на разлоге |
| 7.МЈЕРА 2.1.1.Унапређење организационих, техничких и људских капацитета у области спорта | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 2: Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.1.: Развијени спорт, култура и рекреативни садржаји | 415 200 Средства за спорт 511 100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 511 100 Спортски терени, 511 100 Издаци за изградњу градског стадиона, свлачионице, градски базен) 511 200 издаци за инвестиционо одржавање спортски терена и игралишта | Број лиценцираних тренера: - Фудбал - Кошарка - Одбојка - Џудо Кик бокс | 5 4 3 1 1 | 8* 3 3 1 1 | Реализовано *(А лиценца 3, Б лиценца 1, Ц лиценца 4) |
|  |  |  | Улагања у спортску инфраструктуру (КМ) | 4.000.000 до 2030.године/570.000КМ годишње | 90.071 КМ | Реализација пројеката „Изградња градског базена“, „Изградња мале мултифункционалне сале при ОШ „Петар Кочић“ и изградња свлачионица помјерена за наредни период |
|  |  |  | Обезбијеђена средства за спортске манифестације из Програма за развој спорта (КМ) | Најмање 71.500 | 41.933,15КМ | Реализована средства за спортске манифестације у смањеном обиму |
|  |  |  | Број посјетилаца на спортским догађајима/год. | Најмање 8.000 | 6.500 | Број посјетилаца на спортским догађајима мањи од планираног |
| - МЈЕРА 2.1.2.Унапређење техничких и људских капацитета у области културе | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 2: Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.1.: Развијени спорт, култура и рекреативни садржаји | 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију објекта КСЦ 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију споменика ист.културе 415 200 Текући грантови организацијама и удружењима из области образовања, науке и културе, 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију објекта КСЦ 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију споменика ист.културе Организациона јединица:00670130 420 900 Расходи по основу репрезентације –манифестације 415 200 Текући грантови вјерским организацијама 415 200 Капитални грант -Обнова цркве | Улагања у унапређење просторних и техничких капацитета из области културе | Најмање 2.000.000 КМ (до 2030.год.), | 648.000 | Реализовано (600.000 КМ-КСЦ и 48.000 Кино сала) |
|  |  |  | Број активних дана културних садржаја годишње | Најмање 150 | 170 | Реализовано |
|  |  |  | Улагања у културно-умјетничке догађаје | Најмање 120.000КМ/год. | 86.176 | Улагања у културно-умјетничке догађаје мања од планираних |
|  |  |  | Број посјетилаца на културно-умјетничким манифестацијама/год. | Најмање 9.000 | 7.000 | Број посјетилаца на културно-умјетничким мањи од планираног |
| - МЈЕРА 2.2.1 Унапређење техничких и људских капацитета у области здравствено-социјалне заштите | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 2: Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.2. Доступност здравствене и социјалне заштите свим становницима општине | 416100 Остале текуће дознаке грађанима из буџета – здравство, 416100 -Текуће помоћи појединцима - Соц. Становање 416 100 Текуће помоћи појединцима 416 100 Текуће борцима, ППБ, РВИ 415 200 Текући грантови хуманитарним организацијама и удружењима - Црвени крст 415 200 Teкући грант "Дневни центар" за дјецу | Бројно стање кључне дијагностичке опреме: - УЗ апарати - Мамограф - РТГ кабинет /РТГ графија) - Биохемијски анализатор Бројача крвне слике | Мин. 4 Мин. 1 Мин. 1 Мин. 1 Мин. 1 | Мин. 4 Мин. 1 Мин. 1 Мин. 1 Мин. 1 | Реализовано |
|  |  |  | Успостављен Центар за базичну рехабилитацију - ЦБР | До 2028. године | У току 2025.године ће бити успостављен ЦБР | Набављена опрема |
|  |  |  | Број специјалистичких услуга које пружа ЈУ ДЗ „Др Јован Рашковић“ | 25 до 2030.године | 20 | Успостављена једна нова специјалистичка услуга |
| - МЈЕРА 2.2.2. Побољшање квалитета услуга у области здравствене и социјалне заштите | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 2: Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.2. Доступност здравствене и социјалне заштите свим становницима општине | 416100 Остале текуће дознаке грађанима из буџета – здравство, 416100 -Текуће помоћи појединцима - Соц. Становање 416 100 Текуће помоћи појединцима 416 100 Текуће борцима, ППБ, РВИ 415 200 Текући грантови хуманитарним организацијама и удружењима - Црвени крст 415 200 Teкући грант "Дневни центар" за дјецу | Едукација љекара: - Број организованих едукација за љекаре Број љекара који су присуствовали организованим едукацијама | 5 20 | 10 20 | Реализовано |
|  |  |  | Број санираних стамбених јединица за лица у стању социјалних потреба | 30 до 2030.год/годишње 3 | 0 | Реализација пројекта је пролонгирана на 2025. годину |
|  |  |  | Број младих до 30 година старости укључених у радно окупационе терапије | 10 | Број младих до 30 година старости укључњних у радно-окупационе терапије-525 третмана | Реализовано |
|  |  |  | Број дјеце обухваћених логопедско -дефектолошком терапијом | 50 | 65 | Реализовано-65 дјеце обухваћених логопедско-дефектолошком терапијом |
|  |  |  | Број едукација на којима су присуствовали кадрови из области социјалне заштите | 3 | 6 | Реализовано 6 едукације на којима су присуствовали кадрова из области социјалне заштите |
| - МЈЕРА 2.3.1.Унапређење техничких и људских капацитета у области васпитно-образовног рада на подручју општине | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 2: Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.3. Унапријеђени услови за квалитетан раст, развој и образовање дјеце и одраслих | 415 200 Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима -школе 416 100 Tекуће помоћи талентованим ученицима, студентима 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију објекта Вртића | Број опремљених школских кабинета на подручју општине | Најмање 12 до 2028.г. | 0 | Реализација пројекта је пролонгирана на 2025. годину |
|  |  |  | Износ средстава уложен у одржавање и техничко опремање школских објеката | Најмање 500.000КМ до 2030.г | 70.397 КМ | Реконструкција фасаде и крововоа у ИГК |
|  |  |  | Проценат дјеце обухваћених предшколским образовањем | 29,8% -2023.године 35% до 2030.г | 31,8% | 811 дјеце од 0-6 година-вртић похађа 290 дјеце, по завршетку радова на проширењу који се очекује у наредној години повећаће се обухват дјеце |
|  |  |  | Број наставног особља укљученог у едукације | Сви просвјетни радници до 2030.године | 15 | Реализовано 15 едукација |
| - МЈЕРА 2.3.2 Унапређење услове за кориштење слободног времена | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 2: Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.3. Унапријеђени услови за квалитетан раст, развој и образовање дјеце и одраслих | 511 100 Издаци за изградњу дјечијих игралишта 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање спортски терена и игралишта 415200 Средства за младе | Број рекреативних садржаја | Најмање 15 до 2030.године | 11 | Реализовано |
|  |  |  | Број организаваних едукација за дјецу и одрасле | Најмање 3 едукације годишње | 4 | 4 (језици, музичко, рачунари) |
|  |  |  | Задовољство грађана понуђеним садржајима за кориштење слободног времена | Најмање 80% | 80,79% | 84,44% задовољно културним садржајима 77,15% задовољно спортским садржајима |
| - МЈЕРА 2.4.1. Унапређење људских и техничких капацитета јавне управе | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 2: Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.4. Ефикасна јавна управа и грађанске иницијативе укључујући и дијаспору | 412 700 Расходи за стручне услуге - компјутерске услуге 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 511 700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину | % општинских службеника обухваћених стручним усавршавањем | 100% до 2030.године | 50% | Реализовано |
|  |  |  | Техничка опремљеност општинске управе: - Број рачунара Број софтверских апликација | 75 20 | 76 20 | Набављен 1 рачунар 1 принтер и 1 сервер са системом |
|  |  |  | Број услуга заснованих на модерним технологијама | 5. 2023. год.-10 до 2030.г | 5 | Реализација набавке софтвера за електронску овјеру пролонгирана за 2025. годину због дефинисања услова кориштења на републичком нивоу. |
|  |  |  | Задовољство грађана административним услугама општинске управе | 85% | 84,1% | 70,20% задовољни и 19,21% врло задовољни |
| 14. МЈЕРА 2.4.2. Оснаживање цивилног сектора и потенцијала дијаспоре | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 2: Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.4. Ефикасна јавна управа и грађанске иницијативе укључујући и дијаспору | 415 200 Општинска борачка организација 415 200 Организација несталих и погинулих бораца и несталих лица 415 200 Удружење "Радост 4+" Мркоњић Град 415 200 Удружење РВИ Мркоњић Град 415 200 Савез логораша РС 415 200 Средства за остала удружења 415 200 Текући грантови вјерским организацијама 415 200 Удружење бораца НОРа 415 200 Остали текући грантови непрофитним субјектима - мјесне заједнице 416 100 Текуће помоћи пензионерима и незапосленим лицима 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију-пројекти мјесних заједница | Број активних НВО | Најмање 35 | 35 | Реализовано |
|  |  |  | Број догађаја НВО подржаних од стране општине | Најмање 100 | 100 | Реализовано |
|  |  |  | Број предложених грађанских иницијатива | Најмање 3 годишње | 0 | Није било грађанских иницијатива |
|  |  |  | Број успостављених контаката са појединцима и организацијама из дијаспоре | 0- 2023.године, најмање 1000 до 2030.године | - | - |
| - МЈЕРА 2.4.3. Унапријеђење безбједности грађана | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 2: Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.4. Ефикасна јавна управа и грађанске иницијативе укључујући и дијаспору | 415 200 Ватрогасно друштво 511300 Расходи за пројекте Савјета за безбиједност у саобраћају 511 300 Издаци за набавку сигурносних система 415200 Капитални грантови јавним нефин.субјектима - Ватрогасно друштво | Технички опремљена Цивилна заштита | До 2026. год. | - | 2025.године планирана средства за техничко опремање цивилне заштите |
|  |  |  | Број евидентираних пожара годишње | 106/2023 <100 до 2030.године | 115 | Пораст броја пожара |
|  |  |  | Број евидентираних и санираних клизишта | 16 | 2 | У 2024.години су енидентирана клизишта Копљевићи, Котор |
|  |  |  | Број саобраћајних прекршаја/незгода | 2023 (4288/129) Мање за 20% до 2030.године | 2024 (4445/128) Више за 3,6%/мање за 0,7% | Број саобраћајних прекршаја у порасту, док је број саобраћајних незгода у благом паду. |
|  |  |  | Број кривичних дјела | 2023 (84) Мање за 10% до 2030.године | 2024 (71) Мање за 15% | Реализовано |
| - МЈЕРА 2.5.1. Подршка стамбеном збрињавању младих брачних парова, вишечланих породица и породица у стању социјалних потреба | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 2: Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.5. Подршка породици | 416100 Текуће помоћи појединцима - за куповину прве некретнине | Стамбене јединице и локације које су на располагању породицама из циљне групе | 50 | 0 | Реализација пројекта није започела због измјене техничке документације |
|  |  |  | Породице из циљне групе којима је субвенционисана куповина стамбених јединица (станова и кућа) | 50 | 0 | Реализација пројекта није започела због измјене техничке документације |
| - МЈЕРА 2.5.2.Пронаталитетне мјере за подршку породици | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. годинеСтратешки циљ 2: Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.5. Подршка породици | 416100 Текуће помоћи за пронаталитетну политику 416 100 Tекуће помоћи ученицима, студентима и појединцима у области науке и културе (стипендије) 416 100 Tекуће помоћи ученицима основних и средњих школа-превоз | Подржана новорођенчад | Најмање 103 | Једнократна новчана помоћ за 115 новорођенчади, | Реализовано |
|  |  |  | Реализоване вантјелесне оплодње | Најмање 10 за 7 година | Реализована једна вантјелесна оплодња у складу са Правилником | Реализовано |
|  |  |  | Обезбијеђено: - Стипендија Набавки уџбеника - Превоза ученика Поклон бонова за вишечлане породице | Мин. 130 Мин. 550 Мин. 200.000 Мин. 800 | -109 стипендија -набављено уџбеници за 409 дјеце -177.558КМ за превоз ученика -245 мајки добило бонове за вишечлане породице | Реализовано |

Напомена: У колони „Редни број и мјера“ уноси се одговарајућа мјера из Табеле Б. У колони  „Назив и шифра програма“ уноси се назив одговарајућег програма и припадајуће шифре из буџета РОУ или ЈЛС. У колони „Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет који се имплеменитрају мјером у годишњем плану рада РОУ или ЈЛС“ уноси се назив

| Мјера | Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет | Назив и шифра програма | Индикатори | Циљна годишња вриједност | Реализована вриједност у 2024.години | За неизвршено указати на разлоге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - МЈЕРА 3.1.1. Изградња и реконструкција градских улица и тргова | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 3. Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине Приоритет 3.1. Уређено урбано подручје општине | 511 100 Издаци за изградњу –Градски трг 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију саобраћајних објеката-кредит | Укупна дужина асфалтираних улица (м) | (2023.г-39.945 м, Најмање још 1.800м до 2030.г | 40.201 | Реализовано |
|  |  |  | Дужина реконструисаних улица (м) | 2023.8593м Најмање још 4.300 | 1922 | Реализовано |
|  |  |  | Изграђено и реконструисано тргова и паркова - број | 3 | 0 | Пројекат реконструкције помјерен за нарени период |
| - МЈЕРА 3.1.2. Уређење водотока у градском подручју | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 3. Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине Приоритет 3.1. Уређено урбано подручје општине | 412 800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | Број уређених водотока у градском дијелу општине | 6 до 2030. године | 1 | Уређен водоток Вилењак |
|  |  |  | Дужина уређених водотока (м) | Најмање 3.000 метара до 2026. године | 130м | Реализовано |
| - МЈЕРА 3.2.1. Изградња и реконструкција локалних путева | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 3. Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине Приоритет 3.2. Изграђена недостајућа и квалитетно одржавана постојећа инфраструктура у руралним подручјима | 511 100 Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката-кредит | Учешће асфалтираних путева у укупној дужини локалних категорисаних путева (%) | 81,4 2023.г, 90% 2030.год | 82,1% | Реализовано |
|  |  |  | Учешће асфалтираних путева у укупној дужини локалних некатегорисаних путева (%) | 37,2% (2023.г) 50% до 2030.г | 45,5% | Реализовано |
|  |  |  | Дужина реконструисаних локалних путева (са асфалтном подлогом) (м) | 14.350м (2023) 22.350м (2030.г) | 24.724м | Реализовано |
| - МЈЕРА 3.2.2.Изградња и одржавање јавних објеката и остале инфраструктуре у сеоским подручјима | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 3. Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине Приоритет 3.2. Изграђена недостајућа и квалитетно одржавана постојећа инфраструктура у руралним подручјима | 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда | Омогућено каблирање за ИТ мреже и друге инсталације у сеоским подручјима (приликом изградње и реконструкције путева) | Најмање 10 километара до 2028. године | 0 | Није реализовано |
|  |  |  | Сеоски домови: - Довршених и реконструисаних Новоизграђених | 10 до 2030.г. 4 до 2030.г. | - 5- довршених и реконструисаних 1-новоизграђен | Реализовано |
| - МЈЕРА 3.3.1. Унапријеђење снабдјевања потрошача електричном енергијом | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 3. Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине Приоритет 3.3. Сигурност о обезбјеђењу свих јавних комуналних услуга | - | Улагања у електро дистрибутивну мрежу на подручју општине Мркоњић Град (НН и СН) | 4.000.000 КМ до 2028.г. | 1.255.812КМ | Реализовано |
|  |  |  | Задовољство грађана снабдијевањем електричном енергијом у урбаном подручју | Најмање 90% | Н.А | У 2024. години није мјерено задовољство грађана снабдијевањем електричном енергијом у урбаном подручју |
| - МЈЕРА 3.3.2. Изградња и реконструкција водоводно-канализационе мреже на подручју општине | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 3. Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине Приоритет 3.3. Сигурност о обезбјеђењу свих јавних комуналних услуга | 511 100 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката –водовод и канализација 511 100 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију водовода и канализација | Број домаћинстава/прикључака обухваћених водоснабдијевањем у градском подручју | Најмање 2.850 корисника/прикључака до 2030.г. | 2880 | Реализовано |
|  |  |  | Број домаћинстава обухваћених водоснабдијевањем у сеоским подручјима | Најмање 1.650 Корисника до 2030.г. | 1.987 | Реализовано |
|  |  |  | Број насељених мјеста обухваћен канализационом мрежом у сеоским подручјима | 3 (2023) 5 до 2030.г. | 0 | Није реализовано |
|  |  |  | Задовољство грађана услугама водоснабдијевања у сеоским подручјима | Најмање 90% | 86,75% | Анкета мјерења задовољство грађана услугама водоснабдијевања рађена је за цијело подручје општине на 299 испитаника (103 из руралних средина 196 урбаних) |
| Мјера | Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет | Назив и шифра програма | Индикатори | Циљна годишња вриједност | Реализована вриједност у 2024.години | За неизвршено указати на разлоге |
| - МЈЕРА 4.1.1. Ефикасно и одрживо управљање отпадом | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 4. Одрживо управљање простором и животном средином 4.1. Одрживо управљање животном средином | 412 800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | Унапријеђени технички капацитети ЈКП „Парк“: Велики контејнери Мали контејнери Канте Возила за смеће | Мин. 25 Мин. 230 Мин. 20 Мин. 5 | 21 198+14 14 5 | Реализовано |
|  |  |  | Број дивљих депонија | 0 до 2028. год. | 4 | Стил-Бараћка, Улаз у салу СШЦ, Шеховци долине 2 депоније |
|  |  |  | Промотивне кампање о јачању свијести грађана | Мин. 3 годишње | 1/год | Проведена кампања чишћења града за Дан планете |
| - МЈЕРА 4.1.2. Заштита животне средине и унапређење енергетске ефикасности на подручју општине | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 4. Одрживо управљање простором и животном средином 4.1. Одрживо управљање животном средином | 511 100 Издаци за изградњу и прибављање јавне расвјете 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање, осталих објекта-јавна расвјета 412 800 Утрошак електричне енергије за јавну расвјету и семафоре | Студија управљања отпадним водама | Да | Не | Није урађена Студија |
|  |  |  | Успостављен систем за праћење и систем за одговор на промјене основних параметара стања животне средине | До 2025. године | Не | Нису набављене мјерне станице |
|  |  |  | Потрошња енергије у јавном сектору (јавне зграде у надлежности општине) | 4.900 MWh/год Смањење за 10% до 2026. године | 4.900 MWh/год | 4.900 MWh/год |
|  |  |  | Број субјеката који производе електричну енергију из обновљивих извора | Најмање 20 | 0 | У 2024.години није издата нити једна Употребна дозвола, али је поднесено 41 Захтјев |
| - МЈЕРА 4.2.1.Израда и доношење спроведбене планске документације за приоритетна подручја | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 4. Одрживо управљање простором и животном средином Приоритет 4.2. Одрживо управљање простором | 511 700 Просторно планска документација Балкана и Зеленковац 511 700 Израда регулационих планова општине 511 700 Израда web GIS мапе 511 700 Израда регулационог плана Пословне зоне II Подбрдо | Број усвојених приоритетних спроведбених планова | 31 | 0 | У 2024.години није усвојен нити један план али је започета израда следећих планова: Рудине, Транзит, Градња, Мањача, Измјена Зоонинг плана Балкана |
|  |  |  | Важећи просторно-плански документи (сви) | 26 | 26 | У 2024.години није усвојен нити један нови план |
|  |  |  | Укупна површина подручја обухваћених новом и измијењеном спроведбеном просторно планском документацијом | 453 ха | 453 ха | У 2024.години није усвојен нити један план али је започета израда следећих планова: Рудине, Транзит, Градња, Мањача, Измјена Зоонинг плана Балкана |
| - МЈЕРА 4.2.2.Заштита природних и културно-историјских наслијеђа | Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 4. Одрживо управљање простором и животном средином Приоритет 4.2. Одрживо управљање простором | 414 100 Субвенције | Број означених локалитета наслијеђа природе и културе | 38 | 38 | У 2024. није било активности на означавању локалитета |
|  |  |  | Број уређених локалитета наслијеђа природе и културе | 18 | 20 | Реализована изградња споменика у Сурјану и реконструкција споменика у Дабрацу |
|  |  |  | Број заштићених локација (подручја, културно-историјских споменика и споменика природе) | 9 | 9 | У 2024. није било активности на заштити |
| - Административна мјера- Подршка организационим јединицама | Закон о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске број: 97/16,36/19 и 61/21) | Потрошачка јединица 00670110-Скупштина општине Потрошачка јединица 00670120-Кабинет Начелника Потрошачка јединица 00670130-Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности Потрошачка јединица 00670140 Одјељење за привреду и финансије Потрошачка јединица 00670160 Одјељење за просторно планирање и комуналне послове Потрошачка јединица 00670170 Одјељење за Одјељење за изградњу града и управљање имовином Потрошачка јединица 00670170 Одјељење за инспекцијске послове Потрошачка јединица 00670300 Центар за социјални рад Потрошачка јединица 00670400 ЈУ Дјечији вртић „Др Миља Ђукановић“ Потрошачка јединица 00670700 ЈУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ Потрошачка јединица 08150021 ЈУ Гимназија Мркоњић Град Потрошачка јединица 08150022 ЈУ Средњошколски центар Мркоњић Град Потрошачка јединица 08180010 ЈУ Народна библиотека Мркоњић Град | Омјер трошкова административне мјере у укупном Буџету | 53% | 57% | Омјер трошкова административне мјере у укупном Буџету је растао због повећања плата и грантова буџетским организацијама |

Напомена: У колони „Редни број и мјера“ уноси се одговарајућа мјера из Табеле Б. У колони  „Назив и шифра програма“ уноси се назив одговарајућег програма и припадајуће шифре из буџета РОУ или ЈЛС. У колони „Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет који се имплеменитрају мјером у годишњем плану рада РОУ или ЈЛС“ уноси се назив стратегије развоја или секторске стратегије, те стратешког циља и приотета којем мјера припада. Уколико се мјера дефинише на основу надлежности РЈО или ЈЛС у ово колону се не уноси ништа. У колони, „Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност“ уноси се назив кључног стратешког пројекта из стратегије развоја или секторске стратегије, пројекат и активност који доприноси реализацији мјере (преузимају се из годишњег плана рада РОУ или ЈЛС). У колони „Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/активности“, РОУ или ЈЛС преносе се податци из годишњег плана рада. У колону „Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности“, уноси се конкретан резултат у односу на утврђени очекивани резултат из годишњег плана рада. У колону „Статус“ уписује се да ли су кључни стратешки пројекат, пројекат или активност извршени или не. У колону „Носилац“ уписује се најмањи организациони дио РОУ или ЈЛС који је задужен за реализацију кључног стратешког пројекта, пројекта или активности. У колону „ПЈИ“ “ уноси се ознака одговарајућег статуса пројекта кандидован (К), одобрен (О) или завршен (З). У колону „Влада/скупштина разматрала“ уписује се да ли је Влада, односно скупштина ЈЛС разматрала или не. У колону „Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ“ уносе се извори и планирани износи финансијских средстава према предвиђеним категоријама из годишњег плана рада, а у подколону „Извршени износи“ и „Проценат извршења“ РОУ или ЈЛС уносе се реализовани износ финансијских средстава, односно одређује проценат извршења. У табелу В. додаје се онолико празних редова колико је мјера из годишњег плана рада.

# ПРИЛОГ В.

| Редни број и мјера: 1. Мјера 1.1.1.:Развој организационих капацитета и маркетинга у области туризма |  |  |  |  | Потрош.јединица 00670130: 415200 Текући грант туристичка организација |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 1:Подстицати привредни развој у правцу креирања квалитетних радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима уз пуно уважавање потреба маргинализованих група Приоритет 1.1.: Развој туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Кључни стратешки пројекат 1.1.1.1.: Оснивање туристичке организације општине Мркоњић Град | 2024.године активирана туристичка организација; | Реализација помјерена за 2025.годину Замијењена је вањска столарија на објекту | НЕ | Одјељење за привреду и финансије |  | НЕ | ДА | Буџет | 60.000 | 4.298,58 |  |  | 7,16% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 60.000 | 4.298,58 |  |  | 7,16% |
| Кључни стратешки пројекат 1.1.2.2. Доношење и имплементација подстицајних програма општине-компонента туризам – Активност: Подршка манифестацијама и сајмовима | Остварено годишње најмање 5 учешћа у организованом представљању туристичке понуде | Реализовано, 4 манифестације ( Нови Сад, Вашар, Косидба, МГ љето ) | ДА | Одјељење за привреду и финансије |  | НЕ | ДА | Буџет | 37.000 | 33.865,73 |  |  | 91,52% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 37.000 | 33.865,73 |  |  | 91,52% |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 97.000 |  | 38.164 | 39,34% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 97.000 |  | 38.164 | 39,34% |  |

| Редни број и мјера: 2. Мјера 1.1.2. Развој туристичких дестинација и производа |  |  |  |  | Потрош.јединица 00670140: 414100 Субвенције 415 200 Средства за остала удружења |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 1: Подстицати привредни развој у правцу креирања квалитетних радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима уз пуно уважавање потреба маргинализованих група Приоритет 1.1.: Развој туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Кључни стратешки пројекат 1.1.2.1.: Изградња планинарског дома Рогољи - Подбрдо | 2024. Купљено земљиште за изградњу планинарског дома | У току је израда Главног пројекта | ДА | Одјељење за привреду и финансије |  | НЕ | ДА | Буџет | 7.000 | 7.000 |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 7.000 | 7.000 |  |  | 100 |
| Кључни стратешки пројекат 1.1.2.2. Доношење и имплементација подстицајних програма општине-компонента туризам. Активност: Подстицаји за повећање смјештајних капацитета | 500 расположивих лежајева за туристе, | Реализована подршка туристичким субјектима 2 корисника | ДА | Агенција за привредни развој |  | НЕ | ДА | Буџет | 15.000 | 5.866,10 |  |  | 39,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 15.000 | 5.866,10 |  |  | 39,10 |
| Кључни стратешки пројекат 1.1.2.2. Доношење и имплементација подстицајних програма општине-компонента туризам- Активност: Туристичка сигнализација | Означена све нове туристичке локације и обновљени постојећи знакови | Средства обезбијеђена од Министарства трговине и туризма донација | ДА | Одјељење за привреду и финансије |  | НЕ | НЕ | Буџет | 6.000 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  | 8.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 6.000 | 8.000 |  |  | 0 |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 28.000 |  | 12.866 | 45,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  | 8.000 | * |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 28.000 |  | 20.866 | 75,52 |  |

| Редни број и мјера: 3. Мјера 1.2.1.Подршка пројектима пољопривредних произвођача обезбијеђена кроз подстицајне активности општине и Владе РС |  |  |  |  | Назив и шифра програма: Потрош.јединица 00670140: 414100 Субвенције |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 1:Подстицати привредни развој у правцу креирања квалитетних радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима уз пуно уважавање потреба маргинализованих група Приоритет 1.2. Развој пољопривреде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: -Пројекти самозапошљавања у пољопривреди | Најмање 5 подржаних пројекта годишње самозапошљавања у пољопривреди | Реализовано 17 пројеката (13 жена) | ДА | Агенција за привредни развој |  | НЕ | ДА | Буџет | 28.000 | 44.500 |  | 158,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 28.000 | 44.500 |  | 158,92 |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Подстицаји за пчеларство | Пораст броја пчелињих друштава са 2.500 на 4.000 друштава, годишње 250 друштава | Реализовано. Укупно 77 пчелара са 2.439 кошнице. Добило подстицај 1.805 кошница | ДА | Агенција за привредни развој |  | НЕ | ДА | Буџет | 17.000 | 16.967 |  | 99,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 17.000 | 16.967 |  | 99,80 |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Подстицајна средства за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи | Просјечан број грла по газдинству: Говеда 10,9 (3.100), 11 Овце 21 (6.000), 21 Засноване производне површине (ха): Воћњаци са 20 ха на најмање 40ха, | Реализовано. 40 корисника | ДА | Агенција за привредни развој |  | НЕ | ДА | Буџет | 90.000 | 65.650,28 |  | 72,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 840.000 | 457.525,86 |  | 54,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 921.721,51 | 65.650,28 |  | 72,94 |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Интервентне мјере у пољопривреди | Помоћ пољопривредним произвођачима приликом штета | Реализовано.51 корисник. | ДА | Агенција за привредни развој |  | НЕ | ДА | Буџет | 30.000 | 58.500 |  | 195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 30.000 | 58.500 |  | 195 |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Подршка за набавку сјеменског материјала и минералног ђубрива | Рефундација 50% за набваку сјемена | Реализовано.51 корисник | ДА | Агенција за привредни развој |  | НЕ | ДА | Буџет | 15.000 | 12.064,93 |  | 80,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 22.650 | 13.779,33 |  | 60,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 37.650 | 25.844,26 |  | 68,64 |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Одржавање система противградне заштите | Систем противградне заштите у функцији | Реализовано | ДА | Агенција за привредни развој |  | НЕ | ДА | Буџет | 18.000 | 18.000 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 18.000 | 18.000 |  | 100 |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 198.000 | 215.682,21 | 108,93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 862.650 | 471.305 | 54,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 1.060.650 | 686.987 | 64,77 |  |

| Редни број и мјера: 4. Мјера 1.2.2.Маркетинг и унапређење стручних капацитета пољопривредника |  |  |  |  | Назив и шифра програма: Потрош.јединица 00670140: 414100 Субвенције |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 1: Подстицати привредни развој у правцу креирања квалитетних радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима уз пуно уважавање потреба маргинализованих група Приоритет 1.2. Развој пољопривреде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.2.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Едукација пољопривредних произвођача | 10 организованих предавања за пољопривредне произвођаче годишње; 100 едукованих пољопривредника на годишњем нивоу | Организована 4 предавања, едуковано 59 пољопривредника Едукације су биле бесплатне од Министарства и радника из Агенције за привредни развој | ДА | Агенција за привредни развој |  | НЕ | ДА | Буџет | 7.000 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 7.000 | 0 |  |  | 0 |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.2.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Подршка учешћу на сајмовима пољопривредним произвођачима | 10 остварених учешћа на промотивним манифестацијама на годишњем нивоу | Реализовано, сајам у Новом Саду | ДА | Агенција за привредни развој |  | НЕ | ДА | Буџет | 5.000 | 1.447,67 |  |  | 28,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 5.000 | 1.447,67 |  |  | 28,95 |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.2.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Суфинансирање активности сиране „Подрашница“ | Најмање 2 заштићена пољопривредна производа (сир, кајмак) | Реализован подстицај али није ни један производ заштићен. | ДА | Агенција за привредни развој |  | НЕ | ДА | Буџет | 40.000 | 50.500,00 |  |  | 126,25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 40.000 | 50.500,00 |  |  | 126,25 |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 52.000 |  | 51.947,67 | 99,89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 52.000 |  | 51.947,67 | 99,89 |  |

| Редни број и мјера: 5. Мјера 1.3.1. Подршка реализацији пословних идеја предузетника базираних на знању |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670140: 414100 Субвенције |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 1: Подстицати привредни развој у правцу креирања квалитетних радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима уз пуно уважавање потреба маргинализованих група Приоритет 1.3. Развој предузетништва базиран на одрживим принципима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Кључни стратешки пројекат 1.3.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Подршка пројектима самозапошљавања незапослених лица | Подржано најмање 10 „start up“ пројеката годишње, | Реализовано 18 | ДА | Агенција за привредни развој |  | НЕ | ДА | Буџет | 50.000 | 85.000 |  |  | 170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 85.000 |  |  | 170 |
| Кључни стратешки пројекат 1.3.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Подршка МСП и предузетништву за директна улагања | Подржани најмање 5 пројекта годишње засновани на стандардизацији иновацијама и дигитализацији Средства се односе на: 1. материјална (објекти,производни погони, опрема и машине) ; 2.нематеријална (улагање у систем квалитета, прибављање дозвола за инвеститоре у ПЗ Подбрдо или Кула Рудићи). | Реализована 3 пројекта | ДА | Агенција за привредни развој |  | НЕ | ДА | Буџет | 75.000 | 23.024,90 |  |  | 30,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 | 92.373,04 |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 75.000 | 115.397,94 |  |  | 153,86 |
| Кључни стратешки пројекат 1.3.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Суфинансирање запошљавања приправника са завршеном ВСС | Подржани најмање 30% пројекта лица из маргинализованих група од укупног броја подржаних пројеката | Није реализовано,помјерено за 2025.год. | НЕ | Агенција за привредни развој Одјељење за привреду и финансије |  | НЕ | ДА | Буџет | 10.000 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 0 |  |  | 0 |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 135.000 |  | 108.024,90 | 79,81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 |  | 92.373,04 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 135.000 |  | 200.397,94 | 148,44 |  |

| Редни број и мјера: 6.МЈЕРА 1.3.2 Логистичка подршка пословној заједници |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670170: 511100 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката – уређење пословних зона |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 1: Подстицати привредни развој у правцу креирања квалитетних радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима уз пуно уважавање потреба маргинализованих група Приоритет 1.3. Развој предузетништва базиран на одрживим принципима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Кључни стратешки пројекат 1.3.2.1. Изградња Пословне зоне „Подбрдо 2“ | 30 ха Површина пословних локација на располагању предузетницима (Изградња расвјете и пута) | Донешена је Одлука о проширењу послове зоне на додатних 165.300 м2, те је у припреми пројектно-техничка документација | НЕ | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | НЕ | НЕ | Буџет | 15.000 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 15.000 | 0 |  |  | 0 |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  | Буџет | 15.000 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 15.000 |  | 0 | 0 |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 7.МЈЕРА 2.1.1. Унапређење организационих, техничких и људских капацитета у области спорта |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670130: 415 200 Средства за спорт Потрош.јединица 00670170: 511 100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 511 100 Спортски терени, 511 100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 511 100 Спортски терени, 511 100 Издаци за изградњу : градског стадиона, свлачионице, градски базен) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 2. Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.1. Развијени спорт, култура и рекреативни садржаји |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Кључни стратешки пројекат 2.1.1.1. Уређење Спортско-рекреативног центра „Луке“ са изградњом градског базена и других садржаја | Улагања у спортску инфраструктуру (КМ) Урађен главни пројекат за базен) | Прибављена техничка документација (Урађен идејни рјешење и УТУ услови за пројекат базен) | НЕ | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | К | НЕ | Буџет |  | 10.530 |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 600.000 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 600.000 | 10.530 |  |  | 1,75% |
| Кључни стратешки пројекат 2.1.1.2. Изградња свлачионица са пратећим садржајима | Урађена техничка документација за комплекса свачионица (1300 м²) | Издата Грађевинска дозвола, реализација помјерена за наредни период по освтварењу екстерних средстава за реализацију | НЕ | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | К | НЕ | Буџет | 7.000 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 7.000 | 0 |  |  | 0 |
| Активност 2.1.1.3. Одржавање градског стадиона Луке 2 | Број посјетилаца на спортским догађајима/годишње најмање 9.000 | Број посјетилаца на спортским догађајима/годишње најмање 9.000 | НЕ | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | - | НЕ | Буџет | 7.000 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 7.000 | 0 |  |  | 0 |
| Кључни стратешки пројекат 2.1.1.4. Изградња мале мултифункционалне сале при ОШ „Петар Кочић | Урађени УТУ и идејни пројекат за изградњу мале мултифункционалне сале при ОШ „Петар Кочић | Број посјетилаца на спортским догађајима/годишње најмање 9.000 | НЕ | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | - | НЕ | Буџет | 5.000 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 5.000 | 0 |  |  | 0% |
| Пројекат 2.1.1.5. Изградња спортских терена | Улагања у спортску инфраструктуру (КМ) Реконструисано и проширено игралиште у Бркић Башти | Реализација реконструкције и проширења игралиште у Бркић Башти помјерана за 2025.годину, изграђено игралиште код цркве | НЕ | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | - | НЕ | Буџет | 25.000 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  | 79.540,70 |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 25.000 | 79.540,70 |  |  | 318% |
| Активност: 2.1.1.6: Подршка спортским клубовима и спортским активностима | Суфинансирање спортских организација по Програму спортских активности на подручју општине Мркоњић Град за 2024. годину | Суфинансиране спортске организације по Програму спортских активности на подручју општине Мркоњић Градза 2024. годину | НЕ | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | - | НЕ | Буџет | 400.000 | 445.397 |  |  | 111% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 400.000 | 445.397 |  |  | 111% |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  | Буџет | 444.000 |  | 455.927 | 103% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 |  | 79.540,70 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 444.000 |  | 535.468 | 120% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 8. МЈЕРА 2.1.2. Унапређење техничких и људских капацитета у области културе |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670170: 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију објекта КСЦ 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију споменика ист.културе 415 200 Текући грантови организацијама и удружењима из области образовања, науке и културе, 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију објекта КСЦ 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију споменика ист.културе Организациона јединица 00670130: 420 900 Расходи по основу репрезентације –манифестације 415 200 Текући грантови вјерским организацијама 415 200 Капитални грант -Обнова цркве |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 2. Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.1. Развијени спорт, култура и рекреативни садржаји |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Кључни стратешки пројекат 2.1.2.1. Унапређење енергетске ефикасности на објекту КСЦ-заврше так | Улагања у унапређење просторних и техничких капацитета из области културе | Реализација пројекта енергетске ефикасности на објекту КСЦ завршена у 2024.години али су средтва књижена у 2023.г | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Да | Буџет | 0 |  |  |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 |  |  |  | 0% |
| Кључни стратешки пројекат 2.1.2.2. Реконструкција Кино-сале | Улагања у унапређење просторних и техничких капацитета из области културе | Улагања у унапређење просторних и техничких капацитета из области културе | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Да | Буџет | 4.400,00 | 19.304,85 |  |  | 452% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 28.000,00 | 28.000,00 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 32.400,00 | 47.304,85 |  |  | 147% |
| Пројекат 2.1.2.3. Подршка манифестацијама и активностима у области културе | Најмање 150 активних дана културних садржаја годишње; Улагања у културно-умјетничке догађа је најмање 120.000КМ/год | Најмање 150 активних дана културних садржаја годишње /Улагања у културно-умјетничке догађа је мање од 120.000КМ/год | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Да | Буџет | 110.000 | 86.176 |  |  | 78,3% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 110.000 | 86.176 |  |  | 78,3% |
| Активност 2.1.2.4. Подршка вјерским организацијама | Реализован капитални грант-обнова цркве Реализовани текући грантови вјерским организацијама | Реализован капитални грант-обнова цркве Реализовани текући грантови вјерским организацијама | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  |  |  | Буџет | 70.000 | 118.000 |  |  | 168,5% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 70.000 | 118.000 |  |  | 168,5% |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 184.400 |  | 223.481 | 121,19% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 28.000,00 |  | 28.000,00 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 212.400 |  | 251.481 | 118,39% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 9.МЈЕРА 2.2.1. Унапређење техничких и људских капацитета у области здравствено-социјалне заштите |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670700: ЈУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ 511 300 Издаци за набавку постројења и опреме |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 2. Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.2. Доступност здравствене и социјалне заштите свим становницима општине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| Кључни стратешки пројекат Пројекат: 2.2.1.2. Успостављање и опремање Сензорне собе | До 2025. године успостављена и опремљена Сензорна соба | Због неопходне документације (Одлука о кориштењу простора) реализација пројекта је пролонгирана на 2025. годину | Не | ЈУ Центар за социјални рад Мркоњић Град |  | К | Да, Буџет, Информација | Буџет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 143.000 | 0 |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 143.000 | 0 |  | 0% |
| Кључни стратешки пројекат 2.2.1.1. Успостављање Центра за базичну рехабилитацију – Активност: Набавка медицинске опреме за ЦБР | Набављено опрема за рад ЦБР-а | Набављено опрема за рад ЦБР-а | Не | ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ |  | - | Да, Буџет, Информација | Буџет | 78.000 | 72.228 |  | 92,6% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 78.000 | 72.228 |  | 92,6% |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 78.000 | 72.228 | 92,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 143.000 | 0 | 0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 221.000 | 72.228 | 32,7 |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 10.МЈЕРА 2.2.2. Побољшање квалитета услуга у области здравствене и социјалне заштите |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670130: 416100 Остале текуће дознаке грађанима из буџета – здравство, 416100 -Текуће помоћи појединцима - Соц. Становање 416 100 Текуће помоћи појединцима 416 100 Текуће борцима, ППБ, РВИ 415 200 Текући грантови хуманитарним организац. и удружењима - Црвени крст 415 200 Teкући грант "Дневни центар" за дјецу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 2. Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.2. Доступност здравствене и социјалне заштите свим становницима општине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Пројекат 2.2.2.1. Санација стамбених јединица за лица у стању социјалних потреба | 1 санирана стамбена јединица за лица у стању социјалних потреба | Реализација пројекта је пролонгирана на 2025. годину | Не | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Не | Буџет | 3.000 | 0 |  |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 3.000 | 0 |  |  | 0% |
| Активност 2.2.2.2. Стручно усавршавање медицинског кадра | Број љекара/мед.особља који су присуствовали организованим едукацијама. | 20љекара/мед.особља који су присуствовали организованим едукацијама | Да | ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ |  | - | Не | Буџет | 55.000 | 75.343 |  |  | 136,9% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 55.000 | 75.343 |  |  | 136,9% |
| Активност 2.2.2.3. Стручно усавршавање кадра из области социјалне заштите | Број едукацијама на којима су присуствовали кадрова из области социјалне заштите | 6 едукације на којима су присуствовали кадрова из области социјалне заштите | Да | ЈУ Центар за социјални рад Мркоњић Град |  | - | Не | Буџет | 14.000 | 11.384 |  |  | 81,3% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 14.000 | 11.384 |  |  | 81,3% |
| Активност 2.2.2.4. Подршка раду Дневни центар за дјецу „Бубамара“ | Број дјеце обухваћених логопедско -дефектолошком терапијом Број младих до 30 година старости укључњних у радно-окупационе терапије | 65 дјеце обухваћених логопедско -дефектолошком терапијом Број младих до 30 година старости укључњних у радно-окупационе терапије 525 третмана | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Да, Буџет општине | Буџет | 22.000 | 26.400 |  |  | 120% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 22.000 | 26.400 |  |  | 120% |
| Активност 2.2.2.5 Подршка за рад ОО Црвени крст М.Град | Реализован текући грант за ОО Црвени крст М.Град | Реализован текући грант за ОО Црвени крст М.Град | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Да, Информација | Буџет | 18.000 | 23.000 |  |  | 127,7% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 18.000 | 23.000 |  |  | 127,7%% |
| Активност 2.2.2.6. Подршка грађанима за лијечење | Једнократне исплате за лијечење, новчане помоћи за лица у стању социјалне потребе, рад Комисија ЦСР | Реализоване једнократне исплате за лијечење, новчане помоћи за лица у стању социјалне потребе, рад Комисија ЦСР | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Да, Буџет општине | Буџет | 50.000 | 36.692 |  |  | 73,4% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 36.692 |  |  | 73,4% |
| Активност 2.2.2.7. Помоћи борцима, ППБ и РВИ | Једнократне исплате за лијечење, новчане помоћи за лица у стању социјалне потребе, огрев и бањска рехабилитација | Реализоване једнократне исплате за лијечење, новчане помоћи за лица у стању социјалне потребе, огрев и бањска рехабилитација | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Да, Буџет, Информација | Буџет | 100.000 | 87.640 |  |  | 87,64% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 100.000 | 87.640 |  |  | 87,64% |
| Активност 2.2.2.8. Социјална заштита становништва | Просјечна новчана давања Центра за социјални рад по кориснику/годишње 1.522 КМ повећање најмање 10% | Просјечна новчана давања Центра за социјални рад по кориснику (1123)/годишње 1.904 КМ повећање најмање 25% | ДА | ЈУ „Центар за социјални рад“ Мркоњић Град |  | - | Да, Буџет општине, Извјештај о раду ЈУ „Центар за социјални рад“ | Буџет | 2.090.000 | 2.138.598 |  |  | 100,7% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 2.090.000 | 2.138.598 |  |  | 102% |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 2.352.000 |  | 2.399.057 | 102% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 2.352.000 |  | 2.399.057 | 102% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 11. МЈЕРА 2.3.1.Унапређење техничких и људских капацитета у области васпитно-образовног рада на подручју општине |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670170: 415 200 Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима -школе 416 100 Tекуће помоћи талентованим ученицима, студентима 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију објекта Вртића |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 2. Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.3. Унапријеђени услови за квалитетан раст, развој и образовање дјеце и одраслих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Кључни стратешки пројекат Пројекат 2.3.1.1. Доградња јасличког простора при ЈУ Др „Миља Ђукановић | Проценат дјеце обухваћених предшколским образовањем 35% до 2030.г | Инвестиција у току / Проценат дјеце обухваћених предшколским образовањем 31,8% | Не | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | И | Да | Буџет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 400.000 | 389.972 |  |  | 97,49% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 400.000 | 389.972 |  |  | 97,49% |
| Пројекат 2.3.1.2. Реконструкција фасаде и подова у ОШ ИГК | Износ средстава уложен у одржавање и техничко опремање школских објеката | Износ средстава уложен у одржавање и техничко опремање школских објеката (ИГК-фасада и подови, ПК-ограда) | Да | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | - | Не | Буџет | 100.000 | 56.811 |  |  | 56,8% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 100.000 | 56.811 |  |  | 56,8% |
| Пројекат 2.3.1.3. ОШ П.Кочић- ограда | Износ средстава уложен у одржавање и техничко опремање школских објеката | Износ средстава уложен у одржавање и техничко опремање школских објеката (ИГК-фасада и подови, ПК-ограда) | Да | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | - | Не | Буџет | 0 | 6.415,11 |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 6.415,11 |  |  | 0 |
| Активност 2.3.1.4. Помоћи талентованим ученицима и студентима | Реализоване текуће помоћи за талентоване ученике и студенте | Реализоване текуће помоћи за талентоване ученике и студенте | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Не | Буџет | 50.000 | 37.987 |  |  | 75,9% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 37.987 |  |  | 75,9% |
| Активност 2.3.1.5. Набавка учила и опреме у школама | Набвљена учила и опрема у школама | Набвљена учила и опрема у школама | ДА | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - |  | Буџет | 8.000 | 0 |  |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  | 8.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 8.000 | 8.000 |  |  | 100% |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 158.000 |  | 101.214 | 64% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 400.000 |  | 397.972 | 99% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 558.000 |  | 499.186 | 89% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 12. МЈЕРА 2.3.2. Унапређење услове за кориштење слободног времена |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670170: 511 100 Издаци за изградњу дјечијих игралишта 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање спортски терена и игралишта Потрош.јединица 00670130: 415200 Средства за младе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 2. Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.3. Унапријеђени услови за квалитетан раст, развој и образовање дјеце и одраслих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  | Проценат извршења |
| Пројекат 2.3.2.1 Изградња, реконструкција и одржавање дјечијих игралишта | Улагања у спортску инфраструктуру (КМ) Изградња дјечијег игралишта-Бараћи Весело игралиште Реконструисано дјечије игралиште у Бркић Башти и игралиште Ћусе | Улагања у спортску инфраструктуру (КМ) Изградња дјечијег игралишта-Бараћи Весело игралиште Реконструисано дјечије игралиште у Бркић Башти и игралиште Ћусе | Да | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | - | Не | Буџет | 27.000 | 27.575 |  | 102% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 27.000 | 27.575 |  | 102% |
| 2.3.2.2 Пројекат Омладинске банке | Највише 13 пројеката годишње за младе, најмање 65 младих учествује у пројектима, корист од пројеката има најмање 1000 корисника. | 12 пројеката годишње за младе, најмање 85 младих учествује у пројектима, корист од пројеката има 1403 корисника | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Не | Буџет | 9.800 | 12.391,61 |  | 126,45% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 6.600 | 8.261,65 |  | 125,17% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 16.400 | 20.653,26 |  | 125,93% |
| Активност 2.3.2.3. Подршка активностима младих | Најмање 15 рекреативних садржаја Број организаваних едукација за дјецу и одрасле | 15 рекреативних садржаја 5 организаваних едукација за дјецу и одрасле | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Да, Информација | Буџет | 30.200 | 15.799,56 |  | 52,31% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 30.200 | 15.799,56 |  | 52,31% |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 67.000 | 55.766 | 83,2% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 6.600 | 8.262 | 125,2% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 73.600 | 64.028 | 86,9% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 13. МЈЕРА 2.4.1.Унапређење људских и техничких капацитета јавне управе |  |  |  |  | Назив и шифра програма (преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670170: 511 100 Издаци за набавку сигурносних система 511 300 Издаци за набавку постројења и опреме –видео надзор 511 300 Издаци за набавку постројења и опреме Потрошачка јединица 00670130: 412 700 Расходи за стручне услуге - компјутерске услуге 511 700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину Потрошачка јединица 00670140: 412 900 Стручно усваршавање запослених |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 2. Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.4. Ефикасна јавна управа и грађанске иницијативе укључујући и дијаспору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Активност 2.4.1.1. Набавка постројења и опреме за потребе ОУ | Обезбијеђено 1 возило за потребе теренског рада општинских служби | Набавка возила пролонгирана за сљедећу годину | Не | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | - | Не | Буџет | 50.000 | 0 |  |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 50.000 | 0 |  |  |  |
| Активност 2.4.1.2. Дигитализација локалне управе | набавка софтвера за електронску овјеру Одржавање лиценци, Набавка рачунарске опреме | Реализација набавка софтвера за електронску овјеру пролонгирана за 2025. годину због дефинисања услова кориштења на републичком нивоу Набављен 1 рачунар 1 принтер и 1 сервер са системом | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Не | Буџет | 19.000 | 22.949,55 |  |  | 120% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 19.000 | 22.949,55 |  |  | 120% |
| Активност 2.4.1.3. Стручно усваршавање запослених | % општинских службеника обухваћених стручним усавршавањем | 50 % општинских службеника обухваћених стручним усавршавањем | Да | Одјељење за привреду и финансије |  | - | Не | Буџет | 10.000 | 5.802 |  |  | 58,02% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000 | 5.802 |  |  | 58,02% |
| Активност 2.4.1.4. Анкета о задовољству грађана јавним услугама | Мјерење задовољства грађана административним услугама општинске управе | Мјерење задовољства грађана административним услугама општинске управе републичком нивоу | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Не | Буџет | 0 | 0 |  |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  |  |  |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 79.000 |  | 28.752 | 36% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 79.000 |  | 28.752 | 36% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 14. МЈЕРА 2.4.2. Оснаживање цивилног сектора и потенцијала дијаспоре |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670170 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију –Пројекти МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА Потрошачка јединица 00670130: 415 200 Општинска борачка организација 415 200 Организација несталих и погинулих бораца и несталих лица 415 200 Удружење "Радост 4+" Мркоњић Град 415 200 Удружење РВИ Мркоњић Град 415 200 Савез логораша РС 415 200 Средства за остала удружења 415 200 Удружење бораца НОРа 415 200 Остали текући грантови непрофитним субјектима - мјесне заједнице 416 100 Текуће помоћи пензионерима и незапосленим лицима |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 2. Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.4. Ефикасна јавна управа и грађанске иницијативе укључујући и дијаспору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| 2.4.2.1. Пројекти МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | Реализовани пројекти МЗ (Подрашница, Подбрдо, Н.Насеље, Бјелајце, Бараћи и Друштвени центар) Реализовани текући грант за мјесне заједнице | Реализовани пројекти МЗ (Подрашница, Подбрдо, Н.Насеље, Бјелајце, Бараћи и Друштвени центар) Реализовани текући грант за мјесне заједнице | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности и Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | - | Не | Буџет | 176.000 | 108.101 |  |  | 30,3% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 176.000 | 108.101 |  |  | 61,4% |
| 2.4.2.2. Пројекти Удружења која заступају рањиве категорије друштва | Реализовани текући грантови ( Општинска борачка организација, Организација несталих и погинулих бораца и несталих лица, Удружење "Радост 4+" Мркоњић Град, Удружење РВИ Мркоњић Град, Савез логораша РС, Удружење бораца НОРа Текуће помоћи пензионерима и незапосленим лицима) | Реализовани текући грантови ( Општинска борачка организација, Организација несталих и погинулих бораца и несталих лица, Удружење "Радост 4+" Мркоњић Град, Удружење РВИ Мркоњић Град, Савез логораша РС, Удружење бораца НОРа Текуће помоћи пензионерима и незапосленим лицима) | ДА | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Не | Буџет | 109.500 | 121.200 |  |  | 110,6% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 109.500 | 121.200 |  |  | 110,6% |
| 2.4.2.3. Подршка пројектима НВО | Најмање 25 активних НВО реализовало пројекте у складу Правилником о јавном позиву критеријумима и начину оцијењивања пројеката УГ/НВО који се финансирају из буџета | Најмање 25 активних НВО реализовало пројекте у складу Правилником о јавном позиву критеријумима и начину оцијењивања пројеката УГ/НВО који се финансирају из буџета | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Да, Информација | Буџет | 53.000 | 61.027,93 |  |  | 115% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 53.000 | 61.027,93 |  |  | 115% |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 338.500 |  | 290.329 | 86% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 338.500 |  | 290.329 | 86% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 15. МЈЕРА 2.4.3. Унапријеђење безбједности грађана |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрошачка јединица 00670170 511 100 Издаци за набавку сигурносних система 511 300 Издаци за набавку постројења и опреме –видео надзор 511 300 Издаци за набавку постројења и опреме 511 100 Расходи за пројекте Савјета безбједности у саобраћају Потрошачка јединица 00670130: 415 200 Ватрогасно друштво 415 200 Капитални грант јавним нефинансијским субјектима- Ватрогасно друштво |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 2. Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.4. Ефикасна јавна управа и грађанске иницијативе укључујући и дијаспору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Активност 2.4.3.1. Сигурносни системи- видео надзор | 2 уведена сигурносна система 1 у општинској управи 1 у ОШ ИГК | уведен 1 сигурносни систем општинској управи | Да | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | - | Да, Информација | Буџет | 14.000 | 6.986 |  |  | 50% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 14.000 | 6.986 |  |  | 50% |
| 2.4.3.2. Пројекти Савјета безбједности у саобраћају | Документација за семафоризацију улице Симе Шолаје | Израда документације за семафоризацију улице Симе Шолаје помјерена за сљедећу годину |  | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | - | Да, Информација | Буџет | 7.000 | 0 |  |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 7.000 | 0 |  |  | 0% |
| Активност 2.4.3.3. Подршка раду Ватрогасног друшта | Реализован капитални грант за набавку опреме Реализован текући грант Ватрогасном друштву | Реализован текући грант Ватрогасном друштву | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Да, Информација | Буџет | 260.000 | 210.000 |  |  | 80,7% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 260.000 | 210.000 |  |  | 80,7% |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 281.000 |  | 216.986 | 77% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 281.000 |  | 216.986 | 77% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 16. МЈЕРА 2.5.1. Подршка стамбеном збрињавању младих брачних парова, вишечланих породица и породица у стању социјалних потреба |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрошачка јединица 00670130: 416100 Текуће помоћи појединцима - за куповину прве некретнине |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. годинеСтратешки циљ 2: Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.5. Подршка породици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Кључни стратешки пројекат 2.5.1.1. Изградња стамбене зграде за младе брачне парове | Субвенција за 50 стамбених јединица и локација које су на располагању породицама из циљне групе Субвенција за 50 породица из циљне групе којима је субвенционисана куповина стамбених јединица (станова и кућа) | Реализација пројекта није започела због измјене техничке документације | Не | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности |  | - | Да, Информација | Буџет | 300.000 | 0 |  |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 300.000 | 0 |  |  | 0% |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 300.000 |  | 0 | 0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 300.000 |  | 0 | 0% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 17. МЈЕРА 2.5.2.Пронаталитетне мјере за подршку породици |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрошачка јединица 00670130: 416100 Текуће помоћи за пронаталитетну политику 416 100 Tекуће помоћи ученицима, студентима и појединцима у области науке и културе (стипендије) 416 100 Tекуће помоћи ученицима основних и средњих школа-превоз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 2: Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса Приоритет 2.5. Подршка породици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Пројекат:2.5.2.1. Пронаталитетна политика | Једнократна новчана помоћ за свако новорођенче, Реализоване све вантјелесне оплодње у складу са Правилником, најмање 10/7 година, Минимално набављено 550 уџбеника, Мин. 800 бонова за вишечлане породице | Једнократна новчана помоћ за 115 новорођенчади, Реализована једна вантјелесна оплодња у складу са Правилником Минимално набављено 409 уџбеника, Мин. 245 мајки добило бонове за вишечлане породице | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Да, Информација | Буџет | 160.000 | 163.647 |  |  | 102,2% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 160.000 | 163.647 |  |  | 102,2% |
| Активност 2.5.2.2. Финансирање превоза ученика | Мин. 200.000КМ издвојено за превоза ученика | 175.558КМ издвојено за превоза ученика | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Да, Буџет | Буџет | 220.000 | 175.558 |  |  | 79,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 220.000 | 175.558 |  |  | 79,8 |
| Активност 2.5.2.3. Стипендирање студената | Стипендирано најмање 120 студената | Стипендирано 109 студената | Да | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности |  | - | Да, Информација | Буџет | 170.000 | 158.600 |  |  | 93,2% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 170.000 | 158.600 |  |  | 93,2% |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 550.000 |  | 497.805 | 90,51% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 550.000 |  | 497.805 | 90,51% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.):18. МЈЕРА 3.1.1. Изградња и реконструкција градских улица и тргова |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670170: 511 100 Издаци за изградњу –Градски трг 511 100 Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију саобраћајних објеката Потрош.јединица 00670160: 412 500 Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 3. Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине Приоритет 3.1. Уређено урбано подручје општине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Кључни стратешки пројекат 3.1.1.1. Реконструкција Трга Краља Петра I Карађорђевића | Изграђено и реконструисано тргова и паркова - број 1 | Реконстркција градског трга помјерена за наредни период | Да | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | К | НE | Буџет | 90.000 | 0 |  |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 90.000 | 0 |  |  | 0% |
| Кључни стратешки пројекат 3.1.1.2. Реконструкција градских улица | Укупна дужина асфалтираних улица (474) Асфалтиране улице –Н.Насеље-Мањача –к.гробље(474м) Дужина реконструисаних улица (1.891м) Реконструисане улице Јована Цвијића-Брешин поток (900м), Цара Лазара, Св. Василија Острошког, Цара Душана-паркинг, Лазе Перића, Милоша Обилића-Збориште (506м) крак Спортске улице(485м), | Укупна дужина асфалтираних улица (256) Асфалтиране улице –Светог Василија) Дужина реконструисаних улица (1946) Реконструисане улице Јована Цвијића-Брешин поток, Јована Дучића, Стефана Немање, Бораца Српских Цара Лазара, Св. Василија Острошког, Цара Душана-паркинг, школа ИГК-паркинг Лазе Перића, Милоша Обилића-документација | Да | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | - | Да, Буџет | Буџет |  | 82.898 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 1.000.000 | 836.511 |  |  | 54,3% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 540.000,00 | 0 |  |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 1. 540.000,00 | 836.511 |  |  | 54,3% |
| Активност 3.1.1.3.: Хоризонтална и вертикална сигнализација | Набавка 25 знакова и 6 саобраћајних огледала знакова и обиљежавање хоризонталне сигнализације у дужини 8 km | Набавка 25 знакова и 6 саобраћајних огледала знакова и обиљежавање хоризонталне сигнализације у дужини 8 km | Да | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | - | Не | Буџет | 35.000,00 | 34.817 |  |  | 99,47% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 35.000,00 | 34.817 |  |  | 99,47% |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 125.000 |  | 117.715 | 27,85% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 1.000.000 |  | 836.511 | 94,17% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 540.000,00 |  | 0 | 0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 1.665.000,00 |  | 954.226 | 57,31% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 19. МЈЕРА 3.1.2. Уређење водотока у градском подручју |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670170 511 100 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката –водовод и канализација 511 100 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију водовода и канализација Потрош.јединица 00670160 412 800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 3. Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине Приоритет 3.1. Уређено урбано подручје општине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Кључни стратешки пројекат 3.1.2.1. Уређење корита Црне ријеке | 1 уређен водоток у градском дијелу општине Дужина уређених водотока (850м | Реализација помјерена за 2026. годину | Да | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | К | НE | Буџет | 0 | 0 |  |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 1.000.000 | 0 |  |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 1.000.000 | 0 |  |  | 0% |
| Пројекат 3.1.1.2. Регулација дијела потока Црљенице | 1 уређен водоток у градском дијелу општине Дужина уређених водотока (560м) | Средства за реализацију пројекта нису одобрена из планираних донаторских средства-урађена техничка документација | Да | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | - | Да, Буџет | Буџет | 0 | 7.020 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 100.000 | 0 |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 100.000 | 7.020 |  |  | 7% |
| Пројекат 3.1.1.2. Регулација потока Вилењака | 1 уређен водоток у градском дијелу општине Дужина уређених водотока (560м) | Регулисан поток Вилењак у дужини 130м | Да | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | - | Да, Буџет | Буџет | 0 |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 | 50.573,74 |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 50.573,74 |  |  | - |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 100.000 |  | 57.594 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 1.000.000 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 1.100.000 |  | 57.594 | 5,7% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 20. МЈЕРА 3.2.1. Изградња и реконструкција локалних путева |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670170 511 100 Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката-кредит |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 3. Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине Приоритет 3.2. Изграђена недостајућа и квалитетно одржавана постојећа инфраструктура у руралним подручјима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Кључни стратешки пројекат 3.2.1.1 Реконструкција локалних путева | Учешће асфалтираних путева у укупној дужини локалних категорисаних путева (%) Учешће асфалтираних путева у укупној дужини локалних некатегорисаних путева (%) Дужина реконструисаних локалних путева (са асфалтном подлогом) (м) Котор (Лукића пут 200м), Баљвине (Тешановићи 300+700), Бјелајце (Галићи 900м, Коџе 1.500м), Мајдан (1450м), Оћуне(1350м), Подгорја (Анђелићи 975м и Дакићи 100м), | Учешће асфалтираних путева у укупној дужини локалних категорисаних путева (82%) Учешће асфалтираних путева у укупној дужини локалних некатегорисаних путева (45,5%) Дужина реконструисаних локалних путева (са асфалтном подлогом) (24.724м) Ораховљани, Н-Насеље-Томићи,Густовара, Магаљдол Тријебово-Анови, Тријебово-Сурјан, Медна –Омар, Д.Граци, Г.Граци | Да | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | К | НE | Буџет | 0 | 458.794 |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 1.520.000,00 | 1.231.455 |  |  | 81,01% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 1.200.000,00 | 0 |  |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 2.720.000 | 1.690.249 |  |  | 62,14% |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 0 |  | 458.794 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 1.520.000,00 |  | 1.231.455 | 81,01% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 1.200.000,00 |  | 0 | 0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 2.720.000 |  | 1.690.249 | 62,14% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 21.МЈЕРА 3.2.2. Изградња и одржавање јавних објеката и остале инфраструктуре у сеоским подручјима |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670170 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 3. Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине Приоритет 3.2. Изграђена недостајућа и квалитетно одржавана постојећа инфраструктура у руралним подручјима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Пројекат 3.2.2.1 Реконструкција и изградња друштвених домова | Сеоски домови: - Довршен и реконструисани друштвени домови: Котор, Густовара , Подоругла, Подрашница | Сеоски домови: - Довршен и реконструисани друштвени домови: Томићи, Котор, Подоругла, Ступари, Брдо, Убовића Брдо, Подрашница, | Да | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | К | НE | Буџет | 100.000,00 | 136.069 |  |  | 136% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 100.000,00 | 136.069 |  |  | 136% |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 100.000,00 |  | 136.069 | 136% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 100.000,00 |  | 136.069 | 136% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 22. МЈЕРА 3.3.1. Унапријеђење снабдјевања потрошача електричном енергијом |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670170 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 3. Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине Приоритет 3.3. Сигурност у обезбјеђењу свих јавних комуналних услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Пројекат 3.3.1.1 Реконструкција НН и СН електро-енергетске мреже | Улагања у електро дистрибутивну мрежу на подручју општине Мркоњић Град (НН и СН) | Улагања у електро дистрибутивну мрежу на подручју општине Мркоњић Град (НН и СН) | Да | Електропривреда РС |  | К | НE | Буџет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 500.000,00 | 1.255.811,91 |  |  | 251% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 500.000,00 | 1.255.811,91 |  |  | 251% |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 500.000,00 |  | 1.255.811,91 | 251% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 500.000,00 |  | 1.255.811,91 | 251% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 23. МЈЕРА 3.3.2. Изградња и реконструкција водоводно-канализационе мреже на подручју општине |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670170 511 100 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката –водовод и канализација 511 100 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију водовода и канализација |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 3. Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине Приоритет 3.3. Сигурност у обезбјеђењу свих јавних комуналних услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Пројекат 3.3.2.1 Изградња и реконструкција водоводне мреже | Број домаћинстава обухваћених водоснабдијевањем у градском подручју (2710) Број домаћинстава обухваћених водоснабдијевањем у сеоским подручјима Водовод Шеховци Дабрац, Шеховци-(Богдани, Лисковица, Батинице), Густовара, Хидранти (Б.Башта, Б.поток). | Број домаћинстава обухваћених водоснабдијевањем у градском подручју (2880) Број домаћинстава обухваћених водоснабдијевањем у сеоским подручјима (1.987) Водовод Шеховци(Богдани, Батинице), Густовара, Хидранти (Ријека-Б.Башта, Б.поток). | Да | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | К | НE | Буџет | 145.500 | 103.428 |  |  | 71,32%% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 145.000 | 103.428 |  |  | 71,32% |
| Пројекат 3.3.2.2 Изградња канализационе мреже Збориште | Број домаћинстава обухваћених канализационом мрежом (50) | Број домаћинстава обухваћених канализационом мрежом (50) | Да | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | - | Да, Буџет | Буџет | 26.300 | 102.709,99 |  |  | 390% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 100.000 | 50.000 |  |  | 50% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 126.300 | 152.709,99 |  |  | 120,91% |
| Пројекат 3.3.2.3 Изградња канализационе мреже Н.Насеље- Радничка улица | Број домаћинстава обухваћених канализационом мрежом (25) | Број домаћинстава обухваћених канализационом мрежом (25) | Да | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | - | Да, Буџет | Буџет | 3.200 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 60.000,00 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 63.200 | 0 |  |  | 0 |
| Пројекат 3.3.2.4 Реконструкција канализационе мреже у улици Хајдук Вељка | Број домаћинстава обухваћених канализационом мрежом (10) | Број домаћинстава обухваћених канализационом мрежом (10) | Да | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | - | Да, Буџет | Буџет | 0 | 21.261,51 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 21.261,51 |  |  | - |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 175.000 |  | 227.400 | 129,9% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 160.000 |  | 50.000 | 31,2% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 335.000 |  | 277.400 | 82,8% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.):24. МЈЕРА 4.1.1. Ефикасно и одрживо управљање отпадом |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670220 412 800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 4. Одрживо управљање простором и животном средином Приоритет 4.1. Одрживо управљање животном средином |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Пројекат 4.1.1.1 Уклањање дивљих депонија | Уклоњена најмање 2 дивље депоније | Уклоњена дивље депоније Стил-Бараћка, Улаз у салу СШЦ, Шеховци долине 2 депоније | Да | Одјељење за инспекцијске послове |  | - | НE | Буџет | 10.000,00 | 4.026 |  |  | 40,26% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000,00 | 4.026 |  |  | 40,26% |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 10.000,00 |  | 4.026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000,00 |  | 4.026 | 40,26% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 25. МЈЕРА 4.1.2.Заштита животне средине и унапређење енергетске ефикасности на подручју општине |  |  |  |  | Назив и шифра програма (преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670170 511 100 Издаци за изградњу и прибављање јавне расвјете 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање, осталих објекта-јавна расвјета 412 800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине Потрош.јединица 00670160 412 800 Утрошак електричне енергије за јавну расвјету и семафоре 412 500 Расходи за текуће одржавање 415 200 Капитални грант-санација фасада и кровова на градским објектима |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 4. Одрживо управљање простором и животном средином Приоритет 4.1. Одрживо управљање животном средином |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Кључни стратешки пројекат 4.1.2.1 Енергетска ефикасност јавне расвјете на подручју општине Мркоњић Град | Потрошња енергије у јавном сектору (јавне зграде у надлежности општине) 4.900 MWh/год. Смањење за 10% до 2026. године) Замијењена постојећа расвјетна тијела енергетски-ефикасним свјетиљкама | Потрошња енергије у јавном сектору (јавне зграде у надлежности општине) 4.900 MWh/год. Смањење за 10% до 2026. године) Замијењено 0 постојећа расвјетна тијела енергетски-ефикасним свјетиљкама | Да | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове Одјељење за издрадњу града и управљање имовином |  | К |  | Буџет | 483.000,00 | 394.387 |  |  | 82% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 483.000,00 | 394.387 |  |  | 82% |
| Пројекат 4.1.2.2. Израда SECAP-a -Акционог плана за одрживу енергију и климу | Усвојен Акционог плана за одрживу енергију и климу | Усвојен Акционог плана за одрживу енергију и климу на сједници СО-е | Да | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  |  |  | Буџет | 0 | 0 |  |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 |  |  | 0% |
| Активност: 4.1.2.3. Санација фасада и кровова на градским објектима | Санирана најмање 1 фасада или 1 кров на градским објектима годишње | Потребно допунити скупштинску Одлуку о додјели средстава корисницима | Не | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  |  |  | Буџет | 30.000 | 0 |  |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 30.000 | 0 |  |  | 0% |
| Активност:4.1.2.4. Одржавање јавних површина и заштита животне средине | Јавне површине се редовно одржавају у складу са Програмом заједничке комуналне потрошње за 2024.године и односи се на: зимска служба, чишћење улица, утрошак воде на јавним површинама, уређење ужег градског подручја | Јавне површине се редовно одржавају у складу са Програмом заједничке комуналне потрошње за 2024.године и односи се на: зимска служба, чишћење улица, утрошак воде на јавним површинама, уређење ужег градског подручја | Да | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  |  |  | Буџет | 40.000 | 15.316 |  |  | 38% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЕУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 40.000 | 15.316 |  |  | 38% |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 553.000 |  | 409.703 | 74% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 553.00 |  | 409.703 | 74% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б):26. МЈЕРА 4.2.1.Израда и доношење спроведбене планске документације за приоритетна подручја |  |  |  |  |  |  | Назив и шифра програма (преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670160 511 700 Просторно планска документација Балкана и Зеленковац 511 700 Израда регулационих планова општине 511 700 Израда web GIS мапе 511 700 Израда регулационог плана Пословне зоне II Подбрдо 412 300 Успостављање адресног система општине |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године Стратешки циљ 4. Одрживо управљање простором и животном средином Приоритет 4.2. Одрживо управљање простором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Пројекат: 4.2.1.1. Израда просторно планске документација Балкана и Зеленковац | Укупна површина подручја обухваћених новом и измијењеном спроведбеном просторно планском документацијом 10ха | Измјена просторног плана Општине у нареном периоду ће третирати више локација због економичности поступка (Балкана) | Не | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | К | Да, Скупштинса | Буџет | 7.000 | 0 |  |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 7.000 | 0 |  |  | 0% |
| Пројекат: 4.2.1.3. Израда регулационог планова Пословне зоне II | Површина пословних локација на располагању предузетницима 16,53 хектара | Израда регулационог плана Пословне зоне II помјерена за наредну годину | Не | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | - | Да, Скупштинса | Буџет | 7.000 | 0 |  |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЕУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 7.000 | 0 |  |  | 0% |
| Активност: 4.2.1.4. Израда web GiS мапе | Геоинформациони систем општине (ГИС) у пуној функцији до 2026.године | Подаци из званичне евиденције се прибављају из РУГИП-а, за што се плаћа накнада, те да се не долази до дуплих трошкова накнада одржавања ГИС-а је обустављена | Не | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | - | Не | Буџет | 7.000 | 0 |  |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЕУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 7.000 | 0 |  |  | 0% |
| Активност: 4.2.1.5. Успостављање адресног система општине | Успостављен адресни систем за 60 табли са називом улица и 90 кућних бројева | Успостављен адресни систем за 56 табли са називом улица и 165 кућних бројева | Да | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | - | Не | Буџет | 5.000 | 8.697 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЕУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 5.000 | 8.697 |  |  |  |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  | Буџет | 33.000 |  | 8.697 | 26% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 33.000 |  | 8.697 | 26% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.):27. МЈЕРА 4.2.2. Заштита природних и културно-историјских наслијеђа |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрош.јединица 00670160 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију споменика 414 100 Субвенције |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024.-2030. године. Стратешки циљ 4. Одрживо управљање простором и животном средином Приоритет 4.2. Одрживо управљање простором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) |  | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Да / Не) | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| Активност 4.2.2.1. Реконструкција, изградња и адаптација споменика | Изградња споменика у Сурјану | Изградња споменика у Сурјану и реконструкција споменика у Дабрацу | Да | Одјељење за издрадњу града и управљање имовином |  | К |  | Буџет | 7.000,00 | 5.500,00 |  |  | 79% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 7.000,00 | 5.500,00 |  |  | 79% |
| Активност: 4.2.2.2. Споменик природе „Врела Сане“ | Усвојен Акционог плана за одрживу енергију и климу | Усвојен Акционог плана за одрживу енергију и климу на сједници СО-е | Да | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  |  |  | Буџет | 9.000,00 | 9.000,00 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 9.000,00 | 9.000,00 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 9.000,00 | 9.000,00 |  |  |  |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 16.000,00 |  | 14.500,00 | 91% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 16.000,00 |  | 14.500,00 | 91% |  |

| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 28. Мјера Административна мјера-Подршка организационим јединицама |  |  |  |  |  |  | Назив и шифра програма(преноси се из табеле Б.): Потрошачка јединица 00670110-Скупштина општине Потрошачка јединица 00670120-Кабинет Начелника Потрошачка јединица 00670130-Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности Потрошачка јединица 00670140 Одјељење за привреду и финансије Потрошачка јединица 00670160 Одјељење за просторно планирање и комуналне послове Потрошачка јединица 00670170 Одјељење за Одјељење за изградњу града и управљање имовином Потрошачка јединица 00670170 Одјељење за инспекцијске послове Потрошачка јединица 00670300 Центар за социјални рад Потрошачка јединица 00670400 ЈУ Дјечији вртић „Др Миља Ђукановић“ Потрошачка јединица 00670700 ЈУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ Потрошачка јединица 08150021 ЈУ Гимназија Мркоњић Град Потрошачка јединица 08150022 ЈУ Средњошколски центар Мркоњић Град Потрошачка јединица 08180010 ЈУ Народна библиотека Мркоњић Град Потрошачка јединица 00670190 Остала буџетска потрошња |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број и мјера (преноси се из табеле Б.): 28. Мјера Административна мјера-Подршка организационим јединицама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат / пројекат / активности | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизврше-но | Носилац (најмањи организаци-они дио) | ПЈИ | Влада / скупштина јлс разматрала |  | Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Да / Не) |  | Извори | Планирани износи | Извршени износи |  |  | Проценат извршења |
| 28.1. Кабинет Начелника-савјетодавни и протоколарни, административно-технички и други послови , буџетска резерва | Организовани протоколарни послови. Континуирана сарадња са СОРГС. Промовисан рад, пројекти и активности општине у јавности. Обезбијеђени услови за рад-опрема. Реализовани послови управљања развојем, управљања квалитетом. Обезбијеџена буџетска резерва у складу са Законом. | Организовани протоколарни послови. Континуирана сарадња са СОРГС. Промовисан рад, пројекти и активности општине у јавности. Обезбијеђени услови за рад-опрема. Реализовани послови управљања развојем, управљања квалитетом. Обезбијеџена буџетска резерва у складу са Законом није трошена у 2024.години. | Да | Кабинет Начелника | - | Да, Буџет општине |  | Буџет | 193.500 | 104.480 |  |  | 54% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 193.500 | 104.480 |  |  | 54% |
| 28.2. Скупштина општине - | Реализован Програм рада СО-е. Реализовани стручни, административни, технички промотивно-информативни и други послови за потребе Скупштине, скупштинских радних тијела и одборника. Осигуране накнаде одборницима, реализовани послови ОИК-а.Службени гласници објављени благовремено. | Реализован Програм рада СО-е. Реализовани стручни, административни, технички промотивно-информативни и други послови за потребе Скупштине, скупштинских радних тијела и одборника. Осигуране накнаде одборницима, реализовани послови ОИК-а.Службени гласници објављени благовремено. | ДА | Скупштина општине | - | Да, Буџет општине |  | Буџет | 520.700 | 512.175 |  |  | 98% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 520.700 | 512.175 |  |  | 98% |
| 28.3. Административна мјера Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности | Реализовани програми из надлежности одјељења. Обезбијеђени услови за рад ОУ (набављен потребан канцеларијски материјал, плаћени режијски трошкови,текуће одржавање, систематски преглед радника, униформе, обућа, гуме) | Реализовани програми из надлежности одјељења. Обезбијеђени услови за рад ОУ (набављен потребан канцеларијски материјал, плаћени режијски трошкови,текуће одржавање, систематски преглед радника, униформе, обућа, гуме) | Не | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | - | Да, Буџет општине |  | Буџет | 262.000 | 239.526 |  |  | 91% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 262.000 | 239.526 |  |  | 91% |
| 28.4. Административна мјера Одјељења за привреду и финансије | Реализовани послови из области праћење остваривања политике финансирања у општини, правилности и законитости кориштења буџетских средстава, финансијско, материјалног и рачуноводственог пословања (исплаћене плате, доприноси, накнаде, дневнице, грантови, услуге осигурања, стручне услуге и трезорска лиценца). Реализовани студијски и аналитички послови и надзор из области привреде, предузетништва и пољопривреде (релизоване субвенције, финансијски извјештаји и друго) | Реализовани послови из области праћење остваривања политике финансирања у општини, правилности и законитости кориштења буџетских средстава, финансијско, материјалног и рачуноводственог пословања (исплаћене плате, доприноси, накнаде, дневнице, грантови, услуге осигурања, стручне услуге и трезорска лиценца). Реализовани студијски и аналитички послови и надзор из области привреде, предузетништва и пољопривреде (релизоване субвенције, финансијски извјештаји и друго) | Да | Одјељења за привреду и финансије | - | Да, Буџет општине |  | Буџет | 2.839.500 | 2.730.887 |  |  | 96% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 2.839.500 | 2.730.887 |  |  | 96% |
| 28.5. Административна мјера Одјељења за просторно планирање и комуналне послове | Реализован Програм заједничке комуналне потрошње за 2024. годину (чишћење јавних саобраћајних површина, одржавање јавних површина и заштита, животне средине, одржавање фонтана, одржавање јавне расвјете и семафора, одржавање вертикалне и хоризонтална сигнализације, и трошкови зимске службе). Реализовани послови из дјелокруга рада израда пројектних задатака, издавања дозвола, припрема просторно планске документације, послови из области заједничке комуналне потрошње, поступак регистрације о промјене заједница етажних власника и други послви из оквира своје надлежности. | Реализован Програм заједничке комуналне потрошње за 2024. годину (чишћење јавних саобраћајних површина, одржавање јавних површина и заштита, животне средине, одржавање фонтана, одржавање јавне расвјете и семафора, одржавање вертикалне и хоризонтална сигнализације, и трошкови зимске службе). Реализовани послови из дјелокруга рада израда пројектних задатака, издавања дозвола, припрема просторно планске документације, послови из области заједничке комуналне потрошње, поступак регистрације о промјене заједница етажних власника и други послви из оквира своје надлежности. | Да | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | - | Да, Буџет општине |  | Буџет | 286.000 | 337.819 |  |  | 118% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 286.000 | 337.819 |  |  | 118% |
| 28.6. Административна мјера Одјељење за изградњу града и управљање имовином | Реализован Програм одржавања локалних и категорисаних путева на подручју општине Мркоњић Град за 2024.годину -одржавање објеката друмског саобраћаја. Прибављено градско грађевинско земљишта и уређено гробље, Обезбијеђени услови за рад и редовно одржавање возног парка (Утрошак горива за службена возила) Реализовани правни и административни послови одјељења из области имовинско-правних односа за које је надлежна општина. | Реализован Програм одржавања локалних и категорисаних путева на подручју општине Мркоњић Град за 2024.годину -одржавање објеката друмског саобраћаја. Прибављено градско грађевинско земљишта и уређено гробље, Обезбијеђени услови за рад и редовно одржавање возног парка (Утрошак горива за службена возила) Реализовани правни и административни послови одјељења из области имовинско-правних односа за које је надлежна општина. | Да | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | - | Да, Буџет општине |  | Буџет | 580.000 | 359.458 |  |  | 62% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 580.000 | 359.458 |  |  | 62% |
| 28.7. Административна мјера Одјељење за инспекцијске послове | Континуирано провођење поступка инспекцијског надзорау области инспекције за храну, ветеринарске инспекције, урбнистичко-грађевинске инспекције, тржишне инспекције, саобраћајне инспекције и комуналне полиције. | Континуирано провођење поступка инспекцијског надзорау области инспекције за храну, ветеринарске инспекције, урбнистичко-грађевинске инспекције, тржишне инспекције, саобраћајне инспекције и комуналне полиције. | Да | Одјељење за инспекцијске послове | - | Да, Буџет општине |  | Буџет | 14.000 | 13.336 |  |  | 95% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 14.000 | 13.336 |  |  | 95% |
| 28.9. Агенција за привредни развој општине Мркоњић Град | Усвојен Извјештај о раду Агенције за привредни развој општине Мркоњић Град | Усвојен Извјештај о раду Агенције за привредни развој општине Мркоњић Град | Да | Агенција за привредни развој општине Мркоњић Град | - | Да, Буџет и Информација о раду |  | Буџет | 195.000 | 185.000 |  |  | 95% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 195.000 | 185.000 |  |  | 95% |
| 28.10. ЈУ Културно-спортски центар „Петар Кочић“ | Усвојен Извјештај о раду ЈУ Културно-спортски центар „Петар Кочић | Усвојен Извјештај о раду ЈУ Културно-спортски центар „Петар Кочић | Да | ЈУ Културно-спортски центар „Петар Кочић | - | Да, Буџет и Информација о раду |  | Буџет | 235.000 | 255.000 |  |  | 108% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 235.000 | 255.000 |  |  | 108% |
| 28.10. ЈУ Културно-спортски центар „Петар Кочић“ | Усвојен Извјештај о раду ЈУ Културно-спортски центар „Петар Кочић | Усвојен Извјештај о раду ЈУ Културно-спортски центар „Петар Кочић | Да | ЈУ Културно-спортски центар „Петар Кочић | - | Да, Буџет и Информација о раду |  | Буџет | 235.000 | 255.000 |  |  | 108% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 235.000 | 255.000 |  |  | 108% |
| 28.11. ЈУ „Центар за социјални рад“ Мркоњић Град | Усвојен Извјештај о раду ЈУ „Центар за социјални рад“ Мркоњић Град за 2024.годину. | Усвојен Извјештај о раду ЈУ „Центар за социјални рад“ Мркоњић Град за 2024.годину. | Да | ЈУ „Центар за социјални рад“ | - | Да, Буџет и Информација о раду |  | Буџет | 438.000 | 321.933 |  |  | 73% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 438.000 | 321.933 |  |  | 73% |
| 28.12 ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град | Усвојен Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град за 2024/2025.годину. | Усвојен Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град за 2024/2025.годину. | Да | Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град | - | Да, Буџет и Информација о раду |  | Буџет | 1.572.100 | 1.498.245 |  |  | 95% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 1.572.100 | 1.498.245 |  |  | 95% |
| 28.13.ЈУ „Дом здравља Јован Рашковић“ Мркоњић Град | Усвојен Извјештај о раду ЈУ „Дом здравља Јован Рашковић“ Мркоњић Град за 2024.годину. | Усвојен Извјештај о раду ЈУ „Дом здравља Јован Рашковић“ Мркоњић Град за 2024.годину. | Да | ЈУ „Дом здравља Јован Рашковић | - | Да, Буџет и Информација о раду |  | Буџет | 3.787.000 | 3.934.841 |  |  | 104% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 3.787.000 | 3.934.841 |  |  | 104% |
| 28.14. ЈУ Гимназија М.Град у складу са законом о средњем образовању | Пружена помоћ у средњем образовању, усвојена Информација о раду ЈУ Гимназија Мркоњић Град за школску 2024/2025.годину | Пружена помоћ у средњем образовању, усвојена Информација о раду ЈУ Гимназија Мркоњић Град за школску 2024/2025.годину | Да | ЈУ Средњошколски центар М.Град | - | Да, Буџет и Информација о раду |  | Буџет | 74.000 | 64.259 |  |  | 87% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 74.000 | 64.259 |  |  | 87% |
| 28.15. ЈУ Средњошколски центар М.Град у складу са законом о средњем образовању | Усвојена Информација о раду ЈУ Средњошколски центар Мркоњић Град за школску 2024/2025.годину | Усвојена Информација о раду ЈУ Средњошколски центар Мркоњић Град за школску 2024/2025.годину | Да | ЈУ Гимназија М.Град | - | Да, Буџет и Информација о раду |  | Буџет | 85.200 | 71.813 |  |  | 84% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 85.200 | 71.813 |  |  | 84% |
| 28.16. ЈУ „Народна библиотека“ Мркоњић Град | Извештај о раду "ЈУ „Народна библиотека“ М.Град | Усвојен Извештај о раду "ЈУ „Народна библиотека“ М.Град | Да | "ЈУ „Народна библиотека“ М.Град | - | Да, Буџет и Информација о раду |  | Буџет | 31.500 | 29.096 |  |  | 92% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 31.500 | 71.813 |  |  | 92% |
| 28.17. Остала буџетска потрошња | Трошкови по основу камата, пореза, судских рјешења, зајмова-отпата главнице и др | Реализовани трошкови по основу камата, пореза, судских рјешења, зајмова-отпата главнице и др | Да | "ЈУ „Народна библиотека“ М.Град | - | Да, Буџет и Информација о раду |  | Буџет | 1.211.000 | 1.111.167 |  |  | 92% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 1.211.000 | 1.111.167 |  |  | 92% |
| Укупно за мјеру /надлежност јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  | Буџет | 12.324.500 |  | 11.769.035 | 95% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит | 0 |  | 0 | 0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације / Грант | 0 |  | 0 | 0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало | 0 |  | 0 | 0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 12.324.500 |  | 11.769.035 | 95% |  |

# ПРИЛОГ Д.

| Преглед реализације по мјерама | Извршено у односу на планирано (%) | Утрошено средстава у односу на планирано (%) |
| --- | --- | --- |
| 1.Мјера 1.1.1.Развој организационих капацитета и маркетинга у области туризма | 50% | 39% |
| 2.Мјера 1.1.2. Развој туристичких дестинација и производа | 67% | 75% |
| 3.Мјера 1.2.1.Подршка пројектима пољопривредних произвођача обезбијеђена кроз подстицајне активности општине и Владе РС | 100% | 65% |
| 4.Мјера 1.2.2.Маркетинг и унапређење стручних капацитета пољопривредника | 67% | 100% |
| 5.МЈЕРА 1.3.1. Подршка реализацији пословних идеја предузетника базираних на знању | 100% | 148% |
| 6.МЈЕРА 1.3.2 Логистичка подршка пословној заједници | 0% | 0% |
| 7.МЈЕРА 2.1.1.Унапређење организационих, техничких и људских капацитета у области спорта | 100% | 51% |
| 8. МЈЕРА 2.1.2. Унапређење техничких и људских капацитета у области културе | 100% | 118% |
| 9. МЈЕРА 2.2.1. Унапређење техничких и људских капацитета у области здравствено-социјалне заштите | 50% | 33% |
| 10.МЈЕРА 2.2.2. Побољшање квалитета услуга у области здравствене и социјалне заштите | 100% | 102% |
| 11. МЈЕРА 2.3.1.Унапређење техничких и људских капацитета у области васпитно-образовног рада на подручју општине | 100% | 89% |
| 12. МЈЕРА 2.3.2. Унапређење услове за кориштење слободног времена | 100% | 87% |
| 13. МЈЕРА 2.4.1.Унапређење људских и техничких капацитета јавне управе | 75% | 36% |
| 14. МЈЕРА 2.4.2. Оснаживање цивилног сектора и потенцијала дијаспоре | 100% | 86% |
| 15. МЈЕРА 2.4.3. Унапријеђење безбједности грађана | 67% | 77% |
| 16. МЈЕРА 2.5.1. Подршка стамбеном збрињавању младих брачних парова, вишечланих породица и породица у стању социјалних потреба | 0% | 0% |
| 17. МЈЕРА 2.5.2.Пронаталитетне мјере за подршку породици | 100% | 91% |
| 18. МЈЕРА 3.1.1. Изградња и реконструкција градских улица и тргова | 67% | 57% |
| 19. МЈЕРА 3.1.2. Уређење водотока у градском подручју | 50% | 5% |
| 20. МЈЕРА 3.2.1. Изградња и реконструкција локалних путева | 100% | 62% |
| 21.МЈЕРА 3.2.2. Изградња и одржавање јавних објеката и остале инфраструктуре у сеоским подручјима | 100% | 136% |
| 22. МЈЕРА 3.3.1. Унапријеђење снабдјевања потрошача електричном енергијом | 100% | 251% |
| 23. МЈЕРА 3.3.2. Изградња и реконструкција водоводно-канализационе мреже на подручју општине | 100% | 83% |
| 24. МЈЕРА 4.1.1. Ефикасно и одрживо управљање отпадом | 100% | 40% |
| 25. МЈЕРА 4.1.2.Заштита животне средине и унапређење енергетске ефикасности на подручју општине | 50% | 74% |
| 26. МЈЕРА 4.2.1.Израда и доношење спроведбене планске документације за приоритетна подручја | 20% | 26% |
| 27. МЈЕРА 4.2.2. Заштита природних и културно-историјских наслијеђа | 100% | 91% |
| 28. Мјера Административна мјера-Подршка организационим јединицама | 100% | 95% |
| Свеукупно за мисију јединице локалне самоуправе | 77% | 84% |

Напомена: У колону „Преглед реализације по мјерама“ уноси се назив мјера из годишњег плана рада РОУ или ЈЛС. У колону „Извршено у односу на планирано (%) уноси се проценат извршења мјере у односу на планирано за мјеру из годишњег плана рада. У колону „Утрошено средства у односу на планирано (%)“ уноси се проценат утрошених средстава у односу на планирана средства за мјеру из годишег плана рада. У колону „Свеукупно за мисију РОУ или ЈЛС“ уносе се проценти извршеног у односу на планирано (%), односно утрошено средстава у односу на планирано (%).