Прилог 4.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕШКОГ ДОКУМЕНТА ЗА ПЕРИОД

2025-2027. године

Увод

Стратегија развоја Општине Мркоњић Град за период 2024-2030. године је кључни стратешко-плански документ Општине, који усмјерава развој локалне заједнице. Процес израде Стратегије започео је у марту 2023. године доношењем Одлуке о изради Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2024-2030 („Службени гласник општине Мркоњић Град“, број: 2/23), као и Рјешења о именовању Општинског развојног тима за израду Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2024-2030, као оперативног и координационог тијела задуженог роцесза п партиципативне израде Стратегије.

Стратегија  развоја  Општине Мркоњић Град  за период 2024. – 2030. године (у даљем тексту: Стратегија) усвојена је на 28. редовној сједници Скупштине општине Мркоњић Град, дана 25.04.2024.године Закључком број: 02-022-30/24. Законски основ за израду Акционог плана за спровођење  Стратегије развоја  Општине Мркоњић Град   за период 2024. – 2030. године садржан је у сљедећим законским и подзаконским актима:

- Закон о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 63/21);

- Уредба о стратешким документима у Републици Српској („Службени гласник

Републике Српске“, број: 94/21);

- Уредба о спроведбеним документима у Републици Српској („Службени гласник

Републике Српске“, број: 08/22);

Осврт на стратешки документ

Стратегија развоја општине Мркоњић Град  за период 2024.-2030. године је кључни стратешко - плански документ општине Мркоњић Град, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице. Стратегија је интегрисана и обухвата економску, друштвену и сферу инфраструктуре и заштите животне средине, а израђена је као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицање локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја локалне заједнице.

Стратегија је припремљена у складу са Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 63/21). Носилац израде Стратегије је Општински развојни тим, а учесници у процесу израде су социо-економски партнери у локалној заједници. Стратегија је усклађена са релевантним стратегијама других нивоа власти у Републици Српској и БиХ, обавезама произашлим из процеса европских интеграција, те циљевима одрживог развоја Уједињених нација (SDGs).

Документом Стратегије дефинисано је да ће се по усвајању Стратегије развоја општине Мркоњић Град за период 2024. – 2030. године, у складу са Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске 63/21) приступити изради Акционог плана за спровођење стратешког документа, као спроведбеног документа.  Члан 26., тачке 3. и 5., Закона о стратешком планирању у Републици Српској  дефинише да јединице локалне самоуправе израђују акционе планове за спровођење стратегија развоја и секторских стратегија, а Начелник општине доноси акционе планове за спровођење стратегија развоја и секторских стратегија на период од три године, по принципу 1 + 2.

Процедуре израде и структура спроведбених докумената, праћење, извјештавање и вредновање, усклађивање са буџетским планирањем и друга питања од значаја за спроведбене документе у Републици Српској уређени су Уредбом о спроведбеним документима у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске 8/22). Чланом 16. Уредбе о спроведбеним документима у Републици Српској дефинисано је  да  се Акционим планом за спровођење стратешког документа разрађује оквирна динамика реализације мјера, кључних стратешких пројеката, других потенцијалних пројеката и активности, оквирно планирају финансијска средства и одређују носиоци њихове реализације. Истим чланом је дефинисано и то да Јединице локалне самоуправе у изради средњорочних планова рада и годишњих планова рада преузимају кључне стратешке пројекте, пројекте и активности из акционог плана за које су обезбијеђена финансијска средства.

Процес израде акционог плана

За први трогодишњи плански циклус (2024-2026) Акциони план за спровођење Стратегије развоја  Општине Мркоњић Град   (у даљем тексту: Акциони план) се припремао непосредно након израде и усвајања  Стратегије, а након тога ће се сваке године ажурирати по rolling принципу 1+2,  у складу са актуелним развојним контекстом. Акциони план садржи све мјере и кључне стратешке пројекте  у оквиру стратешких циљева и приоритета које се планирају провести током трогодишњег планског периода. Такође, Акциони план садржи и финансијски оквир потребан за њихову реализацију,  те одређује динамику и носиоце одговорности за реализацију мјера, а у складу са Планом буџета општине Мркоњић Град за 2024.годину (Службени гласник општине Мркоњић Град 9/23).

Одсјек за управљање развојем, заједно са свим осталим организационим јединицама,  координише израду Акционог плана. Све организационе јединице унутар Општинске управе општине Мркоњић Град, свако у оквиру своје надлежности, пружају техничку и стручну подршку, те осигуравају активно учешће свих релевантних актера.

Послови сарадника у Кабинету, који су задужени за управљање развојем се првенствено односе на учешћу у изради и спровођењу стратешких докумената економског развоја општине, као и њихово праћење, анализирање и извјештавање о постигнутим резултатима, припрему и спровођење одлука, програма, планова и других аката који се односе на развој општине, те припрему и реализацију пројеката из области економског и друштвеног развоја, као и из области заштите животне средине.

Кратак опис акционог плана

Акциони план за период  од 2024.-2026. године садржи 4 стратешка циља, 13 приоритета, 27 мјера и 23 кључна стратешка пројекта.  Укупна индикативна вриједност

финансиијских средстава планираних за реализацију мјера и кључних стратешких пројеката  у трогодишњем периоду од 2024.-2026. године износи   35,124,750 КМ, и то     11,179,250 КМ у 2025. години, 12,043,500 КМ у 2026.години и    11,902,000 КМ у 2027.години.

Табела 1.: Вриједност финансијских средстава за реализацију стратешких циљева

| Број стратешког циља | Назив стратешког циља | Износ средстава од 2025-2027.г. (КМ) | Удио у % | Износ средстава за 2025.годину (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЦ.1. Подстицати привредни развој у правцу креирања квалитетних радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима | 4,946,150 | 14.08 | 1,397,650 |
| 2 | СЦ.2. Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса | 18,957,400 | 53.97 | 6,152,400 |
| 3 | Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине | 7.823.200 | 21.65 | 2,948,200 |
| 4 | Одрживо управљање простором и животном средином | 4.118.000 | 10.30 | 681,000 |
| УКУПНО |  | 35.872.100 | 100,00% | 11,179,250 |

Према структури планираних средстава по изворима финансирања у периоду од 2025-

2027.година, 68.22% средстава (23,962,100 КМ) се очекује из властитих извора, а 31.78%

(11,162,650КМ) из екстерних извора ( Влада РС, агенције и домаћи фондови, међународне организације,  ЕУ фондови и кредити).

Табела 2. : Удио очекиваног финансирања по изворима финансирања:

| Број стратешког циља | Извор финансирања | Износ средстава од 2025-2027.г. (КМ) | Удио у % 2025-2027.г. | Износ средстава за 2025.годину (КМ) | Удио у % 2025.годину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буџетска средства | 23,962,100 | 68.22% | 7,493,600 | 67.03% |
| 2 | Екстерни извори финансирања | 11,162,650 | 31.78% | 3,685,650 | 32.97% |
| УКУПНО: |  | 35.872.100 | 100% | 11,179,250 | 100% |

Стратегијом развоја општине Мркоњић Град 2023-2030 планирана је  реализација и 20 кључних пројеката, а као саставни дио Акционог плана за период 2025.- 2027. година, планирани су  сљедећи кључни пројекти:

- Оснивање туристичке организације општине Мркоњић Град,

- Доношење и имплементација подстицајних програма општине-компонента туризам, пољопоривреда, МСП,

- Изградња Пословне зоне „Подбрдо 2“,

- Изградња свлачионица са пратећим садржајима,

- Изградња мале мултифункционалне  сале при ОШ „Петар Кочић“

- Унапређење енергетске ефикасности на објекту КСЦ,

- Реконструкција Кино-сале,

- Опремање музеја ЗАВНОБиХ-а,

- Успостављање Центра за базичну рехабилитацију – ЦБР

- Успостављање и опремање Сензорне собе,

- Доградња јасличког простора при ЈУ ДВ „Миља Ђукановић“

- Изградња стамбене зграде за младе брачне парове,

- Реконструкција Трга Краља Петра I Карађорђевића,

- Реконструкција градских улица,

- Уређење корита Црне ријеке,

- Реконструкција локалних путева,

- Реконструкција НН и СН електро-енергетске мреже,

- Успостављање система за праћење стања животне средине,

- Студија управљања отпадним водама и друга техничка документација у вези са третманом отпадних вода,

- Енергетска ефикасност јавне расвјете на подручју општине Мркоњић Град.

Наведени кључни стратешки пројекти представљају интервенције највећег значаја за остварење стратешких циљева које имају вишеструки ефекат на развој, а њихово спровођење може бити основ за покретање других пројеката и њихови резултати треба да допринесу побољшању квалитета живота веће групе грађана, те да омогуће одрживи раст и развој. (Члан 11 Уредбе о стратешким документимa у Републици Српској, Сл. Гласник Републике Српске 94/21).

Детаљан преглед планираних средстава према приоритетним циљевима и годинама даје се у наредној табели.

Табела 3.

| Назив стратешког документа Стратегија развоја општине Мркоњић Град за период 2024-2030.године | Носилац реализације | Индикатор на нивоу очекиваног резултата | ФИНАНСИРАЊЕ ПО ГОДИНАМА |  |  |  | ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | УКУПНО | БУЏЕТ | ОСТАЛО | НАЗИВ ИЗВОРА ЗА ОСТАЛО |
| СЦ: 1. Подстицати привредни развој у правцу креирања квалитетних радних мјеста кроз подршку пројектима у туризму, пољопривреди и предузетништву, заснован на одрживом управљању расположивим потенцијалима уз пуно уважавање потреба маргинализованих група |  | 10% учешће туризма и угоститељства у укупној бруто доданој вриједности услужних дјелатности, Раст од најмање 5% годишње укупно остварених прихода од пољопривредне производње Годишњи раст од најмање 5% укупно остварених прихода пословних субјеката (КМ) Најмање 270 запослених на 1000 становника Годишњи раст од најмање 5% просјечне бруто плате (КМ) | 1,397,650 | 1,670,000 | 1,878,500 | 4,946,150 | 1,746,500 | 3,199,650 |  |
| Приоритет 1.1. Развој туризма |  | Број ноћења туриста повећан за 20%; Приходи остварени у области туризма (5.000.000КМ); Учешће прихода од туризма и угоститељства у укупним приходима услужних дјелатности 5%; 200 запослених (ангажованих у туризму и угоститељству); Најмање 30% подржаних пројекта маргинализованих група из области туризма; | 125,000 | 404,000 | 596,500 | 1,125,500 | 478,500 | 647,000 |  |
| Mјера 1.1.1. Развој организационих капацитета и маркетинга у области туризм |  | 2024.године активирана туристичка организација; Најмање 10 лица годишње прошла тематске обуке из туризма; Остварено годишње најмање 5 учешћа у организованом представљању туристичке понуде; Најмање 30% од укупног броја учествују лица из маргинализованих група у едукативним и промотивним активностима; Број остварених посјета успостављеним интернет презентацијама од 5.000-10.000 по објави | 97,000 | 108,000 | 102,500 | 307,500 | 305,500 | 2,000 |  |
| 1.1.1.1.Кључни стратешки пројекат 1.1.1.1.: Оснивање туристичке организације општине Мркоњић Град | Одјељење за привреду и финансије | 2024.године активирана туристичка организација; | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 415200 Текући грант туристичка организација |
| 1.1.1.2.: Пројекат: Тематске обуке из туризма | Туристичка организација | Најмање 10 лица годишње прошла тематске обуке из туризма; | 0 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 414 100 ТОРС |
| 1.1.1.3: Активност: Учешће у организованом представљању туристичке понуде | Туристичка организација | Остварено годишње најмање 5 учешћа у организованом представљању туристичке понуде; | 37,000 | 40,000 | 40,000 | 117,000 | 117,000 | 0 | 414100 Субвенције |
| 1.1.1.4: Пројекат : Успостављање и одржавање сајта туристичке организације који презентује туриситичку понуду | Туристичка организација | Број остварених посјета успостављеним интернет презентацијама од 5.000-10.000 по објави | 0 | 6,000 | 500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 414100 Субвенције |
| Mjeрa 1.1.2. Развој туристичких дестинација и производа |  |  | 28,000 | 296,000 | 494,000 | 818,000 | 173,000 | 645,000 |  |
| 1.1.2.1.: Кључни стратешки пројекат: Изградња планинарског дома Рогољи - Подбрдо | Одјељење за привреду и финансије | 2026.године планинарски дом уз функцији; | 7,000 | 275,000 | 213,000 | 495,000 | 100,000 | 395,000 | 513100 Планинарски Савез |
| 1.1.2.2. Кључни стратешки пројекат :Доношење и имплементација подстицајних програма општине-компонента туризам. Активност: Подстицаји за повећање смјештајних капацитета | Агенција за привредни развој | 500 расположивих лежајева за туристе, | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 414100 Субвенције |
| 1.1.2.3: Активност:Категоризација пружаоца услуга | Одјељење за привреду и финансије | Категорисани сви пружаоци услуга смјештаја | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.4. Кључни стратешки пројекат: Доношење и имплементација подстицајних програма општине-компонента туризам- Активност: Туристичка сигнализација | Одјељење за привреду и финансије | Означена све нове туристичке локације и обновљени постојећи знакови | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 414100 Субвенције |
| 1.1.2.5: Активност: Активирање нових туристичких дестинација | Одјељење за привреду и финансије | 3 -4 нове активиране туристичке дестинације | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 414100 Субвенције |
| 1.1.2.6: Пројекат: Изградња видиковца на Дабрацу | Одјељење за привреду и финансије | 4 -4 нове активиране туристичке дестинације | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | 250,000 | ЕК |
| Приоритет 1.2. Развој пољопривреде |  | Најмање 30 активних пољопривредних газдинстава на 1000 становника; Повећанa укупно реализована подстицајна средства по газдинству (3.400КМ) од најмање 10% на годишњем нивоу; Подржани пројекти маргинализованих група из области пољопривреде најмање 30% од укупног броја пројеката; 5.000-10.000 по објави остварених посјета успостављеним интернет презентацијама | 1,122,650 | 1,110,000 | 1,120,000 | 3,352,650 | 800,000 | 2,552,650 |  |
| Мјера 1.2.1.Подршка пројектима пољопривредних произвођача обезбијеђена кроз подстицајне активности општине и Владе РС |  | Укупно реализована подстицајна средства (964.000 КМ) повећана од најмање 10% на годишњем нивоу; | 1,070,650 | 1,055,000 | 1,065,000 | 3,190,650 | 638,000 | 2,552,650 |  |
| 1.2.1.1. Кључни стратешки пројекат:Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: -Пројекти самозапошљавања у пољопривреди | Агенција за привредни развој | Најмање 5 подржаних пројекта годишње самозапошљавања у пољопривреди | 28,000 | 30,000 | 30,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 414100 Субвенције |
| 1.2.1.1. Кључни стратешки пројекат: Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Подстицаји за пчеларство | Агенција за привредни развој | Пораст броја пчелињих друштава са 2.500 на 4.000 друштава, годишње 250 друштава | 17,000 | 20,000 | 20,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 414100 Субвенције |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Подстицајна средства за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи | Агенција за привредни развој | Просјечан број грла по газдинству: Говеда 10,9 (3.100), 11 Овце 21 (6.000), 21 Засноване производне површине (ха): Воћњаци са 20 ха на најмање 40ха, | 920,000 | 920,000 | 930,000 | 2,770,000 | 270,000 | 2,500,000 | 414100 Субвенције/Корисници |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Интервентне мјере у пољопривреди | Агенција за привредни развој | Помоћ пољопривредним произвођачима приликом штета | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 414100 Субвенције |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Подршка за набавку сјеменског материјала и минералног ђубрива | Агенција за привредни развој | Рефундација 50% за набавку сјемена | 37,650 | 25,000 | 25,000 | 87,650 | 45,000 | 42,650 | 414100 Субвенције/Корисници |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Одржавање система противградне заштите | Агенција за привредни развој | Систем противградне заштите у функцији | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 414100 Субвенције |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: 1.2.1. 8. Подршка развоју пластеничке производње | Агенција за привредни развој | Засноване производне површине (ха): Пластеници са 4ха на најмање 8 ха | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 414100 Субвенције/Корисници |
| Mjeрa 1.2.2.Маркетинг и унапређење стручних капацитета пољопривредника |  | 10 организованих предавања за пољопривредне произвођаче годишње; 100 едукованих пољопривредника на годишњем нивоу Најмање 30% од укупног броја учествују лица из маргинализованих група у едукативним и промотивним активностима 5.000-10.000 по објави остварених посјета успостављеним интернет презентацијама 5 пољопривредних производа регистрованих за продају Најмање 3 заштићена пољопривредна и други традиционални производи | 52,000 | 55,000 | 55,000 | 162,000 | 162,000 | 0 |  |
| 1.2.2.1. Кључни стратешки пројекат :Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Едукација пољопривредних произвођача | Агенција за привредни развој | 10 организованих предавања за пољопривредне произвођаче годишње; 100 едукованих пољопривредника на годишњем нивоу | 7,000 | 10,000 | 10,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 414100 Субвенције |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.2.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Подршка учешћу на сајмовима пољопривредним произвођачима | Агенција за привредни развој | 10 остварених учешћа на промотивним манифестацијама на годишњем нивоу | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 414100 Субвенције |
| Кључни стратешки пројекат 1.2.2.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Суфинансирање активности сиране „Подрашница“ | Агенција за привредни развој | Најмање 2 заштићена пољопривредна производа (сир, кајмак) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 414100 Субвенције |
| Приоритет 1.3. Развој предузетништва базиран на одрживим принципима |  | Најмање 30 активних пољопривредних газдинстава на 1000 становника; Најмање 3.695 запослених на подручју општине према извјештају АПИФ-а и ПУРС Најмање 270 запослених на 1000 становника Годишњи раст од најмање 5% остварених укупних прихода пословних субјеката према извјештајима АПИФ-а и ПУРС (598.000.000КМ) а | 150,000 | 156,000 | 162,000 | 468,000 | 468,000 | 0 |  |
| МЈЕРА 1.3.1. Подршка реализацији пословних идеја предузетника базираних на знању |  | Подржано најмање 10 „start up“ пројеката годишње, Подржани најмање 5 пројекта годишње засновани на стандардизацији, иновацијама и дигитализацији Подржани најмање 30% пројекта лица из маргинализованих група од укупног броја подржаних пројеката Најмање 3 заштићена пољопривредна и други традиционални производи | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 405,000 | 405,000 | 0 |  |
| Кључни стратешки пројекат 1.3.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност: Подршка пројектима самозапошљавања незапослених лица | Агенција за привредни развој | Подржано најмање 10 „start up“ пројеката годишње, | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 414100 Субвенције |
| Кључни стратешки пројекат 1.3.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност:Подршка МСП и предузетништву за директна улагања | Агенција за привредни развој | Подржани најмање 5 пројекта годишње засновани на стандардизацији, иновацијама и дигитализацији | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 225,000 | 225,000 | 0 | 414100 Субвенције |
| Кључни стратешки пројекат 1.3.1.1. Доношење и имплементација подстицајних програма општине Активност:Суфинансирање запошљавања приправника са завршеном ВСС | Агенција за привредни развој | Подржани најмање 30% пројекта лица из маргинализованих група од укупног броја подржаних пројеката | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 414100 Субвенције |
| МЈЕРА 1.3.2 Логистичка подршка пословној заједници |  | 30 ха Површина пословних локација на располагању предузетницима Најмање 5 годишње организованих стручних едукација за предузетнике, 5.000-10.000 остварених посјета успостављеним интернет платформама Најмање 3 годишње остварена учешћа на организованим промоцијама Најмање 30% од укупног броја подржаних пројеката учествују лица из маргинализованих група у промотивним активностима | 15,000 | 21,000 | 27,000 | 63,000 | 63,000 | 0 |  |
| СЦ 2: Друштвено и институционално уређена локална заједница која нуди разноликост и разноврсност уз оптимално кориштење постојећих ресурса |  | Најмање 6,53 рођених на 1000 становника, Најмање 37 активних учесника у спортским клубовима на 1000 становника, 1,5 активних чланова организација у области културе на 1000 становника До 2028. године успостављен Центар за базичну рехабилитацију - ЦБР Просјечна годишња новчана давања Центра за социјални рад по кориснику повећана од најмање 50% до 2028. године | 6,152,400 | 6,703,500 | 6,101,500 | 18,957,400 | 14,819,400 | 4,138,000 |  |
| Приоритет 2.1.: Развијени спорт, култура и рекреативни садржаји |  | Најмање 6,53 рођених на 1000 становника, Најмање 37 активних учесника у спортским клубовима на 1000 становника, 1,5 активних чланова организација у области културе на 1000 становника До 2028. године успостављен Центар за базичну рехабилитацију - ЦБР Просјечна годишња новчана давања Центра за социјални рад по кориснику повећана од најмање 50% до 2028. године | 1,351,400 | 2,455,000 | 1,800,000 | 5,606,400 | 2,078,400 | 3,528,000 |  |
| МЈЕРА 2.1.1.Унапређење организационих, техничких и људских капацитета у области спорта |  | Број лиценцираних тренера: (10) Фудбал, (7) Кошарка, (4) Одбојка, (2)Џудо, (2) Кок бокс, Улагања у спортску инфраструктуру (4.000.000КМ), Обезбијеђена средства за спортске манифестације из Програма за развој спорта (100.000КМ) Најмање 10.000 посјетилаца годишње на спортским догађајима | 1,099,000 | 2,060,000 | 1,460,000 | 4,619,000 | 1,419,000 | 3,200,000 |  |
| Кључни стратешки пројекат 2.1.1.1.: Уређење Спортско-рекреативног центра „Луке“ са изградњом градског базена и других садржаја | Одјељење за изградњу града и управљање имовином, Влада РС | Улагања у спортску инфраструктуру (600.000КМ) | 607,000 | 0 | 0 | 607,000 | 7,000 | 600,000 | 511 100 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката -Градски базен-Влада РС |
| Кључни стратешки пројекат 2.1.1.2.: Изградња свлачионица са пратећим садржајима | Одјељење за изградњу града и управљање имовином, Фудбалски савез | Улагања у спортску инфраструктуру (2.000.000КМ) | 7,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,007,000 | 7,000 | 2,000,000 | 511 100 Издаци за изградњу и градског стадиона-свлачионице |
| Кључни стратешки пројекат 2.1.1.3. Изградња мале мултифункционалне сале при ОШ „Петар Кочић | Одјељење за изградњу града и управљање имовином, Влада РС | Улагања у спортску инфраструктуру (600.000КМ) | 25,000 | 600,000 | 0 | 625,000 | 25,000 | 600,000 | 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда Влада РС |
| 2.1.1.4: Пројекат : Изградња спортских терена | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | Улагања у спортску инфраструктуру | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | Влада РС/511 100 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката -спортски терени |
| 2.1.1.5: Активност: Подршка спортским клубовима и спортским активностима | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Обезбијеђена средства за спортске манифестације из Програма за развој спорта Број лиценцираних тренера: (10) Фудбал, (7) Кошарка, (4) Одбојка, (2)Џудо, (2) Кок бокс. Најмање 10.000 посјетилаца годишње на спортским догађајима | 435,000 | 435,000 | 435,000 | 1,305,000 | 1,305,000 | 0 | 415 200 Средства за спорт |
| МЈЕРА 2.1.2. Унапређење техничких и људских капацитета у области културе |  |  | 252,400 | 395,000 | 340,000 | 987,400 | 659,400 | 328,000 |  |
| Кључни стратешки пројекат 2.1.2.1. Унапређење енергетске ефикасности на објекту КСЦ-завршетак | Одјељење за изградњу града и управљање имовином, Влада РС, Мин.цивилних послова | Улагања у унапређење просторних техничких капацитета из области културе | 0 | 55,000 | 0 | 55,000 | 55,000 | 0 | 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију објекта КСЦ |
| Кључни стратешки пројекат 2.1.2.2. Реконструкција Кино-сале | Одјељење за изградњу града и управљање имовином, Мин.цивилних послова | Улагања у унапређење просторних техничких капацитета из области културе | 32,400 | 100,000 | 100,000 | 232,400 | 4,400 | 228,000 | 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију објекта КСЦ |
| Пројекат 2.1.2.3. Подршка манифестацијама и активностима у области културе | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности | Најмање 150 активних дана културних садржаја годишње; Улагања у културно-умјетничке догађа је најмање 120.000КМ/год. | 150,000 | 120,000 | 120,000 | 390,000 | 390,000 | 0 | 420 900 Расходи по основу репрезентације –манифестације(00670110) 412 900 Расходи по основу репрезентације –манифестације 415 200 Текући грантови организацијама и удружењима из области образовања, науке и културе |
| Кључни стратешки пројекат 2.1.2.4. Опремање музеја ЗАВНОБиХ-а | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Улагања у унапређење просторних техничких капацитета из области културе | 0 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | Министаратво просвјете и културе/Завид за заштиту култ-ист. |
| Активност 2.1.2.5. Подршка вјерским организацијама | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Улагања у културно-умјетничке догађа је најмање 120.000КМ/год. | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 414100 Субвенције |
| Приоритет 2.2. Доступност здравствене и социјалне заштите свим становницима општине |  | Најмање 1,63 љекара на 1000 становника; Најмање 23 специјалистичке услуге које пружа ЈУ ДЗ „Др Јован Рашковић“до 2028. године; Најмање 800 обављених превентивних прегледа; Најмање 900 обављених кућних посјета; 300 корисника услуга кућних посјета; | 2,678,500 | 2,481,000 | 2,481,000 | 7,640,500 | 7,450,500 | 190,000 |  |
| МЈЕРА 2.2.1. Унапређење техничких и људских капацитета у области здравствено-социјалне заштите |  | Бројно стање кључне дијагностичке опреме: ( мин 4) УЗ апарати, (мин 1) мамограф, (мин 1) РТГ кабинет /РТГ графија), (мин 1), биохемијски анализатор, (мин 1) Бројач крвне слике, До 2028. године успостављен Центар за базичну рехабилитацију - ЦБР, 25 специјалистичких услуга које пружа ЈУ ДЗ „Др Јован Рашковић“ | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 | 40,000 | 190,000 |  |
| Кључни стратешки пројекат Пројекат: 2.2.1.2. Успостављање и опремање Сензорне собе | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | До 2025. године успостављена и опремљена Сензорна соба, Број дјеце обухваћених логопедско -дефектолошком терапијом | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | 0 | 190,000 | УНДП-Јачање друштвене кохезије |
| Кључни стратешки пројекат 2.2.1.1. Успостављање Центра за базичну рехабилитацију – | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | До 2028. године успостављен Центар за базичну рехабилитацију - ЦБР, | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 511 300 Издаци за набавку постројења и опреме |
| МЈЕРА 2.2.2. Побољшање квалитета услуга у области здравствене и социјалне заштите |  | 5 организованих едукација за љекаре, 20 љекара који су присуствовали организованим едукацијама, 30 санираних стамбених јединица за лица у стању социјалних потреба, 10 младих до 30 година старости укључених у радно окупационе терапије, 50 дјеце обухваћених логопедско -дефектолошком терапијом, 3 едукације на којима су присуствовали кадрови из области социјалне заштите | 2,448,500 | 2,481,000 | 2,481,000 | 7,410,500 | 7,410,500 | 0 |  |
| Пројекат 2.2.2.1. Санација стамбених јединица за лица у стању социјалних потреба | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности, ЈУ Центар за социјални рад Мркоњић Град | 30 санираних стамбених јединица за лица у стању социјалних потреба | 3,000 | 10,000 | 10,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 416100 -Текуће помоћи појединцима - Соц. Становање |
| Активност 2.2.2.2. Стручно усавршавање медицинског кадра | ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ | Број љекара/мед.особља који су присуствовали организованим едукацијама. | 70,000 | 55,000 | 55,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 412700 -ЈЗУ Дом здравља |
| Активност 2.2.2.3. Стручно усавршавање кадра из области социјалне заштите | ЈУ Центар за социјални рад Мркоњић Град | Број едукацијама на којима су присуствовали кадрова из области социјалне заштите | 7,000 | 14,000 | 14,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 412700 -Центар за социјални рад |
| Активност 2.2.2.4. Подршка раду Дневни центар за дјецу „Бубамара“ | ЈУ Центар за социјални рад Мркоњић Град | Број дјеце обухваћених логопедско -дефектолошком терапијом (50) Број младих до 30 година старости укључњних у радно-окупационе терапије | 26,500 | 30,000 | 30,000 | 86,500 | 86,500 | 0 | 415 200 Teкући грант "Дневни центар" за дјецу |
| Активност 2.2.2.5 Подршка за рад ОО Црвени крст М.Град | ОО Црвени крст М.Град | Број обављених кућних посјета | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 415 200 Текући грантови хуманитарним организац. и удружењима - Црвени крст |
| Активност 2.2.2.6. Подршка грађанима за лијечење | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Број подржаних грађана за лијечење | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 416100 Остале текуће дознаке грађанима из буџета – здравство |
| Пројекат 2.2.2.7.: Здраве заједнице | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Број обављених превентивних прегледа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Активност 2.2.2.8. Помоћи борцима, ППБ и РВИ | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Број бораца , ППБ и РВИ који су примили помоћ | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 290,000 | 290,000 | 0 | 416 100 Текуће борцима, ППБ, РВИ |
| Активност 2.2.2.9. Социјална заштита становништва | ЈУ „Центар за социјални рад“ Мркоњић Град | Просјечна новчана давања Центра за социјални рад по кориснику/годишње 1.522 КМ повећање најмање 10% | 2,180,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 6,580,000 | 6,580,000 | 0 | 416 100 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета |
| ПРИОРИТЕТ 2.3. Унапријеђени услови за квалитетан раст, развој и образовање дјеце и одраслих |  | Најмање 350 дјеце укључене у спортске активности Најмање 300 дјеце укључене у културне активности 26 опремљених школских кабинета на подручју општине 6 потпуно реконструисано школских објекта Број одраслих лица укључених у едукативне активности | 575,000 | 130,000 | 130,000 | 835,000 | 415,000 | 420,000 |  |
| МЈЕРА 2.3.1.Унапређење техничких и људских капацитета у области васпитно-образовног рада на подручју општине |  | 26 опремљених школских кабинета на подручју општине Најмање 500.000КМ средстава уложено у одржавање и техничко опремање школских објеката 35% дјеце обухваћених предшколским образовањем Број наставног особља укљученог у едукације | 508,000 | 60,000 | 60,000 | 628,000 | 208,000 | 420,000 |  |
| Кључни стратешки пројекат Пројекат 2.3.1.1. Доградња јасличког простора при ЈУ Др „Миља Ђукановић“ | Одјељење за изградњу града и управљање имовином, Предсједник РС | Проценат дјеце обухваћених предшколским образовањем 35% | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и адаптацију објекта Вртића |
| Пројекат 2.3.1.2. Реконструкција фасаде и подова у ОШ ИГК | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | Најмање 500.000КМ средстава уложено у одржавање и техничко опремање школских објеката | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 415 200 Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима -школе |
| Активност 2.3.1.3. Набавка учила и опреме у школама | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности | Најмање 500.000КМ средстава уложено у одржавање и техничко опремање школских објеката | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 487 200 Tекуће помоћи талентованим ученицима, студентима |
| Активност 2.3.1.4. Помоћи талентованим ученицима и студентима | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Инос реализоване текуће помоћи за талентоване ученике и студенте | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 417 100 Tекуће помоћи талентованим ученицима, студентима |
| МЈЕРА 2.3.2. Унапређење услове за кориштење слободног времена |  | Најмање 15 рекреативних садржаја Број организаваних едукација за дјецу и одрасле Задовољство грађана понуђеним садржајима за кориштење слободног времена 80% | 67,000 | 70,000 | 70,000 | 207,000 | 207,000 | 0 |  |
| Пројекат 2.3.2.1 Изградња, реконструкција и одржавање дјечијих игралишта | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | Улагања у спортску инфраструктуру (КМ) Изградња игралишта-излетишта Подови | 27,000 | 30,000 | 30,000 | 87,000 | 87,000 | 0 | 511 100 Издаци за изградњу дјечијих игралишта 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање спортски терена и игралишта |
| Активност 2.3.2.3. Подршка активностима младих | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Најмање 15 рекреативних садржаја Број организаваних едукација за дјецу и одрасле | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 415 200 Средства за младе |
| УПРИОРИТЕТ 2.4. Ефикасна јавна управа и грађанске иницијативе укључујући и дијаспору |  | Најмање 10 нових до 2030.године услуга заснованих на модерним технологијама, Прихваћене грађанске иницијативе које имају реалну основу, Реализовани пројекти са појединцима и организацијама из дијаспоре (привреда, спорт, култура), 90% грађана задовољан стањем безбједности личном и имовинском (општа безбједност, природне и друге катастрофе), | 777,500 | 1,107,500 | 1,140,500 | 3,025,500 | 3,025,500 | 0 |  |
| МЈЕРА 2.4.1.Унапређење људских и техничких капацитета јавне управе |  | 100 % општинских службеника обухваћених стручним усавршавањем, Техничка опремљеност општинске управе: ( 75 рачунара, 20 софтверских апликација), 10 услуга заснованих на модерним технологијама, Задовољство грађана административним услугама општинске управе 85% | 101,000 | 425,000 | 425,000 | 951,000 | 951,000 | 0 |  |
| Активност 2.4.1.1. Набавка постројења и опреме за потребе ОУ | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | Обезбијеђено 1 возило за потребе теренског рада општинских служби | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 511 300 Издаци за набавку постројења и опреме |
| Активност 2.4.1.2. Дигитализација локалне управе | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Најмање 10 нових до 2030.године услуга заснованих на модерним технологијама (Набавка сервера и рачунарске опреме Набавка софтвера за електронску овјеру) | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 412 700 Расходи за стручне услуге - компјутерске услуге 511 700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину |
| Активност 2.4.1.3. Стручно усваршавање запослених | Одјељење за општу управу и друштвене дјелтности | % општинских службеника обухваћених стручним усавршавањем | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 412 900 Стручно усваршавање запослених |
| Активност 2.4.1.4. Анкета о задовољству грађана јавним услугама | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Мјерење задовољства грађана административним услугама општинске управе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину |
| Кључни стратешки пројекат 2.4.1.5. Реконструкција зраде општине с уређењем околног простора | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | Мјерење задовољства грађана административним услугама општинске управе | 15,000 | 400,000 | 400,000 | 815,000 | 815,000 | 0 | 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање , реконструкцију и адаптацију зграда |
| МЈЕРА 2.4.2. Оснаживање цивилног сектора и потенцијала дијаспоре |  | Најмање 35 активних НВО Најмање 100 догађаја НВО подржаних од стране општине Најмање 3 годишње предложених грађанских иницијатива Најмање 1000 успостављених контаката са појединцима и организацијама из дијаспоре | 235,500 | 165,500 | 165,500 | 566,500 | 566,500 | 0 |  |
| 2.4.2.1. Пројекти МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Реализовани пројекти МЗ (Подрашница, Подбрдо, Н.Насеље, Бјелајце, Бараћи и Друштвени центар) Реализовани текући грант за мјесне заједнице | 100,000 | 60,000 | 60,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 415 200 Остали текући грантови непрофитним субјектима - мјесне заједнице 511 200Издаци за инвестиционо одржавање , рек и адапт-пројекти мјесних заједница |
| 2.4.2.2. Пројекти Удружења која заступају рањиве категорије друштва | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Најмање 35 активних НВО | 75,500 | 75,500 | 75,500 | 226,500 | 226,500 | 0 | 415 200 Општинска борачка организација 415 200 Организација несталих и погинулих бораца и несталих лица 415 200 Удружење "Радост 4+" Мркоњић Град 415 200 Удружење РВИ Мркоњић Град 415 200 Савез логораша РС 415 200 Удружење бораца НОРа |
| 2.4.2.3. Подршка пројектима НВО | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Најмање 35 активних НВО | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 415 200 Средства за остала удружења |
| МЈЕРА 2.4.3. Унапријеђење безбједности грађана |  | Технички опремљена Цивилна заштита до 2026. год., Број евидентираних пожара годишње мањи од 100, Број евидентираних и санираних клизишта 16, Број саобраћајних незгода (4.036) мањи за 20%, Број кривичних дјела (58) мањи за 10%, | 441,000 | 517,000 | 550,000 | 1,508,000 | 1,508,000 | 0 |  |
| Активност 2.4.3.1. Сигурносни системи- видео надзор | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | Број кривичних дјела (58) мањи за 10%, | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 | 14,000 | 0 | 511 100 Издаци за набавку сигурносних система 511 300 Издаци за набавку постројења и опреме –видео надзор |
| 2.4.3.2. Пројекти Савјета безбједности у саобраћају | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | Број саобраћајних незгода (4.036) мањи за 20%, | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 415 200 Општинска борачка организација 415 200 Организација несталих и погинулих бораца и несталих лица 415 200 Удружење "Радост 4+" Мркоњић Град 415 200 Удружење РВИ Мркоњић Град 415 200 Савез логораша РС 415 200 Удружење бораца НОРа |
| Активност 2.4.3.3. Подршка раду Ватрогасног друшта | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Број евидентираних пожара годишње мањи од 100 Замјена ватрогасних возила (набавка возила са нижим емисијама CО2) | 370,000 | 410,000 | 440,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 0 | 415 200 Ватрогасно друштво 415 200 Капитални грант јавним нефинансијским субјектима- Ватрогасно друштво |
| Активност 2.4.3.4. Техничко опремање Цивилне заштите | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Технички опремљена Цивилна заштита до 2026. год., | 7,000 | 7,000 | 10,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 415 200 |
| ПРИОРИТЕТ 2.5. Подршка породици |  | Најмање 100/год. подржаних породичних пројекта Укупан износ средстава за пронаталитетне мјере и подршку породици (превоз, стипендије, уџбеници) из буџета општине већи од 600.000КМ До 2030.године стамбено збринуто 50 породица уз подршку општине и донатора | 770,000 | 530,000 | 550,000 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 |  |
| МЈЕРА 2.5.1.Подршка стамбеном збрињавању младих брачних парова, вишечланих породица и породица у стању социјалних потреба |  | 50 стамбених јединица и локација које су на располагању породицама из циљне групе 50 породица из циљне групе којима је субвенционисана куповина стамбених јединица (станова и кућа) | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 |  |
| Кључни стратешки пројекат 2.5.1.1. Изградња стамбене зграде за младе брачне парове | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Субвенција за 50 стамбених јединица и локација које су на располагању породицама из циљне групе Субвенција за 50 породица из циљне групе којима је субвенционисана куповина стамбених јединица (станова и кућа) | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | 416100 Текуће помоћи појединцима - за куповину прве некретнине |
| МЈЕРА 2.5.2. Пронаталитетне мјере за подршку породици |  | Подржана сва новорођенчад једнократом новчаном помоћи Реализоване све вантјелесне оплодње у складу са Правилником, најмање 10/7 година, Обезбијеђено: -Мин. 120 Стипендија - Мин. 550 набављених уџбеника - Мин. 200.000КМ издвојено за превоза ученика - Поклон Мин. 800 бонова за вишечлане породице | 520,000 | 530,000 | 550,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |  |
| Пројекат:2.5.2.1. Пронаталитетна политика | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Једнократна новчана помоћ за свако новорођенче, Реализоване све вантјелесне оплодње у складу са Правилником, најмање 10/7 година, Минимално набављено 550 уџбеника, Мин. 800 бонова за вишечлане породице | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 416 100 Текуће помоћи за пронаталитетну политику |
| Активност 2.5.2.2. Финансирање превоза ученика | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Мин. 200.000 КМ издвојено за превоза ученика | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 620,000 | 620,000 | 0 | 416 100 Tекуће помоћи ученицима основних и средњих школа-превоз |
| Активност 2.5.2.3. Стипендирање студената | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Стипендирано најмање 120 студената | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 416 100 Tекуће помоћи ученицима, студентима и појединцима у области науке и културе (стипендије) |
| Стратешки циљ 3. Инфраструктурно уређене све урбане цјелине, као и центри руралних подручја општине |  | 4.500 прикључака на водоводну мрежу, најмање 60% становника до 2027. године покривенo са канализационом мрежом. 100% Учешће улица са асфалтном подлогом у укупној дужини улица 65% Учешће локалних путева са асфалтном подлогом у укупној дужини свих локалних путева Највише 10% Дистрибутивни губици НН и СН електро-енергетске мреже | 2,948,200 | 2,240,000 | 2,415,000 | 7,603,200 | 4,853,200 | 2,750,000 |  |
| ПРИОРИТЕТ 3.1.Уређено урбано подручје општине |  | Изграђено и рекнструисано тргова и паркова - број 3 Задовољство грађана уређењем урбаног подручја 90 % | 2,035,000 | 1,540,000 | 1,765,000 | 5,340,000 | 4,200,000 | 1,140,000 | ПРИОРИТЕТ 3.1.Уређено урбано подручје општине |
| МЈЕРА 3.1.1. Изградња и реконструкција градских улица и тргова |  | Најмање још 1.800 m укупна дужина асфалтираних улица Најмање још 4.300 m дужина реконструисаних улица Изграђено и реконструисано тргова и паркова - 3 | 635,000 | 840,000 | 945,000 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 | МЈЕРА 3.1.1. Изградња и реконструкција градских улица и тргова |
| Кључни стратешки пројекат: 3.1.1.1 Реконструкција Трга Краља Петра I Карађорђевића | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | Израђено идејно рјешење трга Краља Петра I Карађорђевића, Урађен главни пројекат реконструкције, Реконструисан и постављен нови споменик краљу Петру I Карађорђевићу | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | Кључни стратешки пројекат: 3.1.1.1 Реконструкција Трга Краља Петра I Карађорђевића |
| Кључни стратешки пројекат 3.1.1.2. Реконструкција градских улица | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | Реконструисано најмање још 4.300 m улица у дужини (Милоша Обилића, Краља Николе, Девет Југовића, Симе Шолаје, Јована Цвијића, Спортска улица, Цара Душана-тротоар) | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | Кључни стратешки пројекат 3.1.1.2. Реконструкција градских улица |
| Активност 3.1.1.3.: Хоризонтална и вертикална сигнализација |  | Набавка 25 знакова и 6 саобраћајних огледала знакова и обиљежавање хоризонталне сигнализације у дужини 8 km | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | Активност 3.1.1.3.: Хоризонтална и вертикална сигнализација |
| МЈЕРА 3.1.2. Уређење водотока у градском подручју |  | До 2030. г. уређено водотока у градском дијелу општине, Најмање 3.000 метара до 2026. године дужина уређених водотока | 1,000,000 | 100,000 | 220,000 | 1,320,000 | 180,000 | 1,140,000 | МЈЕРА 3.1.2. Уређење водотока у градском подручју |
| Кључни стратешки пројекат 3.1.1.1. Уређење корита Црне ријеке | Одјељење за изградњу града и управљање имовином ХЕ на Врбасу | Регулисано 850 метара корита и обале Црне ријеке од од Зборичког моста до моста код сточне пијаце у сврху спречавања излијевања воде из корита приликом обилних кишних падавина. | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | Кључни стратешки пројекат 3.1.1.1. Уређење корита Црне ријеке |
| Пројекат 3.1.2.2.Регулација дијела бујичног водотока Црљеница уз санирање корита и заштиту од одрона | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | 1 уређен водоток у градском дијелу општине Дужина уређених водотока (130 m) | 0 | 0 | 220,000 | 220,000 | 110,000 | 110,000 | Пројекат 3.1.2.2.Регулација дијела бујичног водотока Црљеница уз санирање корита и заштиту од одрона |
| Пројекат 3.1.2.3. Регулација дијела Црне ријеке у насељеном месту Бјелајце | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | 1 уређен водоток у градском дијелу општине Дужина уређених водотока (500 м) | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | Пројекат 3.1.2.3. Регулација дијела Црне ријеке у насељеном месту Бјелајце |
| МЈЕРА 3.2.1. Изградња и реконструкција локалних путева |  | 43.000 (до 2030. год.) укупна дужина свих локалних категорисаних путева са асфалтном подлогом 22.350 м Дужина реконструисаних локалних категорисаних путева (са асфалтном подлогом) Најмање 10 километара до 2028. године омогућено каблирање за ИТ мреже и друге инсталације у сеоским подручјима (приликом изградње и реконструкције путева) | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | МЈЕРА 3.2.1. Изградња и реконструкција локалних путева |
| Кључни стратешки пројекат 3.2.1.1 Реконструкција локалних путева | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | 90% Учешће асфалтираних путева у укупној дужини локалних категорисаних путева (%) 50% Учешће асфалтираних путева у укупној дужини локалних некатегорисаних путева (%) 22.350 м дужина реконструисаних локалних путева (са асфалтном подлогом | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | Кључни стратешки пројекат 3.2.1.1 Реконструкција локалних путева |
| МЈЕРА 3.2.2. Изградња и одржавање јавних објеката и остале инфраструктуре у сеоским подручјима |  |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | МЈЕРА 3.2.2. Изградња и одржавање јавних објеката и остале инфраструктуре у сеоским подручјима |
| Пројекат 3.2.2.1 Реконструкција и изградња друштвених домова | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | Сеоски домови: -10 до 2030. г. довршених и реконструисаних - 4 до 2030. г новоизграђених | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | Пројекат 3.2.2.1 Реконструкција и изградња друштвених домова |
| ПИОРИТЕТ 3.3.Сигурност у обезбјеђењу свих јавних комуналних услуга |  | Највише 10% дистрибутивни губици НН и СН електро-енергетске мреже Најмање 221.000 дужина путне мреже обухваћене зимском службом 4.500 укупан број домаћинстава са обезбијеђеним организованим водоснабдијевањем Најмање 90% задовољно грађана свим јавним комуналним услугама | 913,200 | 700,000 | 650,000 | 2,263,200 | 653,200 | 1,610,000 | ПИОРИТЕТ 3.3.Сигурност у обезбјеђењу свих јавних комуналних услуга |
| МЈЕРА 3.3.1. Унапријеђење снабдјевања потрошача електричном енергијом |  | Улагања у електро дистрибутивну мрежу на подручју општине Мркоњић Град (НН и СН) Задовољство грађана снабдијевањем електричном енергијом у урбаном подручју | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | МЈЕРА 3.3.1. Унапријеђење снабдјевања потрошача електричном енергијом |
| Пројекат 3.3.1.1 Реконструкција НН и СН електро-енергетске мреже | Електропривреда РС | Улагања у електро дистрибутивну мрежу на подручју општине Мркоњић Град (НН и СН) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | Пројекат 3.3.1.1 Реконструкција НН и СН електро-енергетске мреже |
| 23. МЈЕРА 3.3.2. Изградња и реконструкција водоводно-канализационе мреже на подручју општине |  | Најмање 2.850 домаћинстава обухваћених водоснабдијевањем у градском подручју, Најмање 1.650 домаћинстава обухваћених водоснабдијевањем у сеоским подручјима, 5 насељених мјеста обухваћен канализационом мрежом у сеоским подручјима, 90% Задовољство грађана услугама водоснабдијевања у сеоским подручјима | 413,200 | 200,000 | 150,000 | 763,200 | 653,200 | 110,000 |  |
| Пројекат 3.3.2.1 Изградња и реконструкција водоводне мреже | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | Број домаћинстава обухваћених водоснабдијевањем у градском подручју Број домаћинстава обухваћених водоснабдијевањем у сеоским подручјима | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 511 100 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката –водовод и канализација |
| Пројекат 3.3.2.2 Изградња канализационе мреже Збориште | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | Број домаћинстава обухваћених канализационом мрежом (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 100 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката –водовод и канализација, Федерал.мин избјеглих и расељених |
| Пројекат 3.3.2.3 Изградња канализационе мреже Н.Насеље- Радничка улица | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | Број домаћинстава обухваћених канализационом мрежом (50) | 63,200 | 0 | 0 | 63,200 | 3,200 | 60,000 | 513 100 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката –водовод и канализација, Федерал.мин избјеглих и расељених |
| Пројекат 3.3.2.4. Изградња базена за воду на критичним локацијама | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | Изградњом базена за воду на критичним локацијама | 50,000 | 50,000 | 0 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 513 100 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката –водовод и канализација, Федерал.мин избјеглих и расељених |
| СЦ 4. Одрживо управљање простором и животном средином. |  | 3.900 до 2028.г. Покривеност територије општине (или домаћинстава) организованим сакупљањем отпада, 31 до 2028.г -Приоритетна подручја обухваћена спроведбеном просторно-планском документацијом 3.000 до 2026.г. -замијењена постојећа расвјетна тијела енергетски-ефикасним свјетиљкама Смањење за 10% до 2026. године -остварене уштеде у утрошку енергије у јавним институцијама и јавној расвјети, Најмање 20 до 2030.г.-Број субјеката који производе електричну енергију из обновљивих извора | 681,000 | 1,430,000 | 1,507,000 | 3,618,000 | 2,543,000 | 1,075,000 | СЦ 4. Одрживо управљање простором и животном средином. |
| ПРИОРИТЕТ 4.1.Одрживо управљање животном средином |  | 3.900-Број корисника обухваћених организованим сакупљањем отпада Најмање 16.000t-Количина сакупљеног отпада До 2027.г.-Успостављен систем селективног сакупљања отпадом До 2026.г.- Успостављен систем за праћење и систем за одговор на промјене основних параметара стања животне средине | 644,000 | 1,382,000 | 1,466,000 | 3,492,000 | 2,417,000 | 1,075,000 |  |
| МЈЕРА 4.1.1.Ефикасно и одрживо управљање отпадом |  | Унапријеђени технички капацитети ЈКП „Парк“: Мин. 25- Велики контејнери Мин. 230- Мали контејнери Мин. 20- Канте Мин. 5- Возила за смеће 0 до 2028. год. -Број дивљих депонија Мин. 3 годишње-Промотивне кампање о јачању свијести грађана | 10,000 | 117,000 | 111,000 | 238,000 | 238,000 | 0 |  |
| Пројекат 4.1.1.1 Уклањање дивљих депонија | Одјељење за инспекцијске послове | 0 дивљих депонија до 2028. | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 412 800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине |
| Пројекат 4.1.1.2. Израда Плана управљања отпадом | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | Урађен План управљања отпадом до 2026.г | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 511 700 |
| Пројекат 4.1.1.3. Унапријеђење техничких капацитета КП „Парк“ | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | Набављено 25 Велики контејнери 230 Мали контејнери 20 Канте 5 Возила за смеће | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 412 800 |
| Пројекат 4.1.1.4. Провођење промотивних кампање о јачању свијести грађана | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | Мин. 3 годишње-промотивне кампање о јачању свијести грађана | 0 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 412 800 |
| МЈЕРА 4.1.2. Заштита животне средине и унапређење енергетске ефикасности на подручју општине |  | Студија управљања отпадним водама Успостављен систем за праћење и систем за одговор на промјене основних параметара стања животне средине до 2025. године Смањење за 10% до 2026. године потрошње енергије у јавном сектору (јавне зграде у надлежности општине) Најамање 20 субјеката који производе електричну енергију из обновљивих извора | 634,000 | 1,265,000 | 1,355,000 | 3,254,000 | 2,179,000 | 1,075,000 |  |
| Кључни стратешки пројекат 4.1.2.1 Енергетска ефикасност јавне расвјете на подручју општине Мркоњић Град | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове Одјељење за издрадњу града и управљање имовином | Потрошња енергије у јавном сектору (јавне зграде у надлежности општине) 4.900 MWh/год. Смањење за 10% до 2026. године) Замијењена постојећа расвјетна тијела енергетски-ефикасним свјетиљкама | 574,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,574,000 | 1,574,000 | 1,000,000 | 511 100 Издаци за изградњу и прибављање јавне расвјете 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање, осталих објекта-јавна расвјета |
| Кључни стратешки пројекат 4.1.2.2. Успостављање система за праћење стања животне средине | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | До 2025.г успостављен систем за праћење и систем за одговор на промјене основних параметара стања животне средине | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 |  |
| 4.1.2.3 Постављање соларних панела за производњу електричне енергије на објекту ЈУ Центар за социјални рад | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове Одјељење за издрадњу града и управљање имовином | Потрошња енергије у јавном сектору (јавне зграде у надлежности општине) 4.900 MWh/год. Смањење за 10% до 2026. године Производња обновљиве енергије (120 МWh) | 0 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | 511 100 Издаци за изградњу и прибављање јавне расвјете 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање, осталих објекта-јавна расвјета |
| Пројекат 4.1.2.4. Израда SECAP-a -Акционог плана за одрживу енергију и климу | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | До 2025.г.усвојен Акционог плана за одрживу енергију и климу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УНДП |
| Пројекат 4.1.2.5. Студија управљања отпадним водама и друга техничка документација у вези са третманом отпадних вода | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | Урађена Студија управљања отпадним водама до краја 2026.г | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 511 700 |
| 4.1.2.6. Подршка субјектима који производе електричну енергију из обновљивих извора | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | Најмање 20 до 2030.г.-Број субјеката који производе електричну енергију из обновљивих извора | 0 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 412 800 |
| Активност: 4.1.2.7. Санација фасада и кровова на градским објектима | Одјељење изградњу града и управљање имовином | Санирана најмање 1 фасада или 1 кров на градским објектима годишње | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 415 200 Капитални грант-санација фасада и кровова на градским објектима |
| Активност: 4.1.2.8. Одржавање јавних површина и заштита животне средине | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | Јавне површине се редовно одржавају у складу са Програмом заједничке комуналне потрошње | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 120,000 | 120,000 | 0 |  |
| Активност: 4.1.2.9.Реконструкција фасаде на објекту фискултурне сале Средњошколског центра | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | Процјена уштеде енергије 180 (МWh) Процјена смањења емисија 65 (tCO2) | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 |  |
| Активност: 4.1.2.10. Реконструкција фасаде на објекту ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | Процјена уштеде енергије 75 (МWh) Процјена смањења емисија 77 (tCO2) | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 |  |
| Активност: 4.1.2.11. Увођење система гријања у објекту ЈУ Центар за социјални рад (систем гријања на биомасу- пелет) | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | Процјена смањења емисија 26 (tCO2) | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 |  |
| Активност: 4.1.2.12. Увођење система централног гријања у објекту Ватрогасног дома | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | Процјена уштеде енергије 10 (МWh) Производња обновљиве енергије 21 (МWh) | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 |  |
| ПРИОРИТЕТ 4.2.Одрживо управљање простором |  | Најмање 550 ха-Укупна површина подручја обухваћених новом и измијењеном спроведбеном просторно планском документацијом 30 Уређених локалитета наслијеђа природе и културе Геоинформациони систем општине (ГИС) у пуној функцији до 2026. год. | 37,000 | 48,000 | 41,000 | 126,000 | 126,000 | 0 |  |
| МЈЕРА 4.2.1.Израда и доношење спроведбене планске документације за приоритетна подручја |  | 31 усвојених приоритетних спроведбених планова 34 Важећа просторно-плански документи (сви) Укупна површина подручја обухваћених новом и измијењеном спроведбеном просторно планском документацијом најмање 550 ха | 21,000 | 24,000 | 17,000 | 62,000 | 62,000 | 0 |  |
| Пројекат: 4.2.1.1. Израда просторно планске документација Балкана и Зеленковац | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | Укупна површина подручја обухваћених новом и измијењеном спроведбеном просторно планском документацијом 10ха | 7,000 | 10,000 | 10,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 511 700 Просторно планска документација Балкана и Зеленковац |
| Пројекат: 4.2.1.2.Израда регулационих планова општине | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | Укупна површина подручја обухваћених новом и измијењеном спроведбеном просторно планском документацијом 5,64ха | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 511 700 Израда регулационих планова општине |
| Пројекат: 4.2.1.3. Израда регулационог планова Пословне зоне II | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | Површина пословних локација на располагању предузетницима 16,53 хектара | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0 | 511 700 Израда регулационог плана Пословне зоне II Подбрдо |
| Активност: 4.2.1.4. Израда web GiS мапе | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | Геоинформациони систем општине (ГИС) у пуној функцији до 2026.године | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0 | 511 700 Израда web GIS мапе |
| Активност: 4.2.1.5. Успостављање адресног система општине | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | Успостављен адресни систем за 60 табли са називом улица и 90 кућних бројева годишње | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 300 Успостављање адресног система општине |
| МЈЕРА 4.2.2. Заштита природних и културно-историјских наслијеђа |  | 50 Број означених локалитета насљеђа природе и културе 30 Број уређених локалитета насљеђа природе и културе 15 Број заштићених локација (подручја, културно-историјских споменика и споменика природе) | 16,000 | 24,000 | 24,000 | 64,000 | 64,000 | 0 |  |
| Активност 4.2.2.1. Реконструкција, изградња и адаптација споменика | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | Број уређених локалитета насљеђа природе и културе | 7,000 | 10,000 | 10,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 511 200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију споменика |
| Активност: 4.2.2.2. Споменик природе „Врела Сане“ | Одјељење за привреду и финансије/ Агенција за привредни развој | Реализација Плана управљања-ангажовање ренџера | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 414 100 Субвенције |
| Активност: 4.2.2.3. Ревизија Студије влоризације културно-историјског насљеђа | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | Ревидована Студија | 0 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 511 700 |
| У К У П Н О |  |  | 11,179,250 | 12,043,500 | 11,902,000 | 35,124,750 | 23,962,100 | 11,162,650 |  |

КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА