## Plan 2023
| Општина: Мркоњић Град |  |  | План имплементације и индикативни финансијски оквир за 2023
Р.бр. | Веза са стратешким и секторским циљем/ циљевима | Пројекат / мјера (вријеме трајања) | Укупни исходи | Укупни оријент. издаци (до завршетка пројекта) | Укупни предвиђени издаци (за III године) | Финансирање из буџета ЈЛС |  |  |  | Финансирање из осталих извора | [11 empty] | Носиоци имплементације | Веза са буџетом и/или ознака екстерног извора финансирања | Општинско одјељење/служба одговорно за праћење | Година почетка импл. и А-Е класификација | Ознака сектора
[6 empty] | Преглед по годинама |  |  |  | Структура осталих извора за I.год. | [7 empty] | Преглед осталих извора по годинама
[6 empty] | год. I | год. II | год. III | укупно (I+II+III) | Кредит | Ентитет Кантон | Држава | Јавна подузећа | Приватни извори | ИПА | Донатори | Остало | год. I | год. II | год. III | укупно (I+II+III)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=9+21 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=Zbir 10-17 | 19 | 20 | 21=18+19+20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | СЦ1/СЕК 1.1 | П 1.1.1.1 Географска ознака „Мркоњичке шљивовице“ (2022) | До почетка 2021. године приходи локалних произвођача шљивовице са ознаком географског поријекла повећани за 30% у односу на 2018. годину | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16: 0 | 0 |  |  | 0 | Општина |  | Одјељење за привреду и финансије |  | ES
2 | СЦ1/СЕК 1.1 | П 1.1.1.2 Путеви ракије (2022 ) | До 2022. године код корисника пројекта повећани приходи за 20% у односу на 2018. годину | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16: 0 | 0 |  |  | 0 | Општина |  | Одјељење за привреду и финансије |  | ES
3 | СЦ1/СЕК 1.1 | П 1.1.1.3 Производња и прерада меркатилног кромпира на подручју Подрашничког поља (2023) | До почетка 2022. године повећани приноси меркантилног кромпира код корисника пројекта за најмање 40% у односу на 2018. годину | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14: 0 | 0 |  |  | 0 | Општина |  | Одјељење за привреду и финансије |  | ES
4 | СЦ1/СЕК 1.1 | П 1.1.2.4 Практична обука младих пољопривредних инжињера (2023-2024) | До почетка 2021. године повећани приноси код пољопривредних произвођача којима је пружена савјетодавна подршка за 10% у односу на 2018. годину | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина |  | Одјељење за привреду и финансије |  | ES
5 | СЦ1/СЕК 1.1 | М 1.1.2.6 Подршка развоју пољопривреде (2022– 2024) | До почетка 2021. године код подржаних пољопривредних произвођача повећани приходи за 10% у односу на 2018. годину | 150000 | 179000 | 179000 |  |  | 179000 | 14: 0; 16: 0 | 0 |  |  | 0 | Општина | 414 100/Властита | Одјељење за привреду и финансије | 2023 (D) | ES
6 | СЦ1/СЕК 1.1 | М 1.1.2.6 Подршка развоју пчеларства (2022– 2024) | До почетка 2021. године код подржаних произвођача повећани приходи за 10% у односу на 2018. годину | 95000 | 16000 | 16000 |  |  | 16000 | 16: 0 | 0 |  |  | 0 | Општина | 414 100/Донатори | Одјељење за привреду и финансије | 2023 (D) | ES
7 | СЦ1/СЕК 1.1 | П 1.1.2.7 Израда студије инвестиционих могућности у пољопривреди ( 2022) | о почетка 2024. године општина Мркоњић Град у сарадњи са другим актерима ће реализовати најмање 10 значајнијих инвестиционих пројеката | 10000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина |  | Одјељење за привреду и финансије |  | ES
8 | СЦ1/СЕК 1.1 | П 1.1.2.7 EU4Agri-Пијаца ѕа 21. вијек ( 2022) | Дo 2024. године минимално 20 локалних произвођача и физичких лица има приступ новим каналима продаје и промоције под повољним условима као и присуство на сви значајним манифестацијама у општини и регији, као и на туристичким дестинацијама и 40 произвођача који ће користи штандове на манифестацијама. | 80000 | 81615 | 27000 |  | 0 | 27000 | 16: 54615 | 54615 |  |  | 54615 | Општина/УНДП |  | Одјељење за привреду и финансије | 2023 (E) | ES
9 | СЦ1/СЕК 1.2 | П 1.2.1.1 Наставак активности на успостаљању и уређењу Пословне зоне „Подбрдо“ (2022 – 2023) | До 2024. године запослено најмање 50 нових радника са подручја општине Мркоњић Град у ПЗ „Подбрдо“ | 500000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина, | 511100 Премијер | Одјељење за привреду и финансије | 2023 (D) | ES
10 | СЦ1/СЕК 1.2 | П 1.2.1.1 Наставак активности на проширењу и уређењу Пословне зоне 2 „Подбрдо“ (2022-2024) | До 2024. године запослено најмање 50 нових радника са подручја општине Мркоњић Град у ПЗ „Подбрдо“ | 500000 | 7000 | 7000 |  | 0 | 7000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина | 511100 | Одјељење за привреду и финансије и Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | 2023 (D) | ES
11 | СЦ1/СЕК 1.2 | П 1.2.1.2 Промоција инвестиционих могућности за изградњу капацитета за прераду воћа и поврћа (2023) | До почетка 2024. године покренута најмање 2 прерађивачка капацитета за воће и поврће у складу са расположивом сировинском основом | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина | 414100 | Одјељење за привреду и финансије |  | ES
12 | СЦ1/СЕК 1.2 | М 1.2.2.1 Подршка самозапошљавању незапослених лица са подручја општине Мркоњић Град (2022) | До почетка 2021. године регистровано најмање 10 нових предузетничких радњи као резултат мјера подршке | 30000 | 39000 | 39000 | 0 |  | 39000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина | 414100 | Одјељење за привреду и финансије | 2023 | ES
13 | СЦ1/СЕК 1.2 | М 1.2.2.2 Подршка развоју МСП и предузетника (2022-2024) | До 2022. године повећан обим производње код подржаних корисника за 10% до 2020. године | 750000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина | 414100 | Одјељење за привреду и финансије | 2023 | ES
14 | СЦ1/СЕК 1.3 | П 1.3.1.1 Изградња видиковца на Дабрацу (2023) | До почетка 2023. године евидентирано више од 2.500 посјета видиковцу До почетка 2023. године на друштвеним мрежама забиљежено више од 10.000 импресија које се односе на видиковац и туристичку понуду Мркоњић Града | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина |  | Одјељење за привреду и финансије |  | ES
15 | СЦ1/СЕК 1.3 | П 1.3.1.2 Археолошки локалитети у служби културног туризма (2022 – 2023) | До почетка 2024. године забиљежено 50% више посјета арехеолошким локалитетима на подручју општине Мркоњић Град у односу на 2018. годину | 70000 | 6000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 16: 4000 | 4000 |  |  | 4000 | Општина | Фондација Мак Диздар | Одјељење за привреду и финансије | 2023 (D) | ES
16 | СЦ1/СЕК 1.3 | П 1.3.1.3 Обнова музеја ЗАВНОБИХ-а (2022) | До 2024. године евидентирано више од 3.000 посјета Музеју | 250000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 12: 0 | 0 |  |  | 0 | Општина/Завод за заштиту споменика | РЗ за заштит кул.инст.и пр.налеђа | Одјељење за привреду и финансије | 2023 (Е) | ES
17 | СЦ1/СЕК 1.3 | П 1.3.1.4 Обнова тврђаве „Призрен“ (2022 – 2023) | До 2024. године повећан број посјетилаца тврђави „Призрен“ за 100% у односу на 2018. годину | 187000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина | 415 200 | Одјељење за привреду и финансије |  | ES
18 | СЦ1/СЕК 1.3 | П 1.3.2.1 Успостаљање ски стаза на Балкани (2022 – 2024) | Најмање 2500 корисника ски стазе послије прве године реализације | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Инвеститор |  | Одјељење за привреду и финансије |  | ES
19 | СЦ1/СЕК 1.3 | П 1.3.2.2 Израда студије о квалитету воде у језеру Балкана и притокама (2022) | До почетка 2022. године повећан број посјетилаца на језеру Балкана за 10% у односу на 2018. годину | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16: 0 | 0 |  |  | 0 | Општина/ПМФ |  | Одјељење за привреду и финансије |  | ES
20 | СЦ1/СЕК 1.3 | П 1.3.2.3 Бициклизам римским путевима (2022 – 2024) | До 2024. године 30% више бициклистичких група годишње посјећује општину Мркоњић Град у односу на 2018. годину | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16: 0 | 0 |  |  | 0 | Општина |  | Одјељење за привреду и финансије |  | ES
21 | СЦ1/СЕК 1.3 | П 1.3.2.4 Подршка развоју туризма (2022 – 2024) | До 2024. године 30 младих особа и 20 домаћинстава запослено или остварује додатни приход од туристичких дјелатности | 100000 | 107000 | 62000 |  |  | 62000 | 16: 0; 17: 45000 | 45000 |  |  | 45000 | Општина | 414 100/Е.К | Одјељење за привреду и финансије | 2023 (D) | ES
22 | СЦ1/СЕК 1.3 | П 1.3.2.4 Пецка – Нова екотуристичка дестинација (Pecka Outdoor Resort) (2022) | До 2024. године 30 младих особа и 20 домаћинстава запослено или остварује додатни приход од туристичких дјелатности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 16: 85000 | 0 |  |  | 0 | Општина | Донатор | Одјељење за привреду и финансије |  | ES
23 | СЦ1/СЕК 1.3 | П 1.3.2.5 Via Dinarika (2022 – 2024) | До 2024. године уређене и маркиране стазе у М.Граду | 88000 | 5000 | 2500 |  |  | 2500 | 16: 2500 | 2500 |  |  | 2500 | Општина | 414 100/UNDP | Одјељење за привреду и финансије | 2023 (D) | ES
24 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.1.1 Санација вјерских објеката и објеката културе на подручју општине (2022-2024) | До почетка 2023. године број организованих догађаја и манифестација у Културном центру „Петар Кочић“ повећан за 10% у односу на 2018. годину До почетка 2023. повећан број изнајмљених термина за одржавање представа/манифестацијекоји се користе у Културном центру „Петар Кочић“ током зимских мјесеци за 30% у односу на 2018. годину До краја 2022.године смањени трошкови гријања Културног центра за 30% у односу на 2018. годину | 410000 | 80000 | 80000 |  |  | 80000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина | 511 200/Донатор | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 (C) | DS
25 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.1.2 Санација и Реконструкција КИНО САЛЕ (2022 – 2023) | До 2022. године, број пројекција и организованих догађаја током зимског периода у Кино сали повећан за 15% у односу на период прије реконструкције простора. До 2022 године најмање 10 манифестација одржаних током зимског периода у реконструисаном објекту. До 2024. године одржано/изведено најмање 5 камерних представа годишње или других културних догађаја у Кино сали | 100000 | 30000 | 30000 | 0 |  | 30000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина |  | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 (B) | DS
26 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.1.3 Успостављање и јачање институционалне сарадње са дијаспором у области културе (2022-2023) | До 2024. године у сарадњи са представницима дијапсоре орагнизована најмање 3 заједничка друштвена (културно-забавна) догађаја До 2024. године више од 80 представника дијаспоре активно учествује у друштвеним догађајима на подручју општине Мркоњић Град. | 30000 | 3000 | 3000 |  | 0 | 3000 | 17: 0 | 0 |  |  | 0 | Општина, завичајна удружења у Србији, Аустрији и Словенији | 415 200 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 (B) | DS
27 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.2.1 Изградња спортско -рекреативног центра „ЛУКЕ“ (2022 – 2024) | До 2024. године више од 1.500 спортиста и рекреативаца учествовало у спортским догађајима организованим у оквиру СРЦ „Луке“. До 2024. године организовано најмање једно фудбалско такмичење по ФИФА, УЕФА, НС БИХ и ФСРС стандардима у општини Мркоњић Град. До 2024. године основана најмање два нова спортска клуба/удружења са више од 30 чланова. До 2024. године уведено најмање 5 спортских манифестација у оквиру СРЦ „Луке“. | 30000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 16: 391166 | 0 |  |  | 0 | Општина | 511100 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | 2023 (E) | DS
28 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.2.2 Изградња градског базена (2022-2024) | До 2024. г доступан отворени градски базен спортистима и рекреативцима свим грађанима. | 520000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина | 511100 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | 2023 | DS
29 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.2.3 Изградња свлачионица на стадиону Луке (2022-2023) | До 2024. године свачионице доступне за више од 1.500 спортиста и рекреативаца свих категорија | 1520000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина | 511100 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | 2023 | DS
30 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.2.4Изградња сале за мале спортове у ОШ "П.Кочић" | До почетка 2024. године удружења и клубови користе простор ОШ "П.Кочић" | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | Општина | 511100 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | DS
31 | СЦ2/СЕК 2.1 | М 2.1.2.4 Подршка развоју спорта-Суфинансирање спортских клубова (2022 - 2024) | До почетка 2024. године подржани спортски клубови раде са свим такмичарским категоријама, укључујући и категорије младих. До почетка 2024. године подржани спортски клубови организовали најмање 6 годишњих спортских догађаја за категорију младих. | 1500000 | 600000 | 400000 |  |  | 400000 | 16: 200000 | 200000 |  |  | 200000 | Општина | 415200/Ј.П./Донација | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 (E) | DS
32 | СЦ2/СЕК 2.1 | П 2.1.2.5 Изградња осталих спортских објеката- спортски терени-игралишта | До 2024. године више од 1500 спортиста и рекреативаца учествовало у спортским догађајима | 65000 | 65000 | 105000 | 0 |  | 105000 | [12 empty] | Општина | 511100/ буџет општине | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | 2023 | DS
33 | СЦ2/СЕК 2.1 | М 2.1.2.6 Успостаљање и уређење излетишта на погодним локацијама на подручју општине Мркоњић Град (2022 – 2024) | До краја 2022. године забиљежено најмање 1.000 посјета на новом излетишту | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина/KП Парк | KП Парк | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | DS
34 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.1.1 Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева (2022 -2023) | До 2024. године проширена мрежа локалних путева за 10% у односу на 2018. годину | 1500000 | 740000 | 620000 |  |  | 620000 | [8 empty] | 120000 |  |  | 120000 | Општина/Грађани | 511100 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | 2023 | DS
35 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.1.2 Реконструкција градских улица и пратеће комуналне инфраструктуре (2022 – 2024) | До 2024. године смањен број кварова на водоводној и канализационој мрежи за 10% у односу на период прије реконструкције | 1500000 | 310000 | 310000 |  |  | 310000 | 14: 7000 |  |  |  | 0 | Општина | 511200 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | 2023 | DS
36 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.1.3 Реконструкција саобраћајница и паркинг простора у градском насељу Бркић башта и Ријека (ул. Цара Душана) (2022) | До почетка 2021 године за 20% скраћено просјечно вријеме потребно за улазак или излазак из насеља аутомобилом, мјерено у односу на 2019. годину | 230000 | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина | 511 200 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | 2023 | DS
37 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.1.4 Изградња пјешачке стазе (тротоара) дуж магистралног пута М15 и регионалног пута Мркоњић Град Бјелајце (2022-2023) | До почетка 2024. године више од 500 пјешака, укључујући и 70 ученика Основне школе у Бјелајцима, користи пјешачку стазу за кретање дуж дионице магистралног пута М15 и регионалног пута Мркоњић Град - Бјелајце | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина | РС Силикон ,ЈП Путеви РС, | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | 2024 (D) | DS
38 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.1.4 Уклањање стјенске масе у селу Баљвине(2023-2024) | До почетка 2024. године безбједно се користи дионица пута за Баљвине | 35000 | 35000 | 35000 |  |  | 35000 | 12: 30000 |  |  |  | 0 | Општина | Министарство избјеглих и расељених лица | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | 2023(Е) | DS
39 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.2.1 Изградња водоводне мреже у насељу Шибови (2023) | До краја 2021. године 20 мјештана у насељу Шибови прикључено на водоводни систем | 60000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина | Ентите/грађани | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | DS
40 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.2.2 Изградња водовода за Сурјан (2020 – 2021) | До краја 2021. године 100 мјештана у селу Сурјан прикључено на водоводну мрежу | 600000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина |  | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | DS
41 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.2.3 Изградња водовода у Баљвинама (2023 – 2023) | До почетка 2024. године 300 мјештана у насељу Баљвине (од тога 70% повратничке популације) прикључено на водоводни систем | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина |  | Одјељење за изградњу града и управљање имовином |  | DS
42 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.2.5 Уградња пречистача за отпадне воде-израда главног пројекта (2023-2024) | До почетка 2022. године понуђена техничка рјешења за пречистач отпадних вода | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина |  | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  | DS
43 | СЦ2/СЕК 2.2 | П 2.2.2.6 Проширење водоводне и канализационе мреже у градском подручју (2022 – 2024) | До 2024. године више од 90% урбаног подручја покривено водоводном и канализационом мрежом | 710000 | 220000 | 220000 |  |  | 220000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина | 511100 | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | 2023 | DS
44 |  | МЕГ пројекат | о краја 2023. године х мјештана у селу Oраховљани прикључено на водоводну мрежу | 310000 | 310000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | [8 empty] | 160000 | 0 | 0 | 160000 | УНДП | 511100 |  | 2023 (D) | DS
45 | СЦ2/СЕК 2.3 | П 2.3.1.1 Опремање кабинета физике у Гимназији (2022 - 2023) | До краја школске 2023/2024. године 20% укупног број часова физике на којима се изводи практична настава уз кориштење огледа и експеримената До краја школске 2023/2024. године средња оцјена из физике побољшана са 2,3 на 3 До почетка 2024. године ученици Гимназије награђени на најмање 4 регионална и републичка такмичења из физике | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина |  | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 | DS
46 | СЦ2/СЕК 2.3 | М 2.3.1.3 Набавка наставне опреме, учила и намјештаја у основним и средњим школама (2022 - 2024) | До краја школске 2023/2024. године 100% укупног број часова предвиђених наставним планом и програмом у основним школама изводи се уз употребу савремених наставних учила и опреме на којима се изводи практична настава уз кориштење огледа и експеримената | 100000 | 28000 | 8000 |  |  | 8000 | 16: 20000 | 20000 |  |  | 20000 | Општина,Донатори | 415200 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 (C) | DS
47 | СЦ2/СЕК 2.3 | М 2.3.1.3 Подршка ученицима основних и средњих школа и студентима (2022 - 2024) | Бесплатан превоз за све ученике (основце и средњошколце) који путују, сви студенти (који испуњавају услове) остварили право на стипендију, подржано најмање 15 талентованих ученика годишње, | 1059000 | 403000 | 390000 |  |  | 390000 | 11: 13000; 16: 0 | 13000 |  |  | 13000 | Општина/Министрарство просвјете и културе | 416 100 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 (Е) | DS
48 | СЦ2/СЕК 2.3 | П 2.3.2.1 Пројекат Омладинске банке (2022 – 2023) | До 2024. године у реализованим пројектима и иницијативама учествовало више од 200 младих До 2024. године покренуто најмање 5 друштвено одговорних бизниса од стране младих | 135000 | 14000 | 9000 |  | 0 | 9000 | 16: 6000; 17: 12000 | 5000 |  |  | 5000 | Општина | 415200/Фондација Мозаик | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 (E) | DS
49 | СЦ2/СЕК 2.3 | М 2.3.2.2 Подршка пројектима НВО сектора (2022-2023) | До 2024. године повећан број активних удружења за 10% у односу на 2018. годину До 2024. године као резултат рада подржаних удружења развијено више од 20 различитих садржаја за дјецу и младе | 100000 | 30000 | 20000 |  | 0 | 20000 | 16: 10000 | 10000 |  | 0 | 10000 | Општина | 415200/НВО | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 (D) | DS
50 | СЦ3/СЕК 3.3 | П 2.3.2.2„Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ (2022 – 2023) | До почетка 2024. године 5 мјесних заједница (Бјелајце, Подрашница, Ново Насеље, Подбрдо, Бараћи ојачале своју улогу. | 188000 | 160000 | 43700 |  |  | 43700 | 13: 35000 | 116300 |  |  | 116300 | Општина | 511 200/УНДП | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 (Е) | DS
51 | СЦ3/СЕК 3.3 | П 2.3.2.2 Мјесне заједнице-редовни пројекти МЗ | До почетка 2022. године 5 мјесних заједница (Бјелајце, Подрашница, Ново Насеље, Подбрдо, Бараћи ојачале своју улогу. | 188000 | 40000 | 40000 |  |  | 40000 | [11 empty] | 0 | Општина | 415 200 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 (Е) | DS
52 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.1.1 Изградња и реконструкција стамбених објеката за кориснике ЦСР (2022 – 2023) | До краја 2023. године усељено 25 социјално угрожених породица | 25000 | 75000 | 5000 |  |  | 5000 | 16: 70000 | 70000 |  |  | 70000 | Општина | М.фин/игре на срећу | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 (C) | DS
53 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.1.2 „Помоћ у кући“ за старија лица и лица са инвалидитетом (2022 – 2024) | До краја 2023. године извршено 300 теренских обилазака годишње и пружена услуга помоћи у кући за 50 корисника До почетка 2024. године за 10% смањена социјална искљученост старијих лица без породичног старања и лица са инвалидитетом у односу на 2018. годину | 90000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина/Донатор | 415200 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 (B) | DS
54 | СЦ2/СЕК 2.5 | П 2.4.1.3 Израда социјалне карте (2022-2023) | До краја 2023. године завршена социјална карта града | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | Општина/Предсједник РС |  | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 (B) | DS
55 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.1.3 Превенција рака дојке (2022-2024) | До краја 2023. године обављено 1.000 превентивних мамографских прегледа | 70000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 16: 0 | 0 |  |  | 0 | Дом здравља, Општина | 415 200 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 (B) | DS
56 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.1.4 Набавка дијализног возила за потребе Дома здравља у Мркоњић Граду“ (2021 | До краја 2021. набављено 1 санитетско возило, 1 стоматолошка столица хематолошки бројач, дигитализовaн мамограф | 100000 | 110000 | 60000 |  |  | 60000 | 16: 195583 | 50000 |  |  | 50000 | Дом здравља, Општина | Донација | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 (E) | DS
57 | СЦ2/СЕК 2.4 | М 2.4.1.5 Mјере подршке пронаталитетној политици 2021-2023) | До краја 2024. године финансијски подржано најмање 300 вишечланих породица 3+, набавка уџбеника за најмање 150 дјеце из породица 3+ , годишње 10 једнократних помоћ за побољшање услова становања породица 4+,подржани сви захтјеви асистиране репродукције | 450000 | 160000 | 160000 |  |  | 160000 | 16: 0 | 0 |  |  | 0 | Општина | 416 100 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 | DS
58 | СЦ2/СЕК 2.4 | М 2.4.1.6.Подршка Стамбено збрињавање младих брачних парова-за куповину прве некретнине (2022-2024) | До краја 2024. године подржано најмање 10 младих брачних парова | 450000 | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 16: 0 | 0 |  |  | 0 | Општина | 416 100 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 | DS
59 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.2.2 Унапређење безбиједности саобраћаја у улици Симе Шолаје и семафоризација раскрснице улице Симе Шолаје и Регионалног пута Р-412 (Транзитни пут) (2020 – 2021) | До почетка 2022. године смањен број насталих саобраћајних незгода на посматраној дионици пута Р-412 за 50% у односу на период прије постављања семафора - тежи се ка 0. До почетка 2022. године смањен број саобраћајних прекршаја на посматраној дионици пута Р-412 за 50% у односу на период прије постављања семафора | 53650 | 350000 | 150000 | 0 |  | 150000 | 11: 20000 | 200000 |  |  | 200000 | Општина | 412500/ЈП Путеви РС | Одјељење за изградњу града и управљање имовином | 2023 (E) | DS
60 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.3.1 Пројекат уређења дијела четири градска водотока, Црна Ријека Црљенице, Митрића потока и Вилењака (2021-2022) | До 2022. године смањена учесталост појаве поплава на регулисаном подручју за 30% у односу на 2018. годину | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11: 0; 13: 0 | 0 |  |  | 0 | Општина/Ентитет | 511100 | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  | DS
61 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.3.2 Реконструкција Ватрогасног дома и набавка техничке опреме и средстава (2022 – 2023) | До 2024. године повећана брзина изласка на интервенције за 30% у зимском периоду у односу на 2018. годину | 120000 | 45000 | 15000 |  |  | 15000 | 16: 0 | 30000 |  |  | 30000 | Општина | 415200/В.Савез | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 (D) | DS
62 | СЦ2/СЕК 2.4 | П 2.4.3.3 Унапређење капацитета цивилне заштите (2022 – 2024) | До почетка 2022. године повећана број опремљених чланова ЦЗ учествују у интервенцијама у случају елементарних непогода за 20% у односу на 2018. годину | 30000 | 26000 | 26000 |  |  | 26000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина | 415200 | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности | 2023 | DS
63 | СЦ2/СЕК 2.4 | М 2.4.3.4 ШПО и Пошумљавање у приватним шумама општине Мркоњић Град (2020 – 2023) | До почетка 2024. године смањен броја активираних клизишта на пошумљеном подручју за 20% | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11: 0; 14: 0 | 0 |  |  | 0 | Општина/ШГ Лисина |  | Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности Jelena Pena | 2023 (B) | DS
64 | СЦ3/СЕК 3.1 | П 3.1.1.1 Пројекат енергетске санације објекта КСЦ “Петар Кочић“ (2022-2023) | До краја 2021. године смањена просјечна потрошња енергената за гријање у објекту КСЦ „Петар Кочић“ за 30% у односу на период прије реконструкције | 330000 | 650000 | 20000 |  |  | 20000 | 11: 600000; 12: 30000 | 630000 |  |  | 630000 | Општина/Mинистартство финансија | 511200/ Донатор | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | 2023 (C) | SO
65 | СЦ3/СЕК 3.1 | П 3.1.1.2 Пројекат енергетске ефикасности у Основној школи „Иван Горан Ковачић“ (2022 - 2023) | До почетка 2022. године смањена потрошња топлотне енергије у школском објекту за 20% у односу на 2018. годину | 250000 | 320000 | 10000 |  |  | 10000 | 11: 310000 | 310000 |  |  | 310000 | Општина/Mинистартство финансија |  | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | 2023 (C) | SO
66 | СЦ3/СЕК 3.1 | П 3.1.1.3 Реконструкција фасаде на фискултурној сали ЈУ Гимназија и Машинска школа (2021) | До почетка 2020. године смањена потрошња топлотне енергије у школском објекту за 20% у односу на 2018. годину | 117000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16: 0 | 0 |  |  | 0 | Општина | 511200 | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  | SO
67 | СЦ3/СЕК 3.1 | П 3.1.1.3 Доградња вртића Др Миља Ђукановић (2023) | До почетка 2023. године сваком дјетету доступно предшколско образовање | 100000 | 380000 | 30000 | 0 |  | 30000 | 16: 0 | 350000 |  |  | 350000 | Општина | 511200 | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | 2023 (E) | SO
68 | СЦ3/СЕК 3.1 | П 3.1.1.8 Реконструкција и изградња система расвјете на подручју општине Мркоњић Град (2022 – 2023) | До почетка 2022. године смањена инсталисана снага на систему јавне расвјете, односно утрошена ел. енергија за 76% у односу на 2018. годину До почетка 2022. године смањени трошкови редовног одржавања система јавне расвјете за 95% у односу на 2018. годину | 1730000 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | 16: 0 | 0 |  |  | 0 | Општина | 511200/UNDP | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  | SO
69 | СЦ3/СЕК 3.2 | П 3.2.1.1 Идентификација и чишћење постојећих дивљих депонија (2022 – 2024) | До почетка 2022. године санирано 90% дивљих депонија на подручју општине Мркоњић Град | 150000 | 20000 | 10000 |  |  | 10000 | 16: 10000 | 10000 |  |  | 10000 | Општина | 412800/Eко фонд РС | Одјељење за инспекцијске послове | 2023 (B) | SO
70 | СЦ3/СЕК 3.2 | П 3.2.1.2 Едукација и кампања подизања свијести о заштити животне средине (2022 – 2023) | До краја 2021. године више од 1.000 грађана годишње учествује у едукативној кампањи о значају заштите животне средине и адекватном збрињавању отпада | 20000 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина | 412800 | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | 2023 | SO
71 | СЦ3/СЕК 3.2 | П 3.2.1.3 Изградња рециклажног дворишта на градској депонији „Подови“ (2022-2023) | До почетка 2024. године количине рециклираног отпада су довољне за испоруку фирмама за откуп и прераду отпада | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина |  | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  | SO
72 | СЦ3/СЕК 3.2 | П 3.2.2.1 Постављање мјерних станица за праћење квалитета ваздуха на подручју општине Мркоњић Град (2023) | Од почетка 2022. године врши се редовно квартално праћење квалитета ваздуха на подручју општине Мркоњић Град Од почетка 2022. године евидентирана сва прекорачења када је у питању прописани минимум квалитета ваздуха | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина |  | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  | SO
73 | СЦ3/СЕК 3.2 | П 3.2.2.2 Израда Студије енергетских потенцијала општине Мркоњић Град (2022) | До почетка 2022. године реализована најмање два пројекта на основу Студије енергетских потенцијала општине Мркоњић Град | 10000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина |  | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  | SO
74 | СЦ3/СЕК 3.3 | П 3.3.1.1 Израда просторно –планске документације за подручје Балкана и Зеленковац (2022-2023) | До почетка 2022. године најмање 4 инвеститора заинтересована за градњу на предметном подручју у складу са просторно-планском документацијом До почетка 2022. године издате најмање 4 грађевинске дозволе за објекте предвиђене планом | 32000 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина | 511700 | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | 2023 | SO
75 | СЦ3/СЕК 3.3 | П 3.3.1.2 Израда идејних рјешења за привремене објекте и мобилијар за ужу зону ТРЦ „Балкана“ (2022-2023) | До краја 2020. године реализовано 50% активности на постављању привремених објеката и мобилијара предвиђеног планом | 10000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина |  | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  | SO
76 | СЦ3/СЕК 3.3 | П 3.3.1.4 Регулациони план Центар, за дио насеља Брдо, дио насеља Подоругла, за дио насеља Томићи (2021-2023) | До краја 2023. године број захтјева за грађевинску дозволу повећан за 10% у односу на 2018. годину | 30000 | 7000 | 7000 |  | 0 | 7000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина |  | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове |  | SO
77 | СЦ3/СЕК 3.3 | П 3.3.1.5 Израда урбанистичког плана општине Мркоњић Град 2018-2038. година (2022) | До 2021 године омогућено проширење урбаног подручја општине за 20% у односу на период прије усвајања Урбанистичког плана | 25000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11: 0 | 0 |  |  | 0 | Општина | 511700/Министарство просторно | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | 2023 | SO
78 | СЦ3/СЕК 3.3 | П 3.3.2.1 Израда web GIS мапе (2022) | До почетка 2020. године за 20% убрзано рјешавање захтјева грађана гдје се предметна документација односи на податке из ГИС мапе | 20000 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина | 511700 | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | 2023 | SO
79 | СЦ3/СЕК 3.3 | П 3.3.2.2 Реконструкција партерног уређења јавног простора у ул.С.Шолаје испред цркве (2022-2023) | До почетка 2023. године партерно уређен јавни простора у ул.С.Шолаје |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | Општина | 511200 | Одјељење за просторно планирање и комуналне послове | 2023 | SO
80 | СЦ3/СЕК 3.4 | Реконструкција Трга Српске војске | До краја 2023. године реконструисан Трг Српске војске |  |  | 15000
81 | СЦ3/СЕК 3.5 | Споменик Петар Мркоњић | До априла 2024. године изграњен споменик Петру Мркоњићу |  |  | 25000
82 | СЦ3/СЕК 3.6 | Дом за здравствену његу | До краја 2023.године заввршена техничка документација и створени услови за почетак пројекта Дома за здравствену његу |  |  | 20000
| У К У П Н О: |  |  | 20908650 | 6151615 | 3711200 | 0 | 0 | 3711200 | 0 | 943000 | 60000 | 35000 | 7000 | 0 | 1048864 | 57000 | 2400415 | 0 | 0 | 2400415
| KLASIFIKACIJA PROJEKATA |  | A-projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli finansirati;
| (koji su predviđeni za finansiranje dijelom ili u potpunosti iz eksternih izvora) |  | B-projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator ali nije napravljen projektni prijedlog i nije aplicirano;
C-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator, za koje je napravljen projektni prijedlog i aplicirano je ali nema povratne informacije;
D-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator, za koje je napravljen projektni prijedlog i aplicirano je te je dobivena povratna informacija o finansiranju;
E-projekti za koje je u pisanoj formi potvrđeno finansiranje i osigurana sredstva.

## Ukupno po sektorima
REKAPITULACIJA PO SEKTORIMA (Plan Implementacije I + II + III god.)
Sektor | Ukupni orijent. izdaci (do završetka projekta) | Ukupni predviđeni izdaci (za III godine) | Finansiranje iz budžeta JLS |  |  |  | Finansiranje iz ostalih izvora | [11 empty] | Broj projekata
|  |  | Pregled po godinama |  |  |  | Struktura ostalih izvora za I.god. | [7 empty] | Pregled ostalih izvora po godinama
|  |  | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III) | Kredit | Entitet Kanton | Država | Javna poduzeca | Privatni izvori | IPA | Donatori | Ostalo | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III)
Ekonomski sektor | 3470000 | 547615 | 441500 | 0 | 0 | 441500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146115 | 45000 | 106115 | 0 | 0 | 106115 | 23
Društveni sektor | 14214650 | 4180000 | 3145700 | 0 | 0 | 3145700 | 0 | 33000 | 30000 | 35000 | 7000 | 0 | 892749 | 12000 | 994300 | 0 | 0 | 994300 | 40
Sektor okoliša /zaštite životne sredine | 3224000 | 1424000 | 124000 | 0 | 0 | 124000 | 0 | 910000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 1300000 | 16
U K U P N O | 20908650 | 6151615 | 3711200 | 0 | 0 | 3711200 | 0 | 943000 | 60000 | 35000 | 7000 | 0 | 1048864 | 57000 | 2400415 | 0 | 0 | 2400415 | 79
Napomena: Podaci u tabeli "Rekapitulacija" računaju se ispravno ukoliko su u pomoćnu kolonu "Plana Implementacije" pravilno unešene oznake sektora (na sljedeći način: ES, DS, SO).

## Ukupno po godinama
Rekapitulacija po godinama (Plan Implementacije I + II + III god.)
Sektor | Ukupno I god. | Finansiranje iz budžeta JLS | Finansiranje iz ostalih izvora
Ekonomski sektor | 547615 | 441500 | 106115
Društveni sektor | 4140000 | 3145700 | 994300
Sektor okoliša / zaštite životne sredine | 1424000 | 124000 | 1300000
Ukupno | 6111615 | 3711200 | 2400415
Sektor | Ukupno II god. | Finansiranje iz budžeta JLS | Finansiranje iz ostalih izvora
Ekonomski sektor | 0 | 0 | 0
Društveni sektor | 0 | 0 | 0
Sektor okoliša / zaštite životne sredine | 0 | 0 | 0
Ukupno | 0 | 0 | 0
Sektor | Ukupno III god. | Finansiranje iz budžeta JLS | Finansiranje iz ostalih izvora
Ekonomski sektor | 0 | 0 | 0
Društveni sektor | 0 | 0 | 0
Sektor okoliša / zaštite životne sredine | 0 | 0 | 0
Ukupno | 0 | 0 | 0
U K U P N O (I + II + III) | 6111615 | 3711200 | 2400415

## Ukupno po A-E klasama
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANSIRANJA (Plan Implementacije I + II + III god.)
Vrsta | Projekti |  | Ukupni predviđeni izdaci (za III godine) |  | Finansiranje iz budžeta JLS |  |  |  | Finansiranje iz ostalih izvora
[5 empty] | Pregled po godinama |  |  |  | Pregled ostalih izvora po godinama
| Broj projekata | % od svih | Vrijednost | % od ukupno | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III) | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III)
A- projekti za koje nema ideje od kuda bi se mogli finansirati; | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B- projekti za koje ima ideje ko bi mogao biti donator ali nije napravljen projektni prijedlog i nije aplicirano; | 7 | 14.58% | 64000 | 1.187% | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
C-projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je napravljen projektni prijedlog i aplicirano je ali nema nikakve povratne informacije; | 5 | 10.42% | 1153000 | 21.39% | 123000 | 0 | 0 | 123000 | 1030000 | 0 | 0 | 1030000
D- projekti za koje ima ideja ko bi mogao biti donator i za koje je napravljen projektni prijedlog i aplicirano je te je dobijena potvrdna povratna informacija o finansiranju; | 11 | 22.92% | 725000 | 13.45% | 473500 | 0 | 0 | 473500 | 251500 | 0 | 0 | 251500
E - projekti za koje je u pisanoj formi potvrđeno finansiranje i osigurana sredstva; | 7 | 14.58% | 1550615 | 28.77% | 691000 | 0 | 0 | 691000 | 859615 | 0 | 0 | 859615
Projekti koji se u potpunosti finansiraju iz budzeta JLS. | 18 | 37.5% | 1897000 | 35.2% | 1817000 | 0 | 0 | 1817000 | 120000 | 0 | 0 | 120000
U K U P N O | 48 | 100% | 5389615 | 100% | 3158500 | 0 | 0 | 3158500 | 2271115 | 0 | 0 | 2271115
Napomena: Podaci u tabeli "Rekapitulacija" računaju se ispravno ukoliko su u pomoćnu kolonu "Plana Implementacije" pravilno unešene godine te oznake "A-E" klasifikacije, npr. "2015 (D)". Za projekte koji se u cijelosti finsiraju iz budzeta unosi se samo godina početka projekta a ne unosi se oznaka "A-E" klasifikacije.
Ovaj grafikon daje vizuelni pregled prema broju projekata razvrstanih po klasama (A-E) i prema finansiranju iz budžeta JLS.
Ovaj grafikon daje vizuelni pregled prema ukupno predviđenim izdacima razvrstanim po klasama (A-E) i prema finansiranju iz budžeta JLS
Ovaj grafikon daje vizuelni pregled vrijednosti projekata planiranih iz eksternih izvora, po godinama i klasama (A-E).
Ovaj grafikon daje vizuelni pregled vrijednosti sufinansiranja "eksternih" projekata od strane JLS, po godinama i klasama (A-E).

## Upute
VAŽNE NAPOMENE !
Tabela "Plan 20xx - 20xx":
Ukoliko je broj redova (za projekte i mjere) nedovoljan u tabeli "Plan 20xx-20xx", željeni broj novih redova se unosi ("Insert") tako što se pozicionira na pretposljednji red u tabeli (označen sivom bojom) te se unesu novi redovi (desni klik mišem + insert). Unošenjem novih redova na ovaj način se osigurava "veza" tabele "Plan 20xx-20xx" i pomoćnih tabela "Ukupno po sektorima" i "Ukupno po godinama" te omogućava ispravan pregled kumulativnih podataka u pomoćnim tabelama.
Nakon što se u tabelu "Plan 20xx-20xx" unesu novi redovi potrebno je u kolone 5, 9, 19, 21 (označene plavom bojom) kopirati relevantne formule za računanje zbira (pozicioniranjem mišem na polje koje sadrži formulu koja se želi kopirati + Ctrl C te kopiranje u željeno polje + Ctrl V).
FORMULE NE TREBA BRISATI ILI PODATKE RUČNO UNOSITI U POLJA PREDVIĐENA ZA FORMULE !
Pomoćne tabele
Da bi se kumulativni podaci u pomoćnim tabelama "Ukupno po sektorima", "Ukupno po godinama" i "Ukupno po A-E klasifikaciji " ispravno prikazali (ili izračunali) potrebno je da se u tabelu "Plan 20xx-20xx" unesu odgovarajuće oznake sektora (na sljedeći način: ES, DS, SO), oznake godina i oznake A-E klasifikacije.
Kako bi se osiguralo da se formule u pomoćnim tabelama ne poremete ili slučajno obrišu ove tabele su zaštičene ("zaključane"). U slučaju potrebe za izmjenama možete kontaktirati terensku kancelariju ILDP projekta.
Kopiranje grafikona iz pomoćnih tabela u ostale dokumente
Svi grafikoni iz pomoćnih tabela mogu se kopirati (copy/paste metodom) u ostale dokumente pripremljene u MS Word-u, Power point-u ili Excelu.